Załącznik nr 1 do

Uchwały nr 54/299/18

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 18 styccznia 2018 roku

Rejestr zmian do regulamin konkursu numer **RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17** dla Działania 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NR**  **ZMIANY** | **NR I TYTUŁ ROZDZIAŁU**  **(FRAGMENTU) DOKUMENTU** | **ZAKRES ZMIANY** |
| 1 | 1.11 Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie | Wydłużeniu ulega termin składania wniosków o dofinansowanie projektu.  **Było**: Konkurs ma formę **konkursu zamkniętego,** niepodzielonego na rundy, z następującym ustalonym terminem składania wniosków o dofinansowanie projektu: **od 30 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.**  **Jest:** Konkurs ma formę **konkursu zamkniętego,** niepodzielonego na rundy, z następującym ustalonym terminem składania wniosków o dofinansowanie projektu: **od 30 listopada 2017 r. do 20 lutego 2018 r.** |
| 2 | 1.7 Okres realizacji projektu | W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie podlega termin realizacji projektu.  **Było**:Projekt może być realizowany **od dnia ogłoszenia konkursu, tj. od 31 października 2017 r.**, przy czym termin realizacji projektu założony we wniosku o dofinansowanie **musi zakładać jego rozpoczęcie do 30 czerwca 2018 r. i zakończenie do 31 grudnia 2020 r.**  **Jest:** Projekt może być realizowany **od dnia ogłoszenia konkursu, tj. od 31 października 2017 r.**, przy czym termin realizacji projektu założony we wniosku o dofinansowanie **musi zakładać jego rozpoczęcie do 31 października 2018 r. i zakończenie do 31 grudnia 2020 r.** |
| 3 | 1.12 Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu | W związku z wydłużeniem terminu naboru zmianie podlega planowany termin rozstrzygnięcia konkursu.  **Było:** IOK planuje rozstrzygnąć konkurs do **czerwca 2018 roku.**  **Jest:** IOK planuje rozstrzygnąć konkurs do **września 2018 roku.** |
| 4 | 2.3. Grupa docelowa projektu | W związku z wejściem w życie w styczniu 2018 roku zmian w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” zachodzi zmiana w zakresie **definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym** oraz niezbędne doprecyzowanie terminologii użytej w definicji grupy, tj. dzieci/uczniowie z niepełnosprawnością, gospodarstwo domowe. |
| 5 | 2.6. Monitorowanie postępu rzeczowego w projekcie | Zmiana o charakterze dostosowawczym.  **Było:** W przypadku, gdy wnioskodawca na etapie przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie projektu nie przewiduje realizacji wsparcia skutkującego osiągnięciem wskaźnika **Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie**, jego wartość należy pozostawić na domyślnym poziomie 0, określonym w GWA.  **Jest:** W przypadku wskaźnika **Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie**, jego wartość musi być adekwatna do kryterium formalnego specyficznego „Osoby z niepełnosprawnościami”, w którym weryfikacji podlega stosunek osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie do wszystkich uczestników projektu (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) określony na poziomie minimum 15%. |
| 6 | 5. Ogólne warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu | W związku z wejściem w życie z dniem 2 stycznia 2018 roku rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zmianie ulegają zapisy rozdziału 5. Ogólne warunki zawarcia umowy o dofinansowanie projektu **w zakresie złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.** |
| 7 | Załącznik nr 3 do regulaminu, czyli Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.1. Aktywna integracja RPO WP 2014-2020 | W związku z wejściem w życie w styczniu 2018 roku zmian w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, które wprowadzają istotne modyfikacje w zakresie warunków realizacji projektów dotyczących aktywnej integracji (m.in. w zakresie rekrutacji uczestników, pomiaru efektywności społecznej i zatrudnieniowej), załącznik nr 3 podlega aktualizacji i dostosowaniu do treści znowelizowanych wytycznych. |
| 8 | Załącznik nr 4 Zasady pomiaru wskaźników w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | W związku z wejściem w życie w styczniu 2018 roku zmian w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” zachodzi zmiana w zakresie **definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.** |