**Załącznik nr 8 Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020**

**Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020**

Gdańsk, styczeń 2020 r.

*wersja dokumentu 1.08*

Spis treści

[A OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE 3](#_Toc10441818)

[B PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU 5](#_Toc10441819)

[C GŁÓWNE INFORMACJE O ZAKRESIE MERYTORYCZNYM PROJEKTU 12](#_Toc10441820)

[D GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 14](#_Toc10441821)

[E ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU 18](#_Toc10441822)

[F ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU 30](#_Toc10441823)

[G DOŚWIADCZENIE I POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERA/-ÓW 31](#_Toc10441824)

[H ZARZĄDZANIE PROJEKTEM 38](#_Toc10441825)

[I KRYTERIA 40](#_Toc10441826)

[J ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 49](#_Toc10441827)

[K OŚWIADCZENIA 60](#_Toc10441828)

1. **OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE**

**A.1 Nazwa programu operacyjnego**

**A.2 Oś priorytetowa**

**A.3 Działanie**

**A.4 Poddziałanie**

**A.5 Rodzaj projektu**

Powyższe pola są zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę. Zostaną uzupełnione automatycznie przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020/ Instytucję Organizującą Konkurs (zwane dalej IZ RPO WP/IOK) zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu/wezwaniem w ramach którego wypełniany jest wniosek o dofinansowanie projektu.

**A.6 Powiązanie ze strategiami**

Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie właściwej pozycji z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu/wezwaniem.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Najczęściej wniosek o dofinansowanie projektu będzie zapisywanyw systemie z wartością domyślną – *brak powiązania*. |

**A.7 Partnerstwo publiczno-prywatne**

Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez zaznaczenie wartości: *TAK* lub *NIE*, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. *o partnerstwie publiczno-prywatnym* (Dz.U. Nr 19, poz. 100, z późn. zm.).

**A.8 Pomoc publiczna**

Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, uzupełniane automatycznie przez GWA, po zaznaczeniu w *Szczegółowym budżecie projektu* kategorii wydatków w ramach poszczególnych podzadań, które objęte są regułami pomocy publicznej i/lub pomocy *de minimis* (zaznaczenie pola w kolumnie Pomoc publiczna/Pomoc *de minimis*).

**A.9 Grupa projektów**

Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez zaznaczenie wartości: *TAK* lub *NIE*, zgodnie z obowiązującym regulaminem konkursu/wezwaniem.

W przypadku zaznaczenia *TAK* (projekt dla którego wypełniany jest wniosek o dofinansowanie projektu będzie połączony z określoną przez IZ RPO WP/IOK grupą projektów), Wnioskodawca z listy numeru grupy projektowej wybiera kod grupy.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Pole domyślnie będzie dotyczyło projektów zintegrowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).  Najczęściej wniosek o dofinansowanie projektu będzie zapisywany w systemie z wartością domyślną – *NIE*. |

**A.10 Instrumenty finansowe**

Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, domyślnie uzupełnione wartością – *NIE*.

**A.11 Zakres interwencji**

Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, domyślnie uzupełnione wartością – kod zakresu interwencji odpowiadający danej Osi Priorytetowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WP 2014-2020).

**A.12 Forma finansowania**

Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, domyślnie uzupełnione wartością – *dotacja bezzwrotna*.

**A.13 Typ obszaru realizacji**

Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie właściwej pozycji z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru.

W przypadku gdy projekt będzie realizowany na obszarze całego województwa bądź na obszarach nie wpisujących się w wymienione opcje wyboru, należy zaznaczyć – *Nie dotyczy*.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być zapisany w systemie z wartością domyślną - *wybierz typ obszaru realizacji.* |

**A.14 Rodzaj działalności gospodarczej**

Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie odpowiedniej wartości z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru. Rodzaj działalności gospodarczej dotyczy obszaru działalności projektu.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być zapisany w systemie z wartością domyślną – *wybierz rodzaj działalności gospodarczej.* |

**A.15 Temat uzupełniający (*jeśli dotyczy*)**

Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, domyślnie uzupełnione wartością – *Nie dotyczy*.

1. **PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU**

**B.1 Partnerstwo w ramach projektu**

**Projekt realizowany w partnerstwie:**

Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, wypełnione wartością domyślną *NIE* w przypadku samodzielnej realizacji projektu.

W przypadku gdy Wnioskodawca wybierze w sekcji **B.3** projekt realizowany w partnerstwie wartość zmienia się automatycznie na *TAK*.

**Liczba partnerów projektu (włącznie z Wnioskodawcą):**

Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę, automatycznie wypełniane wartością liczbową w przypadku uzupełnienia sekcji **B.3** poprzez dodanie Partnerów.

**B.2 Dane Wnioskodawcy**

* **Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy**

**Kraj**

Pole wymagane, uzupełnione wartością domyślną – *Polska*.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pochodzi z innego kraju i zaznaczy pole typu checkbox *- inny*, GWA automatycznie odznaczy w polu numer REGON – pole typu checkbox *nie dotyczy*.

Wnioskodawca samodzielnie wpisuje nazwę kraju.

**Nazwa podmiotu**

Pole wymagane. Należy wpisać pełną nazwę Wnioskodawcy. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest:

- podmiot posiadający osobowość prawną lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną ( np. spółka osobowa prawa handlowego) - nazwę zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy albo statutem regulującym ustrój jednostki samorządu terytorialnego;

- osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna – **imię i nazwisko osoby fizycznej/imiona i nazwiska** wspólników zgodnie z wpisem do CEIDG.

Pole posiada ograniczenie do 150 znaków.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  W przypadku, gdy Wnioskodawca nie będzie podmiotem bezpośrednio realizującym projekt, sekcję B.2. wniosku „Dane Wnioskodawcy” należy wypełnić mając na względzie informacje umieszczane w sekcji B.4. „Podmiot realizujący projekt”. Oznacza to, że w ramach sekcji B.2 należy przedstawić informacje na temat Wnioskodawcy, który będzie stroną umowy o dofinansowanie. Nawet  w przypadku, gdy projekt realizować będzie jednostka organizacyjna Wnioskodawcy nieposiadająca osobowości prawnej (np. OPS, PCPR, zespół ekonomiczno-administracyjny szkół)  a wniosek o dofinansowanie projektu przygotowuje, podpisuje i składa prawidłowo umocowany przez Wnioskodawcę kierownik tej jednostki organizacyjnej (np. kierownik OPS, dyrektor PCPR, kierownik zespołu ekonomiczno-administracyjnego) w sekcji B.2. należy przedstawić tylko dane Wnioskodawcy (tj. gminy, powiatu), który (pomimo działania na etapie przygotowywania, składania wniosku i realizacji projektu za pośrednictwem swojej jednostki organizacyjnej) cały czas pozostaje wnioskodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 28 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. |

**Numer REGON**

Pole wymagane w przypadku, gdy w polu ***Kraj*** wybrano *Polska*.

Wnioskodawca wpisuje Numer REGON w formacie 9 cyfrowym, nie stosując myślników, spacji i innych znaków pomiędzy cyframi.

W przypadku Wnioskodawcy pochodzącego z innego kraju, pole wskazuje wartość – *Nie dotyczy*.

**Numer NIP**

Pole wymagane. W przypadku, gdy w polu ***Kraj*** wybrano *Polska*, Wnioskodawca wprowadza dziesięciocyfrowy numer, natomiast jeśli w polu ***Kraj*** wybrano inną wartość niż *Polska -* Wnioskodawca ma możliwość wprowadzenia wartości do 25 znaków.

**Adres strony internetowej Wnioskodawcy (jeśli dotyczy)**

Należy wpisać adres strony internetowej Wnioskodawcy.

Jeżeli Wnioskodawca nie posiada strony internetowej, zaznacza pole typu checkbox *nie dotyczy*.

* **Dane teleadresowe Wnioskodawcy**

Należy wskazać dane teleadresowe Wnioskodawcy zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze albo ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy.

**Miejscowość**

Pole wymagane. Po wprowadzeniu przez Wnioskodawcę trzech liter miejscowości system wskazuje nazwę miejscowości z dokładnością do województwa, powiatu i gminy zgodną z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT).

Wnioskodawca nie może samodzielnie wpisać nazwy miejscowości.

**Ulica**

Pole wymagane i edytowalne po wprowadzeniu wartości w pole **Miejscowość**. Po wprowadzeniu przez Wnioskodawcę trzech liter nazwy ulicy system podpowiada możliwe warianty zgodne z danymi zawartymi w rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju prowadzonym przez GUS (tzw. TERYT). W przypadku, gdy dana miejscowość nie ma przypisanych ulic, pole pozostaje puste. Wnioskodawca nie może samodzielnie wpisać nazwy ulicy.

**Numer budynku**

Pole wymagane. Wnioskodawca wprowadza numer budynku podając wartość do 10 znaków.

Nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.

**Numer lokalu**

Pole wymagane. Wnioskodawca wprowadza numer lokalu podając wartość do 10 znaków.

Nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.

Jeżeli Wnioskodawca nie posiada numeru lokalu, pozostawia pole puste.

**Kod pocztowy**

Pole wymagane. Wnioskodawca wprowadza kod pocztowy w formacie *xx-xxx*, gdzie *x* jest cyfrą– jeśli w polu *Kraj* wybrano wartość *Polska.*

Wnioskodawca wprowadza inny format znaków – jeśli w polu *Kraj* wybrano wartość inną niż *Polska.*

**Telefon**

Pole wymagane.Wnioskodawca wprowadza maksymalnie 15 znakowy numer telefonu.

**Faks**

Pole wymagane. Wnioskodawca wprowadza maksymalnie 15 znakowy numer faksu.

**Adres e-mail**

Pole wymagane. Wnioskodawca wprowadza maksymalnie 50 znakowy adres e-mail w formacie odpowiadającym adresom poczty elektronicznej.

* **Adres korespondencyjny Wnioskodawcy, jeśli inny niż siedziby**

Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę ręcznie poprzez zaznaczenie wartości: *TAK*  lub *NIE*.

W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy *NIE* – adres korespondencyjny jest zgodny z adresem siedziby, tabela pozostaje nieaktywna.

W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy *TAK* – adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby, tabela automatycznie uaktywnia się.

Należy wprowadzić dane teleadresowe, na które mają być wysyłane dokumenty oraz korespondencja.

* **Osoba/y uprawniona/e do reprezentowania Wnioskodawcy**

Pole wymagane. Wnioskodawca wprowadza imię i nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy/ pełnomocnictwem lub upoważnieniem.

W przypadku, gdy Wnioskodawca zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi jego funkcjonowanie (np. statut, KRS) jest reprezentowany przez więcej niż jedną osobę (reprezentacja łączna), to w niniejszym punkcie wskazuje wszystkie uprawnione osoby do podejmowania wiążących decyzji w jego imieniu. Nie oznacza to jednak, że wskazuje w tym miejscu listę potencjalnych osób, a jedynie te, które podpisują wniosek/składają wniosek za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób i ich uprawnienia są wystarczające do reprezentowania Wnioskodawcy (np. jeżeli zgodnie z wpisem do rejestru właściwego dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy uprawniony do jego reprezentowania jest prezes zarządu wraz z jednym z czterech członków zarządu, to w tym punkcie wniosku wpisywane jest imię, nazwisko i stanowisko prezesa oraz jednego członka zarządu podpisującego wniosek /składającego wniosek, nie zaś wszystkich potencjalnie do tego uprawnionych).

Jeżeli osoba podpisująca wniosek/składająca wniosek za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób działa na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia, powinna zostać wskazana w tym punkcie z zaznaczeniem, że działa na podstawie udzielonego jej przez Wnioskodawcę pełnomocnictwa/upoważnienia. Pełnomocnictwo/upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy może być dostarczone do IZ RPO WP/IOK już po dokonaniu oceny projektu, przy czym zgodność podpisu z udzielonym pełnomocnictwem/upoważnieniem sprawdzana jest przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. W przypadku uznania, że pełnomocnictwo/upoważnienie nie jest skuteczne, IZ RPO WP/IOK może odstąpić od podpisania umowy o dofinansowanie.

Nie ma konieczności parafowania poszczególnych stron wniosku o dofinansowanie projektu. Osoba/y wskazana/e w tym punkcie wniosku to osoba/y, która podpisuje wniosek w sekcji **K** Oświadczenia oraz załączniki do wnioskulub składa wniosek wraz z załącznikami za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) lub w inny równoważny sposób.

* **Osoba do kontaktów roboczych**

Pole wymagane.Wnioskodawca wprowadza imię i nazwisko, telefon, faks, adres e-mail osoby do kontaktów roboczych, z którą kontaktować się będzie IZ RPO WP/IOK.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Musi to być osoba posiadająca pełną wiedzę na temat składanego wniosku o dofinansowanie projektu. |

* **Forma prawna Wnioskodawcy**

Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru.

System zaprezentuje listę z nazwami formy prawnej zgodną z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. Nr 69 poz. 763 z późn. zm.).

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być zapisany w systemie z wartością domyślną – *wybierz formę prawną Wnioskodawcy*. |

* **Adres zamieszkania Wnioskodawcy**

Pozycja wymagana w przypadku wyboru w polu *Forma własności Wnioskodawcy* pozycji: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka cywilna. Należy wskazać adres zamieszkania, a w przypadku spółki cywilnej - adres zamieszkania poszczególnych wspólników.

**Imię i nazwisko**

Pole wymagane. Wnioskodawca wprowadza imię i nazwisko, a w przypadku spółki cywilnej - imię i nazwisko poszczególnych wspólników.

**Miejscowość**

Pole wymagane. Po wprowadzeniu przez Wnioskodawcę trzech liter miejscowości system wskazuje nazwę miejscowości z dokładnością do województwa, powiatu i gminy zgodną z adresem zamieszkania.

Wnioskodawca nie może samodzielnie wpisać nazwy miejscowości.

**Ulica**

Pole wymagane i edytowalne po wprowadzeniu wartości w pole **Miejscowość**. Po wprowadzeniu przez Wnioskodawcę trzech liter nazwy ulicy system podpowiada możliwe warianty zgodne z adresem zamieszkania. W przypadku, gdy dana miejscowość nie ma przypisanych ulic, pole pozostaje puste. Wnioskodawca nie może samodzielnie wpisać nazwy ulicy.

**Numer budynku**

Pole wymagane. Wnioskodawca wprowadza numer budynku podając wartość do 10 znaków.

Nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.

**Numer lokalu**

Pole wymagane. Wnioskodawca wprowadza numer lokalu podając wartość do 10 znaków.

Nie ma możliwości wprowadzenia samych znaków specjalnych.

Jeżeli Wnioskodawca nie posiada numeru lokalu, pozostawia pole puste.

**Kod pocztowy**

Pole wymagane. Wnioskodawca wprowadza kod pocztowy w formacie *xx-xxx*, gdzie *x* jest cyfrą– jeśli w polu *Kraj* wybrano wartość *Polska.*

Wnioskodawca wprowadza inny format znaków – jeśli w polu *Kraj* wybrano wartość inną niż *Polska.*

* **Forma własności Wnioskodawcy**

Pole wymagane. Uzupełniane przez Wnioskodawcę przez wskazanie z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru.

System zaprezentuje listę z nazwami formy własności zgodną z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz.U. Nr 69 poz. 763 z późn. zm.).

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być zapisany w systemie z wartością domyślną – *wybierz formę własności Wnioskodawcy*. |

* **Kod i nazwa przeważającego rodzaju działalności Wnioskodawcy wg PKD 2007**

Pole wymagane. Uzupełniane przez Wnioskodawcę ręcznie przez wskazanie z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru.

System prezentuje w formie drzewa hierarchicznie usystematyzowany podział zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej. Aby wybrać dany rodzaj należy rozwinąć gałąź drzewa do najniższego wyszukiwanego poziomu danej klasyfikacji (dominujący kod PKD Wnioskodawcy) i wskazać odpowiednią wartość. Po wyborze kodu należy wybrać funkcję *Wybierz*.

**B.3 Projekt realizowany w partnerstwie**

Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę ręcznie poprzez zaznaczenie wartości: *TAK* lub *NIE*.

Istnieje możliwość dodania więcej niż jednego Partnera.

W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy *NIE* – pola dotyczące Partnera w sekcji **B.3.** pozostają nieaktywne.

Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy *TAK* – GWA automatycznie uaktywnia tabele w sekcji **B.3.** Dane dotyczące Partnera należy uzupełnić analogicznie do danych wprowadzonych dla Wnioskodawcy w sekcji **B.2.**

**B.4 Podmiot realizujący projekt**

Wnioskodawca ręcznie wybiera wartość: *TAK* lub *NIE*.

W przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy *NIE* – pola dotyczące podmiotu realizującego projekt w sekcji **B.4.** pozostają nieaktywne.

Natomiast w przypadku, gdy Wnioskodawca zaznaczy *TAK* – GWA automatycznie uaktywnia tabele w sekcji **B.4.** Dane dotyczące podmiotu realizującego projekt należy uzupełnić analogicznie do danych wprowadzonych dla Wnioskodawcy w sekcji **B.2.**

* **Nazwa Wnioskodawcy/Partnera**

Pole wymagane. Uzupełniane przez Wnioskodawcę ręcznie poprzez wskazanie z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru (PW: Nazwa Wnioskodawcy; P1: Nazwa Partnera 1; P2: Nazwa partnera 2).

Pole wymagane w przypadku, gdy realizacja projektu w zakresie m.in. zarządzania projektem, w tym jego rozliczania, zostanie powierzona innemu podmiotowi niż Wnioskodawca/Partner, powiązanemu z Wnioskodawcą/Partnerem organizacyjnie.

Podmiot realizujący projekt działa w imieniu, na rzecz i ze wskazania Wnioskodawcy/Partnera na podstawie upoważnienia, pełnomocnictwa lub innego równoważnego dokumentu.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Wnioskodawca/Partner może wskazać tylko jedną jednostkę organizacyjną powiązaną z nim, która będzie pełniła rolę/funkcję podmiotu realizującego projekt.  Przykładowo gdy Wnioskodawcą/Partnerem jest jednostka samorządu terytorialnego (Gmina, Powiat, Województwo) to podmiotem realizującym projekt może być jednostka organizacyjnie powiązana, nieposiadająca osobowości prawnej (np. PUP, GOPS, MOPS, PCPR, zespół ekonomiczno-administracyjny szkół, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy itp.). |

1. **GŁÓWNE INFORMACJE O ZAKRESIE MERYTORYCZNYM PROJEKTU**

**C.1 Cel szczegółowy RPO WP 2014 – 2020**

Pole zablokowane do edycji przez Wnioskodawcę. Zostanie uzupełnione automatycznie przez IZ RPO WP/IOK zgodnie z wartościami wskazanymi na etapie wyboru poziomów wdrażania w ramach którego rejestrowany jest wniosek o dofinansowanie projektu, tj. Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (**A.1 – A.4**).

**C.2 Tytuł Projektu**

Pole wymagane. Pole tekstowe – możliwość wprowadzenia max. do 1000 znaków.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  W polu nie można wprowadzić samych znaków specjalnych. Tytuł projektu powinien wprost odpowiadać charakterowi projektu np. może odnosić się do grupy docelowej lub regionu realizacji projektu itp. Tytuł projektu nie powinien nosić znamion dyskryminujących. |

**C.3 Typ projektu**

Pole wymagane. Pole tekstowe uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie właściwej pozycji z listy rozwijanej. Możliwe jest wskazanie więcej niż jednego typu projektu.

Dostępne do wyboru typ/y projektu wskazane są na podstawie SzOOP RPO WP 2014-2020 i regulaminu konkursu/wezwania.

**C.4 Grupa docelowa**

Pole wymagane. Pole tekstowe uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie właściwej pozycji z listy rozwijanej. Możliwe jest wskazanie więcej niż jednej grupy docelowej.

Dostępne do wyboru grupy docelowe wskazane są na podstawie SzOOP RPO WP 2014-2020 i regulaminu konkursu/wezwania.

**C.5 Obszar realizacji projektu**

Pole wymagane uzupełniane przez Wnioskodawcę poprzez wskazanie właściwej pozycji z listy rozwijanej jednokrotnego wyboru: *TAK* lub *NIE*.

W przypadku realizacji projektu na terenie całego województwa należy zaznaczyć opcję (pole typu checkbox) *TAK,* natomiast w przypadku realizacji projektu na wyodrębnionym obszarze województwa (np. powiat XYZ lub gmina YZ) należy zaznaczyć opcję (pole typu checkbox) *NIE*.

W przypadku zaznaczenia opcji *NIE*, należy określić obszar realizacji projektu z dokładnością do konkretnej gminy i/lub powiatu. W przypadku projektów realizowanych na terenie kilku gmin, powiatów należy wskazać wszystkie gminy, powiaty, na terenie których realizowany będzie projekt.

**C.6 Okres realizacji projektu**

Pole wymagane.

Należy wpisać okres realizacji projektu poprzez wybór odpowiednich dat z kalendarza lub uzupełnić pola ręcznie. Okres realizacji projektu jest okresem realizacji zarówno rzeczowym, jak i finansowym i nie może być wcześniejszy niż 1 stycznia 2014 roku oraz późniejszy niż **30 czerwca 2023** roku. Końcowa data realizacji projektu nie musi uwzględniać czasu na złożenie końcowego wniosku o płatność i finalne rozliczenie projektu. Okres realizacji projektu musi odpowiadać warunkom podanym w regulaminie konkursu/wezwaniu.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Punkt **C.6** powiązany jest bezpośrednio z Szczegółowym budżetem projektu.  Zmiana okresu realizacji projektu w punkcie **C.6** prowadzi do automatycznych zmian w Szczegółowym budżecie projektu oraz może spowodować **utratę wprowadzonych wcześniej danych**. |

**C.7 Krótki opis projektu**

Pole wymagane. Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 2000 znaków).

|  |
| --- |
| **Przykład**  Projekt skierowany do grupy 100 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z powiatu XYZ.  Celem projektu jest poprawa jakości działań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.  *Cele szczegółowe przedsięwzięcia:*   * aktywizacja zawodowa co najmniej 50% uczestników projektu. Aktywizacja zawodowa rozumiana jest w projekcie jako doprowadzenie do trwałego, tj. trwającego co najmniej 6 miesięcy, zatrudnienia dotychczasowych bezrobotnych; * podniesienie zdolności do zatrudnienia uczestników projektu.   *Działania:*   * diagnoza uczestników projektu; * przygotowanie oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji i kształtowanie postaw wzmacniających motywację i wiedzę uczestników projektu; * przeprowadzenie przedstażowych spotkań grupowych i indywidualnych; * działania związane ze stażami zawodowymi i zatrudnieniem uczestników projektu.   Najważniejszym efektem, jaki projekt ma dać jego uczestnikom, jest podjęcie i utrzymanie przez nich pracy przez co najmniej 6 miesięcy. |
|  |

Wnioskodawca zobligowany jest do umieszczenia najważniejszych informacji dotyczących przedmiotowego projektu na temat grupy docelowej, celu projektu, zidentyfikowanych działań i trwałości/efektów projektu.

1. **GRUPA DOCELOWA PROJEKTU**

**W sekcji D. Grupa docelowa projektu w polach *Opis problemu* oraz *Źródło wiedzy i dane dotyczące problemu* możliwość wprowadzenia max. do 8000 znaków łącznie.**

|  |
| --- |
| **UWAGA**  **Liczba uczestników projektu**  Pole wymagane, uzupełniane przez Wnioskodawcę. Należy wskazać liczbę uczestników biorących udział w projekcie, przy czym nie należy uwzględniać grupy docelowej stanowiącej otoczenie osób bezpośrednio korzystających ze wsparcia.  Określając liczbę uczestników biorących udział w projekcie należy kierować się definicją uczestnika projektu zawartą w regulaminie konkursu/wezwaniu |

**D.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w odniesieniu do grupy docelowej**

**Grupa docelowa**

Nazwa grupy docelowej generowana jest automatycznie na podstawie wyboru dokonanego przez Wnioskodawcę w punkcie **C.4** wniosku o dofinansowanie projektu.

W polu *Wielkość grupy docelowej* należy wskazać liczbę osób wchodzących w skład danej kategorii osób. W przypadku wyboru w punkcie **C.4** więcej niż jednej grupy docelowej, liczebność należy podać odrębnie dla każdej z nich w kolejnych polach.

**Charakterystyka grupy docelowej (w oparciu o kategorie specyficznych cech):**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 300 znaków).

Należy wybierać (lub formułować samodzielnie) i konkretyzować w opisie tylko te kategorie cech, które są czynnikiem istotnie wpływającym na wystąpienie, zakres i skalę określonego problemu lub stanowią jego największe bezpośrednie źródło i przyczynę w odniesieniu do grupy docelowej wspieranej w danym projekcie. Charakterystyka grupy docelowej, w szczególności przez opis jej złożoności i specyfiki powinna wskazywać, czy i w jakim stopniu projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie. Należy pamiętać, iż to właśnie tego rodzaju osoby powinny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności w kontekście możliwości uczestnictwa w projektach, których źródłem finansowania jest EFS.

W przypadku, gdy dana kategoria cech i następnie ich specyfika nie ma decydującego znaczenia w kontekście planowanego do realizacji zakresu wsparcia, nie należy jej uwzględniać przy definiowaniu grupy docelowej. Fakt wybrania ilości (minimalnej – 1 lub maksymalnej – 5) kategorii cech, oraz to, czy zostały one wybrane z przygotowanej listy w GWA, czy też sformułowane samodzielnie, nie stanowią odrębnego, jakościowego kryterium podczas merytorycznej oceny charakterystyki grupy docelowej. Mogą więc zaistnieć sytuacje, w których charakterystyka grupy, dokonana w oparciu o tylko jedną kategorię cech, uzyska ocenę maksymalną, jak również przypadki, w których opis grupy i jej problemów dokonany w oparciu o maksymalną liczbę kategorii cech zostanie oceniony niżej lub negatywnie.

Charakterystyka grupy docelowej dokonywana jest w oparciu o stały, zdefiniowany we wniosku o dofinansowanie projektu, katalog głównych kategorii cech, istotnych z punktu widzenia realizacji projektów finansowanych z EFS. Wnioskodawca może zdecydować się na samodzielne (częściowo lub całościowo w ramach obowiązującego limitu) określenie kategorii cech (odrębnych w stosunku do już zdefiniowanych we wniosku o dofinansowanie projektu), wyłącznie z uwagi na specyfikę i charakter danej grupy docelowej i jej problemów. Nie ma obowiązku wyboru i opisu grupy docelowej w ramach wszystkich dostępnych i wyszczególnionych w liście rozwijanej we o dofinansowanie projektu kategorii cech. Skorzystanie z możliwości samodzielnego definiowania nowych kategorii cech powinno być indywidualnie rozpatrywane przez Wnioskodawcę i podyktowane niemożnością oddania specyfiki grupy i sformułowania jej problemu na podstawie kategorii cech zawartych w zamkniętej liście rozwijanej w GWA.

Opis w tej kolumnie powinien zawierać:

* informacje na temat liczby osób wyodrębnionych ze względu na daną kategorię cech;
* zdefiniowanie, na czym konkretnie polegają/czego dotyczą te specyficzne, charakteryzujące je cechy;
* wyodrębnienie ewentualnych podgrup w ramach danej kategorii cech (np. *Wykształcenie – 100 osób z wykształceniem średnim, 20 osób z wykształceniem zawodowym oraz 20 osób z wykształceniem podstawowym*).

Liczba osób podana w tej kolumnie w ramach charakterystyki grupy docelowej ze względu na ich specyficzne cechy, nie musi sumować się do ogólnej liczby zawartej w kolumnie pierwszej *Grupa docelowa - główne kategorie osób*.

**Problem wynikający/związany z daną cechą (skutek, konsekwencja danej cechy)**

Nazwa (możliwość wprowadzenia max. do 75 znaków) i opis problemu/ów grupy docelowej musi merytorycznie wynikać i odwoływać się do informacji zawartych w poszczególnych wierszach kolumny *Charakterystyka grupy docelowej* *(w oparciu o kategorie specyficznych cech)*. Opis problemu musi koncentrować się wyłącznie na tych kwestiach, których źródło stanowią przypisane do niego informacje zawarte w opisie danej kategorii cech.

Przykładowo, wskazując jako specyficzną cechę danej grupy docelowej posiadanie przez osoby wchodzące w jej skład wykształcenie na poziomie podstawowym, można skoncentrować się na  wskazaniu negatywnych konsekwencji, jakie konkretnie ten fakt rodzi dla ich atrakcyjności dla pracodawców. Jednocześnie nie należy już odwoływać się w tym miejscu do problemów wynikających np. ze stanu zdrowia tych osób, czy ich statusu materialnego. Natomiast jeśli te dodatkowe kwestie mają znaczenie w kontekście całości planowanego wsparcia, powinny zostać uwzględnione, ale w odrębnej kategorii cech i odrębnych rodzajach problemów.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Problem/zestaw problemów należy formułować (nazwać i opisać) w sposób jasny, zrozumiały  i precyzyjny, który pozwoli następnie zdefiniować zakres zadań, które określone są w punkcie **E.1** wniosku o dofinansowanie projektu. Określony problem/zestaw problemów musi uwzględniać możliwości i zakres wsparcia planowany do realizacji w ramach danego projektu, tj. każdy  ze sformułowanych problemów, musi znaleźć odpowiadające mu rozwiązanie w ramach przypisanego mu zadania (lub zadań) projektowego. Nie należy formułować problemów, które wykraczają swoim zakresem poza możliwość interwencji w ramach danego projektu.  Opisany problem/zestaw problemów musi być powiązany z wybraną grupą docelową  oraz uzasadniać jej udział w projekcie. |

Dla wybranej kategorii cech specyficznych można zdefiniować tylko jeden problem (najważniejszy i kluczowy z punktu widzenia Wnioskodawcy i zakresu projektu). Ponadto dany problem i jego nazwa nie powinny pojawić się więcej niż jednokrotnie w całej tabeli dotyczącej danej kategorii grupy docelowej.

W przypadku, gdy opisywany problem dotyczy poszczególnych podgrup osób występujących w ramach danej kategorii cech (np. w ramach kategorii *wykształcenie* zidentyfikowano osoby z wykształceniem podstawowym i średnim), należy w ramach opisu problemu dokonać zróżnicowania jego oddziaływania, charakteru czy zakresu w odniesieniu do każdej z tych podgrup.

W ramach charakterystyki (opisu) problemu należy obligatoryjnie zdefiniować bariery, które napotykają uczestnicy projektu, wpływające negatywnie na ich sytuację, do których zniwelowania lub wyeliminowania ma doprowadzić ich udział w projekcie.

W ramach uszczegółowienia opisu należy wziąć również pod uwagę czynniki, które obecnie zniechęcają lub uniemożliwiają zmianę i poprawę sytuacji osobom wchodzącym w skład grupy docelowej oraz wskazać ich potrzeby i oczekiwania, a tym samym określić jakiego rodzaju i zakresu pomocy wymagają uczestnicy projektu.

**Źródło wiedzy i dane dotyczące problemu**

Należy przytoczyć dane (statystyki, wyniki badań, analiz i konsultacji), które bezpośrednio potwierdzają istnienie danego problemu, stanowią adekwatne i obiektywne źródło wiedzy o jego istocie, specyfice i zakresie. Przytoczone informacje muszą wykazywać, identyfikowalny i uzasadniony związek merytoryczny między wskazanymi źródłami wiedzy a samym problemem. W tym celu wskazane jest opieranie się na informacjach generowanych i pozyskiwanych ze źródeł najbardziej zbliżonych do danej grupy docelowej i obszaru realizacji projektu.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Przytoczone źródła wiedzy muszą zawierać informacje aktualne, czyli zebrane/uzyskane w okresie ostatnich 3 lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie projektu, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności należy posiłkować się danymi najbardziej aktualnymi,  tj. z roku złożenia wniosku lub roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. |

Przytoczonym danym powinna towarzyszyć informacja o źródle ich pochodzenia, pozwalająca na weryfikację i ocenę ich wiarygodności oraz miarodajności (np. podanie tytułu, daty, miejsca, formy wydania/upowszechnienia publikacji, z której zaczerpnięto wiedzę o danych problemach).

W ramach przywołanych danych (statystyk, wyników badań, analiz i konsultacji) należy obligatoryjnie podać przynajmniej jedną informację pozyskaną przez Wnioskodawcę/przy jego współpracy/na jego zlecenie lub na jego rzecz bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej). W tym przypadku należy pamiętać o podaniu głównych założeń metodologicznych zrealizowanych działań i warunków ich realizacji (np. specyfika i wielkość grupy badawczej, jej reprezentatywność, okres realizacji, przyjęta metodologia i narzędzia badawcze).

1. **ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU**

**W sekcji E. Zakres rzeczowy projektu w ramach każdego Zadania w polach: *Osoby zaangażowane w bezpośrednią realizację podzadania (stanowisko lub funkcja), Charakterystyka podzadania, Identyfikacja ryzyka dla zadania w projekcie, Sposób ograniczania ryzyka* możliwość wprowadzenia max. do 3000 znaków.**

**Dodatkowo w ramach wszystkich opisanych zadań w polach: *Osoby zaangażowane w bezpośrednią realizację podzadania (stanowisko lub funkcja), Charakterystyka podzadania, Identyfikacja ryzyka dla zadania w projekcie, Sposób ograniczania ryzyka* możliwość wprowadzenia max. do 20000 znaków.**

**Projekt rozliczany kwotami ryczałtowymi**

Należy obligatoryjnie zaznaczyć *TAK* w przypadku projektów, w których wartość środków publicznych nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR (do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów konkursowych lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych).

**E.1 Zakres zadań (rzeczowy)**

**Wybór problemu/-ów z listy rozwijanej**

Dodanie i określenie każdego zadania zawsze zaczyna się od wyboru problemu, na które stanowi ono odpowiedź.

Każdy z problemów może być wybrany/dodany do więcej niż jednego zadania (do dowolnej liczby i rodzaju zadań) z uwzględnieniem faktu, iż każdorazowo jest to uzasadnione jego merytorycznym zakresem oraz specyfiką (problemy, które nie wpływają na kształt danego zadania i nie są w ramach przewidzianych w nim podzadań rozwiązywane/niwelowane, nie powinny być dodawane jako podstawa dla danego zadania).

**Nazwa**

Bez określenia poszczególnych zadań i podzadań w ramach wniosku o dofinansowanie projektu nie jest możliwe wypełnienie *Szczegółowego budżetu projektu*.

Wpisana przez Wnioskodawcę nazwa zadania/podzadania nie jest liczona w ramach limitu liczby znaków dla tej sekcji, ale nie może przekraczać 150 znaków.

Jako zadania nie mogą być wskazywane pojedyncze czynności czy poszczególne, niesamodzielne części szerszych działań projektowych, np. zakup wyposażenia czy sprzętu, wynajęcie sali szkoleniowej.

Zadanie należy postrzegać jako większy zbiór, zazwyczaj jednorodnych rodzajowo, działań, które razem służą osiągnięciu określonego rezultatu i mogą zostać podzielone na mniejsze podzadania, w ramach których wykonywane są konkretne czynności realizacyjne. Nazwa zadania powinna wskazywać na jego ogólny lub dominujący zakres merytoryczny.

|  |
| --- |
| **Przykład**  Zadanie:  Realizacja kursów językowych  Podzadania:  Kurs języka angielskiego (profil biznesowy)  Kurs języka niemieckiego dla branży turystycznej |

Każde z zadań musi mieć przyporządkowane co najmniej jedno uszczegóławiające go podzadanie.

W ramach zadań nie należy określać zadania dotyczącego zarządzania projektem, z uwagi na fakt, iż tej kwestii poświęcona jest sekcja **H.** wniosku o dofinansowanie projektu.

W ramach zadań/podzadań należy uwzględnić elementy związane z rekrutacją uczestników projektu w przypadku, gdy zakres czynności z tym związanych nie mieści się w całości w wydatkach i zakresie obowiązków osób przyporządkowanych do zarządzania projektem.

Rekrutacja może stanowić podzadanie merytoryczne lub może stanowić element podzadania merytorycznego – formy wsparcia (wówczas nie stanowi odrębnego zadania/podzadania wyszczególnionego w sekcji **E**). Jeżeli za rekrutację odpowiada personel zarządzający projektem, nie powinna ona stanowić odrębnego podzadania.

W przypadku, gdy określone zadania realizowane są w ramach projektu równolegle, porządek ich wskazywania jest nieistotny. Co do zasady jednak, każdorazowo gdy jest to możliwe, należy stosować chronologiczny porządek w kolejności zadań, tj. określać je począwszy od najwcześniej realizowanego do zadań najpóźniejszych w odniesieniu do okresów realizacji zaproponowanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność kolejności zadań wskazanych w kolumnie *Nazwa* z kolejnością zadań znajdujących się w *Szczegółowym budżecie projektu* zapewniana jest automatycznie przez GWA.

**Podmiot odpowiedzialny za realizację zadania**

W tej kolumnie odpowiedzialność za dane zadanie może być przypisana tylko do jednego podmiotu (Wnioskodawcy lub Partnera).

Nie należy utożsamiać odpowiedzialności za realizację zadania z faktycznym jego wykonywaniem przez dany podmiot (czy osobę), składających się na nie (w ramach podzadania) konkretnych czynności realizacyjnych (np. przeprowadzenie pojedynczego szkolenia przez trenera). W takim przypadku zakres odpowiedzialności za zadanie dotyczy odpowiedzialności za osiągnięcie efektów końcowych danego zadania i nadzoru nad przebiegiem wszystkich podzadań i czynności składających się na dane zadanie.

**Okres realizacji**

Okresy realizacji poszczególnych zadań mogą być tożsame, tzn. możliwa jest w różnym stopniu równoległa realizacja dwóch lub więcej zadań/podzadań (w przypadku tych ostatnich także w ramach jednego zadania).

**Osoby zaangażowane w bezpośrednią realizację podzadania (stanowisko lub funkcja)**

W ramach wykazu osób mogą być ujęte zarówno poszczególne osoby wchodzące w skład kadry zarządzającej projektem (scharakteryzowane w sekcji **H.** wniosku o dofinansowanie projektu), jeśli z racji przypisanego im zakresu obowiązków i funkcji bezpośrednio uczestniczą w wykonywaniu konkretnych czynności składających się na dane podzadanie (np. specjalista ds. organizacji szkoleń), jak również osoby spoza tego grona (związane bezpośrednio z Wnioskodawcą lub Partnerem projektu albo z zewnętrznymi wykonawcami i usługodawcami), a przewidziane przez Wnioskodawcę do wykonania danych czynności (np. trenerzy, doradcy zawodowi, instruktorzy, itd.).

Informacja o tych osobach powinna wskazywać ich liczbę oraz zawierać nazwę konkretnego stanowiska lub funkcji.

**Charakterystyka podzadania**

W ramach tej kolumny należy zawrzeć wyłącznie najważniejsze informacje dotyczące rodzaju i charakteru udzielanego w ramach podzadania wsparcia (np. szkolenia, doradztwo zawodowe, staże), ze wskazaniem liczby, kategorii osób, jakie otrzymają dane wsparcie w ramach projektu (z zachowaniem spójności z informacjami nt. grupy docelowej i jej problemów z sekcji **D**.).

Ponadto należy odnieść się do:

* konkretnego tematycznego i merytorycznego zakresu wsparcia (np. szkolenia z języka angielskiego, obsługi kas fiskalnych);
* kwestii jakości i standardów oferowanego wsparcia (np. uzyskiwanie kwalifikacji potwierdzonych dyplomami i certyfikatami, realizacja ustandaryzowanych programów nauczania i kursów, kompetencje i kwalifikacje trenerów i podmiotów odpowiedzialnych za przeprowadzenie szkoleń);
* podać istotne dane i parametry dotyczące kwestii przebiegu realizacji wsparcia (np. liczba godzin, etapy, moduły, podział na grupy, czy warunki niezbędne do skorzystania przez uczestników z określonej formy wsparcia).

Przy opisie wszystkich wymienionych elementów nie ma potrzeby ponownego wymieniania i odnoszenia się do osób zaangażowanych w realizację poszczególnych czynności w ramach danego podzadania, ponieważ zostały one już wykazane w ramach kolumny nr 4.

Nie należy w tym miejscu zawierać informacji na temat zaplecza technicznego (lokali i sprzętu) wykorzystywanego do realizacji poszczególnych czynności w ramach podzadań. Do tych kwestii należy odnieść się w ramach punktu **G.3** wniosku o dofinansowanie projektu.

Informacje na temat realizowanych czynności zawarte przez Wnioskodawcę posłużą do oceny merytorycznej zawartości planowanego wsparcia (np. szkolenia, doradztwa) w odniesieniu do standardów realizacji tego rodzaju przedsięwzięć, ich zakresu (w tym zgodności z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia) oraz do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a także umożliwią właściwą ocenę kwalifikowalności budżetu projektu. Planowane zadania powinny być również efektywne, tj. zakładać możliwie najkorzystniejsze efekty ich realizacji przy określonych nakładach finansowych i racjonalnie ulokowane w czasie, tak by nie podnosić kosztów stałych projektu np. poprzez jego nieuzasadnione wydłużanie.

**Identyfikacja ryzyka dla zadania w projekcie**

W przypadku projektów finansowanych z EFS szczególnie istotne jest odniesienie się przede wszystkim do ryzyk związanych z powodzeniem rekrutacji uczestników projektu oraz ich uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia.

W tej kolumnie należy zawrzeć opis poszczególnych rodzajów ryzyka mogących wystąpić w projekcie i stopień ich ewentualnego wpływu na osiągnięcie założeń projektu w postaci osiągnięcia założonych we wniosku o dofinansowanie projektu docelowych wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego, wskaźników produktu i fakultatywnych wskaźników projektowych. Przede wszystkim należy opisywać ryzyko niezależne od Wnioskodawcy, co do którego wystąpienia i oddziaływania na projekt zachodzi wysokie prawdopodobieństwo. Wnioskodawca powinien również opisać sytuacje dotyczące ryzyka, które jest zależne od podejmowanych przez niego działań, o ile uzna, że mogą one znacząco wpłynąć na realizację założeń projektu.

Nie należy natomiast opisywać sytuacji dotyczących ryzyka, które spełnia dwa warunki: jest niezależne od działań Wnioskodawcy i co do którego wystąpienia i oddziaływania na projekt zachodzi niskie prawdopodobieństwo (np. utrudnienie lub uniemożliwienie osiągnięcia wskaźników projektu na skutek klęski żywiołowej).

**Sposób ograniczania ryzyka**

Opisywane w tej kolumnie działania powinny być projektowane na podstawie wcześniej przeprowadzonej identyfikacji potencjalnych ryzyk, odpowiadać ich specyfice i zakresowi oraz stanowić sposób rozwiązywania problemów związanych z ryzykiem. W przypadku projektów partnerskich Wnioskodawca może – w ramach opisu działań, które zostaną podjęte w celu uniknięcia wystąpienia sytuacji ryzyka oraz w przypadku wystąpienia sytuacji ryzyka – zawrzeć informację, że realizacja tych działań lub części tych działań zostanie powierzona Partnerowi/Partnerom.

W przypadku projektów realizowanych ze środków EFS zalecane jest komplementarne przyjęcie strategii unikania oraz łagodzenia ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu. Unikanie (zapobieganie) polega na opracowaniu założeń projektu w sposób pozwalający na wyeliminowanie ryzyka i zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia założonych celów szczegółowych. Przykładem działań zapobiegających wystąpieniu sytuacji ryzyka jest zwiększenie dostępnych zasobów lub posługiwanie się wypróbowanymi sposobami realizacji projektu. Z kolei łagodzenie (minimalizowanie) ryzyka to zmniejszenie prawdopodobieństwa i minimalizowanie ewentualnych skutków jego wystąpienia poprzez zaplanowanie odpowiednich działań - strategia polega w tym przypadku na przygotowaniu planu łagodzenia ryzyka i monitorowaniu działań realizowanych na podstawie tego planu. Podjęcie określonych działań może wiązać się ze zmianą harmonogramu realizacji projektu, budżetu projektu oraz struktury zarządzania projektem.

**E.2 Zadania w projekcie rozliczanym kwotami ryczałtowymi (dotyczy wyłącznie projektów rozliczanych w oparciu o kwoty ryczałtowe)**

Kwota ryczałtowa jest kwotą uzgodnioną za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu. Zawarte w tej części informacje dotyczą m.in. sposobu, w jaki Wnioskodawca zamierza udowodnić realizację zadań wskazanych w punkcie **E.1** wniosku, które zamierza rozliczyć kwota ryczałtową – tzn. ujęty jest tu wykaz dokumentów potwierdzających wykonanie każdego z tych zadań.

**Nazwa zadania**

Pole zablokowane do edycji, uzupełniane automatycznie przez GWA nazwami zadań określonymi przez Wnioskodawcę w punkcie **E.1**.

**Wskaźnik dla rozliczenia kwoty ryczałtowej**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 150 znaków).

Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie projektu wskazać przynajmniej jeden (maksymalnie 5) wskaźnik rezultatu lub produktu dla każdej z kwot ryczałtowych oraz określić wartość wskaźnika. Wskaźniki te stanowią minimalny próg, który uprawnia do kwalifikowania wydatków objętych daną kwotą.

Należy pamiętać, że kwota ryczałtowa jest kwotą uzgodnioną na etapie zatwierdzenia projektu do realizacji za wykonanie określonego w projekcie zadania lub zadań. Jej zastosowanie stanowi uproszczenie w rozliczeniu wydatków w ramach projektów RPO WP 2014-2020, ale wiąże się z pewnym ryzykiem dla Wnioskodawcy w postaci ewentualnej konieczności poniesienia wydatków wyższych od zaplanowanych w celu osiągnięcia określonych zadań, rezultatów i wskaźników. Tym samym, potencjalne zmiany w projekcie nie mogą stanowić rekompensaty nieprawidłowo oszacowanego budżetu projektu. Nie jest zatem możliwe obniżenie wartości wskaźników pierwotnie zakładanych do osiągnięcia w ramach realizowanego projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi. Możliwe są tylko drobne zmiany pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami nie mające wpływu na istotę projektu.

Cele projektu wyrażone wskaźnikami produktu i rezultatu w ramach wykazanej kwoty ryczałtowej **nie podlegają zmianie**. W przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”).

|  |
| --- |
| **Przykład**  W ramach projektu przewiduje się do realizacji następujące zadania:   1. *Warsztaty z pisania biznes planów* 2. *Przeprowadzenie warsztatów z rachunkowości*   Dla tak ustalonych zadań, Wnioskodawca określa następujące wskaźniki:   1. w ramach kwoty ryczałtowej dot. zorganizowania zadania *Warsztaty z pisania biznes planów*: 2. liczba godzin warsztatów – 48 h 3. liczba napisanych biznes planów – 24 szt. 4. liczba osób, które pozytywnie ukończyły warsztaty – 20K/20M 5. w ramach kwoty ryczałtowej dot. zorganizowania zadania *Przeprowadzenie warsztatów z rachunkowości*: 6. liczba – 1 7. liczba uczestników – 20K/20M. |

**Dokumenty potwierdzające zrealizowanie kwoty ryczałtowej**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 500 znaków).

W tej części wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać dokumenty, które będą podlegały weryfikacji w trakcie rozliczania projektu, przede wszystkim czy wskaźniki produktu zostały osiągnięte na poziomie stanowiącym minimalny próg, który uprawnia do kwalifikowania wydatków objętych daną kwotą ryczałtową.

Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań to:

* lista obecności uczestników projektu na szkoleniu/warsztatach lub innej formie wsparcia realizowanej w ramach projektu;
* dzienniki zajęć prowadzonych w projekcie;
* analizy i raporty wytworzone w ramach projektu.

**E.3 Wskaźniki w RPO WP 2014-2020**

Określając wskaźniki i ich wartości docelowe należy mieć na uwadze ich definicje i sposób pomiaru określone w załączniku do SzOOP RPO WP 2014 – 2020 oraz regulaminie konkursu/wezwaniu.

Punktem wyjścia jest określenie wskaźników rezultatu bezpośredniego, a następnie powiązanych z nim/i wskaźników produktu wskaźników horyzontalnych.

**E.3.1 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego (jeśli dotyczy)**

Pole wymagane. Pole tekstowe uzupełnione automatycznie przez GWA.

W przypadku gdy nie określono wskaźnika rezultatu bezpośredniego w regulaminie konkursu/ wezwaniu, w miejscu tabeli pojawi się komunikat *Nie dotyczy*.

**Wskaźniki rezultatu** dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia ze środków EFS. Określają efekt zrealizowanych działań w odniesieniu do osób lub podmiotów, np. w postaci zmiany sytuacji na rynku pracy. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego odnoszą się do sytuacji bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. w przypadku osób lub podmiotów – po zakończeniu ich udziału w projekcie. W celu ograniczenia wpływu czynników zewnętrznych na wartość wskaźnika rezultatu, powinien on być jak najbliżej powiązany z działaniami wdrażanymi w ramach odpowiedniego projektu. Oznacza to, że wskaźnik rezultatu obrazuje efekt wsparcia udzielonego danej osobie/podmiotowi i nie obejmuje efektów dotyczących grupy uczestników/ podmiotów, która nie otrzymała wsparcia.

Dla każdego wybranego wskaźnika rezultatu bezpośredniego należy określić jego wartość bazową, czyli stan wyjściowy przed realizacją projektu oraz wartość docelową.

Wartość bazowa wskaźnika/-ów rezultatu bezpośredniego obrazuje początkowe wielkości, w stosunku do których dokonuje się pomiaru wskaźnika/-ów, dzięki czemu można ocenić efekty przyznanego wsparcia. Wartość bazowa wskaźnika/-ów powinna odzwierciedlać doświadczenie Wnioskodawcy i/lub Partnera/-ów w zakresie dotychczas zrealizowanych przedsięwzięć finansowanych ze środków EFS i/lub z innych źródeł niż EFS w zakresie wsparcia na rzecz grupy docelowej odpowiadającej grupie docelowej projektu i osiągniętych rezultatów (zgodnie z punktem **G.1** wniosku o dofinansowanie projektu). Wartość bazowa może wynosić zero w przypadku, gdy Wnioskodawca i/lub Partner/-rzy nie posiada/-ją takiego doświadczenia.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Należy pamiętać, że wartość bazowa wskaźnika nie jest uwzględniana w jego wartości docelowej. |

Wartość docelowa wskaźnika rezultatu bezpośredniego powinna natomiast odnosić się do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie projektu i wskazywać wartość zmiany, jaką Wnioskodawca chce osiągnąć dzięki realizacji projektu.

Wartość bazowa i wartość docelowa wskaźnika podawane są w ujęciu ogółem (O) oraz w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M). W przypadku, gdy wybrane wskaźniki projektu odnoszą się do jednostki miary *sztuka*, wówczas nie występuje podział na płeć.

Należy jednak podkreślić, że jedną z możliwości uzyskania punktu za spełnienie Standardu minimum, o którym mowa w części **I.** niniejszej *Instrukcji*, jest wskazanie wartości wskaźników w podziale na płeć (przynajmniej w jednym wskaźniku) – o ile nie jest to wymagane obligatoryjne (np. wynikające ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 i określone w regulaminie konkursu/wezwaniu).

Należy wskazać źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wartości docelowej wskaźnika/-ów uwzględniając kwestie ich dostępności i wiarygodności, w tym dokumenty źródłowe. Źródła weryfikacji/pozyskania danych powinny zostać wskazane, o ile to możliwe, dla każdego wskaźnika osobno. W przypadku, gdy charakter kilku wskaźników umożliwi jednolity sposób pozyskiwania informacji na ich temat, należy opisać go tylko przy pierwszym ze wskaźników, natomiast przy pozostałych należy wskazać, że sposób jest tożsamy ze sposobem opisanym powyżej.

Wnioskodawca ma dowolność wyboru źródeł weryfikacji wartości docelowej wskaźnika/-ów. Przykładowym źródłem pozyskania danych mogą być dane własne Wnioskodawcy m.in.: listy obecności, uzyskane dyplomy/certyfikaty, dzienniki zajęć, deklaracje uczestnictwa, wywiady z uczestnikami, testy psychometryczne, ankiety wśród uczestników projektu bądź ich pracodawców oraz dane statystyczne: powiatowych urzędów pracy, GUS (np. Bank Danych Lokalnych), statystyki kuratoriów oświaty, inne dane administracyjne, itd.

Powyższy katalog nie zamyka listy możliwych do wykorzystania źródeł weryfikacji wartości docelowych wskaźnika/-ów projektu, w związku z czym Wnioskodawca może również określić własny sposób weryfikacji wartości.

Częstotliwość pomiaru wartości docelowej wskaźnika/-ów uzależniona jest przede wszystkim od okresu realizacji projektu i zakończenia poszczególnych zadań. W związku z powyższym częstotliwość pomiaru wskaźnika – w zależności od jego specyfiki – można podawać w jednostkach czasu (np. co tydzień, co miesiąc) lub można określić ją w odniesieniu do terminu zakończenia danego działania (np. dwa dni po przeprowadzeniu szkolenia).

**Nazwa wskaźnika**

Wszystkim wskaźnikom określonym w regulaminie konkursu/wezwaniu, w kolumnie drugiej, przypisana została jednostka miary właściwa dla wskaźnika.

Tabela będzie nieaktywna w sytuacji, gdy w regulaminie konkursu/wezwaniu nie określono wskaźnika rezultatu bezpośredniego.

**Wartość bazowa**

Należy wskazać wartość bazową wskaźnika w ujęciu ogółem (O) oraz w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M). W przypadku, gdy wybrane wskaźniki projektu odnoszą się do jednostki miary *sztuka*, wówczas nie występuje podział na płeć.

**Wartość docelowa**

Należy wskazać wartość docelową wskaźnika w ujęciu ogółem (O) oraz w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M). W przypadku, gdy wybrane wskaźniki projektu odnoszą się do jednostki miary *sztuka*, wówczas nie występuje podział na płeć.

W przypadku, gdy Wnioskodawca na etapie przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie projektu nie przewiduje realizacji wsparcia skutkującego osiągnięciem wskaźników rezultatu bezpośredniego, ich wartość należy pozostawić na domyślnym poziomie 0, określonym w GWA, chyba że w regulaminie konkursu/ wezwaniu wskazano inny sposób określania wartości wskaźników.

**Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika wartości docelowej oraz częstotliwość pomiaru**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 300 znaków).

Należy wskazać źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wartości docelowej wskaźnika/-ów oraz częstotliwość pomiaru wartości docelowej wskaźnika/-ów*.*

**E.3.2 Wskaźniki produktu**

Pole wymagane. Pole tekstowe uzupełnione automatycznie przez GWA.

**Wskaźniki produktu** dotyczą realizowanych działań. Produkt stanowi wszystko, co zostało uzyskane w wyniku działań współfinansowanych z EFS.

Dla każdego wybranego wskaźnika produktu należy określić jego wartość docelową.

Wartość docelowa wskaźnika produktu powinna odnosić się do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie projektu i wskazywać zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu.

Sposób opisu wartości docelowej wskaźnika, spełnienia Standardu minimum, źródeł, technik i metod oraz częstotliwość dokonywania pomiaru, są identyczne jak dla wskaźników rezultatu opisanych w sekcji **E.3.1** niniejszej instrukcji.

**Nazwa wskaźnika**

Wszystkim wskaźnikom określonym w regulaminie konkursu/wezwaniu, w kolumnie drugiej, przypisana została jednostka miary właściwa dla wskaźnika.

**Wartość docelowa**

Należy wskazać wartość docelową wskaźnika w ujęciu ogółem (O) oraz w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M). W przypadku, gdy wybrane wskaźniki projektu odnoszą się do jednostki miary *sztuka*, wówczas nie występuje podział na płeć.

W przypadku, gdy Wnioskodawca na etapie przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie projektu nie przewiduje realizacji wsparcia skutkującego osiągnięciem wskaźników produktu, ich wartość należy pozostawić na domyślnym poziomie 0, określonym w GWA, chyba że w regulaminie konkursu/ wezwaniu wskazano inny sposób określania wartości wskaźników.

**Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika wartości docelowej oraz częstotliwość pomiaru**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 300 znaków).

Należy wskazać źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wartości docelowej wskaźnika/-ów oraz częstotliwość pomiaru wartości docelowej wskaźnika/-ów.

**E.3.3 Wskaźniki horyzontalne**

Pole wymagane. Pole tekstowe uzupełnione automatycznie przez GWA.

**Wskaźniki horyzontalne** odnoszą się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach w zakresie: dostosowanych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, finansowania kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, objęcia szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.

Dla każdego wskaźnika horyzontalnego należy określić jego wartość docelową.

Wartość docelowa wskaźnika horyzontalnego powinna odnosić się do projektu opisywanego we wniosku o dofinansowanie projektu i wskazywać wartość zmiany, jaką Wnioskodawca chce osiągnąć dzięki realizacji projektu.

**Nazwa wskaźnika**

Wszystkim wskaźnikom określonym w regulaminie konkursu/wezwaniu, w kolumnie drugiej, przypisana została jednostka miary właściwa dla wskaźnika.

**Wartość docelowa**

Należy wskazać wartość docelową wskaźnika w ujęciu ogółem (O) oraz w podziale na kobiety (K) i mężczyzn (M). W przypadku, gdy wybrany wskaźnik horyzontalny odnosi się do jednostki miary *sztuka*, wówczas nie występuje podział na płeć.

W przypadku, gdy Wnioskodawca na etapie przygotowania projektu i wniosku o dofinansowanie projektu nie przewiduje realizacji wsparcia skutkującego osiągnięciem wskaźników horyzontalnych, ich wartość należy pozostawić na domyślnym poziomie 0, określonym w GWA.

**Źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika wartości docelowej oraz częstotliwość pomiaru**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 300 znaków).

Należy wskazać źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wartości docelowej wskaźnika/-ów oraz częstotliwość pomiaru wartości docelowej wskaźnika/-ów*.*

**E.3.4 Opis trwałości rezultatów projektu**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 1000 znaków).

Należy opisać, w jaki sposób i jakim stopniu zaplanowany w projekcie zakres wsparcia na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia wskazanego celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 i rezultatu długoterminowego (jeśli wystąpi).

Wnioskodawca powinien wskazać, na czym konkretnie polega/w czym się przejawia wpływ i wkład projektu w osiągniecie celu/rezultatu długoterminowego, w szczególności przez odniesienie do wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu zakresu/specyfiki wsparcia oraz przyjętych wartości docelowych wskaźników produktu/rezultatu bezpośredniego. Opis w tym zakresie powinien odwoływać się m.in. do kwestii jakości merytorycznej planowanego wsparcia oraz wielkości i kategorii grupy docelowej i ich związku z danym celem/rezultatem długoterminowym.

Należy jednocześnie pamiętać, iż cele szczegółowe/rezultaty długoterminowe mają co do zasady charakter przekrojowy i szerszy zakres niż skala interwencji przyjęta na poziomie pojedynczego projektu, stąd wymagany opis dotyczy częściowego „wpływu i wkładu”, nie zaś całościowej realizacji przez jeden projekt określonych dla RPO WP 2014-2020 celów/wskaźników rezultatu długoterminowego.

**E.3.5 Komplementarność projektu**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 1000 znaków).

Należy opisać związek projektu z innymi projektami/przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) przez wskazanie i scharakteryzowanie co najmniej jednego przykładu powiązań między projektami/przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającego jeden z następujących warunków:

1. projekty/przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie;
2. projekty/przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia).

Podając przykład projektu/przedsięwzięcia komplementarnego, czyli wzmacniającego lub warunkującego się wzajemnie z obecnym projektem, należy podać dane (np. tytuł, nr umowy o dofinansowanie w przypadku projektów) pozwalające na jego identyfikację w celu weryfikacji deklarowanego zakresu powiązań między nimi.

1. **ZAKRES FINANSOWY PROJEKTU**

|  |
| --- |
| **UWAGA**  ***NALEŻY NAJPIERW WYPEŁNIĆ SZCZEGÓŁOWY BUDŻET PROJEKTU STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA WNIOSKU* O DOFINANSOWANIE PROJEKTU** |

**Budżet projektu podsumowanie**

Budżet projektu wypełniany jest automatycznie danymi pochodzącymi z części *Szczegółowy budżet projektu,* poza polami:

* **5.8** *Wydatki poniesione poza terytorium UE* i **5.10** *Dochód*, które Wnioskodawca uzupełnia sam po zidentyfikowaniu wystąpienia wartości należących do ww. kategorii;
* **5.9.1.2** *w tym wkład prywatny w kosztach pośrednich,* które Wnioskodawca uzupełnia sam zachowując zgodność z częścią *Szczegółowy budżet projektu;*
* **5.9.5** *wkład niepieniężny w kosztach pośrednich,* **5.9.6** *wkład finansowy w kosztach pośrednich*, które Wnioskodawca uzupełnia sam zachowując zgodność z częścią. *Szczegółowy budżet projektu.*

Pole **5.12 Koszt przypadający na jednego uczestnika** – wyliczany jest automatycznie jako wynik podzielenia wartości z punktu **5.1** *Koszty ogółem* przez liczbę osób objętych wsparciem (ogółem) z punktu **D**.

Pole **5.13 *Dotacja*** (obejmująca dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub dotację na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – przedsiębiorstwach społecznych) – wyliczana jest automatycznie jako suma wszystkich pozycji budżetowych, gdy zaznaczono pole typu checkbox „TAK” w kolumnie 12 *Szczegółowego budżetu projektu.*

1. **DOŚWIADCZENIE I POTENCJAŁ WNIOSKODAWCY I PARTNERA/-ÓW**

**G.1 Doświadczenie Wnioskodawcy i Partnera/-ów w realizacji działań podobnych do założeń projektu - wykaz przedsięwzięć zakończonych (jeśli dotyczy)**

Maksymalnie wykazać można 3 projekty/przedsięwzięcia łącznie dla punktu **G.1**, bez względu na źródło finansowania projektu/przedsięwzięcia (finansowane ze środków EFS lub innych źródeł) oraz łącznie dla Wnioskodawcy i Partnera/-ów. Tym samym wykazywane w ramach doświadczenia przykłady mogą być przypisane w określonej części (w ramach ww. limitu ilościowego) zarówno Wnioskodawcy jak i Partnerowi albo też wyłącznie Wnioskodawcy albo wyłącznie Partnerowi/-om. Sam fakt wyboru określonej konfiguracji wykazywania doświadczenia nie ma wpływu na ocenę wniosku o dofinansowanie projektu, tj. fakt czy doświadczenie dotyczy projektów EFS czy przedsięwzięć finansowanych poza tym funduszem.

W ramach wszystkich umieszczonych przez Wnioskodawcę w punkcie **G.1** przykładów, konkretny projekt/przedsięwzięcie może zostać wykazane tylko jeden raz (nie dotyczy to np. kolejnych edycji danego projektu – oraz innych kontynuowanych przedsięwzięć - jeśli posiadają one formalną odrębność realizacyjną w postaci różnicy w nazwie/tytule, innego okresu realizacji, osobnego budżetu).

Aby dokonać oceny, czy dany projekt/przedsięwzięcie potwierdza doświadczenie Wnioskodawcy/Partnera w zakresie zgodnym z obecnym wnioskiem o dofinansowanie projektu, konieczne jest zadeklarowanie przez Wnioskodawcę (przez zaznaczenie opcji *TAK*) i wykazanie (przez konkretne informacje) podobieństwa danego przywoływanego projektu/przedsięwzięcia z projektem, którego dotyczy obecny wniosek o dofinansowanie projektu w trzech albo co najmniej w dwóch obszarach zakresowych (a, b, c): grupy docelowej, zadań, obszaru realizacji projektu[[1]](#footnote-2).

W tej sekcji należy wykazać projekty i przedsięwzięcia, które formalnie zakończyły się i zostały rozliczone najpóźniej w dniu, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie projektu albo przedsięwzięcia realizowane w postaci bieżącej działalności i nie mające charakteru zamkniętego projektu.

**Przedsięwzięcie finansowane ze środków EFS**

W tym miejscu należy wykazać wyłącznie projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od 2007 r.

Można wykazywać jedynie takie projekty, w których dany podmiot, będący Wnioskodawcą lub Partnerem w obecnym projekcie, pełnił formalnie rolę lidera (Wnioskodawca) albo Partnera, a fakt ten jest potwierdzony zapisami wniosku o dofinansowanie lub umowy o dofinansowanie projektu lub umowy partnerskiej (dotyczących projektu potwierdzającego doświadczenie w danych obszarach).

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Źródłem informacji w tej części powinny być przede wszystkim zapisy umów o dofinansowanie projektów, które zostały wykazane w ramach potwierdzania doświadczenia. Dotyczy to w szczególności numeru danej umowy, czy zawartej w niej konkretnej kwoty dofinansowania projektu. |

**Przedsięwzięcie finansowane z innych źródeł niż EFS**

W tym miejscu należy wykazać wyłącznie projekty albo innego rodzaju przedsięwzięcia realizowane w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie projektu (w tym w ramach bieżącej działalności Wnioskodawcy/Partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tym samym zakres możliwych do wykazania przedsięwzięć obejmuje, oprócz przedsięwzięć realizowanych w ramach bieżącej działalności i projektów finansowanych ze źródeł innych niż EFS, również inicjatywy projektowe/przedsięwzięcia finansowane poza instrumentami i mechanizmami Unii Europejskiej, różnego rodzaju źródeł zagranicznych, krajowych, lokalnych czy prywatnych.

Należy wykazywać przedsięwzięcia, dla których istnieje możliwość precyzyjnego i konkretnego podania wszystkich wymaganych informacji oraz źródła formalnie potwierdzające prawdziwość tych informacji, w szczególności w postaci umowy dotyczącej realizacji i finansowania danej inicjatywy. Przedsięwzięcia, dla których nie ma możliwości podania wszystkich wymaganych przez wniosek o dofinansowanie projektu danych i informacji nie powinny być wykazywane (np. niedopuszczalne jest umieszczenie przez Wnioskodawcę formuły *nie dotyczy* zamiast konkretnego przywołania danej informacji nt. przedsięwzięcia).

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Można wykazywać jedynie takie przedsięwzięcia, w których dany podmiot, będący Wnioskodawcą lub Partnerem w obecnym projekcie, pełnił formalnie rolę lidera (Wnioskodawca), realizatora  albo Partnera, a fakt ten jest potwierdzony zapisami wniosku o dofinansowanie lub umowy  o dofinansowanie projektu lub umowy partnerskiej albo innego rodzaju formalnymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie doświadczenia w danych obszarach. |

**Obszar a)**

**Realizacja wsparcia na rzecz grupy docelowej odpowiadającej grupie docelowej projektu**

Należy wskazać przez zaznaczenie odpowiedzi *TAK* lub *NIE*, a następnie podać uzasadnienie, czy dany zrealizowany projekt/przedsięwzięcie jest zbieżny/-e z zakresem obecnego wniosku o dofinansowanie projektu w kontekście zgodności lub podobieństwa grup docelowych objętych wsparciem w obu tych projektach.

Charakterystyka grupy docelowej musi zawierać takie informacje, które pozwolą zweryfikować i potwierdzić podobieństwo lub zbieżność grupy docelowej zrealizowanego już projektu z grupą docelową określoną w bieżącym wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji **D**.

Podobieństwo lub zbieżność grupy docelowej zrealizowanego już projektu z grupą docelową określoną w bieżącym wniosku o dofinansowanie projektu musi dotyczyć przynajmniej ich zgodności na poziomie głównej kategorii grup docelowych określonych w punktach **C.4** oraz **D.1** (pierwsza kolumna) obecnego wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że jeśli w bieżącym projekcie wsparciem objęte są np. osoby o niskich kwalifikacjach, to również w projekcie opisywanym na potrzeby wykazania doświadczenia muszą one stanowić grupę lub jedną z grup docelowych.

**Obszar b)**

**Realizacja zadań odpowiadających zadaniom merytorycznym przewidzianym w projekcie (nie dotyczy zarządzania projektem)/Doświadczenie w zakresie realizacji zadań odpowiadających zadaniom merytorycznym przewidzianym w projekcie (nie dotyczy zarządzania projektem)**

Należy wskazać przez zaznaczenie odpowiedzi *TAK* lub *NIE*, a następnie podać uzasadnienie, czy dany zrealizowany projekt jest zbieżny z zakresem obecnego wniosku o dofinansowanie projektu w kontekście zgodności lub podobieństwa zadań merytorycznych występujących w obu tych projektach*.*

Charakterystyka zadań musi zawierać takie informacje, które pozwolą zweryfikować i potwierdzić ich podobieństwo lub zbieżność z zadaniami merytorycznymi określonymi w bieżącym wniosku o dofinansowanie projektu w sekcji **E**.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Należy wykazywać jedynie takie zadania, które dotyczyły bezpośredniego wsparcia merytorycznego udzielanego na rzecz danej grupy docelowej (np. w postaci szkoleń, doradztwa, dotacji, poradnictwa zawodowego itd.), w związku z tym nie należy wykazywać zadań związanych z obsługą i zarządzaniem danym projektem. |

Podobieństwo lub zbieżność zadań merytorycznych zrealizowanego już projektu z zadaniami określonymi w bieżącym wniosku o dofinansowanie projektu musi dotyczyć przynajmniej ich zgodności na poziomie formy i rodzaju wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach zadań i podzadań określonych w punkcie **E.1** obecnego wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że jeśli w bieżącym projekcie planowana jest realizacja szkoleń (zadanie), w tym szkoleń językowych (podzadanie), to również w projekcie opisywanym na potrzeby wykazania doświadczenia muszą być zrealizowane szkolenia językowe, aby uznać takie projekty za zgodne. W tym przypadku nie jest wymagana zgodność na poziomie szczegółowego zakresu, tematyki, programu i przebiegu oraz organizacji danej formy wsparcia, jak również jego odbiorców (czyli grup docelowych).

**Obszar c)**

**Realizacja zadań merytorycznych na obszarze geograficznym odpowiadającym obszarowi realizacji projektu/ Doświadczenie w realizacji zadań merytorycznych na obszarze geograficznym odpowiadającym obszarowi realizacji projektu**

Należy wskazać przez zaznaczenie odpowiedzi *TAK* lub *NIE*, a następnie podać uzasadnienie, czy obszar geograficzny danego zrealizowanego projektu jest zbieżny z obszarem realizacji obecnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Charakterystyka obszaru realizacji musi zawierać takie informacje, które pozwolą zweryfikować i potwierdzić jego zbieżność z obszarem realizacji określonym w bieżącym wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie **C.5**.

Zbieżność obszarów realizacji będzie występować w przypadku, gdy lista gmin i/lub powiatów wskazana jako obszar realizacji obecnego wniosku o dofinansowanie projektu pokrywa się w całości lub mieści się w całości w szerszej liście gmin i/lub powiatów objętych wsparciem w ramach projektu już  zakończonego (tj. obszar realizacji projektu zakończonego może być większy, niż ten określony w obecnym wniosku o dofinansowanie projektu).

W przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie projektu jako obszar realizacji projektu przyjęto całe województwo, projekt wskazany na potrzeby wykazania doświadczenia również musi posiadać identyczny obszar realizacji.

**G.2 Potencjał finansowy Wnioskodawcy albo Wnioskodawcy i Partnera/-ów**

Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami Wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki Partnera/ów) – z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnera/ów za ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku porównania rocznego poziomu wydatków z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnera/ów za ostatni zamknięty rok obrotowy, wykazane obroty Wnioskodawcy muszą stanowić co najmniej 50% rocznych wydatków w projekcie.

W sytuacji, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. Gdy podmiot ubiegający się o dofinansowanie (lub jego Partner) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności do momentu zamknięcia roku obrotowego, w którym tę działalność rozpoczął. Oznacza to, że podczas oceny potencjału finansowego nie można pominąć obrotu podmiotu, który mimo że funkcjonuje krócej niż rok, wykazał dane za zamknięty rok obrotowy i którego wydatki ujęto w budżecie. Nie jest bowiem konieczne, aby okres, którego te dane dotyczą, trwał pełnych 12 miesięcy. Istotne jest natomiast, aby kończył się on w momencie zamknięcia roku obrotowego podmiotu. Ponadto, podczas weryfikacji spełnienia kryterium finansowego nie jest możliwe stosowanie proporcji – tzn. w przypadku, gdy Wnioskodawca wykazuje obrót za okres krótszy niż rok, należy go odnieść zawsze do pełnej wartości wydatków w roku, gdy są one najwyższe. Analogicznie należy postąpić w sytuacji, w której najwyższa wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 miesięcy. W tym przypadku, do wartości wydatków odnosi się wykazany przez uprawnione do tego podmioty (tzn. te, których wydatki ujęto w budżecie) obrót w pełnej wysokości.

Jednocześnie za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej (tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto) pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych.

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów), a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – wartość wydatków poniesionych w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przez danego Wnioskodawcę/Partnera/ów. Odrębną grupę podmiotów stanowią publiczne uczelnie wyższe, które z uwagi na kształt sporządzanego przez nie sprawozdania finansowego wykazują we wniosku o dofinansowanie projektu wartość poniesionych przez nie kosztów w ostatnim zamkniętym roku obrotowym. Istotne jest przy tym, aby Wnioskodawca wykazał wartość wydatków poniesionych na identycznym etapie ustalania wyniku finansowego, jaki został ustalony dla przychodów, tzn. wysokość wydatków poniesionych na etapie ustalania wyniku na działalności gospodarczej, co dla uczelni wyższej będzie oznaczało konieczność wykazania sumy poniesionych przez nią kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych.

Na tej podstawie sprawdzane będzie, czy Wnioskodawca/Partner/rzy posiada/posiadają potencjał pozwalający realizować projekt w ramach założonego budżetu oraz bezproblemowe rozliczanie projektu. Potencjał finansowy mierzony wielkością obrotów w stosunku do wydatków projektu ma również na celu wykazanie możliwości ewentualnego dochodzenia zwrotu tych środków dofinansowania, w przypadku wykorzystania ich niezgodnie z przeznaczeniem. Dlatego też brak potencjału finansowego może wpływać na ogólną ocenę wniosku o dofinansowanie projektu.

Z uwagi na fakt, iż podczas oceny potencjału finansowego partnerstwa bierze się pod uwagę obroty jedynie tych podmiotów, których wkład w projekt ma charakter finansowy, niezbędne jest szczegółowe wskazanie ponoszonych przez te podmioty wydatków. Informacja taka powinna znaleźć się w *Szczegółowym budżecie projektu***,** w kolumnie **1.** *Wydatki Wnioskodawca/Partner.*

**G.3 Informacje dotyczące zasobów technicznych Wnioskodawcy i/lub Partnera/-ów, które zostaną wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów projektu**

**Podmiot**

Należy wskazać podmiot instytucjonalny (Partner Wiodący – Wnioskodawca lub Partner projektu), który zaangażuje swoje zasoby techniczne – w postaci konkretnego lokalu lub sprzętu i wyposażenia – na potrzeby realizacji projektu lub zamierza sfinansować ze środków projektu konkretne elementy składające się na zasoby techniczne.

**Posiadane zasoby techniczne**

Należy wskazać, jakie zasoby techniczne posiadane przez Wnioskodawcę lub Partnera (sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe, o ile istnieje konieczność ich wykorzystywania w ramach projektu) zaangażowane będą bezpośrednio w realizację projektu oraz indywidualnie określić sposób i zakres ich wykorzystania w projekcie.

Wykazanie posiadanych zasobów technicznych nie służy prezentacji całościowego potencjału technicznego będącego w dyspozycji danej instytucji, a jedynie tych jego wybranych elementów, które zaangażuje ona do bezpośredniej realizacji konkretnych zadań projektowych podejmowanych na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów projektu.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Informacje podane w tym zakresie powinny być ściśle, logicznie i bezpośrednio powiązane  z informacjami dotyczącymi zakresu rzeczowego projektu (do realizacji którego będą zaangażowane zasoby techniczne) oraz jego budżetu szczegółowego (w którym znajdą się ewentualne koszty użytkowania zasobów technicznych). |

**Zasoby techniczne nabywane/wynajmowane/adaptowane w ramach projektu**

Należy wskazać, jakie zasoby techniczne (sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe, o ile istnieje konieczność ich wykorzystywania w ramach projektu), są planowane do zakupienia, wynajęcia, adaptowania ze środków projektu. Należy indywidualnie określić sposób i zakres wykorzystania wymienionych zasobów w projekcie.

Zakres i konkretne elementy zasobów technicznych planowanych do sfinansowania ze środków projektowych powinny logicznie i racjonalnie wynikać – na zasadzie komplementarności i uzupełniania brakujących elementów – z posiadanego już potencjału, który zadeklarowano do wykorzystania w trakcie realizacji projektu.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Informacje podane w tym zakresie powinny być ściśle, logicznie i bezpośrednio powiązane z informacjami dotyczącymi zakresu rzeczowego projektu (do realizacji którego będą zaangażowane zasoby techniczne) oraz jego budżetu szczegółowego (w którym znajdą się ewentualne koszty nabycia, wynajmu, adaptacji zasobów technicznych). |

1. **ZARZĄDZANIE PROJEKTEM**

**H.1 Personel zarządzający projektu**

**Podmiot**

Należy wskazać podmiot instytucjonalny (Partner Wiodący – Wnioskodawca lub Partner projektu   
lub podmiot realizujący projekt), z ramienia którego dana osoba zajmuje określone stanowisko/pełni określoną funkcję w ramach personelu zarządzającego projektem.

**Stanowisko (możliwość wprowadzenia max. do 100 znaków)**

Należy określić nazwy poszczególnych stanowisk dla poszczególnych członków personelu zarządzającego projektem.

**Zakres obowiązków w ramach projektu (możliwość wprowadzenia max. do 300 znaków)**

Należy określić rolę i zakres zadań wykonywanych przez poszczególnych członków personelu wraz z uzasadnieniem odnośnie racjonalności jego zaangażowania w projekcie. Zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom muszą być adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu czyli służyć realizacji zaplanowanych zadań w określonych ramach budżetowych.

**Posiadane kwalifikacje i kompetencje (możliwość wprowadzenia max. do 300 znaków)**

Należy podać syntetyczną informację o doświadczeniu zawodowym istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. Tym samym kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko muszą być adekwatne do zakresu obowiązków przypisanych do tego stanowiska.

Jeżeli w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nie wiadomo kto będzie zaangażowany w jego realizację, należy podać opis wymagań, które muszą spełniać kandydaci do pełnienia wskazanych w projekcie funkcji. Wymagania te powinny stanowić podstawę do opracowania kryteriów naboru członków zespołu projektowego.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Przy opisie doświadczenia kadry zaangażowanej w realizację projektu Wnioskodawca nie może posługiwać się ogólnymi stwierdzeniami (np.: *Wnioskodawca zapewni wysoko wykwalifikowany personel*). Powinien natomiast zawrzeć konkretne i miarodajne informacje na temat jej doświadczenia i kwalifikacji (np.: *koordynator projektu posiada 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami EFS*; *odpowiadał za realizację 4 projektów PO KL o tematyce integracji społecznej*). |
|  |

**H.2 Sposób zarządzania projektem, z uwzględnieniem roli Partnera/ów, podmiotów realizujących projekt oraz podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków (jeśli dotyczy)**

**Metodyka lub struktura zarządzania personelem (możliwość wprowadzenia max. do 3000 znaków)**

Należy opisać, jak będzie wyglądała metodyka lub struktura zarządzania projektem, ze szczególnym uwzględnieniem roli Partnerów, w tym wykonawców zleconych usług merytorycznych (jeżeli występują). W przypadku powierzenia realizacji projektu podmiotowi, o którym mowa w części B.4, Wnioskodawca zobowiązany jest do uwzględnienia roli tego podmiotu w zarządzaniu projektem.

Przy opisie sposobu zarządzania projektem należy zwrócić szczególną uwagę na uwzględnienie informacji na temat zarządzania personelem, komunikacją, czasem, kosztami oraz zmianami w projekcie. Dodatkowo należy wskazać sposób podejmowania decyzji w projekcie. Przyjęta metodyka lub struktura zarządzania projektem powinna być adekwatna i dopasowana do jego skali, złożoności, zakresu finansowego i czasowego, a tym samym zapewnić jego prawidłową realizację.

**Zasady i narzędzia kontroli i monitoringu realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz zarządzanie ryzykiem (możliwość wprowadzenia max. do 1000 znaków)**

Należy opisać syntetycznie i konkretnie działania, jakie będą prowadzone w celu oceny i monitoringu projektu i jego uczestników/uczestniczek pod kątem realizacji założeń harmonogramu i wskaźników projektu.

Ocena i monitoring projektu i jego uczestników/uczestniczek oznacza systematyczne weryfikowanie postępu projektu w celu uzyskania informacji, czy dotrzymywany jest harmonogram realizacji projektu, czy wsparcie udzielane jest założonej w projekcie – w szczególności w ramach wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego - grupie docelowej.

Uzyskane w ten sposób informacje stanowią podstawę do podejmowania przez Wnioskodawcę odpowiednich działań naprawczych w sytuacji rozbieżności rzeczywistych postępów projektu z jego założeniami.

W ramach tej sekcji należy również odnieść się do przewidzianych sposobów i zasad zarządzania zidentyfikowanym ryzykiem, związanym z realizacją poszczególnych zadań projektowych.

W ramach tej sekcji należy również wymienić wszystkie podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków, którymi oprócz Wnioskodawcy, Parterów i podmiotu realizującego projekt wskazanego w sekcji B.4 mogą być jednostki organizacyjne Wnioskodawcy i Partnera (gminy, powiatu, województwa) nie posiadające osobowości prawnej, np. szkoły, ośrodki wychowania przedszkolnego, które w ramach projektu wykonują zadania merytoryczne i ponoszą związane z nimi wydatki np. na wynagrodzenia dla nauczycieli, dokonywanie zakupów itp.

1. **KRYTERIA**

**I.1 Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE**

**Zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami**

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach projektów współfinansowanych z EFS należy do naczelnych polityk horyzontalnych UE, których propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji. Sposób realizacji tej zasady został szczegółowo uregulowany w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” (zwane dalej **Wytycznymi równości szans**), które dostępne są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu).

**Uzasadnienie spełnienia kryterium**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 1000 znaków).

Należy uzasadnić zgodność założeń projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W tym celu należy uzasadnić, czy projekt na każdym etapie jego realizacji (projektowanie działań, w tym nawiązanie współpracy m.in. z Partnerem/ami; rekrutacja grupy docelowej; realizacja zadań) zapewnia dostępność dla wszystkich, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępność należy rozumieć m.in. jako:

* **dostępność cyfrową** –co oznacza, że wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz w ramach projektów (w tym strony internetowe, platformy e-learningowe, dokumenty elektroniczne itd.) muszą spełniać kryteria dostępności, o których mowa w *Wytycznych równości szans;*
* **dostępność architektoniczną** *–* co oznacza, że wszystkie organizowane przez beneficjentów spotkania otwarte, niewymagające rejestracji uczestników są realizowane w budynkach dostępnych architektonicznie.

Ponadto należy uzasadnić, czy i w jaki sposób w trakcie realizacji projektu będzie zastosowana **zasada uniwersalnego projektowania**, która oznacza, że wszystkie produkty, towary, usługi i infrastruktura w ramach projektów są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W przypadku szczególnych projektów, w których zasada dostępności produktów nie znajduje zastosowania, w treści wniosku o dofinansowanie projektu powinna znaleźć się informacja wraz z uzasadnieniem, dlaczego produkt projektu nie będzie spełniał zasady dostępności.

Informacje zawarte w tej części stanowią bezpośrednie źródło informacji na potrzeby oceny projektu w zakresie spełniania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

To pole stanowi wyodrębnioną część wniosku o dofinansowanie projektu, bezpośrednio przeznaczoną na umieszczenie wszystkich informacji związanych z realizacją projektu niezbędnych do oceny spełniania przez niego zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Należy jednak pamiętać by podane informacje były zgodne z informacjami zamieszczonymi w innych częściach wniosku o dofinansowanie projektu, m.in. w zakresie:

* opisu barier - barieryutrudniające lub uniemożliwiające udział w projekcie osobom z niepełnosprawnościami;
* świadomości nt. potrzeb osób z różnymi stopniami i rodzajami niepełnosprawności;
* ewentualnego braku dostępności do transportu, przestrzeni publicznej i budynków, materiałów dydaktycznych, zasobów cyfrowych (np. strony internetowe i usługi internetowe niedostosowane do potrzeb osób niewidzących i niedowidzących), niektórych środków masowego przekazu dla konkretnych grup osób z niepełnosprawnościami,
* rekrutacji - czasu i miejsca rekrutacji; dokumentów, które będą wymagane na etapie rekrutacji od potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu; w jaki sposób środki przekazu, planowane do zastosowania przy rekrutacji, zostaną w pełni wykorzystane, tak aby zapewnić dostęp do rekrutacji, a tym samym do projektu i oferowanego w nim wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami;
* możliwości wykorzystania mechanizmu racjonalnych usprawnień.

**Zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)**

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS należy do naczelnych polityk horyzontalnych UE, których propagowanie ma na celu zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć. Sposób realizacji tej zasad został szczegółowo uregulowany w „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” (zwane dalej **Wytycznymi równości szans**), które dostępne są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 [www.rpo.pomorskie.eu](http://www.rpo.pomorskie.eu).

Ocena zgodności projektów współfinansowanych z EFS z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywa się na podstawie standardu minimum.

**Uzasadnienie spełnienia kryterium**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 1000 znaków).

Należy uzasadnić zgodność założeń projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, odnosząc się w jego ramach do pytań zawartych w *Standardzie minimum* realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS.

To pole stanowi wyodrębnioną część wniosku o dofinansowanie projektu, bezpośrednio przeznaczoną na umieszczenie wszystkich informacji związanych z realizacją projektu niezbędnych do oceny spełniania przez niego *Standardu minimum.* W związku z tym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do odrębnego odnoszenia się do kwestii równości kobiet i mężczyzn w pozostałych częściach wniosku o dofinansowanie projektu. Należy jednak pamiętać by podane informacje były zgodne z informacjami zamieszczonymi w innych częściach wniosku o dofinansowanie projektu. W szczególności należy uwzględniać najważniejsze ramy merytoryczne, realizacyjne, rzeczowe i finansowe projektu (np. należy unikać: deklarowania określonego poziomu uczestnictwa w projekcie kobiet, przy jednoczesnym braku potwierdzenia tego faktu w części o dofinansowanie projektu poświęconej wskaźnikom projektu).

**Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? | | | |
| * Tak | | * Nie | |
| Wyjątki, co do których nie stosuje się standardu minimum:  1) profil działalności beneficjenta (ograniczenia statutowe);  2) zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje (ze względu na swój zakres oddziaływania) wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu.  W przypadku projektów, które należą do wyjątków, zaleca się również planowanie działań zmierzających do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. | | | |
| Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria oceny. | | | |
| 1. We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | |
| * 0 | | * 1 | |
| 1. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | |
| * 0 | * 1 | | * 2 |
| 1. W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły. | | | |
| * 0 | * 1 | | * 2 |
| 1. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. | | | |
| * 0 | * 1 | | * 2 |
| 1. We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem. | | | |
| * 0 | | * 1 | |
| Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na podstawie standardu minimum)? | | | |
| * Tak | | * Nie | |

Standard minimum składa się z 5 kryteriów oceny, dotyczących charakterystyki projektu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6, ponieważ kryterium nr 2 i 3 są alternatywne,   
przy czym alternatywność należy rozumieć w sposób następujący: w przypadku stwierdzenia występowania barier równościowych oceniający bierze pod uwagę kryterium nr 2 w dalszej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu (wybierając jednocześnie w kryterium nr 3 wartość „0”), zaś w przypadku braku występowania ww. barier – bierze pod uwagę kryterium nr 3 (analogicznie wybierając jednocześnie w kryterium nr 2 wartość „0”).

Wniosek o dofinansowanie projektu nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za każde kryterium standardu minimum (wymagane są co najmniej 3 punkty). Brak uzyskania co najmniej 3 punktów w standardzie minimum jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu. Nie ma możliwości przyznawania części ułamkowych punktów za poszczególne kryteria w standardzie minimum. Każde kryterium oceny w standardzie minimum jest oceniane niezależnie od innych kryteriów oceny. Nie zwalnia to jednak od wymogu zachowania logiki konstruowania wniosku o dofinansowanie projektu.

Wyjątki stanowią projekty, w których niestosowanie standardu minimum wynika z:

1. profilu działalności wnioskodawców ze względu na ograniczenia statutowe, co oznacza, że profil działalności wnioskodawców oznacza, iż w ramach statutu (lub innego równoważnego dokumentu) istnieje jednoznaczny zapis, iż Wnioskodawca przewiduje w ramach swojej działalności wsparcie skierowane tylko do jednej z płci. W przypadku tego wyjątku statut może być zweryfikowany przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Natomiast n  etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, musi zostać podana w treści wniosku informacja, że ten projekt należy do tego wyjątku od standardu minimum – ze względu na ograniczenia wynikające z profilu działalności;
2. zamkniętej rekrutacji, przez którą należy rozumieć sytuację, gdy projekt obejmuje - ze względu na swój zasięg oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie projektu. Przykładem może być skierowanie projektu tylko i wyłącznie do pracowników działu projektowania w firmie produkującej odzież, pod warunkiem że wsparciem zostaną objęte wszystkie osoby pracujące w tym dziale lub skierowanie wsparcia do pracowników całego przedsiębiorstwa – pod warunkiem że wszystkie osoby z tego przedsiębiorstwa zostaną objęte wsparciem. W treści wniosku o dofinansowanie projektu musi zostać podana informacja, że ten projekt należy do wyjątku od standardu minimum ze względu na zamkniętą rekrutację – wraz z uzasadnieniem. W celu potwierdzenia, że dany projekt należy do wyjątku, powinno się wymienić z indywidualnej nazwy podmiot lub podmioty, do których jest skierowane wsparcie w ramach projektu.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Zaleca się, aby w przypadku projektów, które należą do wyjątków, również zaplanować działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn – pomimo iż nie będą one przedmiotem oceny za pomocą kryteriów oceny ze *Standardu minimum*. |

**Poszczególne kryteria standardu minimum**

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn nie polega na automatycznym objęciu wsparciem  50% kobiet i 50% mężczyzn w projekcie, ale na odwzorowaniu istniejących proporcji płci w danym obszarze lub zwiększaniu we wsparciu udziału grupy niedoreprezentowanej. Możliwe są jednak przypadki, w których proporcja 50/50 wynika z sytuacji kobiet i mężczyzn i stanowi proporcję prawidłową z perspektywy równości szans kobiet i mężczyzn. |

Punktacja w standardzie minimum:

* **0 punktów** - we wniosku o dofinansowanie projektu nie ma wskazanych żadnych informacji pozwalających na przyznanie 1 lub więcej punktów w danym kryterium oceny lub informacje wskazują, że projekt będzie prowadzić do dyskryminacji ze względu na płeć;
* **1 punkt** - kwestie związane z zakresem danego kryterium w standardzie minimum zostały uwzględnione przynajmniej częściowo lub nie są w pełni trafnie dobrane w zakresie kryterium 2, 3 i 4. W przypadku kryterium 1 i 5 przyznanie 1 punktu oznacza, że kwestie związane z zakresem danego kryterium w standardzie minimum zostały uwzględnione wyczerpująco, trafnie lub w sposób możliwie pełny, biorąc pod uwagę charakterystykę danego projektu;
* **2 punkty** (nie dotyczy kryterium 1 i 5) - kwestie związane z zakresem danego kryterium  w standardzie minimum zostały uwzględnione wyczerpująco, trafnie lub w sposób możliwie pełny, biorąc pod uwagę charakterystykę danego projektu.

**Kryterium 1.**

*We wniosku o dofinansowanie projektu podano informacje, które potwierdzają istnienie (albo brak istnienia) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu*

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 1)

Do przedstawienia informacji wskazujących na istnienie barier równościowych (tj. systemowych nierówności i ograniczania jednej z płci, najczęściej kobiet, które są reprodukowane i utrwalane społecznie i kulturowo) lub ich braku należy użyć danych jakościowych i/lub ilościowych w podziale na płeć w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.

Przez obszar tematyczny interwencji należy rozumieć obszary objęte wsparciem w ramach programu np. zatrudnienie, integrację społeczną, edukację, adaptacyjność, natomiast zasięg oddziaływania projektu odnosi się do przestrzeni, której on dotyczy np. regionu, powiatu, kraju, instytucji, przedsiębiorstwa, konkretnego działu w danej instytucji.

Bariery równościowe to przede wszystkim:

* segregacja pozioma i pionowa rynku pracy;
* różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równoważnych stanowiskach, wykonujących tożsame obowiązki;
* mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy;
* niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych;
* niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji;
* przemoc ze względu na płeć;
* niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia, polegającą m.in. na niewystarczającym uwzględnianiu w działaniach zdrowotnych perspektywy płci;
* niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3;
* stereotypy płci we wszystkich obszarach;
* dyskryminacja wielokrotna (krzyżowa), czyli ze względu na dwie lub więcej przesłanek (np. w odniesieniu do kobiet w wieku powyżej 50 lat, osób z niepełnosprawnościami, należących do mniejszości etnicznych).

Przy diagnozowaniu barier równościowych należy wziąć pod uwagę, w jakim położeniu znajdują się kobiety i mężczyźni wchodzący w skład grupy docelowej projektu. Dlatego też istotne jest podanie nie tylko liczby kobiet i mężczyzn, ale także odpowiedź m.in. na pytania:

* Czy któraś z tych grup znajduje się w gorszym położeniu?
* Jakie są tego przyczyny?
* Czy któraś z tych grup ma trudniejszy dostęp do edukacji, zatrudnienia, szkoleń itp.?

Użyte we wniosku o dofinansowanie projektu dane mogą wykazać, iż w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu nie występują nierówności ze względu na płeć. Dane te muszą być bezpośrednio powiązane z obszarem tematycznym interwencji i/lub zasięgiem oddziaływania projektu, np. jeżeli wsparcie jest kierowane do pracowników służby zdrowia z terenu województwa to dane powinny dotyczyć sektora służby zdrowia lub obszaru tego województwa. We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się wskazać na nierówności (lub ich brak) na podstawie danych możliwych do oceny dla osób oceniających projekt. Jeżeli nie istnieją dokładne dane (jakościowe lub ilościowe), które można wykorzystać, należy skorzystać z informacji, które są jak najbardziej zbliżone do obszaru tematyki interwencji i zasięgu oddziaływania projektu. We wniosku o dofinansowanie projektu jest dopuszczalne także wykorzystanie danych pochodzących z badań własnych. Wymagane jest jednak w takim przypadku wskazanie w miarę dokładnych informacji na temat tego badania (np. daty jego realizacji, wielkości próby, metodologii pozyskiwania danych itd.).

**Kryterium 2.**

*Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania, odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.*

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2)

We wniosku o dofinansowanie projektu powinno się wskazać, jakiego rodzaju działania zostaną zrealizowane w projekcie na rzecz osłabiania lub niwelowania zdiagnozowanych barier równościowych. Zaplanowane działania powinny odpowiadać na te bariery. Szczególną uwagę przy opisie działań należy zwrócić w przypadku rekrutacji do projektu i dopasowania odpowiednich form wsparcia dla uczestników/uczestniczek projektu wobec zdiagnozowanych nierówności.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  W tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są oceniane w ramach kryterium 5. |

**Kryterium 3.**

*W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe.*

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2)

W przypadku, kiedy we wniosku o dofinansowanie projektu nie zdiagnozowano żadnych barier równościowych, we wniosku o dofinansowanie projektu należy przewidzieć działania zmierzające do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery się nie pojawiły.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  W tym przypadku nie zaliczamy działań na rzecz zespołu projektowego, które są oceniane w ramach kryterium 5. |

**Kryterium 4.**

*Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty projektu przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu.*

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 2)

Wartości docelowe wskaźników w postaci liczby osób należy podawać w podziale na płeć. We wniosku o dofinansowanie projektu powinna również znaleźć się informacja, w jaki sposób rezultaty przyczyniają się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (dotyczy to zarówno projektów skierowanych do osób, jak i instytucji).

**Kryterium 5.**

*Wniosek o dofinansowanie projektu wskazuje jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem.*

(Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za spełnienie tego kryterium – 1)

We wniosku o dofinansowanie projektu powinna znaleźć się informacja, w jaki sposób planuje się zapewnić realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach procesu zarządzania projektem. Informacja ta powinna zawierać propozycję konkretnych działań, jakie zostaną podjęte w projekcie w ww. obszarze.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Nie należy zamieszczać w treści wniosku o dofinansowanie projektu stwierdzeń typu:   * „Projekt będzie realizował założenia równościowe.” * „Projekt jest zgodny z polityką równości szans kobiet i mężczyzn.” * „Wnioskodawca nie będzie dyskryminował nikogo ze względu na płeć.”   Takie stwierdzenia są jedynie deklaratywne i nie wynika z nich, w jaki sposób faktycznie zostanie zapewniona realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn. |

Równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na zapewnieniu, że osoby zaangażowane w realizację projektu (np. personel odpowiedzialny za zarządzanie, personel merytoryczny, personel wykonawcy/partnera) posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie. Zdobycie niniejszej wiedzy może się odbyć przez poinformowanie osób zaangażowanych w realizację projektu na temat możliwości i sposobów zastosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn w odniesieniu do problematyki tego konkretnego projektu, a także do wykonywanych przez zespół projektowy obowiązków związanych z prowadzeniem projektu. Dopuszcza się możliwość poinformowania osób w formie szkolenia, ale tylko i wyłącznie w przypadku, jeżeli wyrazi na to zgodę IZ RPO WP/IOK, w oparciu o wskazaną we wniosku o dofinansowanie projektu uzasadnioną potrzebę, która nie będzie jednocześnie sprzeczna zasadami udzielania pomocy publicznej i postanowieniami *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.* Działaniem podjętym na rzecz równościowego zarządzania może być np.:

* włączenie do projektu (np. jako konsultantów, doradców) osób lub organizacji posiadających udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu działań z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn;
* zapewnienie takiej organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwia godzenie życia zawodowego z prywatnym (np. organizacja pracy uwzględniająca elastyczne formy zatrudnienia lub godziny pracy – o ile jest to uzasadnione potrzebami w ramach projektu). Należy jednak tutaj zwrócić uwagę, że zawieranie umów na zlecenie lub o dzieło nie zawsze oznacza stosowanie rozwiązań z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym. Jeżeli we wniosku o dofinansowanie projektu pojawia się sformułowanie, że zespołowi projektowemu zostaną zagwarantowane elastyczne formy pracy, należy wskazać dokładnie jakie działania zostaną podjęte w tym zakresie.

Równościowe zarządzanie projektem nie polega jednak na zatrudnieniu do obsługi projektu 50% mężczyzn i 50% kobiet, ani na zwykłej deklaracji, iż projekt będzie zarządzany równościowo. Stosowanie kryterium płci w procesie rekrutacji pracowników jest niezgodne z prawem pracy, a stosowanie polityki równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości jest obowiązkiem wynikającym z prawa pracy, nie zaś zasady horyzontalnej. Dlatego też zróżnicowanie zespołu projektowego ze względu na płeć zalecane jest tam, gdzie tworzą się zespoły (partnerstwa, komitety, rady, komisje itp.) podejmujące decyzje w projekcie lub mające wpływ na jego przebieg. Warto wtedy dopilnować (o ile pozwala na to wiedza i doświadczenie poszczególnych kandydatów oraz obowiązujące uregulowania prawne), aby nie powstawały wyłącznie zespoły jednorodne płciowo.

**I.2 Spełnienie kryteriów dopuszczalności specyficznych**

**Kryteria dopuszczalności specyficzne**

W ramach tej grupy kryteriów weryfikacji podlega zgodność projektu z warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP RPO WP 2014-2020 oraz regulaminie konkursu/wezwaniu.

**Uzasadnienie spełnienia kryterium**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 1000 znaków).

Należy uzasadnić zgodność założeń projektu z określonymi dla danego konkursu/wezwania kryteriami w ramach kryteriów dopuszczalności specyficznych.

Zapisy umieszczone przez Wnioskodawcę w tej części stanowią bezpośrednie źródło informacji na potrzeby oceny projektu w zakresie spełniania przez niego danego kryterium oraz identyfikowania sprzeczności i rozbieżności z informacjami zawartymi w innych sekcjach wniosku o dofinansowanie projektu.

To pole stanowi wyodrębnioną część wniosku o dofinansowanie projektu, bezpośrednio przeznaczoną na umieszczenie wszystkich informacji związanych z realizacją projektu niezbędnych do oceny spełniania danego kryterium. W związku z tym Wnioskodawca nie jest obowiązany do odrębnego uzasadniania i odnoszenia się do tych kwestii w pozostałych sekcjach wniosku o dofinansowanie projektu. Należy jednak pamiętać, by podane informacje były zgodne z informacjami zamieszczonymi w innych sekcjach wniosku o dofinansowanie projektu. Powinny również uwzględniać w szczególności najważniejsze ramy merytoryczne, realizacyjne, rzeczowe i finansowe projektu (np. należy unikać sytuacji: deklarowania określonego, wymaganego przez kryterium poziomu uczestnictwa w projekcie osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym braku potwierdzenia tego faktu w sekcji wniosku o dofinansowanie projektu poświęconej wskaźnikom projektu; braku w zakresie rzeczowym wniosku wymaganych przez kryterium zadań/podzadań związanych z realizacją określonej tematyki szkoleń, mimo deklaracji w tym zakresie w sekcji poświęconej uzasadnieniu zgodności z kryteriami).

**I.3 Spełnienie kryteriów strategicznych specyficznego ukierunkowania projektu**

**Kryterium strategiczne specyficznego ukierunkowania projektu**

W ramach tej grupy kryteriów ocenie podlega stopień wpisywania się projektu w cele, założenia i preferencje określone dla poszczególnych Działań i Poddziałań wynikające bezpośrednio z treści RPO WP 2014-2020 oraz Umowy Partnerstwa.

**Uzasadnienie spełnienia kryterium**

Pole tekstowe (możliwość wprowadzenia max. do 1000 znaków).

Należy uzasadnić zgodność założeń projektu z określonymi dla danego konkursu/wezwania kryteriami projektu strategicznymi specyficznego ukierunkowania projektu.

Zapisy umieszczone przez Wnioskodawcę w tej części stanowią bezpośrednie źródło informacji na potrzeby oceny projektu w zakresie spełniania danego kryterium oraz identyfikowania sprzeczności i rozbieżności z informacjami zawartymi w innych sekcjach wniosku o dofinansowanie projektu.

1. **ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU**

**J.1 Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu**

**Szczegółowy budżet projektu**

W *Szczegółowym budżecie projektu* należy wskazać poszczególne kategorie kosztów określając ich cechy ujęte w kolumnach 1 – 11 oraz ceny jednostkowe w poszczególnych latach realizacji projektu w oparciu o informacje zawarte w **Zasadach wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.**

*Szczegółowy budżet projektu* jest podstawą do oceny kwalifikowalności i racjonalności kosztów i powinien bezpośrednio wynikać z opisanych wcześniej zadań i ich etapów. W *Szczegółowym budżecie projektu* ujmowane są jedynie wydatki kwalifikowalne spełniające warunki określone w „**Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”** (zwanych dalej **Wytyczne kwalifikowalności**). Tworząc budżet projektu należy pamiętać o podstawowych zasadach kwalifikowalności, tj. racjonalności i efektywności, co odnosi się do zapewnienia zgodności ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych wydatków wykazanych w *Szczegółowym budżecie projektu*, ale również do łącznej wartości usług realizowanych w ramach projektu.

W przypadku konieczności dokonania wydatków niestandardowych, odbiegających od stawek rynkowych, Wnioskodawca powinien w polu *Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazanych w budżecie (pole obowiązkowe dla wydatków niestandardowych odbiegających od stawek rynkowych)* wskazać zasadność i efektywność przedmiotowego zakupu.

Nazwy poszczególnych zadań zostaną automatycznie zaimportowane z sekcji **E.** *Zakres rzeczowy projektu*. Dopiero po zdefiniowaniu zadań w ww. zakładce możliwe jest przystąpienie do tworzenia budżetu projektu.

Edycja wszystkich zadań zdefiniowanych dla projektu odbywa się zatem jedynie z poziomu zakładki *Zakres rzeczowy projektu* sekcji **E**.

W *Szczegółowym budżecie projektu* automatycznie utworzone zostaną kolumny odzwierciedlające kolejne lata realizacji projektu – zgodnie z zakresem dat określonych w punkcie **C.6** *Okres realizacji projektu*.

Wszystkie kwoty w *Szczegółowym budżecie projektu* wyrażone są w polskich złotych (do dwóch miejsc po przecinku) i w zależności od tego, czy podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwoty podawane są z podatkiem VAT lub bez – zgodnie z oświadczeniem przedłożonym pod *Budżetem projekt*u. W przypadku, gdy z listy rozwijanej znajdującej się przy Oświadczeniu, Wnioskodawca wybierze opcję *ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT* lub *ww. kwoty są kwotami częściowo zawierającymi VAT*, należy przejść do sekcji **J** i wypełnić załącznik *Oświadczenie o kwalifikowalności VAT*.

Budżet projektu przedstawiany jest w formie budżetu zadaniowego, co oznacza wskazanie kosztów bezpośrednich (tj. kosztów kwalifikowalnych poszczególnych zadań w ramach projektu) i kosztów pośrednich (tj. kosztów administracyjnych związanych z obsługą projektu), których katalog został wskazany w **Wytycznych kwalifikowalności**.

*Szczegółowy budżet projektu* składa się z następujących pozycji:

* **Koszty ogółem**

GWA automatycznie wylicza *Koszty ogółem* na podstawie uzupełnianych poniższych danych odnoszących się do kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich projektu.

* **Koszty pośrednie**

Koszty pośrednie to koszty administracyjne związane z obsługą projektu, o których mowa w **Wytycznych kwalifikowalności**.

Procent i kwota kosztów pośrednich w ramach projektu wybierane i wyliczane są automatycznie w odniesieniu do wartości kosztów bezpośrednich. Limity kosztów pośrednich określone są w Wytycznych kwalifikowalności.

* **Koszty bezpośrednie**

Zadania generowane są z sekcji **E**. *Zakres rzeczowy projektu*. Wprowadzenie poszczególnych etapów odbywa się w zakładce *Szczegółowy budżet projektu*. Przy każdej kategorii kosztu w poszczególnych latach należy wpisać cenę jednostkową oraz liczbę jednostek, łączna kwota wyliczona zostanie automatycznie. Należy również podać nazwę stosowanej jednostki miary, np. jednostki czasu (godzina/dzień/tydzień/miesiąc); etat, części etatu dla wynagrodzeń; ilościowe (np. egzemplarz –   
dla publikacji), itp.

W ramach kosztów bezpośrednich nie można ująć kosztów z katalogu kosztów pośrednich, o których mowa w **Wytycznych kwalifikowalności**.

Wydatki na działania świadomościowe (m.in. kampanie informacyjno-promocyjne i różne działania upowszechniające) są niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich.

Pozycje w części suma kosztów, tj. *Koszty ogółem* i *Ogółem* wyliczane są automatycznie.

Przy określaniu kosztów bezpośrednich istnieje możliwość zaznaczenia pól, które odnoszą się do kosztów ponoszonych w ramach zadań merytorycznych typu: *checkbox* oraz wybór z listy rozwijanej.

* **Pola dla listy rozwijanej to:**
* **kolumna 1.*****Wydatki Wnioskodawca (Partner wiodący)/Partner***

W przypadku realizacji projektu w partnerstwie należy wskazać, które wydatki ponosi Partner – wybór *P1*, *P2*, itd., a które Wnioskodawca (Partner wiodący) – domyślna wartość *W* =Wnioskodawca;

* **kolumna 2.** ***Wkład własny***

W przypadku wnoszenia do projektu wkładu własnego należy wybrać z listy rozwijanej *F* – Finansowy lub *N* – Niepieniężny. Domyślna wartość – nie dotyczy.

Wszystkie wydatki w ramach wkładu własnego powinny zostać uzasadnione (pole 1. *Uzasadnienie dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego, w tym informacja o wkładzie niepieniężnym i wszelkich opłatach pobieranych od uczestników*) w kontekście niezbędności ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu.

* **kolumna 3.** ***Źródła finansowania***

Należy wskazać źródło finansowania określonej kategorii kosztu: Dofinansowanie (Dof), Jednostki Samorządu Terytorialnego (zwane dalej JST), Prywatny, FP, PFRON, inne. Wartość domyślna – Dofinansowanie (Dof).

W przypadku przedsięwzięć finansowanych lub planowanych do sfinansowania z kilku źródeł finansowania, w tym publicznego lub prywatnego, z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z innych źródeł, w budżecie projektu Wnioskodawca wskazuje źródła finansowania i uzasadnia pole 2. *Uzasadnienie dla źródeł finansowania przedsięwzięcia* *(dotyczy projektów, które wpisują się w większe przedsięwzięcie finansowane lub planowane do finansowania z kilku źródeł),* wykazując racjonalność i efektywność wydatków oraz brak podwójnego finansowania.

Dokonując wyboru poszczególnych źródeł finansowania należy mieć na uwadze, że co do zasady o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) decyduje status prawny Wnioskodawcy/Partnera/strony trzeciej. W związku z powyższym w przypadku, gdy m.in. firma prywatna, szkoła niepubliczna, organizacja pozarządowa jest Wnioskodawcą/Partnerem wnoszącym bezpośrednio wkład własny, zawsze kwalifikuje go jako wkład prywatny bez względu na to, skąd ten wkład pochodzi (środki własne, dotacje z budżetu państwa lub JST, itp.). Należy zauważyć, że w przypadku projektów realizowanych przez Wnioskodawcę prywatnego, wkład własny może pochodzić ze środków publicznych (np. JST) w przypadku, gdy wnosi go Partner będący jednostką sektora finansów publicznych (np. JST). W przypadku wnoszenia wkładu własnego w formie wynagrodzeń przez stronę trzecią, o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego decyduje status strony trzeciej wnoszącej ww. wkład do projektu.

* **Pola typu *checkbox***
* **kolumna 4. *cross-financing***

Wydatki, które podlegają regule cross-financingu, należy odznaczyć w polu wyboru (tzw. „checkbox”). Kategorie kosztów zaliczanych do cross-financingu określone zostały w  ***Wytycznych kwalifikowalności***. Poziom ten nie może przekroczyć limitu określonego dla danego Działania/ Poddziałania w SzOOP RPO WP. Wydatki objęte cross-financingiem w projekcie nie mogą być  wykazywane w ramach kosztów pośrednich. Wszystkie wydatki poniesione jako wydatki w ramach cross-financingu  powinny zostać uzasadnione w polu 3. *Uzasadnienie dla  cross-financingu*, znajdującym się pod *Szczegółowym budżetem projektu*, w kontekście niezbędności ich poniesienia dla realizacji konkretnych zadań w ramach projektu.

* **kolumna 5. *środek trwały***

Należy odznaczyć w polu wyboru (tzw. „checkbox”) środki trwałe o wartości jednostkowej równej   
i wyższej niż 10 000 PLN netto.

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej lub wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu, nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu, chyba że inny limit wskazano dla danego typu projektów w SzOOP RPO WP.

Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej we wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.

Wydatki zaplanowane jako  środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub wyższej 10 000 PLN netto powinny zostać uzasadnione w polu 4. *Uzasadnienie przyjętych sposobów pozyskania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych* znajdującym się pod *Szczegółowym budżetem projektu* w kontekście niezbędności ich poniesienia oraz w kontekście zastosowania najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody pozyskania  (zakup, amortyzacja, leasing itp.), uwzględniając przedmiot i cel danego projektu. Uzasadnienie nie musi być sporządzane indywidualnie dla każdego środka trwałego, ale może dotyczyć również grupy środków trwałych o tym samym przeznaczeniu.

* **kolumna 6. *personel projektu***

W *Szczegółowym budżecie projektu* Wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu (etat/liczba godzin - nie dotyczy umów, w wyniku których następuje wykonanie oznaczonego dzieła) niezbędny do realizacji zadania/zadań, co stanowi podstawę do oceny kwalifikowalności wydatków personelu projektu na etapie wyboru projektu.

* **kolumna 7. i 8. *pomoc publiczna, pomoc de minimis***

W przypadku, gdy projekt jest objęty regułami pomocy publicznej i/lub pomocy *de minimis*, w kategorii kosztów w ramach poszczególnych zadań należy zaznaczyć te koszty, które objęte są regułami pomocy publicznej i pomocy *de minimis* (zaznaczenie pola w kolumnie Pomoc publiczna/ pomoc *de minimis*). Wszystkie wydatki objęte regułami pomocy publicznej zostaną zliczone w wierszu *Wydatki objęte pomocą publiczną* i *Wydatki objęte pomocą de minimis*, pozostałe wydatki zliczone zostaną do kategorii *wydatków objętych pomocą pozostałą*.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ramach pola *Metodyka wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis,* (znajdującegosię pod uzasadnieniem dla poszczególnych kosztów)*,* sposobu wyliczenia intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu prywatnego w odniesieniu do wszystkich wydatków objętych pomocą publiczną, w zależności od typu pomocy oraz instytucji, na rzecz której pomoc zostanie udzielona, w tym zwłaszcza informacji na temat:

* w przypadku szkoleń:
  + ścieżki szkoleniowej uczestników projektu;
  + wysokości pomocy dla każdego z uczestników w odniesieniu do kosztów przedstawionych w budżecie;
  + liczbie uczestników projektu w podziale na wielkość przedsiębiorstw, z których będą rekrutowani, w tym liczbie pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych objętych wsparciem;
  + formie wniesienia wkładu prywatnego;
  + sposobie wyliczenia maksymalnej intensywności pomocy oraz wymaganego wkładu prywatnego z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa;
  + spełnienia efektu zachęty;
* w przypadku doradztwa:
  + sposobie wyliczenia maksymalnej intensywności pomocy oraz koniecznego do wniesienia wkładu prywatnego;
  + wsparciu przypadającym na jeden podmiot, któremu zostanie udzielona pomoc;
  + sposobie wyliczenia maksymalnej intensywności pomocy oraz koniecznego do wniesienia wkładu prywatnego;
  + spełnienia efektu zachęty;
* rodzaju planowanych do realizacji szkoleń (szkolenia ogólne i specjalistyczne);
* liczby pracowników objętych wsparciem, w tym pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (w rozumieniu art. 2 ust. 4 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu *ustanawiającego Wspólnotę Europejską*) oraz pracowników niepełnosprawnych;
* liczby pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, pracowników znajdujących się w bardzo niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w ramach subsydiowanego zatrudnienia;
* średniej liczby pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy – niezbędnej do wyliczenia wzrostu netto liczby pracowników;
* spełnienia efektu zachęty.

W przypadku pomocy udzielanej jako pomoc *de minimis* należy opisać metodologię wyliczenia wysokości pomocy (z uwzględnieniem wydatków objętych pomocą), zaś w odniesieniu do metodologii wyliczenia wkładu prywatnego wpisać *nie dotyczy*.

W przypadku, gdy Wnioskodawca jest równocześnie podmiotem udzielającym pomocy publicznej, a także odbiorcą pomocy i tym samym wykazuje w jednym wniosku o dofinansowanie projektu dwie różne kwoty pomocy publicznej, powinien dokonać w metodologii wyliczania pomocy publicznej rozbicia kwotowego na część, która stanowi pomoc publiczną dla niego (część zadania merytorycznego, część kosztów zarządzania i część kosztów pośrednich) oraz na część, która stanowi pomoc publiczną dla pozostałych przedsiębiorstw ujętych w projekcie (bez kosztów zarządzania i kosztów pośrednich).

* **kolumna 9. i 10. *stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe***

W projektach EFS możliwe jest stosowanie następujących uproszczonych metod rozliczania wydatków z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR (do stosowania ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu/wezwania), stosowanie jednej z niżej wymienionych metod jest obligatoryjne.

**Stawki jednostkowe**

Możliwość rozliczania kosztów stawkami jednostkowymi dotyczy wyłącznie typów usług wskazanych w regulaminie konkursu/wezwaniu lub **Wytycznych kwalifikowalności**. Wnioskodawca wskazuje w *Szczegółowym budżecie projektu* te usługi, które będzie rozliczał za pomocą stawek jednostkowych przez zaznaczenie pola typu *checkbox* w kolumnie *Stawka jednostkowa (T/N)* dla odpowiednich pozycji *Szczegółowego budżetu projektu*. Koszt kwalifikowalny w ramach projektu jest ustalany nie w oparciu o faktycznie poniesione wydatki, a jedynie w wyniku przemnożenia ustalonej stawki dla danej usługi (wskazanej w regulaminie konkursu/wezwaniu i/lub **Wytycznych kwalifikowalności**) przez liczbę usług założonych do zrealizowania przez Wnioskodawcę w projekcie.

**Kwoty ryczałtowe**

Rozliczanie kosztów bezpośrednich może się również odbywać w oparciu o kwoty ryczałtowe. W takim przypadku *Szczegółowy budżet projektu* uzupełniany jest analogicznie jak w przypadku kosztów bezpośrednich rozliczanych na zasadach ogólnych. Jednocześnie rozliczanie przez Wnioskodawcę projektu w oparciu o kwoty ryczałtowe można uzasadnić w polu *Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazanych w Szczegółowym budżecie* (pole obowiązkowe dla wydatków niestandardowych odbiegających od stawek rynkowych).

* **kolumna 11. *mechanizm racjonalnych usprawnień***

Na etapie wnioskowania uwzględnienie w budżecie wydatków na mechanizm racjonalnych usprawnień i zaznaczenie pola wyboru tzw. „checkbox” jest niemożliwe. Konieczność zaplanowania tego typu wsparcia może się pojawić na etapie realizacji projektu po rozpoznaniu potrzeb uczestników projektu.

Wnioskodawca ma jednak na etapie sporządzenia wniosku o dofinansowanie możliwość uwzględnienia wydatków na zapewnienie dostępności czy dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale nie będzie to mechanizm racjonalnych usprawnień, tylko zaprojektowanie wsparcia na zasadzie uniwersalnego projektowania.

* **kolumna 12. *dotacja***

W przypadku, gdy Wnioskodawca udziela dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – przedsiębiorstwach społecznych w *Szczegółowym budżecie projektu* przy wydatku stanowiącym **dotację** zaznacza pole typu checkbox *– tak*.

* **Wkład własny**

Procent wkładu własnego każdorazowo będzie określony w SzOOP RPO WP 2014-2020/regulaminie konkursu/wezwaniu i automatycznie wskazywany będzie we wniosku o dofinansowanie projektu.

|  |
| --- |
| **UWAGA**  W przypadku konkursu w ramach Poddziałania 6.1.2. Wnioskodawca wybiera z listy rozwijanej odpowiedni poziom wkładu własnego zgodnie z poniższą zasadą:   1. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest **JST, a podmiotem realizującym projekt jest OPS lub PCPR** - wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi **15%** wydatków kwalifikowalnych projektu; 2. w każdym innym przypadku, niż wymieniony w pkt a) - wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi **5%** wydatków kwalifikowalnych projektu. |

Kwota wkładu własnego wyliczona zostanie automatycznie po wskazaniu wszystkich kosztów w *Szczegółowym budżecie projektu*. Na tej podstawie Wnioskodawca będzie wiedział, w jakiej wysokości musi wnieść wkład własny. Suma pól: *wkład własny niepieniężny (w tym koszty pośrednie)* oraz *wkład własny finansowy (w tym koszty pośrednie)* musi dać kwotę wskazaną powyżej.

W wierszu *wkład własny niepieniężny (w tym koszty pośrednie)* Wnioskodawca uzupełnia jedynie kwotę wkładu własnego niepieniężnego, która będzie rozliczona w ramach kosztów pośrednich.

W pozostałym zakresie kwoty wyliczą się automatycznie.

W wierszu *wkład własny finansowy (w tym koszty pośrednie)* Wnioskodawca uzupełnia jedynie kwotę wkładu własnego finansowego, która będzie rozliczona w ramach kosztów pośrednich.

W pozostałym zakresie kwoty wyliczą się automatycznie.

Wnioskodawca ma obowiązek w taki sposób skonstruować *Szczegółowy budżet projektu*, aby wniesiony wkład własny był dokładnie w wysokości wyliczonej automatycznie przez GWA na podstawie określonego procentu.

Wiersz *w tym wkład prywatny* wyliczany jest automatycznie po uprzednim wskazaniu wartości wkładu prywatnego w polu 5.9.1 części **F.** Zakres finansowy Projektu.

W wierszu *w tym wkład prywatny* kwota zostanie wskazana automatycznie po uprzednim wyborze z listy rozwijanej w *Szczegółowym budżecie projektu* w polu *Źródła finansowania* – Prywatny.

W wierszu *w tym wkład prywatny wymagany przepisami pomocy publicznej,* kwotę wpisuje Wnioskodawca, mając na uwadze przepisy pomocy publicznej.

* **Pomoc publiczna**

Wiersz *Wydatki objęte pomocą pozostałą* wyliczany jest automatycznie i stanowi różnicę pomiędzy *Kosztami Ogółem* a *Wydatkami objętymi pomocą publiczną* i *Wydatkami objętymi pomocą de minimis.*

Wiersz *Wydatki objęte pomocą publiczną* wyliczany jest automatycznie po uprzednim wypełnieniu kolumny 7. (*Pomoc publiczna*) *Szczegółowego budżetu projektu*. Wnioskodawca uzupełnia jedynie kwotę wydatków objętych pomocą publiczną, która będzie rozliczona w ramach kosztów pośrednich.

Wiersz *Wydatki objęte pomocą de minimis* wyliczany jest automatycznie po uprzednim wypełnieniu kolumny 8. (*Pomoc de minimis*) *Szczegółowego budżetu projektu*. Wnioskodawca uzupełnia jedynie kwotę wydatków objętych pomocą de minimis, która będzie rozliczona w ramach kosztów pośrednich.

Wnioskodawca jest zobligowany do złożenia odpowiedniego oświadczenia w części K (pkt 13) poprzez wybór odpowiedniego pola/odpowiednich pól wyboru (typu checkbox):

1. Wnioskodawcą jest podmiot będący odbiorcą pomocy publicznej/pomocy de minimis w ramach projektu.
2. Wnioskodawca udziela w ramach projektu pomocy publicznej/pomocy de minimis na rzecz innego podmiotu.
3. W projekcie nie występuje wsparcie stanowiące pomoc publiczną/pomoc de minimis.

W zależności od założeń projektu dopuszczalne jest łączne oznaczenie pola 1) i 2).

**Oświadczenie odnośnie kwalifikowalności podatku VAT**

Po uzupełnieniu powyższych pól odnoszących się do *Szczegółowego budżetu projektu*, Wnioskodawca przechodzi do pola *Oświadczenie*, w którym oświadcza, czy kwoty wskazane w *Szczegółowym budżecie projektu* zawierają/nie zawierają VAT/częściowo zawierają VAT. Osobne Oświadczenia będą generowane dla Partnerów w przypadku realizacji projektu w partnerstwie.

Podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Wnioskodawcę oraz nie ma on prawnej możliwości odzyskania podatku. W takim przypadku kwoty wyrażone w budżecie są kwotami zawierającymi podatek VAT i jest on wydatkiem kwalifikowalnym. W przeciwnym wypadku podatek od towarów i usług będzie wydatkiem niekwalifikowalnym i nie może zostać ujęty w budżecie projektu. W przypadku, gdy Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części, wówczas podatek VAT zawarty w tych kosztach jest wydatkiem niekwalifikowanym. W *Szczegółowym budżecie projektu* w poszczególnych kategoriach wydatków w kolumnie *cena jednostkowa* należy wpisać cenę brutto, jeżeli podatek VAT jest kwalifikowany,  lub cenę netto jeśli podatek VAT jest niekwalifikowany.

W polu 9. *Uzasadnienie dla kwalifikowalności VAT* Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić uzasadnienie w kwestii dotyczącej kwalifikacji podatku VAT wraz z podaniem podstawy prawnej wskazującej na brak możliwości obniżenia VAT należnego o VAT naliczony na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku gdy z listy rozwijanej znajdującej się przy Oświadczeniu, Wnioskodawca wybierze opcje *ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT* lub *ww. kwoty są kwotami częściowo zawierającymi VAT*, należy przejść do sekcji **J.** i wypełnić załącznik: *Oświadczenie o kwalifikowalności VAT*.

* **Uzasadnienie kosztów**

Pozycje 1; 2; 3; 4; 5 oraz 9 i 10 (*Uzasadnienie poszczególnych wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie* (*pole nieobligatoryjne))*,należy wypełnić zgodnie z instrukcją przedstawioną w części dot. *Szczegółowego budżetu projektu.*

W przypadku wystąpienia w projekcie wydatków, o których mowa w pozycjach: 6; 7; 8 należy w przedmiotowych polach wpisać uzasadnienie.

Załącznik *Szczegółowy budżet projektu* składany w formie papierowej powinien zostać własnoręcznie podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy wskazaną/e w punkcie **B.2** wniosku o dofinansowanie projektu (w przypadku braku pieczątki imiennej należy złożyć czytelny podpis).

Załącznik *Szczegółowy budżet projektu* składany w formie elektronicznej poprzez ePUAP powinien zostać podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy wskazaną/e w punkcie **B.2** wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą:

* bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
* profilu zaufanego.[[2]](#footnote-3)

**Oświadczenie VAT Wnioskodawcy**

Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu załącznika w postaci *Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT* w sytuacji, gdy zalicza/częściowo zalicza podatek VAT do wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Oświadczenie składa się z trzech części:

1. w ramach pierwszej części Wnioskodawca oświadcza, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu nie może odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w *Szczegółowym budżecie projektu;*
2. *w* ramach drugiej części Wnioskodawca zobowiązuje się do zwrotu zrefundowanej ze środków unijnych części podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Wnioskodawcę, a także do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku od towarów i usług;
3. w ramach trzeciej części Wnioskodawca oświadcza, że żadnemu innemu podmiotowi zaangażowanemu w Projekt oraz wykorzystującemu do działalności opodatkowanej produkty będące efektem realizacji projektu, zarówno w fazie realizacyjnej jak i operacyjnej, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo (tzn. brak jest prawnych możliwości) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku od towarów i usług.

W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa *Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT* o analogicznej treści składa każdy z Partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków w projekcie, w całości lub części, będzie kwalifikował podatek VAT.

Powyższy załącznik jest generowany przez GWA w przypadku wyboru przez Wnioskodawcę z listy rozwijanej, umieszczonej w polu ***Oświadczam, że ww. kwoty są kwotami zawierającymi/ niezawierającymi VAT/ częściowo zawierającymi VAT*** w *Szczegółowym budżecie projektu,*opcji wskazującej na to, że kwoty ujęte w *Szczegółowym budżecie projektu* zawierają/częściowo zawierają VAT.

Osobne oświadczenia będą generowane dla Partnerów w przypadku realizacji projektu w partnerstwie.

Załącznik Wnioskodawcy składany w formie papierowej powinien zostać własnoręcznie podpisany i opatrzony pieczątką imienną przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy wskazaną/e w punkcie **B.2** wniosku o dofinansowanie projektu (w przypadku braku pieczątki imiennej należy złożyć czytelny podpis). Załącznik Partnera/ów powinien zostać własnoręcznie podpisany i opatrzony pieczątkami imiennymi przez osoby reprezentujące poszczególnych Partnera/ów wskazane w punkcie **B.3** wniosku o dofinansowanie projektu (w przypadku braku imiennych pieczątek należy złożyć czytelne podpisy).

Załącznik Wnioskodawcy składany w formie elektronicznej poprzez ePUAP powinien zostać podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy wskazaną/e w punkcie **B.2** wniosku o dofinansowanie projektu (w przypadku projektów partnerskich załącznik Partnera/ów przez osoby reprezentujące poszczególnych Partnera/ów wskazane w punkcie **B.3** wniosku) za pomocą:

* bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
* profilu zaufanego.[[3]](#footnote-4)

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Jeśli osoba reprezentująca któregokolwiek z partnerów (wskazana w punkcie **B.3**) nie ma możliwości uwierzytelnienia wymaganego załącznika za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego, zaleca się składanie wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej. |

**J.2 Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu związane ze specyfiką konkursu/wezwania**

Należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie projektu inne załączniki wskazane w regulaminie konkursu/wezwaniu, np. formularze, oświadczenia, zaświadczenia niezbędne do udzielenia Wnioskodawcy pomocy publicznej/pomocy *de minimis*, jeśli wnioskuje o jej udzielenie w ramach projektu.

Na podstawie ww. załączników potwierdzane będzie, na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu, spełnienie kryteriów określonych w konkursie/wezwaniu. Stąd bardzo istotne jest prawidłowe przygotowanie przez Wnioskodawcę kompletu wymaganych załączników.

Załączniki składane w formie papierowej powinny zostać własnoręcznie podpisane i opatrzone pieczątką imienną przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy wskazaną/e w punkcie **B.2** wniosku o dofinansowanie projektu (w przypadku braku pieczątki imiennej należy złożyć czytelny podpis).

Załączniki składane w formie elektronicznej poprzez ePUAP powinny zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy wskazaną/e w punkcie **B.2** wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą:

* bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
* profilu zaufanego.[[4]](#footnote-5)

Ewentualne uzupełnienie/poprawa załączników możliwa będzie wyłącznie w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu.

1. **OŚWIADCZENIA**

Część **K.1** wniosku o dofinansowanie projektu *Oświadczenia wnioskodawcy* powinna zostać własnoręcznie podpisana i opatrzona pieczątką imienną przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy wskazaną/e w punkcie **B.2** wniosku o dofinansowanie projektu (w przypadku braku pieczątki imiennej należy złożyć czytelny podpis).

W przypadku projektów partnerskich część **K.2** wniosku o dofinansowanie projektu *Oświadczenia partnera/ów projektu* powinna zostać własnoręcznie podpisana i opatrzona pieczątkami imiennymi przez osoby reprezentujące poszczególnych partnerów wskazane w punkcie **B.3** wniosku o dofinansowanie projektu (w przypadku braku imiennych pieczątek należy złożyć czytelne podpisy).

Oświadczenia stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie projektu wygenerowanego przez Generator Wniosków Aplikacyjnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu składany w formie elektronicznej poprzez ePUAP powinien zostać podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wnioskodawcy wskazaną/e w punkcie **B.2** wniosku o dofinansowanie projektu (w przypadku projektów partnerskich również przez osoby reprezentujące poszczególnych partnerów wskazane w punkcie **B.3** wniosku o dofinansowanie projektu) za pomocą:

* bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
* profilu zaufanego.[[5]](#footnote-6)

|  |
| --- |
| **UWAGA**  Jeśli osoba reprezentująca któregokolwiek z partnerów (wskazana w punkcie **B.3**) nie ma możliwości uwierzytelnienia wniosku o dofinansowanie projektu za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego, zaleca się składanie wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej. |

1. W celu uzyskania maksymalnej ilości punktów konieczne jest wskazanie w sekcji G.1 projektu/przedsięwzięcia, który jest zgodny pod kątem trzech obszarów zakresowych łącznie. [↑](#footnote-ref-2)
2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania   
   z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2014 r., poz 584) [↑](#footnote-ref-3)
3. j.w. [↑](#footnote-ref-4)
4. j.w. [↑](#footnote-ref-5)
5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2014 r., poz. 584). [↑](#footnote-ref-6)