**Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych**

**Regionalnego Programu Operacyjnego**

**Województwa Pomorskiego**

**na lata 2014-2020**

(z dnia 28 grudnia 2022 roku)

**KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW**

Gdańsk,

Grudzień 2022 r.

* 1. Kryteria wyboru projektów

Niniejsze kryteria wynikają przede wszystkim z przesądzeń i ustaleń RPO WP, w tym kierunkowych zasad wyboru projektów wskazanych dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych w treści Programu, oraz zasad określonych we właściwych wytycznych programowych dla projektów realizowanych w ramach EFS. Ponadto, kryteria zostały sformułowane zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 6 marca 2017 roku.

**W zakresie projektów dotacyjnych** kryteria wyboru projektów są, na podstawie art. 110 ust. 2 lit. a rozporządzenia 1303/2013[[1]](#footnote-1) (*Rozporządzenie ogólne*) oraz art. 14 ust. 10 ustawy wdrożeniowej, zatwierdzane przez Komitet Monitorujący RPO WP. Uchwały dot. zatwierdzania kryteriów wyboru projektów i ich zmian zatwierdzane były przez KM RPO WP w dniach:

* 28-29 kwietnia 2015 r.;
* 26 czerwca 2015 r.;
* 1-2 grudnia 2015 r.;
* 12 lutego 2016 r.;
* 20 maja 2016 r.;
* 13 października 2016 r.;
* 28 grudnia 2016 r.;
* 24 lutego 2017 r.;
* 23 sierpnia 2017 r.;
* 25 października 2017 r;
* 18 kwietnia 2018 r.;
* 16 listopada 2018 r.;
* 8 marca 2019 r.;
* 19 czerwca 2019 r.;
* 30 sierpnia 2019 r.;
* 4 grudnia 2019 r.;
* 9 stycznia 2020 r.;
* 6 kwietnia 2020 r.;
* 17 kwietnia 2020 r.;
* 22 maja 2020 r.;
* 2 listopada 2020 r.;
* 23 marca 2021 r.;
* 22 grudnia 2021 r.;
* 15 marca 2022 r.;
* 16 sierpnia 2022 r.;
* 14 października 2022 r.

**UWAGA!**

Uchwałą **nr 4/20 z dnia 17 kwietnia 2020 roku,** w związku z wystąpieniem siły wyższej, jaką stanowi pandemia wywołana przez koronawirusa SARS-COV-2 **Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 upoważnił Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020, Instytucję Pośredniczącą – Agencję Rozwoju Pomorza S.A. oraz Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy** **do dokonywania**, na wniosek beneficjentów, **zmian skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów w projektach konkursowych i pozakonkursowych realizowanych w ramach wszystkich Działań i Poddziałań RPO WP 2014-2020** w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację Programu.

**W zakresie instrumentów finansowych** kryteria uwzględniają wymogi art. 7 *Rozporządzenia Delegowanego KE nr 480/2014*[[2]](#footnote-2) oraz *Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WP*[[3]](#footnote-3) i nie podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący RPO WP[[4]](#footnote-4).

* + 1. **Tryby wyboru projektów – wsparcie dotacyjne**

Wybór projektów dotacyjnych do dofinansowania ze środków RPO WP odbywać się będzie w trybach konkursowym lub pozakonkursowym.

Podstawowym trybem wyboru projektów w ramach RPO WP jest tryb konkursowy. Zastosowanie trybu pozakonkursowego w ramach RPO WP przewiduje się wyłącznie w stosunku do wyboru projektów umieszczonych w *Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* (dalej: *Wykazie*) stanowiącym Załącznik nr 5 do SzOOP, które:

1. mają strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu i wynikają z właściwych RPS lub objęte są mechanizmem ZIT i wynikają ze Strategii ZIT lub
2. dotyczą realizacji zadań należących do wskazanych prawem podmiotów publicznych.

Projekty te realizowane są w ramach Działań i Poddziałań, dla których w pkt 12 *Opisu Działań i Poddziałań* SzOOP wskazany został tryb pozakonkursowy[[5]](#footnote-5).

Niezależnie od przyjętego trybu oceny, konkursowego czy pozakonkursowego, każdy projekt podlega ocenie spełnienia właściwych kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP. Ocena projektu dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie (tj. formularza wniosku oraz załączników) przygotowanego w oparciu o właściwe instrukcje stanowiące załączniki do *Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020*.

* + - 1. **Zasady oceny projektów w trybie konkursowym**[[6]](#footnote-6)

**ZŁOŻENIE WNIOSKU**

**O DOFINANSOWANIE**

**WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH**

**OCENA FORMALNA**

**OCENA MERYTORYCZNA**

**OCENA STRATEGICZNA**

**OCENA WYKONALNOŚCI**

**ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU**

**(ZWP)**

Na ocenę projektów w trybie konkursowym składają się:

1. ocena formalna,
2. ocena merytoryczna, w tym:

* ocena wykonalności,
* ocena strategiczna I stopnia,
* ocena strategiczna II stopnia (EFS).

Ocena projektów prowadzona jest etapami odpowiadającymi, co do zasady, ww. rodzajom oceny. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie więcej niż jednego rodzaju oceny w ramach jednego etapu.

Oceny projektów na wszystkich etapach dokonuje Komisja Oceny Projektów.

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzyga konkurs poprzez zatwierdzenie wyników ostatniego etapu oceny.

1. **Ocena formalna**

Ocena formalna ma na celu weryfikację spełniania przez projekt podstawowych warunków dopuszczalności uprawniających do udziału w konkursie.

Ocena formalna jest oceną zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie). Dokonywana jest ona w oparciu o właściwe kryteria wyboru projektów zatwierdzone dla danego Działania/Poddziałania przez Komitet Monitorujący RPO WP. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje uzyskaniem przez wniosek negatywnej oceny formalnej. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów formalnych wniosek uzyskuje pozytywną ocenę formalną i zostaje zakwalifikowany do oceny merytorycznej.

Ocena formalna poprzedzona jest weryfikacją warunków formalnych w rozumieniu art. 43 ustawy wdrożeniowej dokonywana przez pracowników IZ/IP RPO WP.

1. **Ocena merytoryczna**

* **Ocena wykonalności**

Ocena wykonalności jest częścią oceny merytorycznej i polega na weryfikacji zasadności i wewnętrznej logiki projektu, m.in. jego zakresu rzeczowego, kwestii technicznych i środowiskowych (EFRR, jeśli zasadne), finansowych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych.

Ocena wykonalności dokonywana jest w oparciu o właściwe kryteria wyboru projektów zatwierdzone dla danego Działania/Poddziałania przez Komitet Monitorujący RPO WP.

Ocena wykonalności jest oceną zerojedynkową (z przypisanymi wartościami logicznymi Tak/Nie). Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów skutkuje uzyskaniem przez wniosek negatywnej oceny wykonalności. W przypadku spełnienia wszystkich kryteriów wykonalności wniosek uzyskuje pozytywną ocenę wykonalności i zostaje zakwalifikowany do oceny strategicznej[[7]](#footnote-7).

W trakcie oceny wykonalności istnieje możliwość uzupełniania lub poprawy projektów w zakresie i formie określonych w regulaminie konkursu.

* **Ocena strategiczna I stopnia**

Ocena strategiczna I stopnia jest częścią oceny merytorycznej i polega na ocenie stopnia wpisywania się projektu w cele, założenia i preferencje określone dla poszczególnych Działań i Poddziałań wynikające bezpośrednio z treści RPO WP oraz Umowy Partnerstwa.

Ocena strategiczna I stopnia ma, w przypadku naborów w ramach EFRR[[8]](#footnote-8), na celu porównanie projektów uczestniczących w konkursie i dokonywana jest w oparciu o właściwe kryteria wyboru projektów zatwierdzone dla danego Działania/Poddziałania przez Komitet Monitorujący RPO WP, na podstawie danych pochodzących z ocenianych projektów i przy wykorzystaniu m.in. statystycznych metod pomiaru.

Ocena strategiczna I stopnia ma, co do zasady, charakter punktowy z uzasadnieniem[[9]](#footnote-9). W wyniku oceny powstaje lista projektów uszeregowanych według procentu uzyskanych punktów w stosunku do maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania dla danego typu projektu. Projekty, które uzyskały minimum punktowe, otrzymują ocenę pozytywną i zostają zakwalifikowane do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Pomorskiego[[10]](#footnote-10) lub do oceny strategicznej II stopnia (EFS), o ile została przewidziana.

* **Ocena strategiczna II stopnia** **(EFS)**

Ocena strategiczna II stopnia jest etapem właściwym dla oceny projektów realizowanych w ramach EFS. Ma na celu analizę porównawczą projektów, które uzyskały pozytywne oceny wykonalności oraz strategiczną I stopnia, pod kątem ich oddziaływania strategicznego.

Ocena strategiczna II stopnia dokonywana jest w oparciu o właściwe kryteria wyboru projektów zatwierdzone dla danego Działania/Poddziałania przez Komitet Monitorujący RPO WP.

Ocena strategiczna II stopnia ma charakter punktowy. W wyniku oceny powstaje lista projektów uszeregowanych według liczby uzyskanych punktów.

Występowanie oceny strategicznej II stopnia uzależnione jest od specyfiki Działania/Poddziałania/konkursu i określane jest każdorazowo w regulaminie konkursu. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach po zakończeniu oceny wykonalności i strategicznej I stopnia, IZ RPO WP może podjąć decyzję o odstąpieniu od jej przeprowadzenia w ramach danego konkursu.

* + - 1. **Zasady oceny projektów w trybie konkursowym – projekty zintegrowane**[[11]](#footnote-11)

**OGŁOSZENIE O NABORZE OGŁOSZENIE O NABORZE**

**KONKURS 1 KONKURS 2**

**ZŁOŻENIE PROJEKTU ZINTEGROWANEGO**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**WERYFIKACJA WERYFIKACJA**

**WARUNKÓW WARUNKÓW**

**FORMALNYCH FORMALNYCH**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**OCENA OCENA**

**FORMALNA FORMALNA**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**OCENA OCENA**

**MERYTORYCZNA MERYTORYCZNA**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**OCENA OCENA**

**WYKONALNOŚCI WYKONALNOŚCI**

**OCENA OCENA**

**STRATEGICZNA STRATEGICZNA**

**WYBÓR**

**PROJEKTU ZINTEGROWANEGO**

**DO DOFINANSOWANIA**

**ROZSTRZYGNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIE**

**KONKURSU 1 KONKURSU 2**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

Projekt zintegrowany składa się z co najmniej dwóch projektów powiązanych ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu. Wnioski o dofinansowanie projektów zintegrowanych składane są osobno dla każdego projektu wchodzącego w skład projektu zintegrowanego w odpowiedzi na osobne ogłoszenia o naborze. Konkursy dla projektów zintegrowanych ogłaszane są jednocześnie i mają te same terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru.

Na ocenę projektów zintegrowanych w trybie konkursowym składają się:

1. ocena formalna,
2. ocena merytoryczna, w tym:

* ocena wykonalności,
* ocena strategiczna I stopnia.

Ocena projektów prowadzona jest etapami odpowiadającymi, co do zasady, ww. rodzajom oceny. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie więcej niż jednego rodzaju oceny w ramach jednego etapu.

Wnioski składające się na projekty zintegrowane są oceniane indywidualnie, przy czym w toku oceny weryfikowany jest **status projektu zintegrowanego**, tj. fakt, czy wszystkie projekty składające się na projekt zintegrowany zostały złożone (obligatoryjne kryterium formalne A.1. Poprawność złożenia wniosku) oraz czy spełniły one wszystkie kryteria obligatoryjne na poszczególnych etapach oceny (obligatoryjne kryterium formalne B.1. Status projektu zintegrowanego oraz kryterium strategiczne I stopnia D.1. Status projektu zintegrowanego).

W przypadku, gdy któryś z projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego nie spełni któregoś z kryteriów obligatoryjnych, projekt zintegrowany (tj. wszystkie projekty wchodzące w jego skład) uzyskuje ocenę negatywną.

Oceny projektów na wszystkich etapach dokonują Komisje Oceny Projektów.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie pozytywnego wyniku ostatniego etapu oceny.

1. **Ocena formalna**

Ocena formalna ma na celu weryfikację spełniania przez projekt podstawowych warunków uprawniających do udziału w konkursie dla projektów zintegrowanych i dokonywana jest w sposób analogiczny, jak w przypadku pozostałych projektów w trybie konkursowym.

1. **Ocena merytoryczna**

* **Ocena wykonalności**

Ocena wykonalności polega na weryfikacji zasadności i wewnętrznej logiki projektu, m.in. jego zakresu rzeczowego, kwestii technicznych i środowiskowych (EFRR), finansowych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych. Dokonywana jest w sposób analogiczny, jak w przypadku pozostałych projektów w trybie konkursowym.

W trakcie oceny wykonalności istnieje możliwość uzupełniania lub poprawy projektów w zakresie i formie określonych w regulaminie konkursu.

* **Ocena strategiczna I stopnia**

Ocena strategiczna I stopnia ma na celu potwierdzenie strategicznego charakteru projektu, tj. wpisywania się w cele, założenia i preferencje określone dla poszczególnych Działań i Poddziałań wynikające bezpośrednio z treści RPO WP oraz Umowy Partnerstwa.

Ocena strategiczna I stopnia dokonywana jest w oparciu o właściwe kryteria wyboru projektów zatwierdzone dla danego Działania/Poddziałania przez Komitet Monitorujący RPO WP w sposób analogiczny, jak w przypadku pozostałych projektów w trybie konkursowym.

* + - 1. **Zasady oceny projektów w trybie pozakonkursowym**[[12]](#footnote-12)

**ZŁOŻENIE WNIOSKU**

**O DOFINANSOWANIE**

**WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH**

**WEZWANIE**

**DO ZŁOŻENIA WNIOSKU**

**OCENA WYKONALNOŚCI**

**WYBÓR PROJEKTU**

**DO DOFINANSOWANIA**

**OCENA FORMALNA**

**OCENA MERYTORYCZNA**

**OCENA STRATEGICZNA**

W trybie pozakonkursowym wnioski o dofinansowanie projektów składane są na wezwanie IZ RPO WP przez podmioty uprawnione (tj. wskazane w *Wykazie*) w terminie określonym przez IZ RPO WP, spójnym z przewidywanym terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zamieszczonym w *Wykazie*.[[13]](#footnote-13)

Umieszczenie projektów w *Wykazie* poprzedzone jest procedurą ich zgłaszania i identyfikacji zgodnie z zapisami Rozdziału 8.4 *Zasady identyfikacji projektów pozakonkursowych* SzOOP.

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dokonywana jest przez pracowników IZ RPO WP i polega na weryfikacji spełniania warunków określonych w art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, tj. czy projekt:

1. jest zgodny z celami RPO WP,
2. spełnia warunki, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3,
3. jest możliwy do realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów,
4. jest wykonalny (w kontekście m.in. ram czasowych realizacji RPO WP ze szczególnym uwzględnieniem ram wykonania lub planu poszczególnych zadań w ramach projektu).

Na ocenę projektów w trybie pozakonkursowym składają się:

1. ocena formalna,
2. ocena merytoryczna, w tym:

* ocena wykonalności,
* ocena strategiczna I stopnia.

Ocena projektów prowadzona jest etapami odpowiadającymi, co do zasady, ww. rodzajom oceny. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie więcej niż jednego rodzaju oceny w ramach jednego etapu.

Oceny projektów na wszystkich etapach dokonuje Komisja Oceny Projektów.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie pozytywnego wyniku ostatniego etapu oceny.

1. **Ocena formalna**

Ocena formalna ma na celu weryfikację spełniania przez projekt podstawowych warunków dopuszczalności uprawniających do udziału w trybie pozakonkursowym i dokonywana jest w sposób analogiczny, jak w przypadku projektów w trybie konkursowym.

1. **Ocena merytoryczna**

* **Ocena wykonalności**

Ocena wykonalności polega na weryfikacji zasadności i wewnętrznej logiki projektu, m.in. jego zakresu rzeczowego, kwestii technicznych i środowiskowych (EFRR), finansowych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych. Dokonywana jest w sposób analogiczny, jak w przypadku projektów w trybie konkursowym, przy czym jej ostatecznym efektem jest doprowadzenie do maksymalnej zgodności projektu z kryteriami.

W trakcie oceny wykonalności istnieje możliwość uzupełniania lub poprawy projektów w zakresie i formie określonych w regulaminie konkursu.

* **Ocena strategiczna I stopnia**

Ocena strategiczna I stopnia ma na celu potwierdzenie strategicznego charakteru projektu, tj. wpisywania się w cele, założenia i preferencje określone dla poszczególnych Działań i Poddziałań wynikające bezpośrednio z treści RPO WP oraz Umowy Partnerstwa.

Ocena strategiczna I stopnia dokonywana jest w oparciu o właściwe kryteria wyboru projektów zatwierdzone dla danego Działania/Poddziałania przez Komitet Monitorujący RPO WP.

* + - 1. **Zasady oceny projektów w trybie pozakonkursowym – mechanizm ZIT**[[14]](#footnote-14)

**Ocena projektów**

**w ramach RPO WP**

**Wyłonienie przedsięwzięć**

**w** **Strategii ZIT**

**Identyfikacja**

**projektów pozakonkursowych**

**w SzOOP**

**ZŁOŻENIE WNIOSKU**

**O DOFINANSOWANIE**

**WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH**

**WEZWANIE**

**DO ZŁOŻENIA WNIOSKU**

**OCENA WYKONALNOŚCI**

**WYBÓR PROJEKTU**

**DO DOFINANSOWANIA**

**OCENA FORMALNA**

**OCENA MERYTORYCZNA**

**OCENA STRATEGICZNA**

Zgodnie z zapisami RPO WP, dla wszystkich Działań/Poddziałań objętych mechanizmem ZIT przewiduje się pozakonkursowy tryb wyboru projektów.

Biorąc pod uwagę zapisy art. 38 ust 3 ustawy wdrożeniowej jest to tryb właściwy dla strategicznego podejścia, zgodnie z którym realizowane powinny być wyłącznie przedsięwzięcia określone w Strategii ZIT, wprowadzające kompleksowe i spójne dla całego obszaru ZIT rozwiązania dla zidentyfikowanych problemów. Przedsięwzięcia te są wyłaniane i kształtowane w trakcie przygotowywania Strategii ZIT, która ma kluczowy wpływ na zakres interwencji ze środków RPO WP w ramach instrumentu ZIT. Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 30 ust. 8 ustawy wdrożeniowej *Strategia ZIT zawiera w szczególności informacje dotyczące zasad wyłaniania przedsięwzięć oraz listę przedsięwzięć wyłonionych w oparciu o zasady i opisanych z uwzględnieniem ich kluczowych założeń i parametrów*.

Projekty realizujące przedsięwzięcia wyłonione w Strategii ZIT zostają wpisane do *Wykazu* zgodnie z zapisami Rozdziału 8.4 *Zasady identyfikacji projektów pozakonkursowych* SzOOP, przy czym podmiotem odpowiedzialnym za zgłoszenie projektów jest Związek ZIT.

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dokonywana jest przez pracowników IZ RPO WP i polega na weryfikacji spełniania warunków określonych w art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, tj. czy projekt:

1. jest zgodny z celami RPO WP,
2. spełnia warunki, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3,
3. jest możliwy do realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów,
4. jest wykonalny (w kontekście m.in. ram czasowych realizacji RPO WP ze szczególnym uwzględnieniem ram wykonania lub planu poszczególnych zadań w ramach projektu).

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są na wezwanie IZ RPO WP/IP (WUP)[[15]](#footnote-15) przez podmioty uprawnione (tj. wskazane w *Wykazie)* w terminie uzgodnionym ze Związkiem ZIT i określonym przez IZ RPO WP, spójnym z przewidywanym terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zamieszczonym w *Wykazie.*

Na ocenę projektów w trybie pozakonkursowym dla mechanizmu ZIT składają się:

1. ocena formalna,
2. ocena merytoryczna, w tym:

* ocena wykonalności,
* ocena strategiczna I stopnia.

Ocena projektów prowadzona jest etapami odpowiadającymi, co do zasady, ww. rodzajom oceny. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie więcej niż jednego rodzaju oceny w ramach jednego etapu.

Oceny projektów na wszystkich etapach dokonuje Komisja Oceny Projektów w oparciu o właściwe kryteria wyboru projektów zatwierdzone dla danego Działania/Poddziałania przez Komitet Monitorujący RPO WP.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie pozytywnego wyniku ostatniego etapu oceny.

1. **Ocena formalna**

Ocena formalna ma na celu weryfikację spełniania przez projekt podstawowych warunków dopuszczalności uprawniających do udziału w trybie pozakonkursowym i dokonywana jest w sposób analogiczny, jak w przypadku projektów w trybie konkursowym. Kluczowe i wyróżniające dla Działań/Poddziałań objętych mechanizmem ZIT jest kryterium A14. *Zgodność ze Strategią ZIT,* którego spełnienie oceniane jest na podstawie opinii Związku ZIT o zgodności projektu ze Strategią ZIT. Opinia ta zawierać będzie informacje odpowiadające definicji kryterium.

1. **Ocena merytoryczna**

* **Ocena wykonalności**

Ocena wykonalności polega na weryfikacji zasadności i wewnętrznej logiki projektu, m.in. jego zakresu rzeczowego, kwestii technicznych i środowiskowych (EFRR), finansowych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych. Dokonywana jest w sposób analogiczny, jak w przypadku projektów w trybie konkursowym, przy czym jej ostatecznym efektem jest doprowadzenie do maksymalnej zgodności projektu z kryteriami.

W trakcie oceny wykonalności istnieje możliwość uzupełniania lub poprawy projektów w zakresie i formie określonych w regulaminie konkursu.

* **Ocena strategiczna I stopnia**

Ocena strategiczna I stopnia ma na celu potwierdzenie strategicznego charakteru projektu, tj. wpisywania się w cele, założenia i preferencje określone dla poszczególnych Działań i Poddziałań wynikające bezpośrednio z treści RPO WP oraz Umowy Partnerstwa. Ponadto w ramach oceny kryterium strategicznego I stopnia A.4. (EFS) / A.5. (EFRR) weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT.

Zgodnie z art. 123 ust. 6 rozporządzenia ogólnego oraz art. 7 ust 5 rozporządzenia 1301/2013[[16]](#footnote-16) podział zadań i zakresy odpowiedzialności w ramach oceny projektów w trybie pozakonkursowym dla mechanizmu ZIT określa tabela poniżej.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZADANIE** | **ZWIĄZEK ZIT (IP)** | | **IZ RPO WP**  **/IP (WUP)[[17]](#footnote-17)** |
| **EFS** | **EFRR** |
| * 1. Wyłonienie przedsięwzięć w Strategii ZIT | x | x |  |
| * 1. Umieszczenie projektów w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego (Zał. nr 5 do SzOOP) | x zgłoszenie | x zgłoszenie | x  identyfikacja |
| * 1. Ocena projektów w trybie pozakonkursowym w ramach RPO WP | | | |
| 1. ocena formalna | x  opinia | x  opinia | x  ocena |
| 1. ocena wykonalności | x  udział  w ocenie[[18]](#footnote-18) |  | x |
| 1. ocena strategiczna | x  udział  w ocenie | x  ocena |

* + - 1. **Zasady oceny zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych**

**Mechanizm ZIT**

**Wyłonienie przedsięwzięć**

**w** **Strategii ZIT**

**Ocena projektów**

**w ramach RPO WP**

**Identyfikacja**

**projektów pozakonkursowych**

**w SzOOP**

**OGŁOSZENIE O NABORZE OGŁOSZENIE O NABORZE**

**KONKURS 1 KONKURS 2**

**WEZWANIE 1 WEZWANIE 2**

**ZŁOŻENIE PROJEKTU ZINTEGROWANEGO**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**WERYFIKACJA WERYFIKACJA**

**WARUNKÓW WARUNKÓW**

**FORMALNYCH FORMALNYCH**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**OCENA OCENA**

**FORMALNA FORMALNA**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**OCENA OCENA**

**MERYTORYCZNA MERYTORYCZNA**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**OCENA OCENA**

**WYKONALNOŚCI WYKONALNOŚCI**

**OCENA OCENA**

**STRATEGICZNA I st. STRATEGICZNA I st.**

**OCENA Strategiczna II STOPNIA**

**WYBÓR**

**PROJEKTU ZINTEGROWANEGO**

**DO DOFINANSOWANIA**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

Zintegrowany projekt rewitalizacyjny składa się z dwóch projektów obejmujących swą interwencją Działanie 6.1. lub Działanie 6.2. oraz Działanie 8.1., przy czym biorąc pod uwagę istotę procesu rewitalizacyjnego oraz zapisy RPO WP 2014-2020, działania współfinansowane z EFS mają nadrzędny charakter w stosunku do działań finansowanych z EFRR. Wnioski o dofinansowanie projektów zintegrowanych składane są osobno dla każdego projektu wchodzącego w skład projektu zintegrowanego w odpowiedzi na osobne ogłoszenia o naborze. Konkursy lub wezwania dla projektów zintegrowanych ogłaszane są jednocześnie i mają te same terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru.

Na ocenę zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych składają się:

1. ocena formalna,
2. ocena merytoryczna, w tym:

* ocena wykonalności,
* ocena strategiczna I stopnia,
* ocena strategiczna II stopnia.

Ocena projektów prowadzona jest etapami odpowiadającymi, co do zasady, ww. rodzajom oceny. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie więcej niż jednego rodzaju oceny w ramach jednego etapu.

Wnioski składające się na projekty zintegrowane na etapie oceny formalnej, wykonalności i strategicznej I stopnia są oceniane indywidualnie, przy czym w toku oceny weryfikowany jest **status projektu zintegrowanego**, tj. fakt, czy wszystkie projekty składające się na projekt zintegrowany zostały złożone (obligatoryjne kryterium formalne A.1. Poprawność złożenia wniosku) oraz czy spełniły one wszystkie kryteria obligatoryjne na poszczególnych etapach oceny (obligatoryjne kryterium formalne specyficzne B1./B.4. Status projektu zintegrowanego oraz kryterium strategiczne I stopnia D.1. Status projektu zintegrowanego).

W przypadku, gdy któryś z projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego nie spełni któregoś z kryteriów obligatoryjnych, **projekt zintegrowany (tj. wszystkie projekty wchodzące w jego skład) uzyskuje ocenę negatywną**.

Ocena strategiczna II stopnia jest **oceną wspólną** dokonywaną w oparciu o jeden zestaw kryteriów strategicznych II stopnia dla Działań 6.1./6.2. (w zależności, które Działanie zostanie wybrane przez Wnioskodawcę) i Działania 8.1.

Oceny projektów na wszystkich etapach dokonują Komisje Oceny Projektów, w przypadku Poddziałań objętych mechanizmem ZIT, na zasadach przyjętych dla tego mechanizmu.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie pozytywnego wyniku ostatniego etapu oceny.

1. **Ocena formalna**

Ocena formalna ma na celu weryfikację spełniania przez projekt podstawowych warunków dopuszczalności uprawniających do udziału w konkursie dla projektów zintegrowanych i dokonywana jest w sposób analogiczny, jak w przypadku pozostałych projektów w trybie konkursowym lub pozakonkursowym dla mechanizmu ZIT.

1. **Ocena merytoryczna**

* **Ocena wykonalności**

Ocena wykonalności polega na weryfikacji zasadności i wewnętrznej logiki projektu, m.in. jego zakresu rzeczowego, kwestii technicznych i środowiskowych (EFRR), finansowych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych. Dokonywana jest w sposób analogiczny, jak w przypadku pozostałych projektów w trybie konkursowym lub pozakonkursowym dla mechanizmu ZIT.

W trakcie oceny wykonalności istnieje możliwość uzupełniania lub poprawy projektów w zakresie i formie określonych w regulaminie konkursu.

* **Ocena strategiczna I stopnia**

Ocena strategiczna I stopnia dokonywana jest w oparciu o właściwe kryteria wyboru projektów zatwierdzone dla danego Działania/Poddziałania przez Komitet Monitorujący RPO WP w sposób analogiczny, jak w przypadku pozostałych projektów w trybie konkursowym lub pozakonkursowym dla mechanizmu ZIT.

Ze względu na fakt, iż wnioski składające się na projekt zintegrowany są tym etapie oceniane indywidualnie, przedmiotem oceny strategicznej I stopnia nie jest ocena jakości projektu zintegrowanego.

* **Ocena strategiczna II stopnia**

Ocena strategiczna II stopnia ma na celu utworzenie strategicznego rankingu zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, w oparciu o zestaw kryteriów obejmujących m.in. planowane efekty projektu zintegrowanego, jego trwałość, spójność, priorytetowość oraz komplementarność, a także wpisywanie się w założenia i preferencje wynikające z treści RPO WP oraz Umowy Partnerstwa.

Ocena strategiczna II stopnia jest **oceną wspólną** dokonywaną w oparciu o właściwy jeden zestaw kryteriów strategicznych II stopnia zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO WP wspólny dla Działań 6.1/6.2 (w zależności, które Działanie zostanie wybrane przez wnioskodawcę) i Działania 8.1. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego[[19]](#footnote-19), oceny dokonywać będą członkowie Zespołu ds. rewitalizacji jako członkowie KOP.

* + - 1. **Zasady oceny projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych**

**OGŁOSZENIE O NABORZE OGŁOSZENIE O NABORZE**

**KONKURS 1 KONKURS 2**

**ZŁOŻENIE PROJEKTU ZINTEGROWANEGO**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**WERYFIKACJA WERYFIKACJA**

**WARUNKÓW WARUNKÓW**

**FORMALNYCH FORMALNYCH**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**OCENA OCENA**

**FORMALNA FORMALNA**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**OCENA OCENA**

**MERYTORYCZNA MERYTORYCZNA**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

**OCENA OCENA**

**WYKONALNOŚCI WYKONALNOŚCI**

**OCENA OCENA**

**STRATEGICZNA I st. STRATEGICZNA I st.**

**OCENA Strategiczna II STOPNIA**

**WYBÓR**

**PROJEKTU ZINTEGROWANEGO**

**DO DOFINANSOWANIA**

**WNIOSEK 1 WNIOSEK 2**

Projekt zintegrowany w zakresie infrastruktury i usług społecznych składa się z dwóch projektów obejmujących swą interwencją Poddziałanie 6.2.2. oraz Działanie 7.3. RPO WP. Wnioski o dofinansowanie projektów zintegrowanych składane są osobno dla każdego projektu wchodzącego w skład projektu zintegrowanego w odpowiedzi na osobne ogłoszenia o naborze. Konkursy dla projektów zintegrowanych ogłaszane są jednocześnie i mają te same terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru.

Na ocenę projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych składają się:

1. ocena formalna,
2. ocena merytoryczna, w tym:

* ocena wykonalności,
* ocena strategiczna I stopnia,
* ocena strategiczna II stopnia.

Ocena projektów prowadzona jest etapami odpowiadającymi, co do zasady, ww. rodzajom oceny. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie więcej niż jednego rodzaju oceny w ramach jednego etapu.

Wnioski składające się na projekty zintegrowane na etapie oceny formalnej, wykonalności i strategicznej I stopnia są oceniane indywidualnie, przy czym w toku oceny weryfikowany jest **status projektu zintegrowanego**, tj. fakt, czy wszystkie projekty składające się na projekt zintegrowany zostały złożone i spełniły wszystkie kryteria obligatoryjne na poszczególnych etapach oceny (obligatoryjne kryterium formalne specyficzne B.3./B.2. Status projektu zintegrowanego oraz kryterium strategiczne I stopnia D.1. Status projektu zintegrowanego).

W przypadku, gdy któryś z projektów wchodzących w skład projektu zintegrowanego nie spełni któregoś z kryteriów obligatoryjnych, **projekt zintegrowany (tj. wszystkie projekty wchodzące w jego skład) uzyskuje ocenę negatywną**.

Ocena strategiczna II stopnia jest **oceną wspólną** dokonywaną w oparciu o jeden zestaw kryteriów strategicznych II stopnia dla Poddziałania 6.2.2. i Działania 7.3. RPO WP.

Oceny projektów na wszystkich etapach dokonują Komisje Oceny Projektów.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie pozytywnego wyniku ostatniego etapu oceny.

1. **Ocena formalna**

Ocena formalna ma na celu weryfikację spełniania przez projekt podstawowych warunków dopuszczalności uprawniających do udziału w konkursie dla projektów zintegrowanych i dokonywana jest w sposób analogiczny, jak w przypadku pozostałych projektów w trybie konkursowym.

1. **Ocena merytoryczna**

* **Ocena wykonalności**

Ocena wykonalności polega na weryfikacji zasadności i wewnętrznej logiki projektu, m.in. jego zakresu rzeczowego, kwestii technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz instytucjonalnych. Dokonywana jest w sposób analogiczny, jak w przypadku pozostałych projektów w trybie konkursowym.

W trakcie oceny wykonalności istnieje możliwość uzupełniania lub poprawy projektów w zakresie i formie określonych w regulaminie konkursu.

* **Ocena strategiczna I stopnia**

Ocena strategiczna I stopnia dokonywana jest w oparciu o właściwe kryteria wyboru projektów zatwierdzone dla danego Działania/Poddziałania przez Komitet Monitorujący RPO WP w sposób analogiczny, jak w przypadku pozostałych projektów w trybie konkursowym.

Ze względu na fakt, iż wnioski składające się na projekt zintegrowany są na tym etapie oceniane indywidualnie, **przedmiotem oceny strategicznej I stopnia nie jest ocena jakości projektu zintegrowanego**.

* **Ocena strategiczna II stopnia**

Ocena strategiczna II stopnia ma na celu potwierdzenie strategicznego charakteru projektów zintegrowanych, w oparciu o zestaw kryteriów obejmujących m.in. planowane efekty projektu zintegrowanego, jego trwałość, spójność, priorytetowość oraz komplementarność, a także wpisywanie się w założenia i preferencje wynikające z treści RPO WP oraz Umowy Partnerstwa.

Ocena strategiczna II stopnia **służy porównaniu** projektów zintegrowanych i jest **oceną wspólną** dokonywaną w oparciu o **jeden zestaw kryteriów strategicznych II stopnia** zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO WP wspólny dla Poddziałania 6.2.2. i Działania 7.3. RPO WP.

* + - 1. **Zasady oceny projektów współfinansowanych ze środków REACT – EU**

Projekty realizowane ze środków REACT – EU w ramach Osi Priorytetowej 13 Odbudowa i odporność (REACT-EU) RPO WP będą wybierane do dofinansowania zgodnie z zasadami przewidzianymi w dotychczasowym systemie wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020 opisanymi w rozdziałach wcześniejszych, tj. w trybie konkursowym (Poddziałanie 13.1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - REACT-EU - wsparcie dotacyjne RPO WP), pozakonkursowym (Działanie 13.2. Ochrona zdrowia – REACT-EU RPO WP) oraz właściwym dla instrumentów finansowych (Poddziałanie 13.1.2. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - REACT-EU - wsparcie pozadotacyjne RPO WP).

Ponadto zgodnie z zapisami Programu, w przypadku Działania 13.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU RPO WP dofinansowanie uzyskają projekty, które uzyskały minimum procentowe znajdujące się na Liście wniosków po rozstrzygnięciu konkursu przez ZWP w ramach konkursu numer RPPM.10.03.01-IZ.00-22-001/16 dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP.[[20]](#footnote-20), co oznacza, że kryteria wyboru tych projektów zostały już zatwierdzone przez KM RPO WP[[21]](#footnote-21). Projektom tym, w drodze aneksu do umowy o dofinansowanie, zostanie zmienione źródło dofinansowania w ramach Programu ze środków EFRR w ramach Poddziałania 10.3.1. RPO WP na środki EFRR - REACT-EU w ramach Działania 13.3. RPO WP[[22]](#footnote-22).

* + - 1. **Zasady oceny projektów w ramach Osi Priorytetowej 14 Integracja imigrantów**

W związku z wystąpieniem siły wyższej, jaką stanowi atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w art. 129 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027[[23]](#footnote-23) wprowadzono zapis wskazujący, iż przepisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19[[24]](#footnote-24) stosuje się odpowiednio do realizacji i rozliczania programów operacyjnych w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r. Zgodnie z art. 10 przedmiotowej ustawy wybór do dofinansowania projektów w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r. może następować **w trybie nadzwyczajnym**.

W związku z powyższym w ramach Działania 14.1. Integracja imigrantów RPO WP wnioskodawca składa na wezwanie właściwej instytucji w terminie przez nią wyznaczonym wniosek o dofinansowanie projektu służący ograniczeniu negatywnych skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r.

Uzupełniająco dopuszcza się także tryb konkursowy oraz pozakonkursowy.

* + 1. **Tryby wyboru projektów w zakresie instrumentów finansowych**

Wybór projektów w zakresie instrumentów finansowych, polegających na wyborze menadżera funduszu funduszy, przewidzianych do dofinansowania ze środków RPO WP w ramach Działań i Poddziałań oznaczonych jako „*wsparcie pozadotacyjne”*, odbywać się będzie w trybie pozakonkursowym[[25]](#footnote-25).

Podstawą wydatkowania środków RPO WP poprzez instrumenty finansowe w ramach RPO WP jest ***Strategia Inwestycyjna dla instrumentów finansowych w RPO WP***[[26]](#footnote-26), stanowiąca element oceny *ex-ante* instrumentów finansowych przeprowadzonej przez IZ RPO WP zgodnie z art. 37 *Rozporządzenia ogólnego*.

Strategia Inwestycyjna określa m.in.

1. Priorytety Inwestycyjne RPO WP, w których zastosowanie mają instrumenty finansowe,
2. indykatywną alokację EFRR w poszczególnych Priorytetach Inwestycyjnych z przeznaczeniem na instrumenty finansowe,
3. indykatywny katalog produktów finansowych, w tym podstawowe ich parametry i odbiorców końcowych,
4. system realizacji, w tym **kryteria wyboru podmiotów wdrażających instrument finansowy w formule funduszu funduszy.**

Zastosowanie trybu pozakonkursowego dla instrumentów finansowych w ramach RPO WP przewiduje się wyłącznie w stosunku do wyboru projektów umieszczonych w *Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* (dalej: *Wykazie*) stanowiącym Załącznik nr 5 do SzOOP, które dotyczą realizacji zadań publicznych.

Projekty te realizowane są w ramach Działań i Poddziałań, dla których w pkt 12 *Opisu Działań i Poddziałań* SzOOP wskazany został tryb pozakonkursowy.

Każdy projekt podlega ocenie pod kątem spełnienia właściwych kryteriów wyboru wskazanych w *Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WP*. Ocena projektu dokonywana jest na podstawie wniosku o dofinansowanie (tj. formularza wniosku oraz załączników).

**ZŁOŻENIE WNIOSKU**

**O DOFINANSOWANIE**

**WERYFIKACJA WARUNKÓW FORMALNYCH**

**WEZWANIE**

**DO ZŁOŻENIA WNIOSKU**

**WYBÓR PROJEKTU**

**DO DOFINANSOWANIA**

**OCENA FORMALNA**

**OCENA MERYTORYCZNA**

W trybie pozakonkursowym wnioski o dofinansowanie projektów składane są na wezwanie IZ RPO WP przez podmioty uprawnione (tj. wskazane w *Wykazie*) w terminie określonym przez IZ RPO WP, spójnym z przewidywanym terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zamieszczonym w *Wykazie*.

Umieszczenie projektów w *Wykazie* poprzedzone jest procedurą ich zgłaszania i identyfikacji zgodnie z zapisami Rozdziału 8.4 *Zasady identyfikacji projektów pozakonkursowych* SzOOP.

Identyfikacja projektu pozakonkursowego dokonywana jest przez pracowników IZ RPO WP i polega na weryfikacji spełniania warunków określonych w art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej, tj. czy projekt:

1. jest zgodny z celami RPO WP,
2. spełnia warunki, o których mowa w art. 38 ust. 2 i 3,
3. jest możliwy do realizacji w ramach kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów,
4. jest wykonalny (w kontekście m.in. ram czasowych realizacji RPO WP ze szczególnym uwzględnieniem ram wykonania lub planu poszczególnych zadań w ramach projektu).

Na ocenę projektów w trybie pozakonkursowym składają się:

1. ocena formalna,
2. ocena merytoryczna.

Ocena projektów prowadzona jest etapami odpowiadającymi, co do zasady, ww. rodzajom oceny. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie więcej niż jednego rodzaju oceny w ramach jednego etapu.

Oceny projektów na wszystkich etapach dokonuje Komisja Oceny Projektów.

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa Pomorskiego na podstawie pozytywnego wyniku ostatniego etapu oceny.

1. **Ocena formalna**

Ocena formalna ma na celu weryfikację spełniania przez projekt podstawowych warunków dopuszczalności uprawniających do udziału w trybie pozakonkursowym i dokonywana jest w oparciu o kryteria wynikające ze *Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WP*.

Ocena formalna poprzedzona jest weryfikacją warunków formalnych w rozumieniu art. 43 ustawy wdrożeniowej dokonywana przez pracowników IZ RPO WP.

1. **Ocena merytoryczna**

Ocena merytoryczna polega na weryfikacji zasadności i wewnętrznej logiki projektu, m.in. potencjału organizacyjnego, ekonomicznego i finansowego podmiotu ubiegającego się o pełnienie funkcji menadżera funduszu funduszy oraz zakresu rzeczowego projektu i jego zgodności ze *Strategią Inwestycyjną dla instrumentów finansowych w RPO WP*. Jej efektem jest doprowadzenie do maksymalnej zgodności projektu z kryteriami przyjętymi w *Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WP.*

* + 1. **Podsumowanie**

Wspólną logikę oceny projektów dla EFRR i EFS w ramach RPO WP dla trybów konkursowego i pozakonkursowego, w tym zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz instrumentów finansowych przedstawiono w *Matrycy oceny projektów*.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OBSZAR  OCENY  FUNDUSZ | FORMALNA | MERYTORYCZNA | | | |
|  | WYKONALNOŚCI | STRATEGICZNA | | |
|  | I STOPNIA | II STOPNIA | |
| TRYB KONKURSOWY (SPOSÓB OCENY) | EFRR | TAK (TAK/NIE) | TAK (TAK/NIE) | TAK (PKT) |  | |
| EFS | TAK (PKT) | |
| TRYB POZAKONKURSOWY  w tym ZIT (SPOSÓB OCENY) | EFRR | TAK (TAK/NIE) | TAK (TAK/NIE) | TAK (TAK/NIE) |  | |
| EFS |
| ZINTEGROWANE PROJEKTY REWITALIZACYJNE | | | | | | |
| TRYB KONKURSOWY  (SPOSÓB OCENY) | EFRR | TAK (TAK/NIE) | TAK (TAK/NIE) | TAK (TAK/NIE) | TAK (PKT) | |
| EFS | TAK (TAK/NIE+PKT) |
| TRYB POZAKONKURSOWY  - MECHANIZM ZIT  (SPOSÓB OCENY) | EFRR | TAK (TAK/NIE) | TAK (TAK/NIE) | TAK (TAK/NIE) | TAK (TAK/NIE) | |
| EFS |
| PROJEKTY ZINTEGROWANE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY I USŁUG SPOŁECZNYCH | | | | | | |
| TRYB KONKURSOWY  (SPOSÓB OCENY) | EFRR | TAK (TAK/NIE) | TAK (TAK/NIE) | TAK (TAK/NIE) | | TAK (PKT) |
| EFS | TAK (TAK/NIE+PKT) | |
| INSTRUMENTY FINANSOWE | | | | | | |
| TRYB POZAKONKURSOWY  (SPOSÓB OCENY) | EFRR | TAK  (TAK/NIE) | TAK[[27]](#footnote-27)  (TAK/NIE) | | | |

* + 1. **Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WP 2014-2020**

Niniejszy rozdział określa kryteria wyboru projektów w trybie konkursowym i pozakonkursowym realizowanych w ramach dla Działań i Poddziałań RPO WP, które zostały wymienione w pkt 8.3.4.1.

* + - 1. **Wykaz Działań i Poddziałań RPO WP**

(*Nazwy Działań i Poddziałań, dla których ustalono kryteria oznaczono kolorem czarnym.*)

Oś Priorytetowa 1 Komercjalizacja wiedzy

* Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje - wsparcie dotacyjne
* Poddziałanie 1.1.2. Ekspansja przez innowacje - wsparcie pozadotacyjne
* Działanie 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki

Oś Priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa

* Działanie 2.1. *Inwestycje podstawowe i profilowane – wsparcie pozadotacyjne*
* Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne
* Działanie 2.3. Aktywność eksportowa
* Poddziałanie 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze
* Poddziałanie 2.4.2. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT
* Poddziałanie 2.4.3. Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu
* Działanie 2.5. Inwestorzy zewnętrzni

Oś Priorytetowa 3 Edukacja

* Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna
* Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej
* Poddziałanie 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego
* Poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej
* Poddziałanie 3.3.2. Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych

Oś Priorytetowa 4 Kształcenie zawodowe

* Działanie 4.1. Infrastruktura szkół zawodowych
* Działanie 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Oś Priorytetowa 5 Zatrudnienie

* Poddziałanie 5.1.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT
* Poddziałanie 5.1.2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
* Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
* Poddziałanie 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
* Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3
* Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT
* Poddziałanie 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy
* Działanie 5.5. Kształcenie ustawiczne
* Działanie 5.6. Adaptacyjność pracowników
* Działanie 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa

Oś Priorytetowa 6 Integracja

* Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT
* Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno - zawodowa
* Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT
* Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych
* Poddziałanie 6.3.1. Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT
* Poddziałanie 6.3.2. Podmioty ekonomii społecznej
* Poddziałanie 6.3.3. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej

Oś Priorytetowa 7 Zdrowie i opieka

* Poddziałanie 7.1.1. Zasoby ochrony zdrowia – mechanizm ZIT
* Poddziałanie 7.1.2. Zasoby ochrony zdrowia
* Działanie 7.2. Systemy informatyczne i telemedyczne
* Działanie 7.3. Infrastruktura społeczna

Oś Priorytetowa 8 Konwersja

* Poddziałanie 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT
* Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta
* Działanie 8.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie pozadotacyjne
* Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe
* Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego

Oś Priorytetowa 9 Mobilność

* Poddziałanie 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT
* Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski
* Poddziałanie 9.2.1. Regionalna infrastruktura kolejowa – mechanizm ZIT
* Poddziałanie 9.2.2. Regionalna infrastruktura kolejowa
* Działanie 9.3. Regionalna infrastruktura drogowa

Oś Priorytetowa 10 Energia

* Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne
* Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne
* Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne
* Poddziałanie 10.3.2. Odnawialne źródła energii - wsparcie pozadotacyjne
* Działanie 10.4. Redukcja emisji
* Poddziałanie 10.5.1. Efektywność energetyczna na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – wsparcie pozadotacyjne
* Poddziałanie 10.5.2. Efektywność energetyczna poza terenem Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – wsparcie pozadotacyjne.

Oś Priorytetowa 11 Środowisko

* Działanie 11.1. Ograniczanie zagrożeń naturalnych
* Działanie 11.2. Gospodarka odpadami
* Działanie 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa
* Działanie 11.4. Ochrona różnorodności biologicznej.

Oś Priorytetowa 12 Pomoc techniczna

* Działanie 12.1. Pomoc techniczna

Oś Priorytetowa 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU)

* Poddziałanie 13.1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - REACT-EU - wsparcie dotacyjne
* Poddziałanie 13.1.2. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - REACT-EU - wsparcie pozadotacyjne
* Działanie 13.2. Ochrona zdrowia – REACT-EU
* Działanie 13.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU

Oś Priorytetowa 14. Integracja imigrantów

* Działanie 14.1. Integracja imigrantów
  + - 1. **Kryteria wyboru projektów dla OP 1-11 – część ogólna**

|  |
| --- |
| 1. **KRYTERIA FORMALNE** |
| **TRYB KONKURSOWY I POZAKONKURSOWY** |
| A. Podstawowe |
| A.1. (*skreślone*)  A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania.  A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów  A.4. Partnerstwo  A.5. Kwalifikowalność wartości projektu  A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu  A.7. Pomoc publiczna  A.8. Montaż finansowy projektu  A.9. Cross-financing  A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE  A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi  A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym  A.13. Zgodność z IS  A.14. Zgodność ze Strategią ZIT |
| B. Specyficzne |
| Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | |
| **TRYB KONKURSOWY I POZAKONKURSOWY** | | |
| **EFS** | **EFRR** | |
| **Osie Priorytetowe 3, 5 i 6** | **Osie Priorytetowe 1 i 2** | **Osie Priorytetowe 4 i 7-11** |
| A. Wykonalność rzeczowa projektu | | |
| A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów  A.2. Możliwe warianty  A.3. Zakres rzeczowy projektu  A.4. Trwałość technologiczna  A.5. Sposób realizacji projektu (wyłącznie projekty grantowe)  A.6. Analiza ryzyka  A.7. Poprawność procedury OOŚ  A.8. Uwarunkowania prawne | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów  A.2. Możliwe warianty  A.3. Zakres rzeczowy projektu  A.4. Trwałość technologiczna  A.5. Poprawność procedury OOŚ |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | |
| B.1. Poprawność sporządzenia budżetu  B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu  B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków  B.4. Kwalifikowalność wydatków | B.1. Nakłady na realizację projektu /Koszty i budżet projektu  B.2. Założenia do analiz  B.3. Analiza finansowa projektu / Efekt dyfuzji  B.4. Analiza ekonomiczna projektu  B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu  (nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP) |  | |
| C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera  C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera  C.3. Sposób zarządzania projektem |

|  |  |
| --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | |
| **TRYB KONKURSOWY I POZAKONKURSOWY** | |
| **EFS** | **EFRR** |
| A. Wkład projektu w realizację Programu | |
| A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu (wyłącznie tryb konkursowy)  A.2. Potrzeba realizacji projektu (nie dotyczy projektów pozakonkursowych PUP)  A.3. Trwałość rezultatów  A.4. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT (wyłącznie tryb pozakonkursowy – mechanizm ZIT) | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu (nie dotyczy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych)  A.2. Potrzeba realizacji projektu (nie dotyczy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych)  A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu (nie dotyczy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych)  A.4. Oddziaływanie projektu (nie dotyczy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych)  A.5. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT (wyłącznie tryb pozakonkursowy – mechanizm ZIT) |
| B. Metodyka projektu | |
| B.1. Kompleksowość projektu  B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera  B.3. Komplementarność projektu | B.1. Kompleksowość projektu (nie dotyczy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych)  B.2. Komplementarność projektu (nie dotyczy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych) |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | |
| Preferencje specyficzne dla Działania/Poddziałania | |

|  |  |
| --- | --- |
| D. Projekt zintegrowany  (dla zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz projektów zintegrowanych, w tym w zakresie infrastruktury i usług społecznych) | |
| D.1. Status projektu zintegrowanego | |
| D. Kryteria dodatkowe  (dla projektów dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia – tryb konkursowy oraz pozakonkursowy - mechanizm ZIT) | |
|  | D.1. Program restrukturyzacji  D.2. Średni czas hospitalizacji i poziom wykorzystania łóżek  D.3. Efektywność finansowa wnioskodawcy  D.4. Kompleksowość świadczeń opieki zdrowotnej |
| D. Kryteria dodatkowe  (dla projektów dotyczących infrastruktury ochrony zdrowia – tryb pozakonkursowy) | |
|  | D.1. Przeniesienie świadczeń na rzecz POZ/AOS  D.2. Jakość i dostępność AOS  D.3. Wzmocnienie poradni  D.4. Współpraca i działania konsolidacyjne  D.5. Program restrukturyzacji  D.6. Charakter oddziałów (dotyczy projektów dotyczących oddziałów szpitalnych)  D.7. Średni czas hospitalizacji  D.8. Kompleksowość i koncentracja świadczeń opieki zdrowotnej  D.9. Dostęp do rehabilitacji  D.10. Rehabilitacja po hospitalizacji |

|  |  |
| --- | --- |
| D. Kryteria dodatkowe  (dla projektów z zakresu ochrony zdrowia współfinansowanych ze środków REACT-EU) | |
|  | D.1. Przeniesienie świadczeń na rzecz POZ/AOS  D.2. Jakość i dostępność AOS  D.3. Wzmocnienie AOS  D.4. Współpraca i działania konsolidacyjne  D.5. Program restrukturyzacji  D.6. Charakter oddziałów (dotyczy projektów dotyczących oddziałów szpitalnych)  D.7. Opieka onkologiczna (dotyczy projektów w zakresie onkologii)  D.8. Kompleksowa opieka onkologiczna (dotyczy projektów w zakresie onkologii)  D.9. Średni czas hospitalizacji  D.10. Efektywność finansowa wnioskodawcy  D.11. Kompleksowość i koncentracja świadczeń opieki zdrowotnej  D.12. Dostęp do rehabilitacji  D.13. Rehabilitacja po hospitalizacji |

|  |  |
| --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA**  (nie dotyczy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych) | |
| **TRYB KONKURSOWY** | |
| **EFS** | **EFRR** |
| A. Wkład projektu w realizację Programu |  |
| A.1. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu  A.2. Oddziaływanie projektu  A.3. Priorytetowość projektu |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA**  (dla zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych) | |
| **TRYB KONKURSOWY I POZAKONKURSOWY** | |
| **EFS** | **EFRR** |
| A. Oddziaływanie strategiczne projektu zintegrowanego | |
| A.1. Efekt Rewitalizacyjny projektu zintegrowanego  A.2. Spójność projektu zintegrowanego  A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu  A.4. Priorytetowość projektu zintegrowanego | |
| B. Kontekst projektu zintegrowanego | |
| B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego | |
| C. Wartość dodana projektu zintegrowanego | |
| C.1. Lokalizacja projektu zintegrowanego  C.2. Partnerstwo publiczno-prywatne  C.3. Innowacyjne podejście  C.4. Ład przestrzenny  C.5. Funkcje ponadlokalne | |

|  |  |
| --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA**  (dla projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych) | |
| **TRYB KONKURSOWY** | |
| **EFS** | **EFRR** |
| A. Oddziaływanie strategiczne projektu zintegrowanego | |
| A.1. Efekt społeczny projektu zintegrowanego  A.2. Spójność projektu zintegrowanego  A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu | |
| B. Kontekst projektu zintegrowanego | |
| B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego | |
| C. Wartość dodana projektu zintegrowanego | |
| C.1. Partnerstwo organizacji społecznej z innymi podmiotami  C.2. Lokalizacja projektu zintegrowanego  C.3. Ponadlokalna skala oddziaływania  C.4. Wykorzystanie animacji środowiskowej i rozwój idei wolontariatu | |

* + - 1. **Kryteria wyboru projektów dla OP 1-11 – część szczegółowa**

(*Kolorem szarym oznaczono kryteria oraz fragmenty definicji, które nie powinny mieć zastosowania dla danego Działania/Poddziałania*)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 1 KOMERCJALIZACJA WIEDZY** | | | | | | |
| **DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE** | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE | | | | | | |
| **TRYB konkursowy** | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[28]](#footnote-28) dla Działania/Poddziałania a wskazanymi w regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[29]](#footnote-29) a wskazanych w regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[30]](#footnote-30) a wskazanym w regulaminie konkursu.  W przypadku projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez jednostki naukowe weryfikacja zapewnienia wkładu prywatnego. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wymienionymi w UP, RPO WP, SzOOP[[31]](#footnote-31) a wskazanymi w regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.*  W przypadku projektu grantowego weryfikacji podlega uwzględnienie w założeniach i zasadach realizacji projektu zapewnienia zgodności udzielanego wsparcia z obszarami tematycznymi Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, określonymi we właściwej uchwale ZWP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **PROJEKTY INDYWIDUALNE (NIE DOTYCZY PROJEKTÓW GRANTOWYCH)** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub sposobu jego uzyskania w kontekście działań objętych zakresem projektu, w szczególności zasobów technicznych i kadrowych (naukowych i zarządczych). | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu, osiągnięcia deklarowanych wskaźników oraz jego zgodności z uzyskanymi decyzjami warunkującymi inwestycję (jeśli dotyczy). Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów oraz efektywnego wykorzystania zasobów. Weryfikacja terminu rozpoczęcia prac[[32]](#footnote-32) w kontekście spełniania efektu zachęty (jeśli dotyczy).  W przypadku projektów dotyczących zakupu wyników prac B+R, weryfikacja, czy zaplanowane działania mają na celu ich dalsze rozwinięcie lub czy mają charakter uzupełniający/dostosowujący technologie do specyfiki przedsiębiorstwa oraz czy działania te wpisują się we właściwy Poziom Gotowości Technologii (tj. II-IX).  W przypadku projektów dotyczących prac badawczo-rozwojowych:   * ocena przyjętych rozwiązań pod kątem wprowadzenia innowacji produktowej lub procesowej, * weryfikacja prawidłowości wpisywania się we właściwy Poziom Gotowości Technologii (II-IX), * ocena wybranego zakresu prac B+R pod kątem możliwości wdrożenia ich wyników oraz prawidłowości zaplanowanego sposobu wdrożenia wyników prac B+R.   W przypadku projektów dotyczących infrastruktury B+R: ocena planu B+R pod kątem jego wewnętrznej spójności, realności przyjętych założeń oraz zgodności z profilem działalności wnioskodawcy w kontekście oczekiwań rynku i grup docelowych. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Analiza ryzyka | Ocena poprawności przeprowadzenia analizy ryzyka w szczególności pod kątem:   * identyfikacji potencjalnych ryzyk (w tym niepowodzenia projektu), * sposobu ich szacowania, * realności planu zarządzania ryzykami. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.5. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślone*) |
| A.6. Uwarunkowania prawne | Weryfikacja, czy wnioskodawca:   * dysponuje prawami własności intelektualnej/przemysłowej niezbędnymi i wystarczającymi do przeprowadzenia zaplanowanych prac B+R, * przeanalizował możliwość ewentualnego naruszenia praw własności w związku z zaplanowanym wdrożeniem rezultatów projektu, * przewidział efektywny sposób ochrony własności intelektualnej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz, w przypadku projektów infrastrukturalnych, nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP[[33]](#footnote-33) dla Działania/Poddziałania a doprecyzowanymi w regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży oraz prognozy kosztów inwestora.  Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Efekt dyfuzji  *(dla projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa)* | Weryfikacja czy projekt zapewnia efekty dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki. | **TAK / NIE /**  **NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Analiza stabilności finansowej (w tym sposobu zapewnienia wkładu własnego) oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy oraz partnerów (jeśli występują) do realizacji projektu.  W przypadku projektów infrastrukturalnych – ocena opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu oraz jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTY GRANTOWE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | | |
| merytoryczne | | wykonalności | | | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | | | | | | | | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub sposobu jego uzyskania w kontekście działań objętych zakresem projektu, w szczególności zasobów technicznych, kadrowych i zarządczych.  Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy.  Weryfikacja doświadczenia wnioskodawcy w zakresie obsługi przedsiębiorstw innowacyjnych lub wsparcia B+R. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | | | | | | | Analiza strategii działania wnioskodawcy - koncepcji wsparcia przedsiębiorstw - w kontekście definiowania potrzeb i kreowania popytu na usługi badawcze, weryfikacji usług B+R dla przedsiębiorstw, a także sposobu identyfikacji i weryfikacji podmiotów świadczących usługi.  Weryfikacja sposobu identyfikacji i wyłaniania grantobiorców (kryteria dotyczące przedmiotu i podmiotu) oraz poziomu wskaźników. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.3. Sposób realizacji projektu | | | | | | | | Analiza systemu realizacji projektu w szczególności w kluczowych procesach dotyczących wyboru, kontraktowania, rozliczania, kontroli i monitorowania grantobiorców oraz mechanizmów zapewniających efektywność wsparcia przedsiębiorców.  Analiza ryzyka zarządczego dotyczącego wystąpienia zagrożeń w ww. procesach. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | | | | B.1. Koszty i budżet projektu | | | | | | | | Weryfikacja kwalifikowalności wydatków oraz wysokości i zasadności kosztów zarządzania w stosunku do portfela grantobiorców i zakresu przewidywanych zadań. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.2. Założenia do analiz | | | | | | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | | | | | | | Weryfikacja wiarygodności prognoz finansowych oraz przepływów finansowych w projekcie pod kątem ich zgodności ze strategią działania wnioskodawcy oraz wymagań dla ostatecznych grantobiorców. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | | | | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROJEKTY INDYWIDUALNE - NIE DOTYCZY PROJEKTÓW GRANTOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | | | | strategiczne | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu  *(projekty przedsiębiorstw)* | | | | | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się, w szczególności poprzez innowacyjny charakter przedsięwzięcia, w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  **0** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania lub budzą poważne wątpliwości co do innowacyjnego charakteru przedsięwzięcia  **1** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania i wskazują na jego innowacyjny charakter  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania i gwarantują jego innowacyjny charakter | | | | **2,5** | | | **5** |
| A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu  *(projekty jednostek naukowych*) | | | | | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega innowacyjny charakter przedsięwzięcia oraz ukierunkowanie na wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.  **0** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania bądź też budzą poważne wątpliwości co do innowacyjnego charakteru przedsięwzięcia lub ukierunkowania na wdrożenie rezultatów prac B+R do działalności gospodarczej konkretnego przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw  **1** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania, projekt koncentruje się na pracach B+R, których wyniki będą wdrożone do działalności gospodarczej wskazanego przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw, ale nie mają one kluczowego znaczenia dla realizacji celów projektu  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania i zaplanowane prace B+R mają kluczowe znaczenie dla realizacji celów projektu oraz rozwiązania zdefiniowanych problemów, a prawdopodobieństwo wdrożenia wyników do działalności gospodarczej wskazanego przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw jest wysokie. | | | | **2,5** | | | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w aspekcie oczekiwań rynku oraz potencjał do rozwiązania zdefiniowanego problemu.  **Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu**  **0 pkt** – potrzeba realizacji projektu nie jest dostatecznie udokumentowana lub przekonująca lub projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom bądź też jego rezultaty nie są konkurencyjne względem rozwiązań istniejących na rynku  **1** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak niedostatecznie uzasadniono konkurencyjność rezultatów projektu w stosunku do rozwiązań funkcjonujących na rynku (lub w przypadku braku odpowiednika niedostatecznie wykazano szanse uplasowania się na rynku), bądź też rezultaty projektu charakteryzują się przeciętną konkurencyjnością na tle innych projektów  **2** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a jego rezultaty będą konkurencyjne w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku (lub mają znaczny potencjał uplasowania się na rynku w przypadku braku odpowiednika), bądź też charakteryzują się ponadprzeciętną konkurencyjnością na tle innych projektów w konkursie | | | | **7,5** | | | **15** |
| **Potencjał do rozwiązania zdefiniowanego problemu**  **0** **pkt** – nie opisano w sposób przekonujący zasobów technicznych i kadrowych niezbędnych do realizacji projektu bądź też zasoby techniczne i kadrowe przewidywane do realizacji projektu nie są adekwatne do zakresu i rodzaju prac, w szczególności B+R, zaplanowanych w projekcie  **1** **pkt** – zasoby techniczne i kadrowe przewidywane do realizacji projektu są adekwatne do planowanego zakresu i rodzaju prac, w szczególności B+R  **2 pkt** – zasoby techniczne i kadrowe przewidywane do realizacji projektu są adekwatne do planowanego zakresu i rodzaju prac, w szczególności B+R, a kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada doświadczenie w realizacji prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia do działalności gospodarczej, uzyskane patenty, prawa ochrony na wzory użytkowe lub inne zastosowania wyników prac B+R | | | | **5** | | | **10** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu  *(projekty z zakresu infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach*) | | | | | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane i uzasadnione potrzeby w zakresie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach oraz prac B+R realizowanych z wykorzystaniem planowanej infrastruktury, a także potencjał do rozwiązania zdefiniowanego problemu.  **Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu**  **0** **pkt** – potrzeba realizacji projektu nie jest dostatecznie udokumentowana lub przekonująca lub projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom bądź też prowadzenie prac B+R nie jest kluczowym i dominującym sposobem wykorzystania planowanej infrastruktury lub rezultaty nie będą konkurencyjne względem rozwiązań istniejących na rynku  **1** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak niedostatecznie uzasadniono konkurencyjność rezultatów planowanych prac B+R z wykorzystaniem wspartej infrastruktury w stosunku do rozwiązań funkcjonujących na rynku, bądź też charakteryzują się one przeciętną konkurencyjnością na tle innych projektów  **2 pkt** – projekt odpowiada zdiagnozowanym i udokumentowanym potrzebom w zakresie infrastruktury B+R, a rezultaty prac przeprowadzonych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury będą konkurencyjne w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku (lub mają znaczny potencjał uplasowania się na rynku w przypadku braku odpowiednika), bądź też charakteryzują się ponadprzeciętną konkurencyjnością na tle innych projektów w konkursie | | | | **7,5** | | | **15** |
| **Potencjał do rozwiązania zdefiniowanego problemu**  **0** **pkt** – nie opisano w sposób przekonujący zasobów kadrowych niezbędnych do realizacji projektu bądź też zasoby kadrowe przewidywane do realizacji projektu nie są adekwatne do zakresu i rodzaju prac B+R zaplanowanych w projekcie  **1** **pkt** – Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi zapewniającymi realizację projektu adekwatnie do zakresu i rodzaju prac B+R zaplanowanych w projekcie  **2 pkt** – Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi zapewniającymi realizację projektu adekwatnie do zakresu i rodzaju prac B+R zaplanowanych w projekcie, a kluczowy personel zaangażowany w realizację projektu posiada doświadczenie w realizacji prac B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia do działalności gospodarczej, uzyskane patenty, prawa ochrony na wzory użytkowe lub inne zastosowania wyników prac B+R | | | | **5** | | | **10** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | | | | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności wskaźników i ram wykonania).  Ocenie podlega również efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania.  **0** **pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0** **pkt** – planowane efekty wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1** **pkt** – planowane efekty projektu wnoszą umiarkowany, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest korzystny | | | | **7,5** | | | **15** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | | | | | Ocenie podlega potencjał rozwojowy rezultatów projektu z punktu widzenia branży i rynku oraz wpływ ich wdrożenia na poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki, a także stopień akceptowalności ryzyka.  **0** **pkt** – rezultaty projektu wpłyną jedynie na konkurencyjność podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w jego realizację lub bazują na rozwiązaniach już stosowanych w gospodarce (bądź też w niewielkim stopniu rozwijają te rozwiązania), bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania lub też poziom ryzyka braku wdrożenia prac B+R w stosunku do oczekiwanych efektów projektu jest nieakceptowalny  **1** **pkt** – projekt w umiarkowany sposób wpłynie na poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki z uwagi na ograniczony potencjał rozwojowy rezultatów projektu z punktu widzenia branży i rynku, a poziom ryzyka braku wdrożenia prac B+R w stosunku do oczekiwanych efektów projektu jest akceptowalny  **2** **pkt** – projekt w znaczący sposób wpłynie na poprawę konkurencyjności regionalnej gospodarki, ponieważ rezultaty projektu (produkt, technologia, rozwiązanie) cechują się dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku, a poziom ryzyka braku wdrożenia prac B+R w stosunku do oczekiwanych efektów projektu jest akceptowalny | | | | **7,5** | | | **15** |
| **Razem A** | | | | | | | | | | | | | | | **60** | | | |
| B. Metodyka projektu | | | | | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | Ocenie podlega dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia zdolności do trwałego i skutecznego rozwiązania zdefiniowanego problemu.  W ocenie uwzględnia się w szczególności kompleksowość projektu w kontekście sekwencyjności procesu wdrażania rozwiązań innowacyjnych.  **0** **pkt** – projekt obejmuje pojedynczy wątek/jednorodne działania lub pojedynczy etap w ramach całego procesu wdrażania rozwiązań innowacyjnych, co przekłada się na częściowe rozwiązanie zdefiniowanego problemu, bądź też zakres prac jest nieadekwatny do rozwiązania zdefiniowanego problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje jednorodne działania lub pojedynczy etap w ramach całego procesu wdrażania rozwiązań innowacyjnych, ale jest to uzasadnione w świetle celów projektu i dotychczas zrealizowanych działań oraz prowadzi do całkowitego rozwiązania problemu  **1 pkt** – projekt obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania w ramach sekwencji wszystkich niezbędnych etapów procesu wdrażania rozwiązań innowacyjnych, jednak nie zapewniają one pełnego rozwiązania zdefiniowanego problemu, bądź też nie opisano efektów każdego z etapów oraz wpływu ich ewentualnego nieosiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu  **2** **pkt** – projekt obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania w ramach sekwencji wszystkich niezbędnych etapów procesu wdrażania rozwiązań innowacyjnych, które całkowicie rozwiązują zdefiniowany problem, precyzyjnie opisano efekty każdego z etapów oraz wpływ ich ewentualnego nieosiągnięcia na zasadność kontynuacji projektu | | | | **5** | | **10** | |
| B.2. Komplementarność projektu | | | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami wnioskodawcy lub partnerów (niezależnie od źródeł finansowania), w szczególności z zakresu B+R, oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  W ramach oceny zakłada się, że projekty powiązane z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB) spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem, iż rezultaty przedsięwzięć wzmacniają lub warunkują się wzajemnie.  **0** **pkt** – brak powiązań  **1 pkt** **–** projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2** **pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu/planu działania  **2 pkt** – projekt jest powiązany z określonym pomorskim projektem w ramach PMDIB w taki sposób, że rezultaty obu przedsięwzięć wzmacniają lub warunkują się wzajemnie | | | | **2,5** | | **5** | |
| **Razem B** | | | | | | | | | | | | | | | **15** | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | | | | C.1. Partnerstwo  *(kryterium dotyczy projektów, w których wnioskodawcą jest MŚP)* | | | | Oceniana jest zasadność i forma współpracy partnerskiej, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów projektu.  **0** **pkt** – projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa lub udział partnerów nie jest uzasadniony bądź też nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  **1** **pkt** – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewiduje inne, uzasadnione formy współpracy istotne dla realizacji jego celów i ściśle z nim związane (np. w formie podwykonawstwa, powiązania kooperacyjnego, sieci technologicznych itp.)  **2 pkt** – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, a udział partnerów jest ściśle powiązany z celami projektu, w szczególności z zakresem prac B+R (w przypadku projektów dotyczących rozwoju infrastruktury B+R ściśle powiązany z zakresem prac B+R wskazanych w agendzie badawczo-rozwojowej, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie) | | | | **2,5** | | **5** | |
| C.1. Partnerstwo  (*kryterium dotyczy projektów, w których wnioskodawcą jest jednostka naukowa)* | | | | Oceniany jest charakter i forma współpracy partnerskiej, w szczególności z MSP, z punktu widzenia zakładanych celów projektu.  **0** **pkt** – projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa oraz współpracy z innymi podmiotami (w szczególności) z gospodarczymi lub udział partnerów nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu, bądź nie jest ściśle powiązany z zakresem prac B+R stanowiących przedmiot projektu  **1** **pkt** – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego, w szczególności z podmiotami gospodarczymi, ale przewiduje inne uzasadnione formy współpracy (wykraczające poza obligatoryjny udział finansowy partnerów gospodarczych), które są ściśle powiązane z zakresem pac B+R stanowiących przedmiot projektu (np. transfer wiedzy)  **2 pkt** – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego z partnerami gospodarczymi, którzy angażują swój kapitał, a ich udział jest ściśle powiązany z zakresem prac B+R stanowiących przedmiot projektu i wykracza poza obligatoryjny udział finansowy partnerów gospodarczych | | | | **2,5** | | **5** | |
| C.1. Partnerstwo dużych firm z MŚP  *(kryterium dotyczy projektów, w których wnioskodawcą jest duża firma)* | | | | Oceniana jest zasadność i forma współpracy partnerskiej z punktu widzenia zakładanych celów projektu. W szczególności weryfikacji podlega udział w projekcie MŚP, organizacji pozarządowych lub instytucji badawczych.  **0** **pkt** – projekt nie przewiduje partnerstwa lub innych form współpracy z MŚP, organizacją pozarządową lub badawczą, bądź też udział partnerów jest pozorny i nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  **1** **pkt** – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewiduje inne formy współpracy, w szczególności w zakresie prac B+R, z MŚP, organizacjami pozarządowymi i instytucjami badawczymi, które są istotne dla realizacji celów projektu i ściśle z nim związane (np. w formie podwykonawstwa, powiązania kooperacyjnego, sieci technologicznych itp.)  **2 pkt** – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej wspólnie z MŚP, organizacją pozarządową (w szczególności zrzeszającą MŚP) lub jednostką naukową, których udział w projekcie nie budzi wątpliwości w świetle zakładanych celów projektu i jest ściśle związany z planowanymi pracami B+R | | | | **2,5** | | **5** | |
| C.2. Wynikanie z *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu* | | | | Oceniana jest zgodność projektu  z zapisami *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu*.  **0** **pkt** – projekt jest zgodny z zakresem przedmiotowym danej IS, ale nie wpisuje się w priorytetowe kierunki badawcze, wyznaczone w ramach *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*  **1 pkt** **–** projekt ściśle wpisuje się w określony priorytetowy kierunek badawczy, wyznaczony w ramach *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*  **2 pkt** **–** projekt jest imiennie wskazany w treści *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza* | | | | **5** | | **10** | |
| C.3. Ekoefektywność | | | | Ocenie podlega ukierunkowanie projektu na rozwiązania z zakresu technologii przyczyniających się do ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego.  **0** **pkt** – projekt nie jest ukierunkowany na rozwiązania przyczyniające się do oszczędności surowców i energii lub ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska bądź też stanowią one niewielką część jego zakresu przedmiotowego  **1 pkt** **–** projekt jest ukierunkowany w całości lub przeważającej części na rozwiązania z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii lub ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska i stanowią one znaczący element jego zakresu przedmiotowego | | | | **5** | | **5** | |
| C.4. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) | | | | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  **0 pkt** **–** projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni, tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru  **1 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego  **2 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego (w tym z co najmniej jednym podmiotem spoza Polski)  **2 pkt** **–** projekt posiada status projektu flagowego SUERMB | | | | **2,5** | | **5** | |
| **Razem C** | | | | | | | | | | | | | | | **25** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | | |
| **PROJEKTY GRANTOWE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | **Grupa kryteriów** | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | | | | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | | | strategiczne | | | | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega ukierunkowanie projektu na stworzenie mechanizmu świadczenia zaawansowanych usług badawczych na rzecz przedsiębiorstw zgodnie z ich potrzebami, których rezultaty będą wdrożone do działalności gospodarczej.  **0** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania, bądź też budzą poważne wątpliwości co do ukierunkowania projektu na świadczenie usług w systemie popytowym lub ścisłego ukierunkowania na wdrożenie rezultatów prac B+R do działalności gospodarczej konkretnego przedsiębiorstwa/grupy przedsiębiorstw  **1 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania, projekt jest w dostatecznym stopniu ukierunkowany na świadczenie zaawansowanych usług badawczych na rzecz przedsiębiorstw, których wyniki będą wdrożone do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zamawiającego usługę, ale istnieją wątpliwości co do pełnego ukierunkowania mechanizmu wyłącznie na model popytowy  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania i gwarantują stworzenie mechanizmu świadczenia zaawansowanych i wysokiej jakości usług badawczych na rzecz przedsiębiorstw w systemie popytowym, których wyniki będą wdrożone do działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zamawiającego usługę | | | | | | **5** | | **10** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt przewiduje skuteczne metody bieżącego uwzględniania potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw w zakresie zawansowanych usług badawczych oraz potencjał wnioskodawcy w zakresie skutecznej koordynacji i efektywnej dystrybucji środków na dofinansowanie usług  **0** **pkt** – projekt jest w niedostatecznym stopniu ukierunkowany na rzeczywiste potrzeby przedsiębiorców, bądź też wnioskodawca nie dysponuje adekwatnym do zakresu planowanych działań potencjałem lub doświadczeniem  **1 pkt** – projekt jest w dostatecznym stopniu ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorców, jednak nie wskazano rozwiązań zapewniających elastyczność mechanizmu w zakresie dostosowania do bieżących potrzeb oraz rozwiązań umożliwiających ocenę jakości wykonania usługi  **1 pkt** – projekt jest w dostatecznym stopniu ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorców, przewiduje przekonywujące mechanizmy reagowania na zmiany tych potrzeb, jednak wnioskodawca posiada niewielkie doświadczenie w zakresie dystrybucji środków lub współpracy z przedsiębiorstwami  **2** **pkt** – projekt jest w pełni ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorców, przewiduje przekonywujące mechanizmy reagowania na zmiany tych potrzeb, jego realizacja gwarantuje przedsiębiorstwom dostęp do zaawansowanych usług badawczych oraz możliwość oceny jakości wykonania usługi, a wnioskodawca dysponuje odpowiednim potencjałem i doświadczeniem gwarantującym skuteczną koordynację i efektywną dystrybucję środków | | | | | | **7,5** | | **15** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności wskaźników i ram wykonania).  Ocenie podlega również efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania.  **0 pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt** – planowane efekty wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt** – planowane efekty projektu wnoszą umiarkowany, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest korzystny | | | | | | **7,5** | | **15** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na otoczenie społeczno-gospodarcze. W szczególności ocenie podlega wpływ projektu na poprawę dostępności do zaawansowanych usług badawczych na rzecz przedsiębiorstw zgodnie z ich zapotrzebowaniem skutkujący wzrostem liczby przedsiębiorstw współpracujących z sektorem nauki  **0 pkt** – projekt nie wpłynie lub wpłynie w niewielkim stopniu na poprawę dostępności zaawansowanych usług badawczych dla przedsiębiorstw zgodnie z ich zapotrzebowaniem i nie przyczyni się do wzrostu liczby przedsiębiorstw współpracujących z sektorem nauki  **1** **pkt** – realizacja projektu będzie miała umiarkowany wpływ na poprawę dostępności zaawansowanych usług badawczych dla przedsiębiorstw zgodnie z ich zapotrzebowaniem i wzrost liczby przedsiębiorstw współpracujących z sektorem nauki  **2** **pkt** – realizacja projektu gwarantuje szeroki dostęp do zaawansowanych usług badawczych dla przedsiębiorstw zgodnie z ich zapotrzebowaniem i wzrost liczby przedsiębiorstw współpracujących z sektorem nauki | | | | | | **5** | | **10** |
| **Razem A** | | | | | | | | | | | | | | **50** | | |
| B. Metodyka projektu | | | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | Ocenie podlega dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia możliwości stworzenia efektywnego mechanizmu wsparcia zakupu przez przedsiębiorstwa usług badawczych oraz realizacji celu jakim jest wzrost aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.  W szczególności weryfikacji podlegają następujące aspekty:   1. Wnioskodawca opracował przejrzysty i adekwatny do charakteru Działania 1.1 mechanizm wspierania zakupu przez przedsiębiorców usług badawczych, w szczególności:  * Wnioskodawca opracował przejrzyste zasady identyfikacji i weryfikacji podmiotów świadczących usługi badawcze, a także zasady weryfikacji jakości wykonania usług; * Wnioskodawca zaplanował weryfikację innowacyjności projektów ubiegających się o wsparcie * Wnioskodawca zaplanował weryfikację związku przedmiotu prac B+R z modelem biznesowym realizowanym w przedsiębiorstwie zamawiającym usługę oraz weryfikację możliwości wdrożenia;  1. Wnioskodawca zidentyfikował obszary ryzyka oraz zaplanował działania zaradcze; 2. Wnioskodawca zapewnił działania na rzecz promocji mechanizmu.   **0 pkt** – koncepcja przedsięwzięcia nie obejmuje co najmniej jednego ze wskazanych elementów w pkt 1)  **1 pkt –** koncepcja przedsięwzięcia obejmuje wszystkie elementy wymienione w pkt 1), ale proponowany mechanizm nie rozwiązuje w sposób kompleksowy zdefiniowanego problemu, bądź też planowane w jego ramach działania nie są wystarczające dla efektywnego świadczenia usług badawczych na rzecz przedsiębiorstw lub mechanizm uwzględnia dodatkowe działania/obszary, które nie są uzasadnione  **2 pkt** – koncepcja przedsięwzięcia obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania dla stworzenia mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R (w tym wszystkie wymienione elementy 1), 2), 3)), które całkowicie rozwiązują zdefiniowany problem | | | | | | **10** | | **20** |
| B.2. Komplementarność projektu | | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu B+R oraz wspierania rozwoju firm (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego), a także stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt** – brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2** **pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu/planu działania | | | | | | **2,5** | | **5** |
| **Razem B** | | | | | | | | | | | | | | **25** | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | | C.1. Partnerstwo | | | Oceniana jest zasadność i forma współpracy partnerskiej, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów projektu.  **0** **pkt** – projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa lub udział partnerów nie jest uzasadniony bądź też nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  **1** **pkt** – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewiduje inne, uzasadnione formy współpracy istotne dla realizacji jego celów i ściśle z nim związane (np. w formie podwykonawstwa, powiązania kooperacyjnego, sieci technologicznych)  **2 pkt** – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, a udział partnerów jest ściśle powiązany z celami projektu, w szczególności z zakresem prac B+R | | | | | | **2,5** | | **5** |
| C.2. Wynikanie z *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu* | | | Ocenie podlega ukierunkowanie przedsięwzięcia na wspieranie usług B+R, których zakres wpisuje się w priorytetowe kierunki badawcze, wyznaczone w ramach *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*  **0** **pkt** – koncepcja przedsięwzięcia nie przewidujeodrębnej oferty ani preferencji w zakresie usług badawczych, których zakres przedmiotowy wpisuje się w priorytetowe kierunki badawcze, wyznaczone w ramach *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*  **1 pkt –** koncepcja przedsięwzięcia zakłada stworzenie odrębnej oferty lub preferencji w zakresie usług badawczych, których zakres przedmiotowy wpisuje się w priorytetowe kierunki badawcze, wyznaczone w ramach *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza* | | | | | | **10** | | **10** |
| C.3. Ekoefektywność | | | Ocenie podlega ukierunkowanie przedsięwzięcia na rozwiązania z zakresu technologii przyczyniających się do ochrony i poprawy jakości środowiska przyrodniczego.  **0** **pkt** – koncepcja przedsięwzięcia nie przewidujeodrębnej oferty ani preferencji dla usług badawczych z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii lub ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska  **1 pkt –** koncepcja przedsięwzięcia zakłada stworzenie odrębnej oferty lub preferencji dla usług badawczych z zakresu technologii przyczyniających się do oszczędności surowców i energii lub ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska | | | | | | **5** | | **5** |
| C.4. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) | | | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni, tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru  **1 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego  **2 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego (w tym z co najmniej jednym podmiotem spoza Polski)  **2 pkt –** projekt posiada status projektu flagowego SUERMB | | | | | | **2,5** | | **5** |
| **Razem C** | | | | | | | | | | | | | | **25** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | |
| **TRYB Pozakonkursowy** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | |
| formalne | dopuszczalności | | | | | A. Podstawowe | | | | | A.1. (*skreślone*) | | | | | (*skreślone*) | | | | | (*skreślon*e) | | | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[34]](#footnote-34) dla Działania/Poddziałania a wskazanymi w wezwaniu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[35]](#footnote-35) a wskazanych w wezwaniu. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[36]](#footnote-36) a wskazanym w wezwaniu. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.9. Cross-financing | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wymienionymi w UP, RPO WP, SzOOP[[37]](#footnote-37) a wskazanymi w wezwaniu. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS[[38]](#footnote-38). | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.13. Zgodność z IS | | | | | Weryfikacji podlega wkład projektu w rozwój co najmniej jednego obszaru inteligentnych specjalizacji regionu. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B. Specyficzne | | | | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | | | |
| merytoryczne | | | wykonalności | | | | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | A.1. Zakres rzeczowy projektu | | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu w kontekście jego celów, wskazanych problemów, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w wezwaniu. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| B. Wykonalność  finansowo - ekonomiczna  projektu | | | | | B.1. Nakłady na realizację  projektu | | | Ocena nakładów na realizację projektu z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP[[39]](#footnote-39) dla Działania/Poddziałania a wskazanymi w wezwaniu. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | | | strategiczne | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Weryfikacja wpisywania się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania oraz czy stanowią one odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności weryfikacji podlega ukierunkowanie projektu na wsparcie procesu przedsiębiorczego odkrywania w regionie, w tym m.in. stymulowanie aktywności badawczo-rozwojowej podmiotów funkcjonujących w ramach IS, poszukiwanie obszarów o wysokim potencjale rozwoju, a także monitorowanie IS. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega, czy projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w aspekcie oczekiwań regionalnego rynku związanych z rozwojem obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, w tym wdrażaniem narzędzi wsparcia dla firm z obszaru IS, a także stymulowaniem aktywności IS oraz wsparciem rozwoju odpowiednich kadr i kompetencji niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju IS. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Weryfikowany jest wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Weryfikowana jest skala, w jakiej realizacja projektu wpłynie na rozwój obszarów IS i podniesienie poziomu dojrzałości poszczególnych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, wyrażającego się m.in. lepszą współpracą w ramach IS, realizacją wspólnych przedsięwzięć, zwiększeniem aktywności badawczo-rozwojowej podmiotów działających w obszarach IS oraz ich aktywności międzynarodowej. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikowany jest dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność, m.in. z punktu widzenia zdolności do stymulowania współpracy i aktywności IS, zapewnienia wsparcia strategicznego dla wyłaniających się nowych nisz i przedsięwzięć o wysokim potencjale rozwojowym, wsparcia rozwoju potencjału intelektualnego (kompetencji) i kadrowego niezbędnego dla funkcjonowania IS oraz zapewnienia efektywnych narzędzi dla prowadzenia i monitorowania procesu przedsiębiorczego odkrywania. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Komplementarność projektu | Weryfikowany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi co do realizacji w przyszłości) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| **DZIAŁANIE 1.2. TRANSFER WIEDZY DO GOSPODARKI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | | | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | **TAK / NIE /**  **NIE DOTYCZY**  kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /**  **NIE DOTYCZY**  kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz regulaminie konkursu.  W szczególności zgodność zakresu prac objętych projektem z postanowieniami Kontraktu Terytorialnego. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | | | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub sposobu jego uzyskania w kontekście działań objętych zakresem projektu, w szczególności zasobów technicznych i kadrowych (naukowych i zarządczych). | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.2. Możliwe warianty | | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem.  W szczególności weryfikacja wybranego wariantu pod kątem obiektywnego braku możliwości wykorzystania istniejących zasobów infrastrukturalnych. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Zakres rzeczowy projektu | | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Ocena planu B+R pod kątem jego wewnętrznej spójności, realności przyjętych założeń oraz zgodności z profilem działalności wnioskodawcy w kontekście oczekiwań rynku i grup docelowych oraz poszukiwania nowych klientów z sektora gospodarczego. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Analiza ryzyka | | | Ocena poprawności przeprowadzenia analizy ryzyka w szczególności pod kątem:   * identyfikacji potencjalnych ryzyk (w tym niepowodzenia projektu), * sposobu ich szacowania, * realności planu zarządzania ryzykami. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Poprawność procedury OOŚ | | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzji warunkujących realizację inwestycji z właściwymi przepisami prawa wskazanymi w Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 stanowiących załącznik do *Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.* | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Nakłady na realizację projektu | | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Założenia do analiz | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu. Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym (jeśli dotyczy). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy oraz partnerów (jeśli występują) do realizacji projektu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | strategiczne | | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega stopień ukierunkowania projektu na rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie prac B+R.  **0** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania, bądź też budzą poważne wątpliwości co do jego ukierunkowania na rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami, w szczególności w zakresie prac B+R  **1** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania oraz wskazują jego ukierunkowanie na rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami, ale zakres współpracy w obszarze prac B+R nie jest dominujący lub dostępność wspartej infrastruktury dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej wsparcie (i partnerów w projekcie) będzie ograniczona  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/ Poddziałania i zapewniają jego ukierunkowanie na współpracę z przedsiębiorstwami w zakresie prac B+R oraz szeroką dostępność dla podmiotów spoza jednostki otrzymującej wsparcie (i jej partnerów) | | **2,5** | | | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby rynkowe w zakresie infrastruktury badawczej jednostek naukowych oraz prac B+R, które będą realizowane z wykorzystaniem wspartej infrastruktury.  **0** **pkt** – projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom lub nie są one dostatecznie przekonywujące bądź udokumentowane lub nie udowodniono zapotrzebowania przedsiębiorstw na wskazane we Wniosku prace B+R realizowane z wykorzystaniem planowanej infrastruktury  **1** **pkt** – projekt odpowiada zdiagnozowanym i udokumentowanym potrzebom w zakresie infrastruktury badawczej jednostek naukowych, jednak agenda prac B+R cechuje się niewystarczającym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży lub rynku  **2** **pkt** – projekt w pełni odpowiada zdiagnozowanym i udokumentowanym potrzebom w zakresie infrastruktury badawczej jednostek naukowych oraz zapotrzebowaniu przedsiębiorstw, a agenda B+R cechuje się dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku | | **7,5** | | | **15** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów w Osi Priorytetowej/Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności wskaźników i ram wykonania).  Ocenie podlega również efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej / Działania/Poddziałania.  **0 pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/ Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0** **pkt** – planowane efekty wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu, jest niekorzystny  **1** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą umiarkowany, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/ Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu jest korzystny | | **7,5** | | | **15** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na otoczenie społeczno-gospodarcze projektu, w szczególności biorąc pod uwagę unikalność oferty jednostki naukowej w zakresie usług B+R dla przedsiębiorstw oraz wzrost udziału przychodów z sektora przedsiębiorstw w przychodach jednostki w związku z realizacją projektu.  **0** **pkt** – projekt nie wpływa na poprawę jakości, zakresu i dostępności oferty jednostek naukowych dla przedsiębiorstw lub nie przyczynia się do wzrostu udziału przychodów z sektora przedsiębiorstw w przychodach jednostki otrzymującej wsparcie, bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1** **pkt** – projekt wpływa na poprawę jakości, zakresu oraz dostępności usług świadczonych przez jednostkę naukową na rzecz przedsiębiorstw, a jego oferta jest unikalna w skali regionu lub projekt skutkuje umiarkowanym na tle innych projektów wzrostem przychodów z sektora przedsiębiorstw w przychodach jednostki otrzymującej wsparcie z tytułu świadczonych usług B+R  **2** **pkt** – projekt znacząco przyczynia się do poprawy jakości, zakresu oraz dostępności usług świadczonych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw, a jego oferta jest unikalna w skali ponadregionalnej lub projekt przyczyni się do znacznego na tle innych projektów wzrostu przychodów z sektora przedsiębiorstw w przychodach jednostki otrzymującej wsparcie z tytułu świadczonych usług B+R | | **7,5** | | | **15** |
| **Razem A** | | | | | **50** | | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | Ocenie podlega dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia zdolności do trwałego i skutecznego rozwiązania zdefiniowanego problemu.  W ocenie uwzględnia się w szczególności adekwatność zakresu projektu do zakresu planowanych prac B+R, a także wielofunkcyjność wspartej infrastruktury.  **0 pkt** – zakres projektu nie jest spójny lub adekwatny z przedstawionym planem badawczym lub istnieją wątpliwości w tym zakresie, bądź też skala inwestycji jest nieadekwatna do zakresu planowanych prac B+R lub planowana infrastruktura nie charakteryzuje się wielofunkcyjnością  **1** **pkt** – przewidywany zakres i skala prac w ramachprojektu są adekwatne i spójne z zakresem agendy badawczej, infrastruktura charakteryzuje się wielofunkcyjnością, jednak działania podejmowane w ramach projektu nie zapewniają pełnego rozwiązania zdefiniowanego problemu  **2 pkt –** realizacja projektu kompleksowo przyczyni się do całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu, jego zakres jest adekwatny i spójny z planem prac B+R, infrastruktura charakteryzuje się wielofunkcyjnością, a projekt zawiera dodatkowe, uzasadnione działania (w tym realizowane m.in. z wykorzystaniem mechanizmu *cross-financing)*, które mają istotne znaczenie dla osiągnięcia celów projektu, a wysokość wydatków na ten cel jest uzasadniona | | **5** | | | **10** |
| B.2. Komplementarność projektu | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego), w szczególności z zakresu inwestycji w infrastrukturę B+R oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. W szczególności weryfikacji podlega związek projektu z pomorskimi przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).  **0 pkt** – brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2** **pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu / planu działania  **2 pkt** – projekt jest powiązany z określonym pomorskim projektem w ramach PMDIB w taki sposób, że rezultaty obu przedsięwzięć wzmacniają lub warunkują się wzajemnie | | **2,5** | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | **15** | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Partnerstwo | | Oceniana jest zasadność i forma współpracy partnerskiej, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów projektu.  **0** **pkt** – projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa lub udział partnerów nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu, bądź nie jest uzasadniony lub powiązany z zakresem prac B+R realizowanych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury  **1** **pkt** – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewiduje inne uzasadnione i istotne dla realizacji celów projektu formy współpracy, w szczególności z przedsiębiorstwami, które są ściśle związane z planem prac B+R (np. transfer wiedzy)  **2 pkt** – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej w szczególności z przedsiębiorstwami, a udział partnerów jest ściśle powiązany z celami projektu i zakresem prac B+R realizowanych z wykorzystaniem wspartej infrastruktury | | **5** | | | **10** |
| C.2. Wynikanie z *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu* | | Oceniana jest zgodność projektu  z zapisami *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu*  **0** **pkt** – projekt jest zgodny z zakresem przedmiotowym danej ISP, ale nie wpisuje się w priorytetowe kierunki badawcze, wyznaczone w ramach *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*  **1 pkt –** projekt ściśle wpisuje się w określony priorytetowy kierunek badawczy, wyznaczony w ramach *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*  **2 pkt –** projekt jest imiennie wskazany w treści *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza* | | **5** | | | **10** |
| C.3.Zaangażowanie kapitału prywatnego | | Ocenie podlega montaż finansowy pod kątem zaangażowania kapitału prywatnego w realizację projektu  **0 pkt** – projekt nie przewiduje zaangażowania kapitału prywatnego  **1** **pkt** – stopień współfinansowania projektu z kapitału prywatnego wynosi do 10% kosztów kwalifikowalnych w projekcie  **2** **pkt** – stopień współfinansowania projektu z kapitału prywatnego wynosi powyżej 10% kosztów kwalifikowalnych w projekcie | | **5** | | | **10** |
| C.4. SUERMB | | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni, tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru  **1 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego  **2 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego (w tym z co najmniej jednym podmiotem spoza Polski)  **2 pkt –** projekt posiada status projektu flagowego SUERMB | | **2,5** | | | **5** |
| **Razem C** | | | | | **35** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | **100** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA** | | | | | |
| **DZIAŁANIE 2.2. INWESTYCJE PROFILOWANE** | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 2.2.1. INWESTYCJE PROFILOWANE - WSPARCIE DOTACYJNE | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja statusu MŚP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS  (*dla projektów dotyczących inwestycji w przedsiębiorstwa działające w obszarach IS*) | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | **TAK / NIE /**  **NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzji warunkujących realizację inwestycji z właściwymi przepisami prawa wskazanymi w Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 stanowiących załącznik do *Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020*. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora. Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.  Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Analiza stabilności finansowej (w tym sposobu zapewnienia wkładu własnego) oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) do realizacji projektu.  Ocena opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu oraz jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega ukierunkowanie projektu na poprawę potencjału konkurencyjnego wnioskodawcy.  **0 pkt –** założenia, cele lub zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania, bądź też budzą poważne wątpliwości, w szczególności co do ukierunkowania na wzmocnienie potencjału konkurencyjnego wnioskodawcy  **1 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania i wskazują na jego ukierunkowanie na wzmocnienie potencjału konkurencyjnego wnioskodawcy, ale nie ma to kluczowego znaczenia dla realizacji celów projektu  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w istotny sposób w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania i gwarantują jego ukierunkowanie na wzmocnienie potencjału konkurencyjnego wnioskodawcy | **2,5** | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby Wnioskodawcy w aspekcie wpływu na poprawę jego potencjału konkurencyjnego i zdolności do rozwijania nowych produktów/usług.  **0** **pkt** – projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, bądź potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub jest nieprzekonywująca, bądź też projekt nie wpłynie na zwiększenie zdolności wnioskodawcy do rozwijania nowych/doskonalenia produktów/usług oraz poprawę jego potencjału konkurencyjnego  **1** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak w niewielkim stopniu wpłynie na zwiększenie zdolności wnioskodawcy do rozwijania nowych/doskonalenia produktów/usług oraz poprawę jego potencjału konkurencyjnego  **2** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom i wskazuje na ponadprzeciętny potencjał konkurencyjny zdolność do rozwijania nowych/doskonalenia produktów/usług | **5** | **10** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności w odniesieniu do wskaźnika dotyczącego wielkości inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw).  Ocenie podlega również efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania.  **0** **pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0** **pkt** – planowane efekty wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny, bądź też zapewniono wkład własny na minimalnym wymaganym poziomie  **1** **pkt** – planowane efekty projektu wnoszą umiarkowany, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu oraz zapewniono wkład własny do 5% ponad minimalny wymagany poziom  **2** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu oraz zapewniono wkład własny powyżej 5% ponad minimalny wymagany poziom | **7,5** | **15** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniany jest wpływ realizacji projektu na zdobywanie nowych rynków, w tym na wzrost aktywności eksportowej.  **0 pkt –** projekt nie przyczynia się do wejścia na nowy rynek lub wprowadzenia nowej oferty produktów/ usług, bądź też wpływa na wzrost zdolności MŚP do rozwijania produktów i usług oraz ekspansji jedynie w skali regionu, bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt –** projekt przyczynia się do wprowadzenia nowej oferty produktów/usług w skali kraju  **1 pkt –** projekt przyczynia się do wejścia na rynek zagraniczny z dotychczasową ofertą produktów/ usług  **2 pkt –** projekt przyczynia się do wprowadzenia na rynek zagraniczny nowych produktów/usług | **7,5** | **15** |
| **Razem A** | | | **45** | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniana jest kompleksowość rozumiana jako całościowe spojrzenie na zdefiniowany problem i adekwatne zintegrowanie w ramach projektu wieloaspektowych, złożonych działań mających doprowadzić do skutecznego i trwałego rozwiązania zdefiniowanego problemu.  **0** **pkt** – projekt obejmuje jeden aspekt/rodzaj działań lub etap w ramach procesu technologicznego, co przekłada się na częściowe rozwiązanie zdefiniowanego problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje jeden aspekt/rodzaj działań lub etap w ramach procesu technologicznego, ale jest to uzasadnione w świetle dotychczas zrealizowanych działań i prowadzi do całkowitego rozwiązania problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania, jednak nie zapewniają one pełnego rozwiązania zdefiniowanego problemu  **2** **pkt** – projekt obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania, które całkowicie rozwiązują zdefiniowany problem  **3** **pkt** – projekt obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania, które całkowicie rozwiązują zdefiniowany problem oraz zakłada wykorzystanie elementów wyników prac B+R (własnych lub zakupionych) | **5** | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi co do realizacji w przyszłości), w szczególności z zakresu B+R, oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0** **pkt** – brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2** **pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu/planu działania  **3 pkt –** projekt jest powiązany z projektem/projektami realizowanymi w ramach OP 1 RPO WP 2014-2020 w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie | **5** | **15** |
| **Razem B** | | | **30** | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Partnerstwo | Oceniana jest zasadność i forma współpracy partnerskiej, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów projektu  **0** **pkt** – projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa lub udział partnerów nie jest uzasadniony bądź też nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  **1 pkt** – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewiduje inne, uzasadnione formy współpracy istotne dla realizacji jego celów lub jest realizowany w ramach współpracy sieciowej (klastrowej) przedsiębiorców  **2 pkt** – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, a udział partnerów jest ściśle powiązany z celami projektu | **5** | **10** |
| C.2.Zgodność z *Porozumieniem na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu* | Oceniana jest zgodność projektu  z zapisami *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu.*  **0** **pkt** – projekt z zakresu IS nie wpisuje się w priorytetowe kierunki badawcze wskazane w *Porozumieniu na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*  **0** **pkt** – projekt z zakresu TIK lub ekotechnologii nie jest zgodny z zakresem przedmiotowym i celami IS zdefiniowanymi w *Porozumieniu na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu*  **1 pkt –** projekt z zakresu IS ściśle wpisuje się w określony priorytetowy kierunek badawczy wskazany w *Porozumieniu na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*  **1 pkt –** projekt z zakresu TIK lub ekotechnologii jest zgodny z zakresem przedmiotowym i celami IS zdefiniowanymi w *Porozumieniu na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu*  **2 pkt –** projekt jest imiennie wskazany w treści *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza* | **7,5** | **15** |
| **Razem C** | | | **25** | |
| **Ocena całkowita** | | | | | **100** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRYB NADZWYCZAJNY - PROJEKTY SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NEGATYWNYCH SKUTKÓW WYSTĄPIENIA COVID-19** | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacja projektu pod kątem jego zgodności z celem polegającym na ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 oraz typem projektu określonym w wezwaniu konkursowym. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Kwalifikowalność wnioskodawcy | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę warunków określonych w wezwaniu konkursowym.  W szczególności weryfikacja statusu przedsiębiorcy. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wartości projektu | Weryfikacja zgodności wartości lub kwoty dofinansowania projektu z warunkami określonymi w wezwaniu konkursowym. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z warunkami określonymi w wezwaniu konkursowym. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.5. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu w kontekście jego zgodności z celem polegającym na ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19, kompleksowości, konstrukcji budżetu, osiągnięcia deklarowanych wskaźników.  Ocena przyjętych rozwiązań technicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Budżet projektu | Weryfikacja poprawności i kompletności montażu finansowego oraz poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady wskazane w wezwaniu konkursowym.  Ocena budżetu projektu polegająca na weryfikacji nakładów na realizację projektu z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności i wysokości) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w SzOOP[[40]](#footnote-40), a doprecyzowanymi w wezwaniu konkursowym. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Pomoc publiczna | Weryfikacja zgodności projektu z programem pomocy publicznej, wybranym przez wnioskodawcę, wskazanym w wezwaniu konkursowym.  W szczególności dokonywana będzie weryfikacja sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy w rozumieniu przepisów dot. pomocy publicznej[[41]](#footnote-41) w zakresie, w jakim przepisy wybranego programu pomocowego przewidują konieczność takiej weryfikacji. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.3. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Analiza stabilności finansowej (w tym sposobu zapewnienia wkładu własnego) oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy do realizacji projektu.  Ocena opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu oraz jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 2.3. AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | | | (skreślone) | | | (*skreślon*e) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.13. Zgodność z IS | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (PROJEKTY GRANTOWE)** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | | | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub sposobu jego uzyskania w kontekście działań objętych zakresem projektu, w szczególności zasobów technicznych, kadrowych i zarządczych.  Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy.  Weryfikacja doświadczenia wnioskodawcy w zakresie wsparcia MŚP oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | | Analiza strategii działania wnioskodawcy w kontekście docelowych rynków, powiązań gospodarczych, uwarunkowań geopolitycznych, potrzeb odbiorców i doboru narzędzi wsparcia.  Weryfikacja sposobu identyfikacji i wyłaniania grantobiorców (kryteria dotyczące przedmiotu i podmiotu) oraz poziomu wskaźników. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Sposób realizacji projektu | | | Analiza systemu realizacji projektu w szczególności w kluczowych procesach dotyczących wyboru, kontraktowania, rozliczania, kontroli i monitorowania grantobiorców oraz mechanizmów zapewniających efektywność wsparcia przedsiębiorców.  Analiza ryzyka zarządczego dotyczącego wystąpienia zagrożeń w ww. procesach. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Koszty i budżet projektu | | | Weryfikacja kwalifikowalności wydatków oraz wysokości i zasadności kosztów zarządzania w stosunku do portfela grantobiorców i zakresu przewidywanych zadań. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Założenia do analiz | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | | Weryfikacja wiarygodności prognoz finansowych oraz przepływów finansowych w projekcie pod kątem ich zgodności ze strategią działania wnioskodawcy oraz wymagań dla ostatecznych grantobiorców. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania w zakresie ukierunkowania na stworzenie całościowego i skoordynowanego systemu wspierania eksportu w regionie.  **0 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania w zakresie wspierania rozwoju potencjału eksportowego pomorskich firm lub projekt zawiera inne działania, których realizacja nie jest kluczowa dla realizacji celów Programu  **1** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania, ale projekt nie jest ukierunkowany na stworzenie całościowego i skoordynowanego systemu wspierania eksportu w regionie (lub istnieją wątpliwości w zakresie jego ukierunkowania na stworzenie rozwiązań systemowych)  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania i gwarantują stworzenie całościowego i skoordynowanego systemu wspierania eksportu w regionie zapewniającego kompleksową ofertę dla pomorskich przedsiębiorstw umożliwiającą im wyjście na rynki zagraniczne | | | **7,5** | | | **15** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w aspekcie oczekiwań pomorskich przedsiębiorstw, wpływu na rozszerzenie oferty w zakresie wspierania eksportu i wzrost jej dostępności dla przedsiębiorców oraz potencjał wnioskodawcy gwarantujący efektywną i kompleksową realizację przedsięwzięcia.  **0** **pkt** – projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom lub potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana analizą potrzeb rynkowych lub analiza taka jest nieprzekonywująca, a wnioskodawca nie dysponuje adekwatnym do zakresu planowanych działań potencjałem lub doświadczeniem  **1** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb rynkowych, projekt co do zasady odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak zakres przewidzianych działań (ich skala i ciężar finansowy) nie jest w pełni adekwatny do oczekiwań rynku lub projekt w niewielkim stopniu przyczyni się do rozszerzenia oferty w zakresie wspierania eksportu i zwiększenia jej dostępności dla przedsiębiorstw  **1** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb rynkowych, projekt w pełni odpowiada zdiagnozowanym potrzebom oraz oczekiwaniom przedsiębiorstw, potencjał wnioskodawcy (w tym instytucjonalny i organizacyjny) jest adekwatny do planowanych działań, jednak wnioskodawca ma niewielkie doświadczenie w zakresie wspierania aktywności eksportowej przedsiębiorstw lub posiada ograniczoną zdolność do aktywnego działania w całym regionie  **2** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb rynkowych, projekt w pełni odpowiada zdiagnozowanym potrzebom oraz oczekiwaniom przedsiębiorstw i gwarantuje wzrost dostępności szerokiej palety usług w zakresie wspierania eksportu dla przedsiębiorstw (zarówno indywidualnych, jak i grup branżowych, międzybranżowych), wnioskodawca dysponuje odpowiednim potencjałem i doświadczeniem w zakresie wspierania aktywności eksportowej przedsiębiorstw oraz posiada zdolność do aktywnego działania w całym regionie | | | **7,5** | | | **15** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności wskaźników i ram wykonania).  Ocenie podlega również efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania.  **0** **pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0** **pkt** – planowane efekty wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1** **pkt** – planowane efekty projektu wnoszą umiarkowany, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest korzystny | | | **7,5** | | | **15** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na otoczenie społeczno-gospodarcze, w szczególności biorąc pod uwagę wpływ projektu na wzrost aktywności eksportowej przedsiębiorstw i zwiększenie kontaktów międzynarodowych województwa.  **0** **pkt** – projekt nie wpłynie lub wpłynie w niewielkim stopniu na wzmocnienie potencjału eksportowego pomorskich przedsiębiorstw i wzrost ich aktywności na rynkach zagranicznych, bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1** **pkt** – realizacja projektu będzie miała umiarkowany wpływ na wzmocnienie potencjału eksportowego pomorskich przedsiębiorstw i wzrost ich aktywności na rynkach zagranicznych  **2** **pkt** – realizacja projektu gwarantuje zwiększenie kontaktów międzynarodowych województwa i znacząco wpłynie na wzmocnienie potencjału eksportowego pomorskich przedsiębiorstw skutkujące wzrostem ich aktywności na rynkach zagranicznych | | | **5** | | | **10** |
| **Razem A** | | | | | | | **55** | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | Ocenie podlega dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia możliwości stworzenia efektywnego systemu wspierania regionalnego eksportu oraz realizacji celu, jakim jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w regionie.  **0** **pkt** – koncepcja przedsięwzięcia obejmuje wąski zakres działań, nie zapewnia kompleksowej oferty usług dla przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji i nie prowadzi do stworzenia systemu wspierania eksportu w regionie  **1 pkt –** koncepcja przedsięwzięciaobejmuje szeroki wachlarz działań, ale nie są one wystarczająco spójne i skoordynowane, by mogły tworzyć efektywny system wpierania eksportu w regionie  **2** **pkt** – koncepcja przedsięwzięcia obejmuje szeroki wachlarz działań, jest spójna i gwarantuje stworzenie całościowego, skoordynowanego i efektywnego systemu wspierania eksportu w regionie, zapewniającego kompleksową ofertę dla pomorskich przedsiębiorców | | | **10** | | | **20** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu wspierania eksportu w regionie niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi co do realizacji w przyszłości) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0** **pkt** – brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2** **pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu/planu działania | | | **2,5** | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | | | **25** | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Partnerstwo | Oceniana jest zasadność i forma współpracy partnerskiej, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów projektu  **0** **pkt** – projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa lub udział partnerów nie jest uzasadniony bądź też nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  **1** **pkt** – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewiduje inne, uzasadnione i ściśle powiązane z celami projektu formy współpracy istotne dla realizacji jego celów  **2 pkt** – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, a udział partnerów jest ściśle powiązany z celami projektu | | | **5** | | | **10** |
| C.2. Ukierunkowanie na Inteligentne Specjalizacje | Ocenie podlega ukierunkowanie przedsięwzięcia na wspieranie przedsiębiorców (indywidualnych oraz grup branżowych i międzybranżowych) działających w obszarach wpisujących się w realizację celów *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu*.  **0** **pkt** – koncepcja przedsięwzięcia nie przewiduje odrębnej oferty ani preferencji dla przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu i realizujących cele zdefiniowane w *Porozumieniach na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*  **1 pkt –** koncepcja przedsięwzięcia zakłada stworzenie odrębnej oferty lub preferencji dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu i realizujących cele zdefiniowane w *Porozumieniach na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza* | | | **5** | | | **5** |
| C.3. SUERMB | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni, tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru  **1 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego  **2 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego (w tym z co najmniej jednym podmiotem spoza Polski)  **2 pkt –** projekt posiada status projektu flagowego SUERMB | | | **2,5** | | | **5** |
| **Razem C** | | | | | | | **20** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | **100** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 2.4. OTOCZENIE BIZNESU** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 2.4.1. SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | | dopuszczalności | | | | A. Podstawowe | | | A.1. (*skreślone*) | | | (*skreślone*) | | | | | | | | (*skreślon*e) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[42]](#footnote-42) dla Działania/Poddziałania a wskazanymi w regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[43]](#footnote-43) a wskazanych w regulaminie konkursu. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[44]](#footnote-44) a wskazanym w regulaminie konkursu. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.13. Zgodność z IS | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | | | | | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Specyficzne | | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (PROJEKTY GRANTOWE)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | | wykonalności | | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | | | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub sposobu jego uzyskania w kontekście działań objętych zakresem projektu, w szczególności zasobów technicznych, kadrowych i zarządczych.  Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy.  Weryfikacja doświadczenia wnioskodawcy w zakresie obsługi przedsiębiorstw lub wsparcia MŚP. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | | Analiza strategii działania wnioskodawcy - koncepcji wsparcia przedsiębiorstw - w kontekście określenia rodzaju specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorstw, definiowania potrzeb i kreowania popytu na doradztwo wśród MSP oraz sposobu identyfikacji i weryfikacji IOB świadczących usługi  Weryfikacja sposobu identyfikacji i wyłaniania grantobiorców (kryteria dotyczące przedmiotu i podmiotu) oraz poziomu wskaźników. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Sposób realizacji projektu | | | Analiza systemu realizacji projektu w szczególności w kluczowych procesach dotyczących wyboru, kontraktowania, rozliczania, kontroli i monitorowania grantobiorców oraz mechanizmów zapewniających jakość i efektywność wsparcia przedsiębiorców.  Analiza ryzyka zarządczego dotyczącego wystąpienia zagrożeń w ww. procesach. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | | B.1. Koszty i budżet projektu | | | Weryfikacja kwalifikowalności wydatków oraz wysokości i zasadności kosztów zarządzania w stosunku do portfela grantobiorców i zakresu przewidywanych zadań. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Założenia do analiz | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | | Weryfikacja wiarygodności prognoz finansowych oraz przepływów finansowych w projekcie pod kątem ich zgodności ze strategią działania wnioskodawcy oraz wymagań dla ostatecznych grantobiorców. | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | | |
| **Waga** | | | | | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | | | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega ukierunkowanie projektu na stworzenie mechanizmu świadczenia specjalistycznych usług doradczych na rzecz MŚP w odpowiedzi na zgłaszany przez nie popyt.  **0 pkt** –założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu, w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania, bądź też budzą poważne wątpliwości, w szczególności co do ukierunkowania projektu na świadczenie usług w systemie popytowym, bądź co do ukierunkowania na usługi specjalistyczne lub opis celów i rezultatów podejmowanych działań uniemożliwia jednoznaczną ocenę w tym zakresie  **1 pkt** –założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania i w dostatecznym stopniu wskazują na ukierunkowanie projektu na świadczenie specjalistycznych usług w systemie popytowym, jednak projekt nie jest ukierunkowany na stworzenie mechanizmu świadczenia specjalistycznych usług doradczych na rzecz MŚP w regionie, bądź też istnieją wątpliwości w tym zakresie  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania i gwarantują stworzenie mechanizmu świadczenia specjalistycznych usług doradczych na rzecz MŚP zgodnie ze zgłaszanym przez nie popytem | | | | **5** | | | | | | **10** | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt przewiduje skuteczne metody bieżącego uwzględniania potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie specjalistycznych usług doradczych, w szczególności w aspekcie ich dostępności , a także potencjał wnioskodawcy gwarantujący całościową koordynację przedsięwzięcia i efektywną dystrybucję środków na dofinansowanie usług.  **0 pkt** – w projekcie nie wskazano przekonywujących i efektywnych mechanizmów zapewniających elastyczność systemu w zakresie potrzeb przedsiębiorstw w obszarze usług specjalistycznych, bądź też wnioskodawca nie dysponuje adekwatnym do zakresu planowanych działań potencjałem lub doświadczeniem  **1** **pkt** – projekt przewiduje skuteczne metody bieżącego uwzględniania potrzeb przedsiębiorców oraz mechanizmy reagowania na ich zmiany, jednak wnioskodawca posiada niewielkie doświadczenie w zakresie dystrybucji środków lub posiada ograniczoną zdolność do aktywnego zarządzania przedsięwzięciem o skali regionalnej  **2 pkt** – projekt przewiduje skuteczne metody bieżącego uwzględniania potrzeb przedsiębiorców oraz mechanizmy reagowania na ich zmiany, a wnioskodawca dysponuje odpowiednim potencjałem i doświadczeniem w zakresie dystrybucji środków i zarządzania przedsięwzięciem o skali regionalnej | | | | **7,5** | | | | | | **15** | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności wskaźnik*ów* i ram wykonania).  Ocenie podlega również skala finansowa projektu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania.  **0** **pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0** **pkt** – planowane efekty wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1** **pkt** – planowane efekty projektu wnoszą umiarkowany, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest korzystny | | | | **7,5** | | | | | | **15** | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | | Oceniany będzie stopień, w jakim realizacja projektu oddziaływać będzie na poprawę dostępności do specjalistycznych usług doradczych na rzecz przedsiębiorstw zgodnie z ich zapotrzebowaniem oraz potencjał projektu do budowy trwałego i efektywnie funkcjonującego regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP.  **0** **pkt** – projekt nie wpłynie lub wpłynie w niewielkim stopniu na poprawę dostępności oferty IOB w zakresie specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorstw zgodnie z ich zapotrzebowaniem i wzrost liczby przedsiębiorstw korzystających z doradztwa specjalistycznego  **1 pkt** – realizacja projektu wpłynie na czasową poprawę dostępności w regionie oferty z zakresu specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorstw zgodnie z ich zapotrzebowaniem, ale nie gwarantuje budowy trwałego i efektywnie funkcjonującego regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP  **2** **pkt** – realizacja projektu gwarantuje stworzenie szeroko dostępnej oraz atrakcyjnej oferty z zakresu specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorstw adekwatnych do ich potrzeb, a projekt ma potencjał do stworzenia trwałego i efektywnie funkcjonującego regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP | | | | **10** | | | | | | **20** | |
| **Razem A** | | | | | | | | | | **60** | | | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | Ocenie podlega dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia możliwości stworzenia efektywnie funkcjonującego regionalnego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MŚP oraz realizacji celu jakim jest tworzenie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw.  W szczególności weryfikacji podlegają następujące aspekty:   * Wnioskodawca wskazał minimalny katalog obszarów specjalistycznych usług doradczych realizowanych w ramach projektu oraz mechanizmy gwarantujące elastyczność systemu, w szczególności w zakresie badania potrzeb przedsiębiorstw i adekwatnego dostosowywania, a także rozszerzania oferty; * Wnioskodawca przedstawił jednoznaczny oraz prosty do implementacji sposób weryfikacji IOB świadczących specjalistyczne usługi doradcze; * Wnioskodawca zapewnił mechanizmy weryfikacji jakości wykonania usług; * Wnioskodawca zapewnił działania na rzecz skutecznej promocji systemu.   **0 pkt** – koncepcja przedsięwzięcia nie obejmuje co najmniej jednego ze wskazanych aspektów niezbędnych dla stworzenia i efektywnego funkcjonowania systemu świadczenia usług specjalistycznych dla przedsiębiorstw w regionie  **1 pkt** –koncepcja przedsięwzięcia obejmuje szeroki wachlarz działań (w tym wszystkie wymienione elementy), ale nie rozwiązuje w sposób kompleksowy zdefiniowanych problemów, bądź też planowane działania nie są wystarczająco spójne i skoordynowane lub koncepcja uwzględnia działania, które nie są uzasadnione  **2 pkt** – koncepcja przedsięwzięcia obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania w ramach wszystkich niezbędnych etapów procesu tworzenia i koordynacji systemu świadczenia usług dla przedsiębiorstw w modelu popytowym (w tym wszystkie wymienione elementy), które całkowicie rozwiązują zdefiniowany problem, a realizacja projektu gwarantuje stworzenie w regionie efektywnie funkcjonującego oraz otwartego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorstw | | | | **7,5** | | | | | | **15** | |
| B.2. Komplementarność projektu | | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu wspierania rozwoju firm, w szczególności w zakresie usług specjalistycznych (w tym proinnowacyjnych), niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi co do realizacji w przyszłości) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0** **pkt** – brak powiązań  **1 pkt** –projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2** **pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu/planu działania | | | | **6** | | | | | | **12** | |
| **Razem B** | | | | | | | | | | **27** | | | | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Ukierunkowanie na Inteligentne Specjalizacje | | | Ocenie podlega ukierunkowanie projektu na wspieranie rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu.  **0 pkt** – koncepcja przedsięwzięcia nie przewidujeodrębnej oferty ani preferencji dla przedsiębiorstw pozyskujących wsparcie doradcze w związku z oferowaniem produktów lub usług wpisujących się w obszary tematyczne Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, określone we właściwej uchwale ZWP i wynikające z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.*  **1 pkt** –koncepcja przedsięwzięcia zakłada stworzenie odrębnej oferty lub preferencji dla przedsiębiorstw pozyskujących wsparcie doradcze w związku z oferowaniem produktów lub usług wpisujących się w obszary tematyczne Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, określone we właściwej uchwale ZWP i wynikające z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | | | **5** | | | | | | **5** | |
| C.2. Podejście strategiczne | | | Ocenie podlega ukierunkowanie projektu na upowszechnianie podejścia strategicznego w firmach (m.in. doradztwo w zakresie wdrażania modeli biznesowych, audyty mające na celu usprawnienie funkcjonowanie organizacji)  **0** **pkt** – koncepcja przedsięwzięcia nie przewidujeodrębnej oferty ani preferencji w zakresie usług doradczych ukierunkowanych na upowszechnianie podejścia strategicznego, bądź też opis projektu uniemożliwia jednoznaczną ocenę w tym zakresie  **1 pkt** – koncepcja przedsięwzięcia zakłada stworzenie odrębnej oferty lub preferencji w zakresie usług doradczych ukierunkowanych na upowszechnianie podejścia strategicznego w przedsiębiorstwach | | | | **3** | | | | | | **3** | |
| C.3. Ukierunkowanie terytorialne | | | Ocenie podlega ukierunkowanie projektu na wspieranie mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie usług doradczych z obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej  **0** **pkt** – koncepcja przedsięwzięcia nie przewidujeodrębnej oferty ani preferencji w zakresie usług doradczych dla mikro i małych przedsiębiorstw z obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej  **1 pkt –** koncepcja przedsięwzięcia zakłada stworzenie odrębnej oferty lub preferencji w zakresie usług doradczych dla mikro i małych przedsiębiorstw w z obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej | | | | **5** | | | | | | **5** | |
| **Razem C** | | | | | | | | | | **13** | | | | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 2.4.2. WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA TERENIE OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA - MECHANIZM ZIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | | dopuszczalności | | | | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | | | (*skreślone*) | | | | | | | | (*skreślon*e) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu.  W szczególności weryfikacja zapewnienia wkładu prywatnego. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.13. Zgodność z IS | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | | | | |
| merytoryczne | wykonalności | | | | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | | | | | | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub sposobu jego uzyskania w kontekście działań objętych zakresem projektu, w szczególności zasobów technicznych i kadrowych. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.2. Możliwe warianty | | | | | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem.  W szczególności weryfikacja wybranego wariantu pod kątem niepowielania dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu w regionie. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.3. Zakres rzeczowy projektu | | | | | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Ocena strategii biznesowej IOB pod kątem wewnętrznej spójności, realności przyjętych założeń, zgodności z profilem działalności wnioskodawcy w kontekście oczekiwań rynku oraz wymagań RPO WP tj. nakierowania na: wzrost zdolności działania w warunkach rynkowych (właściwa identyfikacja potrzeb), samofinansowanie się oraz jasno zdefiniowane cele i oczekiwane rezultaty działań podejmowanych na rzecz MŚP. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.4. Analiza ryzyka | | | | | | Ocena poprawności przeprowadzenia analizy ryzyka w szczególności pod kątem:   * identyfikacji potencjalnych ryzyk (w tym niepowodzenia projektu), * sposobu ich szacowania, * realności planu zarządzania ryzykami. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.5. Poprawność procedury OOŚ | | | | | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzji warunkujących realizację inwestycji z właściwymi przepisami prawa wskazanymi w Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 stanowiących załącznik do *Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.* | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | | | | | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w wezwaniu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B.2. Założenia do analiz | | | | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | | | | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu. Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | | | | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) do realizacji projektu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | | | |
| merytoryczne | | | strategiczne | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | | Weryfikacja wpisywania się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu, w tym w szczególności strategii biznesowej IOB, w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania oraz czy stanowią one odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności weryfikacji podlega ukierunkowanie projektu na profesjonalizację działalności IOB i wzmacnianie zdolności do świadczenia nowych, precyzyjnie sprofilowanych usług zgodnie z popytem przedsiębiorstw oraz samofinansowania działalności. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | Weryfikacji podlega, czy projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w aspekcie oczekiwań rynku na usługi świadczone przez IOB oraz w aspekcie wpływu realizacji projektu na wzrost zdolności IOB do działania w warunkach rynkowych i świadczenia nowych, precyzyjnie sprofilowanych usług zgodnych z popytem przedsiębiorstw, a także zdolności samofinansowania. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | | | Weryfikowany jest wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności wskaźników i ram wykonania).  Weryfikacji podlega również efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | | | Weryfikowana jest skala, w jakiej realizacja projektu wpłynie na rozszerzenie dostępnej w regionie oferty IOB w zakresie nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług oraz na ich realną dostępność dla przedsiębiorców zgodnie z ich zapotrzebowaniem. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.5. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | | | | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | Weryfikowany jest dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia zdolności do trwałego i skutecznego rozwiązania zdefiniowanego problemu. W trakcie weryfikacji uwzględnia się również kompleksowość rezultatów projektu w aspekcie zapewnienia kompleksowej i zintegrowanej oferty usług dla przedsiębiorców. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.2. Komplementarność projektu | | | | Weryfikowany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami, w szczególności z zakresu sieciowej współpracy IOB i budowania gotowości do świadczenia nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług na rzecz przedsiębiorstw, niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi co do realizacji w przyszłości) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Partnerstwo | | | | Weryfikacja zasadności i formy współpracy partnerskiej, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów projektu. | | | | | **TAK /**  **NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | | | |
| C.2. Ukierunkowanie na Inteligentne Specjalizacje | | | | Weryfikacji podlega ukierunkowanie projektu na wspieranie rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu poprzez budowanie gotowości do świadczenia usług z zakresu obszarów inteligentnych specjalizacji regionu, uwzględnienie odrębnej oferty lub preferencji dla przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu i realizujących cele zdefiniowane w *Porozumieniach na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*). | | | | | **TAK /**  **NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | | | |
| C.3. Technologie i usługi cyfrowe | | | | Weryfikacji podlega ukierunkowanie projektu na upowszechnianie technologii i usług cyfrowych. | | | | | **TAK /**  **NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | | | |
| PODDZIAŁANIE 2.4.3. WSPARCIE INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | | dopuszczalności | | | | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | | | (*skreślone*) | | | | | | | | (*skreślon*e) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz regulaminie konkursu. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja zapewnienia wkładu prywatnego. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz regulaminie konkursu. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.13. Zgodność z IS | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Specyficzne | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | | | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| merytoryczne | wykonalności | | | | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub sposobu jego uzyskania w kontekście działań objętych zakresem projektu, w szczególności zasobów technicznych i kadrowych. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.2. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem.  W szczególności weryfikacja wybranego wariantu pod kątem niepowielania dostępnej infrastruktury IOB o podobnym profilu w regionie. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Ocena strategii biznesowej IOB pod kątem wewnętrznej spójności, realności przyjętych założeń, zgodności z profilem działalności wnioskodawcy w kontekście oczekiwań rynku oraz wymagań RPO WP tj. nakierowania na: wzrost zdolności działania w warunkach rynkowych (właściwa identyfikacja potrzeb), samofinansowanie się oraz jasno zdefiniowane cele i oczekiwane rezultaty działań podejmowanych na rzecz MŚP. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Analiza ryzyka | Ocena poprawności przeprowadzenia analizy ryzyka w szczególności pod kątem:   * identyfikacji potencjalnych ryzyk (w tym niepowodzenia projektu), * sposobu ich szacowania, * realności planu zarządzania ryzykami. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzji warunkujących realizację inwestycji z właściwymi przepisami prawa wskazanymi w Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 stanowiących załącznik do *Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020.* | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu. Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) do realizacji projektu. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | |
| **Waga** | | | | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | | strategiczne | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu, w tym w szczególności strategii biznesowej IOB, wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega ukierunkowanie projektu na profesjonalizację działalności IOB i wzmacnianie zdolności do świadczenia nowych, precyzyjnie sprofilowanych usług zgodnie z popytem przedsiębiorstw oraz samofinansowania działalności.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi uzgodnieniami.  **0 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu, w szczególności strategii biznesowej IOB, w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania, bądź też budzą poważne wątpliwości, w szczególności co do ukierunkowania projektu na budowę zdolności IOB do samofinansowania działalności oraz do świadczenia nowych, precyzyjnie sprofilowanych usług zgodnie z popytem przedsiębiorców, bądź też strategia biznesowa nie definiuje celów i oczekiwanych rezultatów działań podejmowanych na rzecz przedsiębiorców  **1 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu, w szczególności strategii biznesowej IOB, w dostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania i w dostatecznym stopniu wskazują na ukierunkowanie projektu na budowę zdolności IOB do samofinansowania działalności oraz do świadczenia usług zgodnych z popytem, jednak istnieją wątpliwości co do o ukierunkowania projektu na świadczenie wyłącznie nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług, bądź też opis celów i rezultatów działań podejmowanych na rzecz przedsiębiorców uniemożliwia jednoznaczną ocenę w tym zakresie  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu, w szczególności strategii biznesowej IOB, w wysokim stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania i gwarantują pełne ukierunkowanie projektu na budowę zdolności IOB do samofinansowania działalności oraz do świadczenia nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców, a cele i oczekiwane rezultaty działań podejmowanych na rzecz przedsiębiorców zostały precyzyjnie zdefiniowane  **2** **pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | | | | | **5** | | | | | | **10** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w aspekcie oczekiwań rynku na usługi świadczone przez IOB oraz w aspekcie wpływu realizacji projektu na wzrost zdolności IOB do działania w warunkach rynkowych i świadczenia nowych, precyzyjnie sprofilowanych usług zgodnie z popytem przedsiębiorstw, a także zdolności do samofinansowania.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0** **pkt** – potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb rynkowych lub projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, bądź też realizacja projektu nie wpłynie na wzrost zdolności IOB do działania w warunkach rynkowych i świadczenia nowych, precyzyjnie sprofilowanych usług zgodnie z popytem lub wpłynie w niewielkim stopniu na poprawę zdolności IOB do samofinansowania  **1** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb rynkowych, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak jego realizacja w umiarkowanym stopniu poprawi zdolność IOB do działania w warunkach rynkowych i świadczenia nowych, precyzyjnie sprofilowanych usług zgodnie z popytem przedsiębiorstw lub projekt doprowadzi do samofinansowania jedynie części działalności IOB  **2** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb rynkowych, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a jego realizacja w znacznym stopniu poprawi zdolność IOB do działania w warunkach rynkowych i świadczenia nowych, precyzyjnie sprofilowanych usług dla przedsiębiorstw zgodnie z ich popytem i gwarantuje znaczący wzrost zdolności IOB do samofinansowania przeważającej części działalności  **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | | | | | **10** | | | | | | **20** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności wskaźników i ram wykonania).  Ocenie podlega również efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania.  **0** **pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0** **pkt** – planowane efekty wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1** **pkt** – planowane efekty projektu wnoszą umiarkowany, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest korzystny | | | | | | **7,5** | | | | | | **15** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu wpłynie na rozszerzenie dostępnej w regionie oferty IOB w zakresie nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług oraz na ich realną dostępność dla przedsiębiorców zgodnie z zapotrzebowaniem.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0** **pkt** – realizacja projektu nie wpłynie (lub nieznacznie wpłynie) na rozszerzenie w regionie oferty w zakresie nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług lub nie wpłynie na poprawę dostępu do nich zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw (bądź wpłynie w niewielkim stopniu)  **1** **pkt** – realizacja projektu wpłynie w umiarkowanym stopniu na rozszerzenie w regionie oferty w zakresie nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług oraz na poprawę dostępu do tych usług dla przedsiębiorstw zgodnie z ich zapotrzebowaniem  **2** **pkt** – realizacja projektu znacząco przyczyni się do rozszerzenia w regionie oferty w zakresie nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług dla przedsiębiorstw oraz gwarantuje szeroki ich dostęp dla przedsiębiorstw zgodnie z ich zapotrzebowaniem  **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | | | | | **5** | | | | | | **10** |
| **Razem A** | | | | | | | | | | **55** | | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | Ocenie podlega dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia zdolności do trwałego i skutecznego rozwiązania zdefiniowanego problemu. W ocenie uwzględnia się również kompleksowość rezultatów projektu w aspekcie zapewnienia kompleksowej i zintegrowanej oferty usług dla przedsiębiorców.  **0 pkt** – projekt obejmuje jeden wątek/rodzaj działań, co przekłada się na częściowe rozwiązanie zdefiniowanego problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje jeden wątek/rodzaj działań, ale jest to uzasadnione w świetle dotychczas zrealizowanych działań i prowadzi do całkowitego rozwiązania problemu i zapewnienia kompleksowej, zintegrowanej oferty usług dla przedsiębiorstw  **1** **pkt** – w ramach projektu przewidziano wielowątkowe i uzasadnione działania, jednak nie zapewniają one pełnego rozwiązania zdefiniowanego problemu lub rezultaty projektu nie prowadzą do stworzenia kompleksowej i zintegrowanej oferty usług dla przedsiębiorstw  **2 pkt –** w ramach projektu realizowane będą wielowątkowe i uzasadnione działania (w tym z wykorzystaniem *cross-financingu*), które całkowicie rozwiązują zdefiniowany problem, a realizacja projektu gwarantuje stworzenie kompleksowej i zintegrowanej oferty usług dla przedsiębiorstw | | | | | | **7,5** | | | | | | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami, w szczególności z zakresu sieciowej współpracy IOB i budowania gotowości do świadczenia nowych i precyzyjnie sprofilowanych usług na rzecz przedsiębiorstw, niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi co do realizacji w przyszłości) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt** – brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2** **pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu/planu działania | | | | | | **2,5** | | | | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | | | | | | **20** | | | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Partnerstwo | Oceniana jest zasadność i forma współpracy partnerskiej, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów projektu  **0** **pkt** – projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa lub udział partnerów nie jest uzasadniony, bądź też nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  **1 pkt** – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewiduje inne, uzasadnione formy współpracy istotne dla realizacji jego celów i ściśle z nim związane lub jest realizowany w ramach współpracy sieciowej  **2 pkt** – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, a udział partnerów jest ściśle powiązany z celami projektu | | | | | | **5** | | | | | | **10** |
| C.2.Ukierunkowanie na Inteligentne Specjalizacje | Ocenie podlega ukierunkowanie projektu na wspieranie rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu.  **0** **pkt** – projekt nie jest ukierunkowany na budowanie gotowości do świadczenia usług z zakresu obszarów inteligentnych specjalizacji regionu*,* bądź też nie przewidujeodrębnej oferty ani preferencji dla przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu i realizujących cele zdefiniowane w *Porozumieniach na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*  **1 pkt –** projekt jest ukierunkowany na budowanie gotowości do świadczenia usług z zakresu obszarów inteligentnych specjalizacji regionu i zakłada stworzenie odrębnej oferty lub definiuje preferencje dla przedsiębiorstw działających w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu i realizujących cele zdefiniowane w *Porozumieniach na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*) | | | | | | **10** | | | | | | **10** |
| C.3. Technologie i usługi cyfrowe | Ocenie podlega ukierunkowanie projektu na upowszechnianie technologii i usług cyfrowych.  **0 pkt –** projekt nie jest ukierunkowany na upowszechnianie technologii i usług cyfrowych  **1 pkt –** projekt jest ukierunkowany na upowszechnianie technologii i usług cyfrowych lub dotyczy wdrażania usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz przedsiębiorców przez IOB oraz administrację publiczną | | | | | | **5** | | | | | | **5** |
| **Razem C** | | | | | | | | | | **25** | | | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 2.5. INWESTORZY ZEWNĘTRZNI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (PROJEKTY GRANTOWE)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | | | | A.1. (*skreślone*) | | | | | (*skreślone*) | | | | | (*skreślon*e) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w /regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.13. Zgodność z IS | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Specyficzne | | | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | | | | | | | | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub sposobu jego uzyskania w kontekście działań objętych zakresem projektu, w szczególności zasobów technicznych, kadrowych i zarządczych.  Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy.  Weryfikacja doświadczenia wnioskodawcy w zakresie obsługi inwestorów. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | | | | | | | Analiza strategii działania wnioskodawcy w kontekście potencjału inwestycyjnego województwa, potrzeb odbiorców i doboru narzędzi wsparcia.  Weryfikacja sposobu identyfikacji i wyłaniania grantobiorców (kryteria dotyczące przedmiotu i podmiotu, w tym procedur zapewnienia niepowielania infrastruktury przez grantobiorców) oraz poziomu wskaźników. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Sposób realizacji projektu | | | | | | | | Analiza systemu realizacji projektu w szczególności w kluczowych procesach dotyczących wyboru, kontraktowania, rozliczania, kontroli i monitorowania grantobiorców oraz mechanizmów zapewniających efektywność wsparcia.  Analiza ryzyka zarządczego dotyczącego wystąpienia zagrożeń ww. procesach. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Koszty i budżet projektu | | | | | | | | Weryfikacja kwalifikowalności wydatków oraz wysokości i zasadności kosztów zarządzania w stosunku do portfela grantobiorców i zakresu przewidywanych zadań. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Założenia do analiz | | | | | | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | | | | | | | Weryfikacja wiarygodności prognoz finansowych oraz przepływów finansowych w projekcie pod kątem ich zgodności ze strategią działania wnioskodawcy oraz wymagań dla ostatecznych grantobiorców. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | | | | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania w zakresie zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu.  **0** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania, bądź też budzą wątpliwości, w szczególności co do charakteru przedsięwzięcia i jego ukierunkowania na rzeczywistą poprawę efektywności obsługi inwestorów i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu  **1** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania, ale projekt nie jest ukierunkowany na stworzenie całościowego i skoordynowanego systemu wspierania inwestorów w regionie (lub istnieją wątpliwości w zakresie jego ukierunkowania na stworzenie rozwiązań systemowych)  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania i gwarantują stworzenie całościowego i skoordynowanego systemu wspierania inwestycji w regionie zapewniającego kompleksową ofertę dla inwestorów | | | | **7,5** | | | **15** | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby zarówno w aspekcie oczekiwań inwestorów, jak i regionu (pożądany profil inwestora) oraz potencjał Wnioskodawcy gwarantujący efektywną i kompleksową realizację przedsięwzięcia.  **0** **pkt** – projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom lub potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana analizą potrzeb rynkowych lub analiza taka jest nieprzekonywująca, bądź też wnioskodawca nie dysponuje adekwatnym do zakresu planowanych działań potencjałem lub doświadczeniem  **1** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb rynkowych, projekt co do zasady odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak zakres przewidzianych działań (ich skala i ciężar finansowy) nie jest w pełni adekwatny do oczekiwań inwestorów oraz oczekiwań związanych z przyciąganiem najbardziej perspektywicznych inwestorów zgodnie z profilem gospodarczym regionu  **1** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb rynkowych, projekt w pełni odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, potencjał wnioskodawcy (w tym instytucjonalny i organizacyjny) jest adekwatny do planowanych działań, jednak wnioskodawca ma niewielkie doświadczenie w zakresie przyciągania inwestycji oraz obsługi inwestorów lub posiada ograniczoną zdolność do aktywnego działania w całym regionie  **2** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb rynkowych, projekt w pełni odpowiada zdiagnozowanym potrzebom oraz zawiera rozwiązania sprzyjające przyciąganiu do regionu najbardziej pożądanych inwestorów, a wnioskodawca dysponuje odpowiednim potencjałem i doświadczeniem w zakresie działań na rzecz przyciągania inwestycji oraz obsługi inwestorów oraz posiada zdolność do aktywnego działania w całym regionie | | | | **7,5** | | | **15** | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | | | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności wskaźników i ram wykonania).  Ocenie podlega również efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania.  **0** **pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0** **pkt** – planowane efekty wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1** **pkt** – planowane efekty projektu wnoszą umiarkowany, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest korzystny | | | | **5** | | | **10** | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | | | | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na otoczenie społeczno-gospodarcze, w szczególności biorąc pod uwagę wpływ projektu na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu i wzrost liczby inwestycji gospodarczych  **0** **pkt** – projekt nie wpłynie lub wpłynie w niewielkim stopniu na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu i wzrost liczby inwestycji gospodarczych, bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1** **pkt** – realizacja projektu zwiększy efektywność obsługi inwestorów w regionie i poprawi atrakcyjność województwa w umiarkowanym stopniu, nieprzekładającym się na znaczny wzrost liczby inwestycji (z uwagi na przyjęty zakres działań lub stopień systemowości rozwiązań)  **2** **pkt** – realizacja projektu znacząco wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawi efektywność systemu obsługi inwestorów, co gwarantuje wzrost liczby inwestycji | | | | **5** | | | **10** | |
| **Razem A** | | | | | | | | | | | | **50** | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | | Ocenie podlega dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia zdolności do trwałego i skutecznego rozwiązania zdefiniowanego problemu.  W ocenie uwzględnia się w szczególności kompleksowość projektu w kontekście możliwości stworzenia efektywnego systemu obsługi inwestorów oraz realizacji celu, jakim jest zwiększenie poziomu inwestycji w regionie.  **0 pkt** – projekt obejmuje pojedynczy wątek/jednorodne działania lub pojedynczy etap w ramach całego procesu obsługi inwestorów, co nie rozwiązuje zdefiniowanego problemu lub przekłada się na jego częściowe rozwiązanie  **1** **pkt** – projekt obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania w ramach sekwencji wszystkich niezbędnych etapów procesu obsługi inwestorów, ale zaproponowane ujęcie nie ma charakteru całościowego i nie rozwiązuje w sposób kompleksowy zdefiniowanych problemów, bądź też planowane działania nie są wystarczająco spójne i skoordynowane by mogły tworzyć efektywny system obsługi inwestorów w regionie  **2** **pkt** – projekt obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania w ramach sekwencji wszystkich niezbędnych etapów procesu obsługi inwestorów (w tym realizowane z wykorzystaniem *cross-financingu*) i gwarantuje poprawę skuteczności oferty dla inwestorów oraz stworzenie całościowego i skoordynowanego systemu wsparcia inwestycji zewnętrznych w regionie | | | | **10** | | | **20** | |
| B.2. Komplementarność projektu | | | | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu wspierania inwestycji w regionie niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi, co do realizacji w przyszłości) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0** **pkt** – brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2** **pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu/planu działania | | | | **2,5** | | | **5** | |
| **Razem B** | | | | | | | | | | | | **25** | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Ukierunkowanie na Inteligentne Specjalizacje | | | | | Ocenie podlega ukierunkowanie przedsięwzięcia na wpieranie inwestycji wpisujących się w realizację celów *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu*.  **0** **pkt** – projekt nie jest ukierunkowany na wpieranie inwestycji wpisujących się w realizację celów *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu*  **1 pkt –** projekt jest ukierunkowany na wpieranie inwestycji wpisujących się w realizację celów *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu* (zdefiniowane zostały preferencje dla inwestycji z zakresu inteligentnych specjalizacji) | | | | **2,5** | | | **2,5** | |
| C.2. Miejsca pracy | | | | | Ocenie podlega ukierunkowanie projektu na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia  **0** **pkt** – projekt nie jest ukierunkowany na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia lub nie opisuje mechanizmów przyciągania do regionu inwestycji skutkujących powstawaniem trwałych miejsc pracy  1 **pkt** – projekt zawiera opis mechanizmów przyciągania do regionu inwestycji skutkujących powstawaniem trwałych miejsc pracy | | | | **5** | | | **5** | |
| C.3. Ład przestrzenny | | | | | Ocenie podlega uwzględnienie w projekcie wymogów kształtowania ładu przestrzennego i wpływu na jakość przestrzeni oraz środowiska (w tym infrastruktury).  **0** **pkt** – projekt nie odnosi się do kwestii wymogów kształtowania ładu przestrzennego wynikających z *Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego* i wpływu na jakość przestrzeni oraz środowiska  **1 pkt –** projekt odnosi się do wymogów kształtowania ładu przestrzennego wynikających z *Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego* oraz wpływu na jakość przestrzeni oraz środowiska i opisuje kryteria/zasady doboru terenów inwestycyjnych uwzględniających te wymogi | | | | **2,5** | | | **2,5** | |
| C.4. Tereny zdegradowane | | | | | Ocenie podlega uwzględnienie preferencji dla inwestycji zlokalizowanych na terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie.  **0** **pkt** – projekt nie przewiduje preferencji dla inwestycji zlokalizowanych na terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie  **1 pkt –** projekt definiuje preferencje dla inwestycji zlokalizowanych na terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie | | | | **6** | | | **6** | |
| C.5. Lokalizacja projektu | | | | | Ocenie podlega uwzględnienie preferencji dla inwestycji zlokalizowanych na obszarze OMT oraz gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych wskazanych w *Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.*  **0** **pkt** – projekt nie przewiduje preferencji dla inwestycji zlokalizowanych na obszarze OMT oraz gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych wskazanych w *Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.*  **1 pkt –** projekt definiuje preferencje dla inwestycji zlokalizowanych na obszarze OMT oraz gmin położonych wzdłuż regionalnych korytarzy transportowych wskazanych w *Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.* | | | | **5** | | | **5** | |
| C.6. SUERMB | | | | | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni, tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru  **1 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego  **2 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego (w tym z co najmniej jednym podmiotem spoza Polski)  **2 pkt –** projekt posiada status projektu flagowego SUERMB | | | | **2** | | | **4** | |
| **Razem C** | | | | | | | | | | | | **25** | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (PROJEKTY INDYWIDUALNE)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| formalne | | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | | | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | | | | | (*skreślon*e) | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[45]](#footnote-45) dla Działania/Poddziałania a wskazanymi w regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[46]](#footnote-46) a wskazanych w regulaminie konkursu. | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[47]](#footnote-47) a wskazanym w regulaminie konkursu. | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP[[48]](#footnote-48) a wskazane w regulaminie konkursu. | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wymienionymi w UP, RPO WP, SzOOP[[49]](#footnote-49) a wskazanymi w regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja zgodności powierzchni terenu inwestycyjnego objętego projektem z wartością określoną w SzOOP[[50]](#footnote-50) a wskazaną w regulaminie konkursu. | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS[[51]](#footnote-51) w zakresie przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Kierownika RPS, wydanej w odniesieniu do zgodności projektu z celami przedsięwzięcia strategicznego pn. *Invest in Pomerania* oraz zgodności obszaru realizacji projektu z *Rankingiem terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim*, powstałym w wyniku *Analizy lokalizacyjnej* sporządzonej w ramach projektu pt. *Invest in Pomerania 2020*. | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | | | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Specyficzne | | | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| merytoryczne | | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji w szczególności w zakresie niepowielania dostępnej infrastruktury. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ. | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | | | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP[[52]](#footnote-52) dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu komercjalizacji oraz funkcjonowania infrastruktury po zakończeniu realizacji projektu. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu (w tym planu komercjalizacji) oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu. Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | |
| **Waga** | | | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania w zakresie zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu.  **0** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania, bądź też budzą wątpliwości, w szczególności co do charakteru przedsięwzięcia i jego ukierunkowania na stworzenie dobrze skomunikowanych i uzbrojonych terenów inwestycyjnych oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu  **1** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania, a realizacja projektu zwiększy podaż dobrze skomunikowanych i uzbrojonych terenów inwestycyjnych | | | | | **5** | | | | | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby w aspekcie oczekiwań inwestorów oraz potencjał projektu wynikający z jego pozycji w *Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim*, powstałym w wyniku *Analizy lokalizacyjnej* sporządzonym w ramach projektu pt. *Invest in Pomerania 2020.*  **Zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu**  **0** **pkt** – projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę w tym zakresie  **1** **pkt** – projekt co do zasady odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak nie wykazano zainteresowania potencjalnych inwestorów  **2** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb rynkowych oraz wykazano zainteresowanie potencjalnych inwestorów | | | | | **5** | | | | | **10** |
| **Potencjał projektu**  **0** – projekt uzyskał mniej niż 50 punktów w *Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim*, powstałym w wyniku *Analizy lokalizacyjnej* sporządzonej w ramach projektu pt. *Invest in Pomerania 2020*  **1** – finalna ocena punktowa projektu w *Rankingu terenów inwestycyjnych* *w województwie pomorskim* mieści się w przedziale 50 – 80 punktów  **2** – projekt uzyskał więcej niż 80 punktów w *Rankingu terenów inwestycyjnych w województwie pomorskim* | | | | | **15** | | | | | **30** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności wskaźników i ram wykonania).  Ocenie podlega również efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania.  **0** **pkt** – planowany wkład projektu w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania (w szczególności wskaźników ilościowych i ram wykonania) jest mniejszy niż średni wkład obliczony dla wszystkich projektów w konkursie lub stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt** – projekt wniesie istotny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania (w szczególności wskaźników ilościowych i ram wykonania), tj. większy niż średnia dla wszystkich projektów w konkursie, a stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest korzystny | | | | | **10** | | | | | **10** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez ukierunkowanie projektu na przyciąganie najbardziej perspektywicznych inwestorów.  **0** **pkt** – projekt nie jest ukierunkowany na przyciąganie inwestycji wpisujących się w realizację celów *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu*, bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę w tym zakresie  **1 pkt** –projekt jest ukierunkowany na przyciąganie inwestycji wpisujących się w realizację celów *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu* | | | | | **5** | | | | | **5** |
| **Razem A** | | | | | | | | | | **60** | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | | B.1. Kompleksowość projektu | Ocenie podlega dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia zdolności do trwałego i skutecznego rozwiązania zdefiniowanego problemu.  **0 pkt** – projekt obejmuje pojedynczy wątek/jednorodne działania co nie rozwiązuje zdefiniowanego problemu lub przekłada się na jego częściowe rozwiązanie  **1** **pkt** – projekt obejmuje różne i uzasadnione działania, jednak nie zapewniają one pełnego rozwiązania zdefiniowanego problemu, bądź projekt obejmuje jeden aspekt/rodzaj działań, ale jest to uzasadnione z punktu widzenia całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu  **2** **pkt** – projekt jest wielowątkowy, obejmuje uzasadnione działania, które kompleksowo rozwiązują określony w projekcie problem | | | | | **5** | | | | | **10** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu wspierania inwestycji w regionie (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi, co do realizacji w przyszłości) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. W szczególności ocenie podlega stopień powiązania projektu z projektem pt. *Invest in Pomerania 2020.*  **0** **pkt** – brak powiązań  **1 pkt** –projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu/planu działania (np. uzbrojenie terenu dopełniającego strefę pod inwestycje), jednak projekt nie jest powiązany z działaniami realizowanymi w ramach projektu pt. *Invest in Pomerania 202*0i nie przewiduje takich powiązań  **2** **pkt** – projekt jest powiązany z działaniami realizowanymi w ramach projektu pt. *Invest in Pomerania* *2020* (innymi niż wsparcie uzbrojenia terenów inwestycyjnych) | | | | | **7,5** | | | | | **15** |
| **Razem B** | | | | | | | | | | **25** | | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | C.1. Miejsca pracy | Ocenie podlega ukierunkowanie projektu na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia.  **0** **pkt** – projekt nie jest ukierunkowany na przyciąganie inwestycji skutkujących wzrostem zatrudnienia lub na tle innych projektów jest to liczba nieistotna (mniejsza niż średnia dla wszystkich projektów w konkursie) lub nie opisuje mechanizmów przyciągania do regionu inwestycji skutkujących powstawaniem trwałych miejsc pracy  **1** **pkt** – wnioskodawca deklaruje powstanie znaczącej na tle innych projektów liczby nowych i trwałych miejsc pracy (więcej niż średnia dla wszystkich projektów w konkursie) | | | | | **5** | | | | | **5** |
| C.2. Ład przestrzenny | Ocenie podlega uwzględnienie w projekcie wymogów kształtowania ładu przestrzennego wynikających z *Planu Zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030* i stanowiącego jego część *Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030* oraz wpływu na jakość przestrzeni oraz środowiska (w tym infrastruktury).  **0** **pkt** – projekt nie odnosi się do kwestii wymogów kształtowania ładu przestrzennego oraz wpływu na jakość przestrzeni oraz środowiska  **1 pkt** –projekt odnosi się do wymogów kształtowania ładu przestrzennego oraz wpływu na jakość przestrzeni oraz środowiska i opisuje kryteria/zasady doboru terenów inwestycyjnych uwzględniających te wymogi | | | | | **3** | | | | | **3** |
| C.3. Tereny zdegradowane | Ocenie podlega uwzględnienie lokalizacji inwestycji na terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie.  **0** **pkt** – projekt nie jest zlokalizowany na terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie  **1 pkt** –projekt jest zlokalizowany na terenach obecnie lub dawniej wykorzystywanych pod działalność gospodarczą, w tym zdegradowanych przestrzennie i ekologicznie | | | | | **5** | | | | | **5** |
| C.4. SUERMB | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  **0 pkt** –projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni, tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru  **1 pkt** –projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego  **2 pkt** –projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego (w tym z co najmniej jednym podmiotem spoza Polski)  **2 pkt** –projekt posiada status projektu flagowego SUERMB | | | | | **1** | | | | | **2** |
| **Razem C** | | | | | | | | | | **15** | | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 3 EDUKACJA** | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁANIE 3.1. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA** | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[53]](#footnote-53) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[54]](#footnote-54) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy)  z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[55]](#footnote-55) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[56]](#footnote-56) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[57]](#footnote-57) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | | B. 1. Rezultaty bezpośrednie projektu | | Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego *Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu* na poziomie co najmniej 90% w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli objętych wsparciem w projekcie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.* | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | | **2,5** | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego  w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | **5** | **40** |
| A.3. Trwałość rezultatów | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | **2,5** | **5** |
| **Razem A** | | | | **50** | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | **5** | **35** |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | **5** | **10** |
| B.3. Komplementarność projektu | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | **2,5** | **5** |
| **Razem B** | | | | **50** | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Lokalizacja | | Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie,  w jakim projekt jest realizowany na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej (na podstawie przedstawionego w ramach regulaminu konkursu wykazu obszarów o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej).  **0 pkt** – projekt nie jest realizowany wyłącznie na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej  **1 pkt** – projekt realizowany jest wyłącznie na obszarach o odsetku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym poniżej średniej wojewódzkiej. | **12** | **12** |
| C.2. Partnerstwo | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo  w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:  a) organizacje pozarządowe,  b) instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,  c) instytucje kultury,  które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:  a) organizacje pozarządowe,  b) instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,  c) instytucje kultury,  które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:  a) organizacje pozarządowe,  b) instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,  c) instytucje kultury,  które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **Kryterium dotyczy projektów zakładających podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej.** | **4** | **8** |
| C.3. Formuła partnerstwa | | Ocenie podlega formuła realizacji projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/publiczno-społecznego.  **0 pkt** – projekt nie jest realizowany w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/publiczno-społecznego.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/publiczno-społecznego.  **Kryterium dotyczy projektów zakładających tworzenie trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.** | **2** | **4** |
| C.4. Trwałość efektów | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt zapewnia trwałość efektów poprzez utrzymanie wspartych w ramach projektów struktur przedszkolnych.  **1 pkt** – projekt zakłada utrzymanie wspartych w jego ramach miejsc edukacji przedszkolnej w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  **2 pkt** – projekt zakłada utrzymanie wspartych w jego ramach miejsc edukacji przedszkolnej w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu. | **3** | **6** |
| C.5. Podejście oddolne | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany  i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.  **0 pkt –** projekt nie jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe.  **1 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, ale zamieszczony w niej opis jest na tyle ogólny, że nie pozwala na ocenę jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów i/lub nie będzie integrował aktywności wielu podmiotów.  **2 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów. | **3** | **6** |
| C.6. ICT | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt w ramach realizowanego wsparcia zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji dzieci/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **0 pkt** – projekt nie zakłada wykorzystania narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji dzieci/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **1 pkt** – projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w większości zadań obejmujących proces kształcenia kompetencji dzieci/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **2 pkt** – projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia kompetencji dzieci/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli. | **2** | **4** |
| **Razem C** | | | | **40** | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | **140** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 3.2. EDUKACJA OGÓLNA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 3.2.1. JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | | |
| formalne | dopuszczalności | | | | | | | A. Podstawowe | | | | | A.1. (*skreślone*) | | | | | (*skreślone*) | | | | | | | | | (*skreślon*e) | | | | | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[58]](#footnote-58) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[59]](#footnote-59) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy)  z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[60]](#footnote-60) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.9. Cross-financing | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[61]](#footnote-61) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[62]](#footnote-62) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| B. Specyficzne | | | | | B.1. Koszt przypadający na uczestnika projektu | | | | | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 3 800 zł. | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | |
| merytoryczne | | | | | | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | | | | | | | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | | | | | | | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.* | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | | | | | | | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | | | | | | | | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | | | | | | | | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | | | **Grupa kryteriów** | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | | | | | | | | |
| **Waga** | | | | | | | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | | | | | | strategiczne | | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie. | | | **2,5** | | | | | | | | **5** | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | | | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego  w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | | **5** | | | | | | | | **40** | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | | | | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | | **2,5** | | | | | | | | **5** | |
| **Razem A** | | | | | | | | | | | | | | | **50** | | | | | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | | | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | | **5** | | | | | | | | **35** | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | | | | | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | | **5** | | | | | | | | **10** | |
| B.3. Komplementarność projektu | | | | | | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | | **2,5** | | | | | | | | **5** | |
| **Razem B** | | | | | | | | | | | | | | | **50** | | | | | | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | | | C.1. Lokalizacja | | | | | | | Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji w województwie pomorskim (na podstawie przedstawionego w ramach regulaminu konkursu wykazu obszarów o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji w województwie pomorskim).  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany wyłącznie na obszarach  o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji.  **1 pkt –** projekt realizowany jest wyłącznie na obszarach  o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji. | | **8** | | | | | | | | **8** | |
| C.2. Partnerstwo | | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. instytucje kultury, 4. instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej (w szczególności w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego),   które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. instytucje kultury, 4. instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej (w szczególności w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego),   które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. instytucje kultury, 4. instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej (w szczególności w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego),   które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | **4** | | | | | | | | **8** | |
| C.3. ICT | | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt w ramach realizowanego wsparcia zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **0 pkt –** projekt nie zakłada wykorzystania narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **1 pkt –** projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w większości zadań obejmujących proces kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **2 pkt –** projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli. | | **2** | | | | | | | | **4** | |
| **Razem C** | | | | | | | | | | | | | | | **20** | | | | | | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **120** | | | | | | | | | |
| **PROJEKTY UKIERUNKOWANE NA ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI MORSKIEJ I ŻEGLARSKIEJ**  **O WARTOŚCI DOFINANSOWANIA NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W PLN RÓWNOWARTOŚCI 100 000 EUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | **Grupa kryteriów** | | | | | | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | | |
| formalne | | | | dopuszczalności | | | | | | | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | | | | (*skreślone*) | | | | | | | | | (*skreślon*e) | | | | | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[63]](#footnote-63) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[64]](#footnote-64) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy)  z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[65]](#footnote-65) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.9. Cross-financing | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[66]](#footnote-66) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[67]](#footnote-67) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” zdefiniowanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”[[68]](#footnote-68). | | | | | | | | | **TAK / NIE /** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| B. Specyficzne | B.1. Wysokość dofinansowania | | | | | Weryfikacji podlega czy wartość dofinansowania nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR[[69]](#footnote-69). | | | | | | | | | **TAK / NIE /** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | **Grupa kryteriów** | | | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | |
| merytoryczne | | | | wykonalności | | | | | | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | | | | | | | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | | | | | | | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.* | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | | | | | | | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | | | | | | | | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | | | | | | | | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | **Grupa kryteriów** | | | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | | | | | | |
| **Waga** | | | | | | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | | | strategiczne | | | | | | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie. | | **2,5** | | | | | | | | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | | | | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego  w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | **5** | | | | | | | | **40** |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | | | | | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | **2,5** | | | | | | | | **5** |
| **Razem A** | | | | | | | | | | | | | | **50** | | | | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | | | | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | **5** | | | | | | | | **35** |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | | | | | | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | **5** | | | | | | | | **10** |
| B.3. Komplementarność projektu | | | | | | | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | **2,5** | | | | | | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | | | | | | | | | | **50** | | | | | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | | C.1. Lokalizacja | | | | | | | Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji w województwie pomorskim (na podstawie przedstawionego w ramach regulaminu konkursu wykazu obszarów o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji w województwie pomorskim).  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany wyłącznie na obszarach  o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji.  **1 pkt –** projekt realizowany jest wyłącznie na obszarach  o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji. | | **8** | | | | | | | | **8** |
| C.2. Partnerstwo | | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. instytucje kultury, 4. instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej (w szczególności w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego),   które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. instytucje kultury, 4. instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej (w szczególności w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego),   które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. instytucje kultury, 4. instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej (w szczególności w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego),   które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | **4** | | | | | | | | **8** |
| C.3. ICT | | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt w ramach realizowanego wsparcia zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **0 pkt –** projekt nie zakłada wykorzystania narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **1 pkt –** projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w większości zadań obejmujących proces kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **2 pkt –** projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli. | | **2** | | | | | | | | **4** |
| **Razem C** | | | | | | | | | | | | | | **20** | | | | | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **120** | | | | | | | | |
| **PROJEKTY UKIERUNKOWANE NA ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI MORSKIEJ I ŻEGLARSKIEJ**  **O WARTOŚCI DOFINANSOWANIA PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W PLN RÓWNOWARTOŚĆ 100 000 EUR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | **Grupa kryteriów** | | | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | |
| formalne | | | | dopuszczalności | | | | | | | | A. Podstawowe | | | A.1. (*skreślone*) | | | | (*skreślone*) | | | | | | | | | (*skreślon*e) | | | | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[70]](#footnote-70) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[71]](#footnote-71) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy)  z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[72]](#footnote-72) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.9. Cross-financing | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[73]](#footnote-73) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[74]](#footnote-74) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” zdefiniowanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”[[75]](#footnote-75). | | | | | | | | | **TAK / NIE /** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B. Specyficzne | | | B.1. Wysokość dofinansowania | | | | Weryfikacji podlega czy wartość dofinansowania przekracza wyrażoną w PLN równowartość 100 000 EUR[[76]](#footnote-76). | | | | | | | | | **TAK / NIE /** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | |
| merytoryczne | | wykonalności | | | | | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | | | | | | | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | | | | | | | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.* | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | | | | | | | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | | | | | | | | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | | | | | | | | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | | | | | | | | |
| **Waga** | | | | | | | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | | strategiczne | | | | | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie. | | | **2,5** | | | | | | | | **5** | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | | | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego  w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | | **5** | | | | | | | | **40** | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | | | | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | | **2,5** | | | | | | | | **5** | |
| **Razem A** | | | | | | | | | | | | | | | | **50** | | | | | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | | | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | | | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | | **5** | | | | | | | | **35** | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | | | | | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | | **5** | | | | | | | | **10** | |
| B.3. Komplementarność projektu | | | | | | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | | **2,5** | | | | | | | | **5** | |
| **Razem B** | | | | | | | | | | | | | | | | **50** | | | | | | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | | | | C.1. Lokalizacja | | | | | | | Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji w województwie pomorskim (na podstawie przedstawionego w ramach regulaminu konkursu wykazu obszarów o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji w województwie pomorskim).  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany wyłącznie na obszarach  o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji.  **1 pkt –** projekt realizowany jest wyłącznie na obszarach  o najsłabszych wynikach egzaminów zewnętrznych na wszystkich etapach edukacji. | | **8** | | | | | | | | **8** | |
| C.2. Partnerstwo | | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. instytucje kultury, 4. instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej (w szczególności w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego),   które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. instytucje kultury, 4. instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej (w szczególności w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego),   które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. instytucje kultury, 4. instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej (w szczególności w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego),   które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | **4** | | | | | | | | **8** | |
| C.3. ICT | | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt w ramach realizowanego wsparcia zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **0 pkt –** projekt nie zakłada wykorzystania narzędzi ICT w procesie kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **1 pkt –** projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT w większości zadań obejmujących proces kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli.  **2 pkt –** projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia kompetencji uczniów/ doskonalenia kwalifikacji nauczycieli. | | **2** | | | | | | | | **4** | |
| **Razem C** | | | | | | | | | | | | | | | | **20** | | | | | | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **120** | | | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROJEKTY UKIERUNKOWANE NA ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI MORSKIEJ I ŻEGLARSKIEJ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | | |
| formalne | | dopuszczalności | | | | | | | A. Podstawowe | | | | A.1. (*skreślone*) | | | | | (*skreślone*) | | | | | | | | | (*skreślon*e) | | | | | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[77]](#footnote-77) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[78]](#footnote-78) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy)  z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[79]](#footnote-79) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.9. Cross-financing | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[80]](#footnote-80) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[81]](#footnote-81) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z zakresem przedsięwzięcia strategicznego pn. „Kompleksowe wsparcie szkół i placówek” zdefiniowanego w Regionalnym Programie Strategicznym w zakresie aktywności zawodowej i społecznej „Aktywni Pomorzanie”. | | | | | | | | | **TAK / NIE /** kryterium obligatoryjne | | | | | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | |
| merytoryczne | | wykonalności | | | | | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | | | | | | | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | | | | | | | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | | | | | | | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.* | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | | | | | | | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | | | | | | | | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | | | | | | | | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | |
| merytoryczne | | | strategiczne | | | | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | | | | | | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | | | | | | | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | | | | | | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | | | | | | | | | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B.3. Komplementarność projektu | | | | | | | | | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 3.2.2.WSPARCIE UCZNIA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | | **Grupa kryteriów** | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| formalne | | | | | dopuszczalności | | | | A. Podstawowe | | | | | | | A.1. (*skreślone*) | | | | | | | | (*skreślone*) | | | | | | | (*skreślon*e) | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[82]](#footnote-82) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[83]](#footnote-83) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[84]](#footnote-84) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.9. Cross-financing | | | | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP[[85]](#footnote-85) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[86]](#footnote-86) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | | | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | | | wykonalności | | | | | | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | | | | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | | | | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | | | | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | | | | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | | | | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | | | | | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe  są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie; * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu. | | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | | | | | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | | | | **Opis znaczenia** | | | | |
| merytoryczne | | | strategiczne | | | | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | | | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | | | | | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.3. Komplementarność projektu | | | | | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | | | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | | C.1. Partnerstwo  (nie dotyczy projektu pomocy stypendialnej) | | | | | | Weryfikacji podlega czy projekt realizowany jest w partnerstwie,  z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. instytucje kultury, 4. instytucje rynku pracy/instytucje pomocy i integracji społecznej,   które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | | | | | | | | | **TAK / NIE /**  **NIE DOTYCZY**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| C.2. ICT  (nie dotyczy projektu pomocy stypendialnej) | | | | | | Weryfikacji podlega czy projekt zakłada wykorzystanie narzędzi ICT we wszystkich zadaniach obejmujących proces kształcenia kompetencji uczniów / doskonalenia kwalifikacji nauczycieli. | | | | | | | | | | **TAK / NIE /**  **NIE DOTYCZY**  kryterium obligatoryjne | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 3.3. EDUKACJA ZAWODOWA** | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 3.3.1. JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ | | | | | |
| **PROJEKTY ZINTEGROWANE** | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[87]](#footnote-87) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[88]](#footnote-88) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[89]](#footnote-89) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[90]](#footnote-90) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja, czy projekt zintegrowany przewiduje współpracę z pracodawcami/przedsiębiorcami. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z zakresem przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
|  |  | B. Specyficzne | B.1. Status projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega czy projekt złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 4.1 spełnił kryteria formalne dopuszczalności – A. Podstawowe (weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe  są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie; * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE)** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów programu | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, w szczególności poprzez realizację kompleksowych działań prowadzących do wzrostu poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Trwałość rezultatów | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, w szczególności pod kątem:   * powiązania oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z potrzebami gospodarki, * zaangażowania pracodawców/przedsiębiorców w realizację projektu. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Inteligentne Specjalizacje Pomorza | Weryfikacji podlega zgodność (częściowa lub pełna) celu i przedmiotu projektu z celami/kierunkami w ramach Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu. | | | **TAK / NIE**  kryterium fakultatywne | |
|  | |  | | D. Projekt zintegrowany | | D.1. Status projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega, czy projekty składające się na projekt zintegrowany, złożone w odpowiedzi na konkursy w ramach Poddziałania 3.3.1 oraz Działania 4.1, spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne, tj. wykonalności i strategiczne I stopnia w obszarach A. Wkład projektu w realizację Programu oraz B. Metodyka projektu (na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| PODDZIAŁANIE 3.3.2. PROGRAMY MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| formalne | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | | | (*skreślone*) | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[91]](#footnote-91) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[92]](#footnote-92) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających  z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy)  z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[93]](#footnote-93) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[94]](#footnote-94) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[95]](#footnote-95) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/ konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Komplementarność projektu | | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁANIE 4.1. INFRASTRUKTURA SZKÓŁ ZAWODOWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROJEKTY ZINTEGROWANE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| formalne | | dopuszczalności | | | | | | A. Podstawowe | | | | | A.1. (*skreślone*) | | | (*skreślone*) | | | | | | | (*skreślon*e) | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Partnerstwo | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.9. Cross-financing | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja, czy projekt zintegrowany przewiduje współpracę z pracodawcami/przedsiębiorcami. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z zakresem przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.13. Zgodność z IS | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Specyficzne | | | | | B.1. Status projektu zintegrowanego | | | Weryfikacji podlega czy wniosek o dofinansowanie projektu złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 3.3.1. spełnił wszystkie kryteria formalne dopuszczalności – A. Podstawowe (na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFS). | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| merytoryczne | | | | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | A.1. Możliwe warianty | | | | | | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | | | | | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Trwałość technologiczna | | | | | | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ. | | | | | | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | | | | B.1. Nakłady na realizację projektu | | | | | | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Założenia do analiz | | | | | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | | | | | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | | | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | | | | | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | **Opis znaczenia** | | |
|
| merytoryczne | | | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, w szczególności poprzez realizację kompleksowych działań prowadzących do wzrostu poziomu kwalifikacji zawodowych uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz dostosowanie wyposażenia i infrastruktury ww. szkół do potrzeb kształcenia na rzecz gospodarki. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | | | | Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność działań w kontekście wpływu na powiązanie oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z potrzebami gospodarki. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | | | | | | Weryfikacji podlega wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników (w szczególności ram wykonania) zdefiniowanych dla Osi Priorytetowej/Działania oraz efektywność przyjętych rozwiązań, rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | | | | | | Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane jako wpływ projektu na powstanie oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych powiązanej z potrzebami gospodarki w skali co najmniej powiatowej. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Metodyka projektu | | | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | | | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, w szczególności w kontekście powiązania oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych z potrzebami gospodarki.  Weryfikacji podlega również fakt ścisłego zaangażowania pracodawców/przedsiębiorców w realizację projektu.  Ponadto, weryfikacji podlegają działania przyczyniające się do poszerzenia oferty prowadzonego kształcenia ustawicznego.  Dodatkowo, weryfikacji podlegają działania zapewniające uczniom dostęp do technologii i usług cyfrowych. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Komplementarność projektu | | | | | | | Weryfikacji podlega powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami w obszarze edukacji, w szczególności dotyczącymi kształcenia zawodowego na poziomie ponadgimnazjalnym (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego). | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | | C.1. Wpisywanie się w Inteligentne Specjalizacje | | | | | | | Weryfikacji podlega zgodność (częściowa lub pełna) celu i przedmiotu projektu z celami/kierunkami w ramach *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu*. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium fakultatywne | | |
|  | | |  | | D. Projekt zintegrowany | | | | | D.1. Status projektu zintegrowanego | | | | | | | Weryfikacji podlega, czy projekty składające się na projekt zintegrowany, złożone w odpowiedzi na konkursy w ramach Poddziałania 3.3.1 oraz Działania 4.1, spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne, tj. wykonalności i strategiczne I stopnia w obszarach A. Wkład projektu w realizację Programu oraz B. Metodyka projektu (na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFS). | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| **DZIAŁANIE 4.2. INFRASTRUKTURA UCZELNI PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE O PROFILU PRAKTYCZNYM** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | | | | **Opis znaczenia** | | | | |
| formalne | dopuszczalności | | | | | A. Podstawowe | | | | | A.1. (*skreślone*) | | | | (*skreślone*) | | | | | | | (*skreślon*e) | | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.9. Cross-financing | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.13. Zgodność z IS | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B. Specyficzne | | | | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. W szczególności weryfikacji podlega, czy projekt został poprzedzony badaniem potrzeb subregionalnych rynków pracy. | | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | | |
| merytoryczne | | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | | A.1. Możliwe warianty | | | | | | | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | | | | | | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów. Weryfikacja, czy infrastruktura powstała w wyniku realizacji projektu uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.3. Trwałość technologiczna | | | | | | | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | | | | | | | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | | | | B.1. Nakłady na realizację projektu | | | | | | | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.2. Założenia do analiz | | | | | | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | | | | | | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | | | | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | | | | | | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | | **Grupa kryteriów** | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | | | | |
| **Waga** | | | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | | | | | strategiczne | | | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | | | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do dostosowania oferty kształcenia do potrzeb gospodarki i poprawy przyszłej zatrudnialności absolwentów.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania bądź też budzą poważne wątpliwości, w szczególności co do dostosowania oferty kształcenia do potrzeb gospodarki i poprawy przyszłej zatrudnialności absolwentów  **1 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu przyczyniają się do dostosowania oferty kształcenia do potrzeb gospodarki., lecz w zbyt małym stopniu wskazują na przełożenie się planowanych działań na poprawę przyszłej zatrudnialności absolwentów  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu przyczyniają się do dostosowania oferty kształcenia do potrzeb gospodarki, wskazując jednocześnie na przełożenie się planowanych działań na poprawę przyszłej zatrudnialności absolwentów  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **2,5** | | | | **5** | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania. W szczególności ocenie podlega pilność realizacji projektu na tle innych projektów w kontekście potrzeb gospodarki i lokalnego rynku pracy.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź też projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak niedostatecznie uzasadniono ponadprzeciętną pilność jego realizacji na tle innych projektów w kontekście potrzeb gospodarki i lokalnego rynku pracy  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom i charakteryzuje się ponadprzeciętną pilnością realizacji na tle innych projektów w kontekście potrzeb gospodarki i lokalnego rynku pracy  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **5** | | | | **10** | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | | | | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu nie wniosą istotnego (na tle innych projektów) wkładu jakościowego i ilościowego w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania bądź też efekty nie zostały dostatecznie opisane  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą istotny (na tle innych projektów) wkładu jakościowy i ilościowy w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, lecz stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty projektu wniosą przeciętny (na tle innych projektów) wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny  **2 pkt –** planowane efekty projektu wniosą ponadprzeciętny (na tle innych projektów) wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, a stosunek dofinansowania do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny | **10** | | | | **20** | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | | | | | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja przedsięwzięcia oddziaływać będzie na otoczenie społeczno-gospodarcze projektu. W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** projekt posiada skalę powiatową  **1 pkt –** projekt posiada skalę co najmniej subregionalną  **1 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **5** | | | | **5** | |
| **Razem A** | | | | | | | | | | | | **40** | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | | | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania. W ocenie uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście powiązania wątków infrastrukturalnych i doposażeniowych z działaniami dotyczącymi podnoszenia kwalifikacji kadr dydaktycznych oraz dostosowania programów kształcenia do potrzeb gospodarki (w tym uzupełnienia o elementy nauczania praktycznego).  **0 pkt –** projekt obejmuje wyłącznie działania infrastrukturalne związane z infrastrukturą dydaktyczną  **1 pkt –** projekt obejmuje działania infrastrukturalne związane z infrastrukturą dydaktyczną oraz wyposażenie/doposażenie istniejących obiektów naukowo-badawczych  **2 pkt –** projekt obejmuje ww. wątki infrastrukturalne i doposażeniowe, a także – w ramach finansowania krzyżowego – działania dotyczące podnoszenia kwalifikacji kadr dydaktycznych oraz dostosowania programów kształcenia do potrzeb gospodarki (w tym uzupełnienia o elementy nauczania praktycznego) | **7,5** | | | | | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | | | | | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami, dotyczącymi, w szczególności dostosowania oferty kształcenia do potrzeb gospodarki i poprawy przyszłej zatrudnialności absolwentów (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest silnie powiązany z projektem/ projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania | **2,5** | | | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | | | | | | | | **20** | | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | | C.1. Wpisywanie się w Inteligentne Specjalizacje | | | | | | Oceniana jest zgodność celu i przedmiotu projektu z celami/kierunkami w ramach *Porozumień na rzecz inteligentnych specjalizacji regionu*.  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w obszary inteligentnych specjalizacji  **1 pkt –** projekt ogólnie wpisuje się w obszary inteligentnych specjalizacji wyznaczone w ramach *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza*  **2 pkt –** projekt ściśle wpisuje się w określony kierunek wyznaczony w ramach *Porozumienia na rzecz inteligentnych specjalizacji Pomorza* | **2,5** | | | | | **5** |
| C.2. Współpraca z IOB | | | | | | Oceniany jest efekt (ilościowy i jakościowy) uzyskany w projekcie dzięki wykorzystaniu przez projektodawcę potencjału merytorycznego i infrastrukturalnego IOB (w szczególności infrastruktury badawczej parków naukowo-technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości).  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany we współpracy z IOB  **0 pkt –** projekt jest realizowany we współpracy z IOB, lecz IOB realizuje działania marginalne, nieprzyczyniające się w sposób istotny do osiągnięcia efektów (ilościowych i jakościowych) związanych z poprawą przyszłej zatrudnialności absolwentów  **2 pkt –** projekt jest realizowany we współpracy z IOB, a działania prowadzone w ramach tej współpracy przyczyniają się w sposób istotny do osiągnięcia efektów (ilościowych i jakościowych) związanych z poprawą przyszłej zatrudnialności absolwentów | **2,5** | | | | | **5** |
| C.3. Zaangażowanie pracodawców | | | | | | Oceniany jest efekt (ilościowy i jakościowy) uzyskany w projekcie dzięki włączeniu do współpracy pracodawców/przedsiębiorców.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany we współpracy z pracodawcami/przedsiębiorcami  **0 pkt –** projekt jest realizowany we współpracy z pracodawcami/przedsiębiorcami, lecz w ramach tej współpracy realizowane są działania marginalne, nieprzyczyniające się w sposób istotny do osiągnięcia efektów (ilościowych i jakościowych) związanych z poprawą przyszłej zatrudnialności absolwentów  **2 pkt –** projekt jest realizowany we współpracy z pracodawcami/przedsiębiorcami, a działania prowadzone w ramach tej współpracy przyczyniają się w sposób istotny do osiągnięcia efektów (ilościowych i jakościowych) związanych z poprawą przyszłej zatrudnialności absolwentów | **5** | | | | | **10** |
| C.4. Zaangażowanie wcześniejszych szczebli edukacji | | | | | | Oceniany jest efekt (ilościowy i jakościowy) uzyskany w projekcie dzięki włączeniu do współpracy instytucji wcześniejszych szczebli edukacji, w tym kształcenia zawodowego.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany we współpracy z instytucjami wcześniejszych szczebli edukacji, w tym kształcenia zawodowego  **0 pkt –** projekt jest realizowany we współpracy z instytucjami wcześniejszych szczebli edukacji, w tym kształcenia zawodowego, lecz w ramach tej współpracy realizowane są działania marginalne, nieprzyczyniające się w sposób istotny do osiągnięcia efektów (ilościowych i jakościowych) związanych z poprawą przyszłej zatrudnialności absolwentów  **1 pkt –** projekt jest realizowany we współpracy z instytucjami wcześniejszych szczebli edukacji, w tym kształcenia zawodowego, a działania prowadzone w ramach tej współpracy przyczyniają się w sposób istotny do osiągnięcia efektów (ilościowych i jakościowych) związanych z poprawą przyszłej zatrudnialności absolwentów | **2** | | | | | **2** |
| C.5. Współpraca międzyuczelniana | | | | | | Oceniany jest efekt (ilościowy i jakościowy) uzyskany w projekcie dzięki włączeniu do współpracy innych uczelni.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany we współpracy z innymi uczelniami  **0 pkt –** projekt jest realizowany we współpracy z innymi uczelniami, lecz w ramach tej współpracy realizowane są działania marginalne, nieprzyczyniające się w sposób istotny do osiągnięcia efektów (ilościowych i jakościowych) związanych z poprawą przyszłej zatrudnialności absolwentów  **1 pkt –** projekt jest realizowany we współpracy z innymi uczelniami, a działania prowadzone w ramach tej współpracy przyczyniają się w sposób istotny do osiągnięcia efektów (ilościowych i jakościowych) związanych z poprawą przyszłej zatrudnialności absolwentów | **3** | | | | | **3** |
| C.6. Lokalizacja projektu | | | | | | Oceniania jest lokalizacja projektu w subregionalnych ośrodkach: Słupsku, Chojnicach/Człuchowie i Kwidzynie.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany w jednym z subregionalnych ośrodków: Słupsku, Chojnicach/Człuchowie i Kwidzynie  **2 pkt –** projekt jest realizowany w jednym z subregionalnych ośrodków: Słupsku, Chojnicach/Człuchowie i Kwidzynie | **7,5** | | | | | **15** |
| **Razem C** | | | | | | | | | | | | **40** | | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **100** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE** | | | | | |
| **DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH – PROJEKTY POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY** | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 5.1.1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH – MECHANIZM ZIT | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[96]](#footnote-96) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[97]](#footnote-97) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[98]](#footnote-98) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[99]](#footnote-99) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[100]](#footnote-100) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Efektywność zatrudnieniowa | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie wskazanym w *komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych[[101]](#footnote-101)*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Specyficzna grupa docelowa | Weryfikacji podlega, czy projekt skierowany jest do:   * osób z niepełnosprawnościami - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), wg stanu na ostatni dzień listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu   oraz   * osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), wg stanu na ostatni dzień listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.3. Trwałość rezultatów | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.4. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Komplementarność projektu | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden  z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| PODDZIAŁANIE 5.1.2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[102]](#footnote-102) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[103]](#footnote-103) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[104]](#footnote-104) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[105]](#footnote-105) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[106]](#footnote-106) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Efektywność zatrudnieniowa | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie wskazanym w *komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych[[107]](#footnote-107)*. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Specyficzna grupa docelowa | Weryfikacji podlega, czy projekt skierowany jest do:   * osób z niepełnosprawnościami - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), wg stanu na ostatni dzień listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu   oraz   * osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), wg stanu na ostatni dzień listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie  w ramach RPO WP. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.3. Trwałość rezultatów | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka  i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 5.2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA** | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 5.2.1. AKTYWIZACJA ZAWODOWA – MECHANIZM ZIT | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[108]](#footnote-108) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[109]](#footnote-109) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/ regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[110]](#footnote-110) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[111]](#footnote-111) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[112]](#footnote-112) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Efektywność zatrudnieniowa | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie wskazanym w *komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych[[113]](#footnote-113)*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Koszt przypadający na uczestnika projektu | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 19 000 zł. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Efektywność zawodowa | Weryfikacji podlega odsetek efektywności zawodowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie 10%. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Uczestnik projektu | Weryfikacji podlega zapewnienie przez wnioskodawcę możliwości uczestnictwa w projekcie byłym uczestnikom projektów w zakresie włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 6 RPO WP 2014-2020. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność  i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne  z budżetem projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.4. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | | | | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka  i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | | | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Komplementarność projektu | | | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden  z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Partnerstwo | | | | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem/podmiotami z poniższej listy:   1. instytucje rynku pracy 2. instytucje integracji społecznej 3. organizacje pozarządowe, 4. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 5. pracodawcy, 6. IOB,   które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| PODDZIAŁANIE 5.2.2. AKTYWIZACJA ZAWODOWA | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | | | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | | (*skreślon*e) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[114]](#footnote-114) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[115]](#footnote-115) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[116]](#footnote-116) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[117]](#footnote-117) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[118]](#footnote-118) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Specyficzne | | | B.1. Efektywność zatrudnieniowa | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie wskazanym w *komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych[[119]](#footnote-119)*. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Koszt przypadający na uczestnika projektu | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 14 000 zł. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Efektywność zawodowa | Weryfikacji podlega odsetek efektywności zawodowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie 10%. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.4. Uczestnik projektu | Weryfikacji podlega zapewnienie przez wnioskodawcę możliwości uczestnictwa w projekcie byłym uczestnikom projektów w zakresie włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 6 RPO WP 2014-2020. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
|  |  | | B.4. Kwalifikowalność wydatków | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
|  |  | | C.3. Sposób zarządzania projektem | | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | | **2,5** | | **5** | |
|  |  | | A.2. Potrzeba realizacji projektu | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT, | **5** | | **40** | | |
| A.3. Trwałość rezultatów | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **2,5** | | **5** | | |
| **Razem A** | | | **50** | | | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **5** | | | | **35** |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/ partnera | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | **5** | | | | **10** |
| B.3. Komplementarność projektu | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **2,5** | | | | **5** |
| **Razem B** | | | **50** | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Lokalizacja | Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia  w województwie pomorskim (na podstawie przedstawionego  w ramach regulaminu konkursu wykazu obszarów o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim).  Kryterium dotyczy projektów skierowanych wyłącznie do zarejestrowanych osób bezrobotnych.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany wyłącznie na obszarach  o wysokiej stopie bezrobocia.  **1 pkt –** projekt jest realizowany wyłącznie na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia. | **8** | | | | **8** |
| C.2. Partnerstwo | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji rynku pracy i instytucji integracji społecznej z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. pracodawcy, 4. IOB,   które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji rynku pracy i instytucji integracji społecznej z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. pracodawcy, 4. IOB,   które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji rynku pracy i instytucji integracji społecznej z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:   1. organizacje pozarządowe, 2. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 3. pracodawcy, 4. IOB,   które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **4** | | | | **8** |
|  |  | |  | C.3.Podejście oddolne | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany  i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.  **0 pkt –** projekt nie jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe.  **1 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, ale zamieszczony w niej opis jest na tyle ogólny, że nie pozwala na ocenę jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów i/lub nie będzie integrował aktywności wielu podmiotów.  **2 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów. | **3** | | | | **6** |
| **Razem C** | | | **22** | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | **122** | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu | A.1. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim planowane efekty wniosą (na tle innych projektów) wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej RPO WP i uszczegółowionych w SzOOP[[120]](#footnote-120), wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  Wskaźniki produktu RPO WP  **0 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób nie przekracza 50% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **1 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób mieści się w przedziale 50% - 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **2 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób przekracza 80% wartości sumy tych wskaźników określonych  w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  Wskaźniki rezultatu bezpośredniego RPO WP  **0 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób nie przekracza 50% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **1 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób mieści się w przedziale 50% - 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **2 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób przekracza 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów. | | **5** | | **20** | |
| A.2. Oddziaływanie projektu | Ocenie podlega skala, w jakiej realizacja projektu (na tle innych projektów) oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniupod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) nieznacznie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **1 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) przeciętnie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **2 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) ponadprzeciętnie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | | **4** | | **8** | |
| A.3. Priorytetowość projektu | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt (na tle innych projektów) wniesie wkład w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **0 pkt –** projekt wniesie nieznaczny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **1 pkt –** projekt wniesie przeciętny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **2 pkt –** projekt wniesie ponadprzeciętny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu. | | **6** | | **12** | |
| **Razem A** | | | | **40** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | **40** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE MOBILNOŚCI TERYTORIALNEJ EURES** | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[121]](#footnote-121) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[122]](#footnote-122) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/ regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[123]](#footnote-123) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[124]](#footnote-124) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[125]](#footnote-125) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | | B.1. Koszt przypadający na uczestnika projektu | | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 14 000 zł. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Rezultatów bezpośrednich projektu | | Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego *Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu*, na poziomie co najmniej 25%  w odniesieniu do liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu*.* | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Zakresu projektu | | Weryfikacji podlega, czy w ramach projektuwspierane będą powroty obywateli polskich do kraju celem osiedlenia się na terenie województwa pomorskiego i podjęcia zatrudnienia. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4.Ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej | | Weryfikacji podlega, czy w ramach projektuwspierane będą powroty obywateli polskich z następujących krajów: Wielka Brytania, Niemcy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Szwecja, Belgia, Francja. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.5. Efektywność zatrudnieniowa | | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie wskazanym w *komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych[[126]](#footnote-126)*. | | TAK / NIE  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność  i efektywność planowanych wydatków | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne  z budżetem projektu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość rezultatów | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka  i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Komplementarność projektu | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden  z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotem/podmiotami z poniższej listy:   1. instytucje rynku pracy 2. instytucje integracji społecznej 3. organizacje pozarządowe, 4. instytucje edukacyjne/szkoły wyższe, 5. pracodawcy, 6. IOB,   które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 5.3. OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3** | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (skreślone) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
|  |  | B. Specyficzne | B.1. Koszt utworzenia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | Weryfikacji podlega średni koszt utworzenia miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 określony na maksymalnym poziomie  29 000 zł. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
|  |  | B.2. Grupa docelowa projektu | Weryfikacji podlega, czy projekt skierowany jest do:   * osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy,   oraz   * osób pracujących, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
|  |  | B.3. Typ projektu | Weryfikacji podlega czy projekt jest zgodny z typem projektu:  **projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, oraz zwiększających szanse utrzymania pracy , w szczególności poprzez**:  a) tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki oraz dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, obejmujące m.in.:  i) dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń do potrzeb dzieci , w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania,  ii) zakup i montaż wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),  iii) zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,  iv) wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,  v) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy  i poznawczy dzieci,  vi) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np. koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka,  vii) przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna oraz szkolenie uzupełniające,  viii) inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.  b) sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie jako uzupełnienie działań określonych w lit. a), obejmujące:  i) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług,  ii) pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego  w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
|  |  | B.4. Wskaźniki monitorowania | Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wszystkich poniższych wskaźników:  Wskaźniki produktu:   * *Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku  do lat 3,* * *Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w Programie;*   Wskaźniki rezultatu:   * *Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu Programu,* * *Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu.* | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.5. Rezultaty bezpośrednie projektu | Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wskaźników rezultatu bezpośredniego:  *Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu Programu*  oraz  *Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu*  na poziomie co najmniej 45% dla każdego z tych wskaźników, w odniesieniu do liczby osób należących do danej kategorii, objętych wsparciem w ramach projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
|  |  | |  | B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
|  |  | | C.3. Sposób zarządzania projektem | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | | **2,5** | | **5** |
|  |  | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | **5** | | | **40** |
| A.3. Trwałość rezultatów | | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **2,5** | | | **5** |
| **Razem A** | | | | | **50** | | | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | **5** | | | **35** |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/ partnera | | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | **5** | | | **10** |
| B.3. Komplementarność projektu | | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **2,5** | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | **50** | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Partnerstwo | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie, w tym  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i/lub pracodawcami, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie, w tym  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i/lub pracodawcami, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie, w tym  z organizacjami pozarządowymi, podmiotami ekonomii społecznej i/lub pracodawcami, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **4** | | | **8** |
|  |  |  | | C.2.Podejście oddolne | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany  i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.  **0 pkt –** projekt nie jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe.  **1 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, ale zamieszczony w niej opis jest na tyle ogólny, że nie pozwala na ocenę jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów i/lub nie będzie integrował aktywności wielu podmiotów.  **2 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów. | **3** | | | **6** |
| **Razem C** | | | | | **14** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | **114** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 5.4. ZDROWIE NA RYNKU PRACY** | | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 5.4.1. ZDROWIE NA RYNKU PRACY – MECHANIZM ZIT | | | | | | | |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI CUKRZYCY TYPU 2** | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślon*e) | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/ Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[127]](#footnote-127) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę  i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych  w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[128]](#footnote-128) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/ regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania  z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[129]](#footnote-129) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[130]](#footnote-130) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych  w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[131]](#footnote-131) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności  z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | B.1. Zakres projektu | Weryfikacji podlega, czy działania realizowane w projekcie są zgodne  z zakresem *Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2* (stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Specyficzny typ wnioskodawcy/partnera | Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca lub partner lub podmiot realizujący w projekcie jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Grupa docelowa | Weryfikacji podlega czy grupę docelową w projekcie stanowią osoby  w wieku aktywności zawodowej, będące w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skrinningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Racjonalność  i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku  o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów  w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła  i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość rezultatów | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.4. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi  w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym  w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów)  pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku  o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Komplementarność projektu | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PODDZIAŁANIE 5.4.2. ZDROWIE NA RYNKU PRACY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI CUKRZYCY TYPU 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | |
| formalne | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | | | | A.1. (*skreślone*) | | (skreślone) | | | | | | (*skreślon*e) | | | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[132]](#footnote-132) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[133]](#footnote-133) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania  z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[134]](#footnote-134) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[135]](#footnote-135) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[136]](#footnote-136) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B. Specyficzne | | | | B.1. Zakres projektu | | Weryfikacji podlega, czy działania realizowane w projekcie są zgodne  z zakresem *Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2* (stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu). | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B.2. Specyficzny typ wnioskodawcy/partnera | | Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca lub partner lub podmiot realizujący w projekcie jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem). | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B.3. Grupa docelowa | | Weryfikacji podlega czy grupę docelową w projekcie stanowią osoby  w wieku aktywności zawodowej, będące w grupie podwyższonego ryzyka, które zostaną objęte badaniami skrinningowymi (przesiewowymi) w celu wczesnego wykrycia choroby. | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | |
| merytoryczne | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
|  |  | | |  | | | | B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
|  |  | | | C.3. Sposób zarządzania projektem | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | | | | | | | |
| **Waga** | | | | | | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | strategiczne | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | | | **2,5** | | | | | | | **5** | |
|  |  | | | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła  i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | **5** | | | | | | | | **40** | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | **2,5** | | | | | | | | **5** | |
| **Razem A** | | | | | | | | **50** | | | | | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | | B.1. Kompleksowość projektu | | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | **5** | | | | | | | **35** | | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/ partnera | | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | **5** | | | | | | | **10** | | |
| B.3. Komplementarność projektu | | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | **2,5** | | | | | | | **5** | | |
| **Razem B** | | | | | | | | **50** | | | | | | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | C.1. Partnerstwo | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | **5** | | | | | | | **10** | | |
| **Razem C** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | **110** | | | | | | | | | |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI CHORÓB NOWOTWOROWYCH** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | |
| formalne | dopuszczalności | | | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | | | | (*skreślone*) | | | | (*skreślon*e) | | | | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[137]](#footnote-137) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi  w RPO WP. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[138]](#footnote-138) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których  w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[139]](#footnote-139) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.9. Cross-financing | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[140]](#footnote-140) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[141]](#footnote-141) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | | | |
|  |  | | | | B. Specyficzne | | B.1. Zakres projektu | | | | Weryfikacji podlega, czy działania realizowane w projekcie są zgodne z wymogami obowiązującymi w ramach właściwych konkursów krajowych realizowanych ze środków innych niż środki EFS w zakresie profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
|  |  | | | | B.2 Specyficzny typ Wnioskodawcy/Partnera | | | | Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca lub partner w projekcie jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem) oraz w przypadku realizacji w projekcie działań w zakresie profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy posiada kontrakt z płatnikiem w niniejszym zakresie. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
|  |  | | | | B.3 Grupa docelowa | | | | Weryfikacji podlega, czy minimum 20% kobiet, które wzięły udział  w badaniu profilaktycznym w kierunku wykrycia raka piersi lub raka szyjki macicy w wyniku działań realizowanych w projekcie, stanowią kobiety w wieku aktywności zawodowej, które na podstawie SIMP nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrycia raka piersi lub raka szyjki macicy (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt).  Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają realizację działań w zakresie profilaktyki raka piersi lub raka szyjki macicy. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | |
| merytoryczne | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
|  | |  | |  | | | B.4. Kwalifikowalność wydatków | | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
|  | |  | | C.3. Sposób zarządzania projektem | | | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | | | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** | | | | |
| merytoryczne | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | | | | **2,5** | | | **5** | | | | |
|  |  | | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | | | **5** | | | **40** | | | | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | | | **2,5** | | | **5** | | | | |
| **Razem A** | | | | | | | | | | | **50** | | | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | | | **5** | | | | **35** | | | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/ partnera | | | | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | | | **5** | | | | **10** | | | |
| B.3. Komplementarność projektu | | | | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | | | **2,5** | | | | **5** | | | |
| **Razem B** | | | | | | | | | | | **50** | | | | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Partnerstwo | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | | | **2** | | | | | | | **4** |
| C.2. Partnerstwo podmiotu leczniczego z organizacją pozarządową | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo podmiotu leczniczego z organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego  (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt) w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie podmiotu leczniczego z organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego  (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt), które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie podmiotu leczniczego z organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego  (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt), które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie podmiotu leczniczego z organizacją pozarządową repezentującą interesy pacjentów onkologicznych i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego  (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt), które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | | | **4** | | | | | | | **8** |
|  |  | | C.3. Okresowe badania lekarskie pracowników | | | | Ocenie podlega, czy projekt przewiduje działania służące realizacji badań mammograficznych lub cytologicznych podczas okresowych badań lekarskich pracowników lub czy projekt przewiduje włączenie badań kolonoskopowych do pakietu badań dodatkowo wykonywanych podczas okresowych badań lekarskich pracowników (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt).  **0 pkt –** projekt nie przewiduje działań służących realizacji badań mammograficznych lub cytologicznych podczas okresowych badań lekarskich pracowników lub projekt nie przewiduje włączenia badań kolonoskopowych do pakietu badań dodatkowo wykonywanych podczas okresowych badań lekarskich pracowników (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt).  **2 pkt –** projekt przewiduje działania służące realizacji badań mammograficznych lub cytologicznych podczas okresowych badań lekarskich pracowników lub projekt przewiduje włączenie badań kolonoskopowych do pakietu badań dodatkowo wykonywanych podczas okresowych badań lekarskich pracowników (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). | | | | **3** | | | | | | | **6** |
| C.4. Lokalizacja | | | | Ocenie podlega, czy projekt przewiduje udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenach wskazanych jako tzw. „białe plamy” (na podstawie przedstawionego w regulaminie konkursu wykazu takich obszarów w województwie pomorskim) w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego(w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt).  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany na terenach wskazanych jako tzw. „białe plamy” w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego(w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt).  **1 pkt –** projekt jest realizowany na obszarze minimum dwóch powiatów wskazanych jako tzw. „białe plamy” w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt).  **3 pkt –** projekt jest realizowany wyłącznie na obszarach wskazanych jako tzw. „białe plamy” w zakresie działań profilaktycznych dot. raka piersi lub raka szyjki macicy lub raka jelita grubego (w zależności od programu profilaktycznego, którego dotyczy projekt). | | | | **4** | | | | | | | **12** |
| **Razem C** | | | | | | | | | | | **30** | | | | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | **130** | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu | | A.1. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | | Ocenie podlega stopień, w jakim planowane efekty wniosą (na tle innych projektów) wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej RPO WP i uszczegółowionych w SzOOP[[142]](#footnote-142), wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  Wskaźniki produktu RPO WP  **0 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób nie przekracza 50% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **1 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób mieści się w przedziale 50% - 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **2 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób przekracza 80% wartości sumy tych wskaźników określonych  w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  Wskaźniki rezultatu bezpośredniego RPO WP  **0 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób nie przekracza 50% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **1 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób mieści się w przedziale 50% - 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **2 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób przekracza 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów. | **5** | | **20** |
| A.2. Oddziaływanie projektu | | | Ocenie podlega skala, w jakiej realizacja projektu (na tle innych projektów) oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniupod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) nieznacznie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **1 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) przeciętnie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **2 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) ponadprzeciętnie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | **4** | | **8** |
| A.3. Priorytetowość projektu | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt (na tle innych projektów) wniesie wkład w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **0 pkt –** projekt wniesie nieznaczny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **1 pkt –** projekt wniesie przeciętny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **2 pkt –** projekt wniesie ponadprzeciętny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu. | **6** | | **12** |
| **Razem A** | | | | | | **40** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | **40** | | |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE ZMNIEJSZANIA CZYNNIKÓW RYZYKA DLA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH W ŚRODOWISKU PRACY** | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP  oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[143]](#footnote-143) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy  oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[144]](#footnote-144) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów  dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania  z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[145]](#footnote-145) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[146]](#footnote-146) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[147]](#footnote-147) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | | B.1.Zakres projektu | Weryfikacji podlega, czy projekt jest realizowany na rzecz pracowników określonego we wniosku o dofinansowanie pracodawcy w zakresie zgodnym z jego zdiagnozowanymi potrzebami, tj.:   * czy wnioskodawcą jest pracodawca, którego pracownicy stanowią grupę docelową projektu   albo   * czy we wniosku o dofinansowanie wskazano konkretnego pracodawcę/pracodawców, którego/których pracownicy stanowią grupę docelową projektu. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.2.Wskaźnik rezultatu bezpośredniego | Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie, na poziomie 45%  w odniesieniu do liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem,  czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
|  |  | | |  | | B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku  o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane  do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
|  |  | | | C.3. Sposób zarządzania projektem | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest  do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę  na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest w większości skierowany do osób, które  bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | **2,5** | **5** |
|  | A.2. Potrzeba realizacji projektu | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła  i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności  na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności  na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności  na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **5** | **40** |
| A.3. Trwałość rezultatów | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie  do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **2,5** | **5** |
| **Razem A** | | | **50** | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość  z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie  i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego  za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **5** | **35** |
|  | B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/ partnera | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym  w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem  co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym  w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem  co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym  w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | **5** | **10** |
| B.3. Komplementarność projektu | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję  o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **2,5** | **5** |
| **Razem B** | | | **50** | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Partnerstwo | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **5** | **10** |
| **Razem C** | | | **10** | |
| **Ocena całkowita** | | | | | **110** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | | |
| formalne | dopuszczalności | | | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | | (*skreślon*e) | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[148]](#footnote-148) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi  w RPO WP. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[149]](#footnote-149) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/ Poddziałań, dla których  w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających  z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy)  z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[150]](#footnote-150) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[151]](#footnote-151) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[152]](#footnote-152) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
|  |  | | | | B. Specyficzne | | B.1. Zakres projektu | Weryfikacji podlega, czy działania realizowane w projekcie są zgodne  z zakresem Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy (stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
|  |  | | | | B.2. Specyficzny typ Wnioskodawcy/Partnera | Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca lub partner lub podmiot realizujący w projekcie jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z płatnikiem). | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | |
| merytoryczne | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi  w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
|  | |  | |  | | | B.4. Kwalifikowalność wydatków | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane  do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
|  | |  | | C.3. Sposób zarządzania projektem | | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** | | |
| merytoryczne | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest  do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę  na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest w większości skierowany do osób, które  bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | **2,5** | | **5** | | |
|  |  | | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła  i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności  na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności  na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności  na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **5** | | **40** | | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie  do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych  (jeśli występują). | **2,5** | | **5** | | |
| **Razem A** | | | | | | | **50** | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli  na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego  za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on  do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **5** | | | **35** | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/ partnera | | | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem  co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem  co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | **5** | | | **10** | |
| B.3. Komplementarność projektu | | | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **2,5** | | | **5** | |
| **Razem B** | | | | | | | **50** | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Partnerstwo | | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami leczniczymi i/lub przedsiębiorcami i/lub instytucjami naukowymi i/lub sektorem oświaty, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **5** | | | | **10** |
| **Razem C** | | | | | | | **10** | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | **110** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRYB NADZWYCZAJNY - PROJEKTY DOTYCZĄCE OGRANICZANIA CZYNNIKÓW RYZYKA W ŚRODOWISKU PRACY ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM WYSTĄPIENIA COVID-19 LUB INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH** | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślon*e) | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/ Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[153]](#footnote-153) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę  i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych  w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[154]](#footnote-154) oraz wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega, czy występujące w projekcie partnerstwo (jeśli występuje) spełnia warunki określone we właściwych przepisach prawa[[155]](#footnote-155). | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z warunkami określonymi w wezwaniu oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| *A.7. (skreślone)* | *(skreślone)* | | *(skreślone)* | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania  z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[156]](#footnote-156) oraz wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | (*skreślone*) | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w RPO WP, SzOOP[[157]](#footnote-157) oraz wezwaniu.  W szczególności weryfikacja, czy zakres projektu został uzgodniony z Wojewodą Pomorskim oraz wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | B.1. Zakres projektu | Weryfikacji podlega, czy projekt dotyczy ograniczania czynników ryzyka w środowisku pracy związanych z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 lub innych chorób zakaźnych. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Racjonalność  i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. *(skreślone)* | *(skreślone)* | | *(skreślone)* | |
| C.2. *(skreślone)* | *(skreślone)* | | *(skreślone)* | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów  w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła  i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. *(skreślone)* | | *(skreślone)* | | *(skreślone)* |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 5.5. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE** | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[158]](#footnote-158) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[159]](#footnote-159) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których  w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[160]](#footnote-160) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[161]](#footnote-161) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[162]](#footnote-162) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
|  |  | | B. Specyficzne | | B.1. Koszt przypadający na uczestnika projektu | | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 4 500 zł. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Rezultatów bezpośrednich projektu | | Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wskaźnika rezultatu bezpośredniego:  *Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu*  lub  *Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu*  lub  *Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu*  na poziomie co najmniej 85% dla każdego z wybranych wskaźników, w odniesieniu do liczby osób należących do danej kategorii, objętych wsparciem w ramach projektu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.3. Specyficzna grupa docelowa | | Weryfikacji podlega, czy co najmniej 80% grupy docelowej projektu stanowią osoby w wieku 25 lat i więcej, z których co najmniej 40% to osoby o niskich kwalifikacjach. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
|  | |  | | B.4. Kwalifikowalność wydatków | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
|  | |  | | C.3. Sposób zarządzania projektem | | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie. | | **2,5** | | | **5** | |
|  | |  | A.2. Potrzeba realizacji projektu | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | **5** | | | **40** | |
| A.3. Trwałość rezultatów | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | **2,5** | | | **5** | |
| **Razem A** | | | | | **50** | | | | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | **5** | | | | **35** |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/ partnera | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | **5** | | | | **10** |
| B.3. Komplementarność projektu | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | **2,5** | | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | **50** | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Specyficzna grupa docelowa | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest ukierunkowany na osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych.  **0 pkt** – mniej niż 60% uczestników projektu stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych.  **1 pkt** – co najmniej 60% uczestników projektu stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych.  **2 pkt** – co najmniej 80% uczestników projektu są (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej i o niskich kwalifikacjach zawodowych. | | **3** | | | | **6** |
| C.2 . Pracownicy MSP i ES | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest ukierunkowany na pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.  **0 pkt** – mniej niż połowę uczestników projektu stanowią (łącznie) pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.  **1 pkt** – co najmniej połowę uczestników projektu stanowią (łącznie) pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.  **2 pkt** – wszystkimi uczestnikami projektu są (łącznie) pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych. | | **4** | | | | **8** |
|  | |  |  | | C.3 Porozumienie z pracodawcami | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest w porozumieniu z pracodawcą/-ami, które przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w porozumieniu z pracodawcą/-ami, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w porozumieniu z pracodawcą/-ami, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w porozumieniu z pracodawcą/-ami, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | **3** | | | | **6** |
| **Razem C** | | | | | **20** | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | **120** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 5.6. ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW** | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[163]](#footnote-163) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[164]](#footnote-164) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania  z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[165]](#footnote-165) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[166]](#footnote-166) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[167]](#footnote-167) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Koszt przypadający na uczestnika projektu | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 25 000 zł. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Rezultatów bezpośrednich projektu | Weryfikacji podlega, czy w ramach projektu założono realizację wskaźników rezultatu bezpośredniego:  *Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu*, na poziomie co najmniej 90% w odniesieniu do liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu  oraz  *Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie*, na poziomie co najmniej 55% w odniesieniu do liczby osób objętych wsparciem w ramach projektu (efektywność zatrudnieniowa). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
|  | |  | B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku  o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
|  | |  | C.3. Sposób zarządzania projektem | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie. | **2,5** | **5** | |
|  |  | A.2. Potrzeba realizacji projektu | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | **5** | **40** | |
| A.3. Trwałość rezultatów | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **2,5** | **5** | |
| **Razem A** | | | **50** | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **5** | | **35** |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/ partnera | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | **5** | | **10** |
| B.3. Komplementarność projektu | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **2,5** | | **5** |
| **Razem B** | | | **50** | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Specyficzna grupa docelowa | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest ukierunkowany na osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety.  **0 pkt** – mniej niż 60% uczestników projektu stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety.  **1 pkt** – co najmniej 60% uczestników projektu stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety.  **2 pkt** – co najmniej 80% uczestników projektu stanowią (łącznie) osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety. | **5** | | **10** |
| **Razem C** | | | **10** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | **110** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 5.7. NOWE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | |
| formalne | dopuszczalności | | | | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[168]](#footnote-168) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[169]](#footnote-169) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[170]](#footnote-170) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[171]](#footnote-171) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[172]](#footnote-172) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w regulaminie konkursu/warunkach naboru wniosków o dofinansowanie projektów.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
|  | |  | | | B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
|  | |  | | | C.3. Sposób zarządzania projektem | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | | | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje, iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie. | | **2,5** | | | **5** | |
|  | | | |  | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | **5** | | | **40** | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | **2,5** | | | **5** | |
| **Razem A** | | | | | | | **50** | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | **5** | | | | **35** |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy/ partnera | | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | | **5** | | | | **10** |
| B.3. Komplementarność projektu | | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | **2,5** | | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | | | **50** | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Lokalizacja | | Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej lub obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (na podstawie przedstawionego w ramach regulaminu konkursu wykazu takich obszarów w województwie pomorskim).  **0 pkt** – projekt nie jest realizowany wyłącznie na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej lub na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.  **1 pkt** – projekt jest realizowany wyłącznie na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej albo na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.  **2 pkt** – projekt jest realizowany wyłącznie na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, które zaliczają się jednocześnie do obszarów o wysokiej stopie bezrobocia. | | **4** | | | | **8** |
| C.2. Miejsca pracy | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do tworzenia dodatkowych miejsc pracy w nowoutworzonych w jego ramach mikroprzedsiębiorstwach (z wyłączeniem osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu).  **0 pkt** – w ramach projektu nie zostaną utworzone dodatkowe miejsca pracy w ramach podjętych działalności gospodarczych.  **1 pkt** – w ramach projektu zostanie utworzone co najmniej jedno dodatkowe miejsce pracy w ramach podjętych działalności gospodarczych.  **2 pkt** – w ramach projektu zostanie utworzonych co najmniej 10 dodatkowych miejsc pracy w ramach podjętych działalności gospodarczych. | | **4** | | | | **8** |
|  | | | |  |  | | | C.3.Podejście oddolne | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany  i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.  **0 pkt –** projekt nie jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe.  **1 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, ale zamieszczony w niej opis jest na tyle ogólny, że nie pozwala na ocenę jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów i/lub nie będzie integrował aktywności wielu podmiotów.  **2 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów. | | **3** | | | | **6** |
| **Razem C** | | | | | | | **22** | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | **122** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu | A.1. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim planowane efekty wniosą (na tle innych projektów) wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej RPO WP i uszczegółowionych w SzOOP[[173]](#footnote-173), wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  Wskaźniki produktu RPO WP  **0 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób nie przekracza 50% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **1 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób mieści się w przedziale 50% - 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **2 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób przekracza 80% wartości sumy tych wskaźników określonych  w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  Wskaźniki rezultatu bezpośredniego RPO WP  **0 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób nie przekracza 50% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **1 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób mieści się w przedziale 50% - 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **2 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób przekracza 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów. | **5** | **20** |
| A.2. Oddziaływanie projektu | Ocenie podlega skala, w jakiej realizacja projektu (na tle innych projektów) oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **0 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) nieznacznie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **1 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) przeciętnie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **2 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) ponadprzeciętnie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji. | **4** | **8** |
| A.3. Priorytetowość projektu | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt (na tle innych projektów) wniesie wkład w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **0 pkt –** projekt wniesie nieznaczny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **1 pkt –** projekt wniesie przeciętny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **2 pkt –** projekt wniesie ponadprzeciętny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu. | **6** | **12** |
| **Razem A** | | | **40** | |
| **Ocena całkowita** | | | | | **40** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 6 INTEGRACJA** | | | | | |
| **DZIAŁANIE 6.1. AKTYWNA INTEGRACJA** | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 6.1.1. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA – MECHANIZM ZIT | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY (PROJEKTY INDYWIDUALNE)** | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/ Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[174]](#footnote-174) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[175]](#footnote-175) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/ regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[176]](#footnote-176) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[177]](#footnote-177) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność  z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[178]](#footnote-178) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Efektywność zatrudnieniowa | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie:   * dla osób z niepełnosprawnościami – 12%, * dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Efektywność społeczna | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społecznej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie:   * dla osób z niepełnosprawnościami – 34%, * dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Koszt przypadający na uczestnika projektu | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 15 000 zł. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność  i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne  z budżetem projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła  i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość rezultatów | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.4. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka  i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Partnerstwo | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zaangażowanie pracodawców | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Zatrudnienie w PES | Weryfikacji podlega, czy wśród uczestników projektu, którzy uzyskali zatrudnienie w ramach projektu są osoby zatrudnione w podmiocie ekonomii społecznej. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.4. Niepełnosprawność | Weryfikacji podlega, czy co najmniej 15% uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.5. Wolontariat/ animacja środowiskowa | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest  z wykorzystaniem elementów wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.6. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa | Weryfikacji podlega, czy przewidziano preferencje dotyczące uczestnictwa w projekcie dla osób będących uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRYB POZAKONKURSOWY (ZINTEGROWANE PROJEKTY REWITALIZACYJNE)** | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/ Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[179]](#footnote-179) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[180]](#footnote-180) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/ regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy)  z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[181]](#footnote-181) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[182]](#footnote-182) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność  z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[183]](#footnote-183) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP[[184]](#footnote-184).  W szczególności weryfikacja, czy zakres projektu jest zgodny z:   * zapisami właściwego Programu Rewitalizacji * treścią uzgodnień pomiędzy IZ RPO WP a wnioskodawcą | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności  z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Efektywność zatrudnieniowa | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie:   * dla osób z niepełnosprawnościami – 12%, * dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25% | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Efektywność społeczna | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społecznej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie:   * dla osób z niepełnosprawnościami – 34%, * dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34% | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Koszt przypadający na uczestnika projektu | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 15 000 zł. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Status projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega czy projekt złożony w odpowiedzi na wezwanie  w ramach Poddziałania 8.1.1. spełnił kryteria formalne dopuszczalności – A. Podstawowe (weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność  i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne  z budżetem projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów  w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła  i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi  w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym  w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka  i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Komplementarność projektu | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.2. Zaangażowanie pracodawców | | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.3. Zatrudnienie w PES | | Weryfikacji podlega, czy wśród uczestników projektu, którzy uzyskali zatrudnienie w ramach projektu są osoby zatrudnione w podmiocie ekonomii społecznej. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.4. Niepełnosprawność | | Weryfikacji podlega, czy co najmniej 15% uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.5. Wolontariat/ animacja środowiskowa | | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest  z wykorzystaniem elementów wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.6. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa | | Weryfikacji podlega, czy przewidziano preferencje dotyczące uczestnictwa w projekcie dla osób będących uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| D. Projekt zintegrowany | | | D.1. Status projektu zintegrowanego | | Weryfikacji podlega, czy projekty składające się na projekt zintegrowany, złożone w odpowiedzi na wezwanie w ramach Poddziałania 6.1.1. oraz Poddziałania 8.1.1., spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne, tj. wykonalności i strategiczne I stopnia w obszarach A. Wkład projektu w realizację Programu, B. Metodyka projektu oraz C. Specyficzne ukierunkowanie projektu (jeśli występują; weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA WSPÓLNE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH EFRR i EFS** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | strategiczne | | | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu zintegrowanego | | A.1. Efekt rewitalizacyjny projektu zintegrowanego | | | | Weryfikacji podlega skuteczność (na tle innych projektów) przyjętych rozwiązań, mechanizmów i zaplanowanych działań pod kątem osiągnięcia realnych i trwałych efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym.  W ramach weryfikacji uwzględnione zostaną m.in. wątki efektywności i celowości zawiązanego na rzecz projektu partnerstwa (w szczególności z instytucjami integracji społecznej i/lub instytucjami rynku pracy i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami ekonomii społecznej) oraz realnego zaangażowania pracodawców w działania projektowe. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Spójność projektu zintegrowanego | | | | Weryfikacji podlega stopień w jakim planowane działania infrastrukturalne zostały logicznie powiązane z działaniami w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych (na tle innych projektów). W szczególności, weryfikacji podlegać będzie nadrzędność działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych nad działaniami infrastrukturalnymi oraz uzasadnienie racjonalności planowanych działań infrastrukturalnych w kontekście celów społecznych projektu zintegrowanego. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu | | | | Weryfikacji podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu zintegrowanego stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów (na tle innych projektów), w tym przede wszystkim wskaźników/ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Poddziałaniu. W szczególności weryfikacji podlega wkład przedsięwzięcia we wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego zdefiniowane w ramach Podziałania 6.1.1. lub 6.2.1. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Priorytetowość realizacji projektu zintegrowanego | | | | Weryfikacji podlega pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania (na tle innych projektów). W szczególności weryfikacji podlega pilność realizacji projektu zintegrowanego w kontekście skali negatywnych zjawisk społecznych na obszarze zdegradowanym. Weryfikacja bazować będzie na analizie porównawczej wartości wskaźników przyjętych na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Kontekstprojektu zintegrowanego | | B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego | | | | Weryfikacji podlega związek (na tle innych projektów) projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami o charakterze rewitalizacyjnym w danym mieście (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi do realizacji w przyszłości, niezależnie od źródła finansowania) oraz stopień w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  W szczególności weryfikacji podlegać będzie komplementarność projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami zaplanowanymi w Programie Rewitalizacji. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| C. Wartość dodana projektu zintegrowanego | | C.1. Innowacyjne podejście | | | | Weryfikacji podlega zastosowanie w ramach projektu zintegrowanego ponadstandardowych (na tle innych projektów), nie wymaganych prawem metod/narzędzi (szczególnie w zakresie kształtowania postaw społecznych i włączania lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne w ramach finansowania krzyżowego). | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| C.2. Ład przestrzenny | | | | Weryfikacji podlega nawiązywanie działań infrastrukturalnych do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego oraz realizacja prac projektowych przy wykorzystaniu formuły konkursu architektonicznego, urbanistyczno-architektonicznego lub urbanistycznego. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| PODDZIAŁANIE 6.1.2. AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (PROJEKTY INDYWIDUALNE)** | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** |
| formalne | | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | | A.1. (*skreślone*) | | (skreślone) | | | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[185]](#footnote-185) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[186]](#footnote-186) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których  w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[187]](#footnote-187) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[188]](#footnote-188) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[189]](#footnote-189) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
|  | | |  | | B. Specyficzne | | | B.1. Efektywność zatrudnieniowa | | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie:   * dla osób z niepełnosprawnościami – 12%, * dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25% | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
|  | | | B.2. Efektywność społeczna | | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społecznej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie:   * dla osób z niepełnosprawnościami – 34%, * dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34% | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Osoby z niepełnosprawnościami | | Weryfikacji podlega stosunek osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie do wszystkich uczestników projektu (osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) określony na poziomi minimum 15%. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Koszt przypadający na uczestnika | | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 15 000 zł. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
|  |  | B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/ partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | **2,5** | **5** | |
|  |  | A.2. Potrzeba realizacji projektu | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | **5** | **40** | |
| A.3. Trwałość rezultatów | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **2,5** | **5** | |
| **Razem A** | | | **50** | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **5** | | **35** |
|  |  |  | B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | **5** | | **10** |
|  |  |  | B.3. Komplementarność projektu | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **2,5** | | **5** |
| **Razem B** | | | **50** | | |
|  |  | C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Lokalizacja | Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego (na podstawie przedstawionego  w ramach regulaminu konkursu wykazu obszarów  z ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społecznego  w województwie pomorskim).  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany wyłącznie na obszarach  o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego.  **1 pkt –** projekt realizowany jest wyłącznie na obszarach  o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego. | **8** | | **8** |
|  |  |  | C.2. Partnerstwo | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **4** | | **8** |
| C.3. Zaangażowanie pracodawców | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **3** | | **6** |
|  |  |  | C.4. Zatrudnienie w PES | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczyni się do zatrudnienia uczestników projektu w podmiocie ekonomii społecznej.  **0 pkt –** mniej niż połowa uczestników projektu, którzy uzyskali zatrudnienie w ramach projektu zostanie zatrudnionych  w podmiocie ekonomii społecznej.  **1 pkt –** co najmniej połowa uczestników projektu, którzy uzyskali zatrudnienie w ramach projektu zostanie zatrudnionych w podmiocie ekonomii społecznej.  **2 pkt –** wszyscy uczestnicy projektu, którzy uzyskali zatrudnienie w ramach projektu zostaną zatrudnieni w podmiocie ekonomii społecznej. | **2** | | **4** |
|  |  |  | C.5. Niepełnosprawność | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt obejmie wsparciem osoby z niepełnosprawnościami.  **0 pkt –** mniej niż połowę uczestników projektu stanowią osoby  z niepełnosprawnościami.  **1 pkt –** co najmniej połowę uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami.  **2 pkt –** wszystkimi uczestnikami projektu są osoby  z niepełnosprawnościami. | **2** | | **4** |
|  |  |  | C.6. Wolontariat/ animacja środowiskowa | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które nie przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **2** | | **4** |
| C.7. Podejście oddolne | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany  i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.  **0 pkt –** projekt nie jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe.  **1 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, ale zamieszczony w niej opis jest na tyle ogólny, że nie pozwala na ocenę jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów i/lub nie będzie integrował aktywności wielu podmiotów.  **2 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów. | **3** | | **6** |
|  |  |  | C.8. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt obejmie wsparciem osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **0 pkt –** mniej niż połowę grupy docelowej projektu stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **1 pkt –** co najmniej połowę grupy docelowej projektu stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **2 pkt –** grupę docelową projektu w całości stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa. | **2** | | **4** |
| **Razem C** | | | **44** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | **144** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRYB KONKURSOWY (ZINTEGROWANE PROJEKTY REWITALIZACYJNE)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | | |
| formalne | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | | | (*skreślone*) | | | (*skreślon*e) | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[190]](#footnote-190) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[191]](#footnote-191) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Partnerstwo | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[192]](#footnote-192) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[193]](#footnote-193) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja, czy zakres projektu jest zgodny z:   * zapisami właściwego Programu Rewitalizacji * treścią uzgodnień pomiędzy IZ RPO WP a wnioskodawcą | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Specyficzne | | B.1. Efektywność zatrudnieniowa | | | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie:   * dla osób z niepełnosprawnościami – 12%, * dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25% | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Efektywność społeczna | | | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społecznej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie:   * dla osób z niepełnosprawnościami – 34%, * dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34% | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.3. Koszt przypadający na uczestnika | | | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 15 000 zł. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.4. Status projektu zintegrowanego | | | Weryfikacji podlega czy projekt złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2. spełnił kryteria formalne dopuszczalności – A. Podstawowe (weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe  są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie; * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | | | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania. | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania. | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | |
| B.3. Komplementarność projektu | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Partnerstwo | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **4** | | | | **8** |
| C.2. Zaangażowanie pracodawców | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest we współpracy z pracodawcą/ przedsiębiorcą, która przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **3** | | | | **6** |
| C.3. Zatrudnienie w PES | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczyni się do zatrudnienia uczestników projektu w podmiocie ekonomii społecznej.  **0 pkt –** mniej niż połowa uczestników projektu, którzy uzyskali zatrudnienie w ramach projektu zostanie zatrudnionych w podmiocie ekonomii społecznej.  **1 pkt –** co najmniej połowa uczestników projektu, którzy uzyskali zatrudnienie w ramach projektu zostanie zatrudnionych w podmiocie ekonomii społecznej.  **2 pkt –** wszyscy uczestnicy projektu, którzy uzyskali zatrudnienie w ramach projektu zostaną zatrudnieni w podmiocie ekonomii społecznej. | **2** | | | | **4** |
| C.4. Niepełnosprawność | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt obejmie wsparciem osoby  z niepełnosprawnościami.  **0 pkt –** mniej niż połowę uczestników projektu stanowią osoby  z niepełnosprawnościami.  **1 pkt –** co najmniej połowę uczestników projektu stanowią osoby  z niepełnosprawnościami.  **2 pkt –** wszystkimi uczestnikami projektu są osoby  z niepełnosprawnościami. | **2** | | | | **4** |
| C.5. Wolontariat/ animacja środowiskowa | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które nie przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **2** | | | | **4** |
| C.6. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt obejmie wsparciem osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **0 pkt –** mniej niż połowę grupy docelowej projektu stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **1 pkt –** co najmniej połowę grupy docelowej projektu stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **2 pkt –** grupę docelową projektu w całości stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa. | **2** | | | | **4** |
| **Ocena całkowita** | | | **30** | | | | |
| D. Projekt zintegrowany | | | D.1. Status projektu zintegrowanego | | Weryfikacji podlega, czy projekty składające się na projekt zintegrowany, złożone w odpowiedzi na konkursy w ramach Poddziałania 6.1.2. oraz Poddziałania 8.1.2., spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne, tj. wykonalności i strategiczne I stopnia w obszarach A. Wkład projektu w realizację Programu, B. Metodyka projektu oraz C. Specyficzne ukierunkowanie projektu (jeśli występują; weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | | |
| **KRYTERIA WSPÓLNE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH EFRR i EFS** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | strategiczne | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu zintegrowanego | A.1. Efekt rewitalizacyjny projektu zintegrowanego | Ocenie podlega skuteczność (na tle innych projektów) przyjętych rozwiązań, mechanizmów i zaplanowanych działań pod kątem osiągnięcia realnych i trwałych efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym.  W ramach oceny uwzględnione zostaną m.in. wątki efektywności i celowości zawiązanego na rzecz projektu partnerstwa (w szczególności z instytucjami integracji społecznej i/lub instytucjami rynku pracy i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami ekonomii społecznej) oraz realnego zaangażowania pracodawców w działania projektowe.  **0 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, lecz przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania nie dają gwarancji trwałości zaplanowanych efektów.  **1 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, lecz przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania dają gwarancję trwałości jedynie części zaplanowanych efektów.  **3 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, a przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania dają gwarancję trwałości wszystkich zaplanowanych efektów. | **10** | **30** | |
| A.2. Spójność projektu zintegrowanego | Ocenie podlega stopień w jakim planowane działania infrastrukturalne zostały logicznie powiązane z działaniami w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych (na tle innych projektów). W szczególności, ocenie podlegać będzie nadrzędność działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych nad działaniami infrastrukturalnymi oraz uzasadnienie racjonalności planowanych działań infrastrukturalnych w kontekście celów społecznych projektu zintegrowanego.  **0 pkt** – większość zaplanowanych w projekcie zintegrowanym działań infrastrukturalnych nie przyczynia się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych.  **1 pkt** – większość zaplanowanych w projekcie zintegrowanym działań infrastrukturalnych przyczynia się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych.  **3 pkt** – wszystkie zaplanowane w projekcie zintegrowanym działania infrastrukturalne przyczyniają się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych. | **10** | **30** | |
| A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu zintegrowanego stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów (na tle innych projektów), w tym przede wszystkim wskaźników/ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Poddziałaniu. W szczególności ocenie podlega wkład przedsięwzięcia we wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego zdefiniowane w ramach Podziałania 6.1.2. lub 6.2.2.  **0 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego nie wniosą istotnego wkładu w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania  **0 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą istotny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, lecz stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny.  **1 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą przeciętny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny.  **2 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą ponadprzeciętny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, a stosunek dofinansowania do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny. | **10** | **20** | |
| A.4. Priorytetowość realizacji projektu zintegrowanego | Ocenie podlega pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania (na tle innych projektów). W szczególności ocenie podlega pilność realizacji projektu zintegrowanego w kontekście skali negatywnych zjawisk społecznych na obszarze zdegradowanym. Ocena bazować będzie na analizie porównawczej wartości wskaźników przyjętych na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego.  **0 pkt –** skala negatywnych zjawisk społecznych występujących na obszarze zdegradowanym nie wskazuje na ponadprzeciętną pilność realizacji projektu.  **1 pkt –** skala negatywnych zjawisk społecznych występujących na obszarze zdegradowanym wskazuje na ponadprzeciętną pilność realizacji projektu. | **5** | **5** | |
| **Razem A** | | | **85** | | |
| B. Kontekstprojektu zintegrowanego | B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego | Ocenie podlega związek (na tle innych projektów) projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami o charakterze rewitalizacyjnym w danym mieście (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi do realizacji w przyszłości, niezależnie od źródła finansowania) oraz stopień w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  W szczególności ocenie podlegać będzie komplementarność projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami zaplanowanymi w Programie Rewitalizacji.  **0 pkt –** projekt zintegrowany nie jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji oraz projektami przesądzonymi do realizacji w przyszłości (w Programie Rewitalizacji) w taki sposób, że: ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie lub projekty warunkują się wzajemnie/stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania.  **1 pkt –** projekt zintegrowany jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji lub projektami przesądzonymi co do realizacji w przyszłości (w Programie Rewitalizacji) w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie.  **2 pkt –** projekt zintegrowany jest silnie powiązany zarówno z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji, jak i z projektami przesądzonymi co do realizacji w przyszłości (w Programie Rewitalizacji) w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania. | **5** | **10** | |
| **Razem B** | | | **10** | | |
| C. Wartość dodana projektu zintegrowanego | C.1. Lokalizacja projektu zintegrowanego | Ocenie podlega lokalizacja projektu na terenie miasta rdzeniowego miejskiego obszaru funkcjonalnego (tj. Chojnic, Człuchowa, Malborka, Sztumu, Starogardu Gdańskiego, Kwidzyna, Lęborka, Słupska, Ustki, Kościerzyny, Bytowa).  **0 pkt –** projekt nie jest zlokalizowany na terenie miasta rdzeniowego miejskiego obszaru funkcjonalnego.  **1 pkt –** projekt jest zlokalizowany na terenie miasta rdzeniowego miejskiego obszaru funkcjonalnego. | **5** | | **5** |
| C.2. Partnerstwo publiczno-prywatne | Ocenie podlega fakt zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz stopień, w jakim ww. partnerstwo przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu zintegrowanego wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, w szczególności zdefiniowane w ramach Podziałania 6.1.2 lub 6.2.2.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany w formule PPP lub projekt jest realizowany w formule PPP, lecz jej zastosowanie nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  **1 pkt –** projekt realizowany jest w formule PPP, co przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego. | **2** | | **2** |
| C.3. Innowacyjne podejście | Ocenie podlega zastosowanie w ramach projektu zintegrowanego ponadstandardowych (na tle innych projektów), nie wymaganych prawem/regulaminem konkursu metod/narzędzi (szczególnie w zakresie kształtowania postaw społecznych i włączania lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne w ramach finansowania krzyżowego).  **0 pkt** – projekt nie przewiduje zastosowania innowacyjnego podejścia lub opis planowanych działań nie udowadnia w sposób przekonywujący innowacyjności zastosowanych metod/narzędzi.  **1 pkt** – projekt przewiduje zastosowanie innowacyjnego podejścia, a opis planowanych działań udowadnia w sposób przekonywujący innowacyjność zastosowanych metod/narzędzi. | **2** | | **2** |
| C.4. Ład przestrzenny | Ocenie podlega nawiązywanie działań infrastrukturalnych do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego oraz realizacja prac projektowych przy wykorzystaniu formuły konkursu architektonicznego, urbanistyczno-architektonicznego lub urbanistycznego.  **0 pkt** – planowane działania infrastrukturalne projektu nie nawiązują do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego.  **1 pkt** – planowane działania infrastrukturalne projektu nawiązują do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego.  **2 pkt –** planowane działania infrastrukturalne projektu nawiązują do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego, a przy ich projektowaniu wykorzystano formułę konkursu architektonicznego, urbanistyczno-architektonicznego lub urbanistycznego. | **2** | | **4** |
| C.5. Funkcje ponadlokalne | Ocenie podlega w jaki sposób zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do stworzenia warunków dla rozwoju funkcji miejskich o oddziaływaniu ponadlokalnym, w szczególności o charakterze gospodarczym.  **0 pkt** – planowane w ramach projektu działania nie przyczynią się do stworzenia warunków dla rozwoju funkcji miejskich o oddziaływaniu ponadlokalnym.  **1 pkt** – planowane w ramach projektu działania przyczynią się do stworzenia warunków rozwoju funkcji miejskich o oddziaływaniu ponadlokalnym. | **2** | | **2** |
| **Razem C** | | | **15** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | **110** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 6.2. USŁUGI SPOŁECZNE** | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 6.2.1. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH – MECHANIZM ZIT | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY (PROJEKTY INDYWIDUALNE)** | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/ Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[194]](#footnote-194) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi  w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę  i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[195]](#footnote-195) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/ regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[196]](#footnote-196) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP  i doprecyzowane w SzOOP[[197]](#footnote-197) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych  w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[198]](#footnote-198) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Koszt przypadający na uczestnika projektu | | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 20 000 zł. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Lokalizacja | | Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt realizowany jest na obszarach, na których istnieją deficyty w zakresie dostępności do rodzajów usług objętych projektem. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane  w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej  w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność  i efektywność planowanych wydatków | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość rezultatów | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.4. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów)  pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Komplementarność projektu | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest  w partnerstwie organizacji pozarządowej z instytucją integracji  i pomocy społecznej i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Wolontariat/ animacja środowiskowa | | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest  z wykorzystaniem elementów wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Trwałość efektów | | Weryfikacji podlega, czy projekt zapewnia trwałość efektów poprzez utrzymanie wspartych w ramach projektów miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż dwa lata. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.4. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa | | Weryfikacji podlega, czy przewidziano preferencje dotyczące uczestnictwa w projekcie dla osób będących uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **TRYB POZAKONKURSOWY (ZINTEGROWANE PROJEKTY REWITALIZACYJNE)** | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślon*e) | | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/ Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[199]](#footnote-199) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[200]](#footnote-200) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/ regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy)  z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[201]](#footnote-201) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[202]](#footnote-202) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność  z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w UP, RPO WP, SzOOP[[203]](#footnote-203) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP[[204]](#footnote-204).  W szczególności weryfikacja, czy zakres projektu jest zgodny z:   * zapisami właściwego Programu Rewitalizacji * treścią uzgodnień pomiędzy IZ RPO WP a wnioskodawcą | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności  z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Koszt przypadający na uczestnika projektu | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 20 000 zł. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Lokalizacja | Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca wykazał, że projekt realizowany jest na obszarach, na których istnieją deficyty w zakresie dostępności do rodzajów usług objętych projektem. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Status projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega czy projekt złożony w odpowiedzi na wezwanie  w ramach Poddziałania 8.1.1. spełnił kryteria formalne dopuszczalności – A. Podstawowe (weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność  i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne  z budżetem projektu. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów  w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła  i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość rezultatów | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.4. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi  w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym  w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka  i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku  o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Partnerstwo | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest  w partnerstwie organizacji pozarządowej z instytucją integracji  i pomocy społecznej i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Wolontariat/ animacja środowiskowa | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest  z wykorzystaniem elementów wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Trwałość efektów | Weryfikacji podlega, czy projekt zapewnia trwałość efektów poprzez utrzymanie wspartych w ramach projektów miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, z zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż dwa lata. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.4. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa | Weryfikacji podlega, czy przewidziano preferencje dotyczące uczestnictwa w projekcie dla osób będących uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| D. Projekt zintegrowany | D.1. Status projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega, czy projekty składające się na projekt zintegrowany, złożone w odpowiedzi na wezwanie w ramach Poddziałania 6.2.1. oraz Poddziałania 8.1.1., spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne, tj. wykonalności i strategiczne I stopnia w obszarach A. Wkład projektu w realizację Programu, B. Metodyka projektu oraz C. Specyficzne ukierunkowanie projektu (jeśli występują; na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | | | |
| **KRYTERIA WSPÓLNE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH EFRR i EFS** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu zintegrowanego | | A.1. Efekt rewitalizacyjny projektu zintegrowanego | | Weryfikacji podlega skuteczność (na tle innych projektów) przyjętych rozwiązań, mechanizmów i zaplanowanych działań pod kątem osiągnięcia realnych i trwałych efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym.  W ramach weryfikacji uwzględnione zostaną m.in. wątki efektywności i celowości zawiązanego na rzecz projektu partnerstwa (w szczególności z instytucjami integracji społecznej i/lub instytucjami rynku pracy i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami ekonomii społecznej) oraz realnego zaangażowania pracodawców w działania projektowe. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Spójność projektu zintegrowanego | | Weryfikacji podlega stopień w jakim planowane działania infrastrukturalne zostały logicznie powiązane z działaniami w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych (na tle innych projektów). W szczególności, weryfikacji podlegać będzie nadrzędność działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych nad działaniami infrastrukturalnymi oraz uzasadnienie racjonalności planowanych działań infrastrukturalnych w kontekście celów społecznych projektu zintegrowanego. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu | | Weryfikacji podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu zintegrowanego stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów (na tle innych projektów), w tym przede wszystkim wskaźników/ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Poddziałaniu. W szczególności weryfikacji podlega wkład przedsięwzięcia we wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego zdefiniowane w ramach Podziałania 6.1.1. lub 6.2.1. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Priorytetowość realizacji projektu zintegrowanego | | Weryfikacji podlega pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania (na tle innych projektów). W szczególności weryfikacji podlega pilność realizacji projektu zintegrowanego w kontekście skali negatywnych zjawisk społecznych na obszarze zdegradowanym. Weryfikacja bazować będzie na analizie porównawczej wartości wskaźników przyjętych na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Kontekstprojektu zintegrowanego | | B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego | | Weryfikacji podlega związek (na tle innych projektów) projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami o charakterze rewitalizacyjnym w danym mieście (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi do realizacji w przyszłości, niezależnie od źródła finansowania) oraz stopień w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  W szczególności weryfikacji podlegać będzie komplementarność projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami zaplanowanymi w Programie Rewitalizacji. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| C. Wartość dodana projektu zintegrowanego | | C.1. Innowacyjne podejście | | Weryfikacji podlega zastosowanie w ramach projektu zintegrowanego ponadstandardowych (na tle innych projektów), nie wymaganych prawem metod/narzędzi (szczególnie w zakresie kształtowania postaw społecznych i włączania lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne w ramach finansowania krzyżowego). | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| C.2. Ład przestrzenny | | Weryfikacji podlega nawiązywanie działań infrastrukturalnych do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego oraz realizacja prac projektowych przy wykorzystaniu formuły konkursu architektonicznego, urbanistyczno-architektonicznego lub urbanistycznego. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| PODDZIAŁANIE 6.2.2. ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (PROJEKTY INDYWIDUALNE)** | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[205]](#footnote-205) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[206]](#footnote-206) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[207]](#footnote-207) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[208]](#footnote-208) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[209]](#footnote-209) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | | B.1. Koszt przypadający na uczestnika | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 24 000 zł. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
|  | |  | |  | | B.2. Wysokość dofinansowania | Weryfikacji podlega czy wartość dofinansowania nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 EUR[[210]](#footnote-210) . | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
|  | |  | |  | | B.3. Liczba wniosków | Weryfikacji podlega czy wnioskodawca złożył w ramach konkursu maksymalnie jeden wniosek o dofinansowanie projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
|  |  | | B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/ partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | **2,5** | | **5** |
|  | |  | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | **5** | | **40** |
| A.3. Trwałość rezultatów | | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **2,5** | | **5** |
| **Razem A** | | | | **50** | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | **5** | | **35** |
|  | |  |  | B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **Kryterium ma charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności na liście ocenionych projektów, w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska łącznie taką samą liczbę punktów.**  **Kolejność zastosowania kryteriów rozstrzygających zostanie wskazana w regulaminie konkursu.** | **5** | | **10** |
|  | |  |  | B.3. Komplementarność projektu | | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **2,5** | | **5** |
| **Razem B** | | | | **50** | | |
|  | |  | C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Lokalizacja | | Ocenie podlega lokalizacja projektu w zakresie, w jakim projekt jest realizowany na obszarach o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego (na podstawie przedstawionego  w ramach regulaminu konkursu wykazu obszarów  z ponadprzeciętnym poziomem wykluczenia społecznego  w województwie pomorskim).  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany wyłącznie na obszarach  o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego.  **1 pkt –** projekt realizowany jest wyłącznie na obszarach  o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego. | **8** | | **8** |
|  | |  |  | C.2. Partnerstwo | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **4** | | **8** |
| C.3. Skala oddziaływania | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa pomorskiego.  **0 pkt** – obszar realizacji projektu obejmuje teren jednej gminy województwa pomorskiego.  **1 pkt** – obszar realizacji projektu obejmuje teren dwóch gmin województwa pomorskiego.  **2 pkt** – obszar realizacji projektu obejmuje teren co najmniej trzech gmin województwa pomorskiego. | **3** | | **6** |
|  | |  |  | C.4. Podejście oddolne | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt jest identyfikowany  i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrując aktywność wielu podmiotów i wynikając ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.  **0 pkt –** projekt nie jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe.  **1 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, ale zamieszczony w niej opis jest na tyle ogólny, że nie pozwala na ocenę jego celów, rezultatów bądź innych kluczowych parametrów i/lub nie będzie integrował aktywności wielu podmiotów.  **2 pkt –** projekt jest zidentyfikowany w odpowiedniej strategii, przyjętej i realizowanej w oparciu o podejście oddolne  i wielosektorowe, zamieszczony w niej opis pozwala na ocenę jego celów, rezultatów i innych kluczowych parametrów, jak również wskazuje, że będzie integrował aktywności wielu podmiotów. | **3** | | **6** |
|  | |  |  | C.5. Wolontariat/ animacja środowiskowa | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które nie przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **2** | | **4** |
|  | |  |  | C. 6. Trwałość efektów | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt zapewnia trwałość efektów poprzez utrzymanie wspartych w ramach projektów miejsc świadczenia usług społecznych.  **1 pkt** – projekt zakłada utrzymanie wspartych w jego ramach miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  **2 pkt** – projekt zakłada utrzymanie wspartych w jego ramach miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu | **2** | | **4** |
|  | |  |  | C. 7. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt obejmie wsparciem osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **0 pkt –** mniej niż połowę grupy docelowej projektu stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **1 pkt –** co najmniej połowę grupy docelowej projektu stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **2 pkt –** grupę docelową projektu w całości stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa. | **2** | | **4** |
| **Razem C** | | | | **40** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | **140** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRYB KONKURSOWY (ZINTEGROWANE PROJEKTY REWITALIZACYJNE)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | | | |
| formalne | dopuszczalności | | | | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | | | | | (*skreślon*e) | | | (*skreślon*e) | | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[211]](#footnote-211) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[212]](#footnote-212) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[213]](#footnote-213) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[214]](#footnote-214) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja, czy zakres projektu jest zgodny z:   * zapisami właściwego Programu Rewitalizacji * treścią uzgodnień pomiędzy IZ RPO WP a wnioskodawcą | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B. Specyficzne | B.1. Koszt przypadający na uczestnika | | | | | | Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 20 000 zł. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.2. Status projektu zintegrowanego | | | | | | Weryfikacji podlega czy projekt złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2. spełnił kryteria formalne dopuszczalności – A. Podstawowe (weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| merytoryczne | | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne z zapisami wskazanej  w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku  o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | | | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe  są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie; * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | | | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | | | | | |
| **Waga** | | | | **Max. liczba punktów** | | |
| merytoryczne | | strategiczne | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania. | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania. | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | | |
| B.3. Komplementarność projektu | | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Partnerstwo | | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | | **4** | | | | | | **8** |
| C.2. Wolontariat/ animacja środowiskowa | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które nie przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | | **2** | | | | | | **4** |
| C.3. Trwałość efektów | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt zapewnia trwałość efektów poprzez utrzymanie wspartych w ramach projektów miejsc świadczenia usług społecznych.  **1 pkt** – projekt zakłada utrzymanie wspartych w jego ramach miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  **2 pkt** – projekt zakłada utrzymanie wspartych w jego ramach miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu | | | **2** | | | | | | **4** |
| C.4. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt obejmie wsparciem osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **0 pkt –** mniej niż połowę grupy docelowej projektu stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **1 pkt –** co najmniej połowę grupy docelowej projektu stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **2 pkt –** grupę docelową projektu w całości stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa. | | | **2** | | | | | | **4** |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | **20** | | | | | | |
| D. Projekt zintegrowany | | | D.1. Status projektu zintegrowanego | | | Weryfikacji podlega, czy projekty składające się na projekt zintegrowany, złożone w odpowiedzi na konkursy w ramach Poddziałania 6.2.2. oraz Poddziałania 8.1.2., spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne, tj. wykonalności i strategiczne I stopnia w obszarach A. Wkład projektu w realizację Programu, B. Metodyka projektu oraz C. Specyficzne ukierunkowanie projektu (jeśli występują; weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA WSPÓLNE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH EFRR i EFS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | | | | |
| **Waga** | | | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | | | strategiczne | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu zintegrowanego | | | | | A.1. Efekt rewitalizacyjny projektu zintegrowanego | Ocenie podlega skuteczność (na tle innych projektów) przyjętych rozwiązań, mechanizmów i zaplanowanych działań pod kątem osiągnięcia realnych i trwałych efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym.  W ramach oceny uwzględnione zostaną m.in. wątki efektywności i celowości zawiązanego na rzecz projektu partnerstwa (w szczególności z instytucjami integracji społecznej i/lub instytucjami rynku pracy i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami ekonomii społecznej) oraz realnego zaangażowania pracodawców w działania projektowe.  **0 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, lecz przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania nie dają gwarancji trwałości zaplanowanych efektów.  **1 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, lecz przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania dają gwarancję trwałości jedynie części zaplanowanych efektów.  **3 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, a przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania dają gwarancję trwałości wszystkich zaplanowanych efektów. | | | | | **10** | | | | **30** | |
| A.2. Spójność projektu zintegrowanego | Ocenie podlega stopień w jakim planowane działania infrastrukturalne zostały logicznie powiązane z działaniami w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych (na tle innych projektów). W szczególności, ocenie podlegać będzie nadrzędność działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych nad działaniami infrastrukturalnymi oraz uzasadnienie racjonalności planowanych działań infrastrukturalnych w kontekście celów społecznych projektu zintegrowanego.  **0 pkt** – większość zaplanowanych w projekcie zintegrowanym działań infrastrukturalnych nie przyczynia się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych.  **1 pkt** – większość zaplanowanych w projekcie zintegrowanym działań infrastrukturalnych przyczynia się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych.  **3 pkt** – wszystkie zaplanowane w projekcie zintegrowanym działania infrastrukturalne przyczyniają się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych. | | | | | **10** | | | | **30** | |
| A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu zintegrowanego stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów (na tle innych projektów), w tym przede wszystkim wskaźników/ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Poddziałaniu. W szczególności ocenie podlega wkład przedsięwzięcia we wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego zdefiniowane w ramach Podziałania 6.1.2. lub 6.2.2.  **0 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego nie wniosą istotnego wkładu w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania  **0 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą istotny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, lecz stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny.  **1 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą przeciętny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny.  **2 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą ponadprzeciętny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, a stosunek dofinansowania do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny. | | | | | **10** | | | | **20** | |
| A.4. Priorytetowość realizacji projektu zintegrowanego | Ocenie podlega pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania (na tle innych projektów). W szczególności ocenie podlega pilność realizacji projektu zintegrowanego w kontekście skali negatywnych zjawisk społecznych na obszarze zdegradowanym. Ocena bazować będzie na analizie porównawczej wartości wskaźników przyjętych na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego.  **0 pkt –** skala negatywnych zjawisk społecznych występujących na obszarze zdegradowanym nie wskazuje na ponadprzeciętną pilność realizacji projektu.  **1 pkt –** skala negatywnych zjawisk społecznych występujących na obszarze zdegradowanym wskazuje na ponadprzeciętną pilność realizacji projektu. | | | | | **5** | | | | **5** | |
| **Razem A** | | | | | | | | | | | **85** | | | | | |
| B. Kontekstprojektu zintegrowanego | | | | | B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego | Ocenie podlega związek (na tle innych projektów) projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami o charakterze rewitalizacyjnym w danym mieście (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi do realizacji w przyszłości, niezależnie od źródła finansowania) oraz stopień w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  W szczególności ocenie podlegać będzie komplementarność projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami zaplanowanymi w Programie Rewitalizacji.  **0 pkt –** projekt zintegrowany nie jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji oraz projektami przesądzonymi do realizacji w przyszłości (w Programie Rewitalizacji) w taki sposób, że: ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie lub projekty warunkują się wzajemnie/stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania.  **1 pkt –** projekt zintegrowany jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji lub projektami przesądzonymi co do realizacji w przyszłości (w Programie Rewitalizacji) w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie.  **2 pkt –** projekt zintegrowany jest silnie powiązany zarówno z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji, jak i z projektami przesądzonymi co do realizacji w przyszłości (w Programie Rewitalizacji) w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania. | | | | | **5** | | | | **10** | |
| **Razem B** | | | | | | | | | | | **10** | | | | | |
| C. Wartość dodana projektu zintegrowanego | | | | | C.1. Lokalizacja projektu zintegrowanego | Ocenie podlega lokalizacja projektu na terenie miasta rdzeniowego miejskiego obszaru funkcjonalnego (tj. Chojnic, Człuchowa, Malborka, Sztumu, Starogardu Gdańskiego, Kwidzyna, Lęborka, Słupska, Ustki, Kościerzyny, Bytowa).  **0 pkt –** projekt nie jest zlokalizowany na terenie miasta rdzeniowego miejskiego obszaru funkcjonalnego.  **1 pkt –** projekt jest zlokalizowany na terenie miasta rdzeniowego miejskiego obszaru funkcjonalnego. | | | | | **5** | | | | **5** | |
| C.2. Partnerstwo publiczno-prywatne | Ocenie podlega fakt zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz stopień, w jakim ww. partnerstwo przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu zintegrowanego wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, w szczególności zdefiniowane w ramach Podziałania 6.1.2 lub 6.2.2.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany w formule PPP lub projekt jest realizowany w formule PPP, lecz jej zastosowanie nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  **1 pkt –** projekt realizowany jest w formule PPP, co przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego. | | | | | **2** | | | | **2** | |
| C.3. Innowacyjne podejście | Ocenie podlega zastosowanie w ramach projektu zintegrowanego ponadstandardowych (na tle innych projektów), nie wymaganych prawem/regulaminem konkursu metod/narzędzi (szczególnie w zakresie kształtowania postaw społecznych i włączania lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne w ramach finansowania krzyżowego).  **0 pkt** – projekt nie przewiduje zastosowania innowacyjnego podejścia lub opis planowanych działań nie udowadnia w sposób przekonywujący innowacyjności zastosowanych metod/narzędzi.  **1 pkt** – projekt przewiduje zastosowanie innowacyjnego podejścia, a opis planowanych działań udowadnia w sposób przekonywujący innowacyjność zastosowanych metod/narzędzi. | | | | | **2** | | | | **2** | |
| C.4. Ład przestrzenny | Ocenie podlega nawiązywanie działań infrastrukturalnych do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego oraz realizacja prac projektowych przy wykorzystaniu formuły konkursu architektonicznego, urbanistyczno-architektonicznego lub urbanistycznego.  **0 pkt** – planowane działania infrastrukturalne projektu nie nawiązują do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego.  **1 pkt** – planowane działania infrastrukturalne projektu nawiązują do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego.  **2 pkt –** planowane działania infrastrukturalne projektu nawiązują do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego, a przy ich projektowaniu wykorzystano formułę konkursu architektonicznego, urbanistyczno-architektonicznego lub urbanistycznego. | | | | | **2** | | | | **4** | |
| C.5. Funkcje ponadlokalne | Ocenie podlega w jaki sposób zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do stworzenia warunków dla rozwoju funkcji miejskich o oddziaływaniu ponadlokalnym, w szczególności o charakterze gospodarczym.  **0 pkt** – planowane w ramach projektu działania nie przyczynią się do stworzenia warunków dla rozwoju funkcji miejskich o oddziaływaniu ponadlokalnym.  **1 pkt** – planowane w ramach projektu działania przyczynią się do stworzenia warunków rozwoju funkcji miejskich o oddziaływaniu ponadlokalnym. | | | | | **2** | | | | **2** | |
| **Razem C** | | | | | | | | | | | **15** | | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | **110** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRYB KONKURSOWY (PROJEKTY ZINTEGROWANE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY I USŁUG SPOŁECZNYCH)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | | |
| formalne | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | | A.1. (skreślone) | (skreślone) | | | | (skreślone) | | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[215]](#footnote-215) dla Działania/Poddziałania oraz regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[216]](#footnote-216) oraz regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | TAK / NIE /  NIE DOTYCZY kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[217]](#footnote-217) oraz regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[218]](#footnote-218) oraz regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B. Specyficzne | | B.1. Partnerstwo | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest w partnerstwie jednostki/jednostek samorządu terytorialnego i podmiotu/podmiotów ekonomii społecznej. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.2. Zakres projektu | Weryfikacji podlega, czy:   * projekt uczestniczył w procesie uzgodnień projektów zintegrowanych w zakresie rozwoju infrastruktury i usług społecznych prowadzonym przez Zespół zadaniowy ds. usług społecznych i infrastruktury społecznej, powołany Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 192/126/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, * zakres projektu jest zgodny z zakresem uzgodnionym pomiędzy IZ RPO WP a wnioskodawcą w ramach ww. procesu. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.3. Status projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 7.3. spełnił wszystkie kryteria formalne (za wyjątkiem kryterium B.2. Status projektu zintegrowanego; weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w  regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne z zapisami wskazanej  w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku  o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe  są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie; * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | | | | |
| **Waga** | | | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania. | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | |
| A.3. Trwałość rezultatów | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania. | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | |
| B.3. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Partnerstwo | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowej z instytucjami integracji i pomocy społecznej i/lub podmiotami ekonomii społecznej/przedsiębiorstwami społecznymi, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | | | **4** | | | | | **8** |
| C.2. Podejście oddolne | Ocenie podlega identyfikacja i realizacja projektu z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego w oparciu o wspólną strategię działania.  **1 pkt –** projekt jest realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego w oparciu o wspólną strategię działania. | | | **3** | | | | | **3** |
| C.3. Trwałość efektów | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt zapewnia trwałość efektów poprzez utrzymanie wspartych w ramach projektów miejsc świadczenia usług społecznych.  **1 pkt** – projekt zakłada utrzymanie wspartych w jego ramach miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  **2 pkt** – projekt zakłada utrzymanie wspartych w jego ramach miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu | | | **2** | | | | | **4** |
| C.4. Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt obejmie wsparciem osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **0 pkt –** mniej niż połowę grupy docelowej projektu stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **1 pkt –** co najmniej połowę grupy docelowej projektu stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa.  **2 pkt –** grupę docelową projektu w całości stanowią osoby będące uczestnikami projektów realizowanych w ramach PO Pomoc Żywnościowa. | | | **2** | | | | | **4** |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | **19** | | | | | |
| D. Projekt zintegrowany | | | D.1. Status projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega, czy projekty składające się na projekt zintegrowany, złożone w odpowiedzi na konkursy w ramach Poddziałania 6.2.2. oraz Działania 7.3., spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne, tj. wykonalności i strategiczne I stopnia w obszarach A. Wkład projektu w realizację Programu, B. Metodyka projektu oraz C. Specyficzne ukierunkowanie projektu (jeśli występują; weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFRR). | | | **TAK / NIE**  kryterium  obligatoryjne | | | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA WSPÓLNE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH EFRR i EFS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | | | | | |
| **Waga** | | | | **Max. liczba punktów** | | |
| merytoryczne | | strategiczne | | | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu zintegrowanego | A.1. Efekt społeczny projektu zintegrowanego | | Ocenie podlega konstrukcja przyjętych w projekcie rozwiązań, mechanizmów i zaplanowanych działań pod kątem zapewnienia zdefiniowanej grupie docelowej trwałych i spersonalizowanych usług świadczonych w środowisku lokalnym.  W ramach oceny (na tle innych projektów) uwzględnione zostaną kwestie:   1. faktycznego dostosowania usług do potrzeb zdefiniowanej grupy docelowej, 2. przyczyniania się do trwałego rozwiązania problemu społecznego określonego w projekcie, 3. stopnia, w jakim realizacja projektu wpłynie w sposób trwały na pozycję organizacji społecznej jako podmiotu świadczącego profesjonalne usługi społeczne.   **0 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektu społecznego, lecz przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania nie dają gwarancji trwałości zaplanowanych efektów.  **1 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektu społecznego, lecz przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania dają gwarancję trwałości jedynie części zaplanowanych efektów.  **2 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektu społecznego, a przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania dają gwarancję trwałości wszystkich zaplanowanych efektów. | **15** | | | | **30** | | |
| A.2. Spójność projektu zintegrowanego | | Ocenie (na tle innych projektów) podlega stopień, w jakim planowane działania infrastrukturalne zostały logicznie powiązane z działaniami w obszarze usług społecznych i prowadzą do faktycznej deinstytucjonalizacji ww. usług.  W szczególności, ocenie podlegać będzie nadrzędność działań w zakresie usług społecznych nad działaniami infrastrukturalnymi oraz uzasadnienie racjonalności planowanych działań infrastrukturalnych w kontekście deinstytucjonalizacji ww. usług.  **0 pkt** – większość zaplanowanych w projekcie zintegrowanym działań infrastrukturalnych nie przyczynia się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie usług społecznych, w szczególności w kontekście ich deinstytucjonalizacji.  **1 pkt** – większość zaplanowanych w projekcie zintegrowanym działań infrastrukturalnych przyczynia się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie usług społecznych, w szczególności w kontekście ich deinstytucjonalizacji.  **2 pkt** – wszystkie zaplanowane w projekcie zintegrowanym działania infrastrukturalne przyczyniają się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie usług społecznych, w szczególności w kontekście ich deinstytucjonalizacji. | **8** | | | | **16** | | |
| A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu | | Ocenie podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu zintegrowanego stanowią wkład w osiągnięcie założonych efektów Programu.  Ocena dokonywana jest na podstawie wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” zdefiniowanego w Poddziałaniu 6.2.2. oraz wartości nakładów na infrastrukturę w projektach złożonych w ramach Działania 7.3.  Ocena dokonywana jest na tle innych projektów, tj. w oparciu o:   1. wartość mediany wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych, 2. uśrednioną wartość relacji nakładów na infrastrukturę do wartości wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych   ustalone na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie.  **0 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego nie wniosą istotnego wkładu w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowych, tj. wartość wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest niższa od wartości mediany tego wskaźnika ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie.  **0 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą istotny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowych (tj. wartość wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest równa lub wyższa od wartości mediany tego wskaźnika ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie), lecz stosunek wnioskowanego dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny (tj. wartość stosunku nakładów na infrastrukturę do wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest równa lub wyższa od średniej wartości ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie).  **1 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą istotny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowych (tj. wartość wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest równa lub wyższa od wartości mediany tego wskaźnika ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny (tj. wartość stosunku nakładów na infrastrukturę do wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest niższa od średniej wartości ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie).  **1 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą ponadprzeciętny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowych (tj. wartość wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych wynosi co najmniej 120% wartości mediany tego wskaźnika ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie), lecz stosunek wnioskowanego dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny (tj. wartość stosunku nakładów na infrastrukturę do wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest równa lub wyższa od średniej wartości ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie).  **2 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą ponadprzeciętny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowych (tj. wartość wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych wynosi co najmniej 120% wartości mediany tego wskaźnika ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie), a stosunek dofinansowania do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny (tj. wartość stosunku nakładów na infrastrukturę do wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest niższa od średniej wartości ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie). | **10** | | | | **20** | | |
| **Razem A** | | | | **66** | | | | | | |
| B. Kontekstprojektu zintegrowanego | B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego | | Ocenie (na tle innych projektów) podlega związek projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami o analogicznym charakterze realizowanymi na tym samym obszarze (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi do realizacji w przyszłości, niezależnie od źródła finansowania) oraz stopień w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** projekt zintegrowany nie jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji oraz projektami przesądzonymi do realizacji w przyszłości w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie lub projekty warunkują się wzajemnie/stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania.  **1 pkt –** projekt zintegrowany jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji lub projektami przesądzonymi co do realizacji w przyszłości w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie.  **2 pkt –** projekt zintegrowany jest silnie powiązany zarówno z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji lub projektami przesądzonymi co do realizacji w przyszłości w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania. | **3** | | | | **6** | | |
| **Razem B** | | | | **6** | | | | | | |
| C. Wartość dodana projektu zintegrowanego | C.1. Partnerstwo organizacji społecznej z innymi podmiotami | | Ocenie (na tle innych projektów) podlega poziom efektywności i celowości zawiązanego na rzecz projektu partnerstwa, w szczególności analizie poddana zostanie kwestia, na ile realizacja przedsięwzięcia w partnerstwie wpłynie na realne i trwałe wzmocnienie potencjału organizacji społecznej, zwłaszcza w wymiarze infrastrukturalnym.  **0 pkt –** w ramach partnerstwa dominująca jest rola podmiotu innego niż organizacja społeczna.  **1 pkt –** realizacja projektu jedynie częściowo przyczyni się do realnego i trwałego wzmocnienia potencjału organizacji społecznej.  **2 pkt –** realizacja projektu w pełni przyczyni się do realnego i trwałego wzmocnienia potencjału organizacji społecznej. | **5** | | | | **10** | | |
| C.2. Lokalizacja projektu zintegrowanego | | Ocenie podlega lokalizacja infrastruktury na obszarach ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego, tj. charakteryzujących się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie dochodów własnych gmin per capita, odsetka bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz odsetka gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną.  Weryfikacja nastąpi na podstawie wykazu obszarów ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego stanowiącego załącznik do Regulaminów konkursów dla Poddziałania 6.2.2. i Działania 7.3.  **0 pkt –** infrastruktura nie jest zlokalizowana na obszarach ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego.  **1 pkt –** infrastruktura jest częściowo zlokalizowana na obszarach ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego.  **2 pkt –** infrastruktura jest w całości zlokalizowana na obszarach ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego. | **3** | | | | **6** | | |
|  | C.3. Ponadlokalna skala oddziaływania | | Ocenie podlega skala odziaływania projektu, tzn. czy projekt w sposób faktyczny wpływa na rozwiązanie problemu społecznego (wskazanego w diagnozie) w więcej niż jednej gminie województwa.  **0 pkt –** projekt nie wpływa w sposób faktyczny na rozwiązanie zdefiniowanego problemu społecznego w więcej niż jednej gminie województwa.  **1 pkt –** projekt w sposób faktyczny wpływa na rozwiązanie zdefiniowanego problemu społecznego w więcej niż jednej gminie województwa. | **2** | | | | **2** | | |
|  | C.4. Wykorzystanie animacji środowiskowej i rozwój idei wolontariatu | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej lub wykorzystanie wolontariatu i/lub animacji środowiskowej nie przyczyni się do realizacji zadań merytorycznych w projekcie zintegrowanym.  **1 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do realizacji mniej niż połowy zadań merytorycznych w projekcie zintegrowanym.  **2 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do realizacji co najmniej połowy zadań merytorycznych w projekcie zintegrowanym. | **5** | | | | **10** | | |
|  |
| **Razem C** | | | | **28** | | | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | **100** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRYB NADZWYCZAJNY - PROJEKTY UKIERUNKOWANE NA PRZECIWDZIAŁANIE I NIWELOWANIE NEGATYWNYCH SKUTKÓW EPIDEMII COVID-19** | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślon*e) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/ Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[219]](#footnote-219) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę  i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych  w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[220]](#footnote-220) oraz wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega, czy występujące w projekcie partnerstwo (jeśli występuje) spełnia warunki określone we właściwych przepisach prawa[[221]](#footnote-221). | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z warunkami określonymi w wezwaniu oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| *A.7. (skreślone)* | *(skreślone)* | *(skreślone)* |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania  z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[222]](#footnote-222) oraz wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślone*) |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w RPO WP, SzOOP[[223]](#footnote-223) oraz wezwaniu.  W szczególności weryfikacja, czy zakres projektu został uzgodniony z Wojewodą Pomorskim w zakresie wsparcia w obszarze usług świadczonych w ramach podmiotów systemu ochrony zdrowia. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Zakres projektu | Weryfikacji podlega, czy projekt dotyczy przeciwdziałania i niwelowania negatywnych skutków epidemii COVID-19. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność  i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. *(skreślone)* | *(skreślone)* | *(skreślone)* |
| C.2. *(skreślone)* | *(skreślone)* | *(skreślone)* |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów  w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła  i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. *(skreślone)* | *(skreślone)* | *(skreślone)* |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 6.3. EKONOMIA SPOŁECZNA** | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 6.3.1. PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ – MECHANIZM ZIT | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[224]](#footnote-224) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi  w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę  i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[225]](#footnote-225) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/ regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[226]](#footnote-226) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP  i doprecyzowane w SzOOP[[227]](#footnote-227) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych  w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[228]](#footnote-228) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Efekty działania OWES | Weryfikacji podlegają efekty działania OWES określone dla poszczególnych typów usług, wyrażone poprzez następujące  wskaźniki efektywnościowe:  a) dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej (usług inkubacyjnych):  i. wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej - w ciągu roku średnio minimum 25;  ii. wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES, przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej - w ciągu roku średnio minimum 4;  iii. wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego - w ciągu roku średnio minimum 32;  iv. wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES - w ciągu roku średnio minimum 13;  b) dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usług biznesowych):  i. wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty, utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych - w ciągu roku średnio minimum 25;  ii. wskaźnik 6:procent wzrostu obrotu przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem - w ciągu roku średnio minimum 5. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane  w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej  w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność  i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość rezultatów | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.4. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Partnerstwo | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest  w partnerstwie z IOB, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.2. Niepełnosprawność | Weryfikacji podlega, czy co najmniej 15% uczestników projektu stanowią osoby z niepełnosprawnościami. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C.3. Wolontariat/ animacja środowiskowa | Weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest  z wykorzystaniem elementów wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PODDZIAŁANIE 6.3.2. PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | | dopuszczalności | | | | | | A. Podstawowe | | | | A.1. (*skreślone*) | | | | (*skreślone*) | | | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[229]](#footnote-229) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[230]](#footnote-230) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których  w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy  w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[231]](#footnote-231) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[232]](#footnote-232) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[233]](#footnote-233) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | | | | B.1. Efekty działania OWES | | | | Weryfikacji podlegają efekty działania OWES określone dla poszczególnych typów usług, wyrażone poprzez następujące wskaźniki efektywnościowe:   1. dla usług animacji lokalnej (usług animacyjnych) i usług rozwoju ekonomii społecznej (usług inkubacyjnych):   wskaźnik 1: liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES wypracowały założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej - w ciągu roku średnio minimum 15.  wskaźnik 2: liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES, przystąpiły do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej - w ciągu roku średnio minimum 2.  wskaźnik 3: liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla osób, wskazanych w definicji przedsiębiorstwa społecznego - w ciągu roku średnio minimum 25.  wskaźnik 4: liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą utworzonych w wyniku działalności OWES - w ciągu roku średnio minimum 8.   1. dla usług wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usług biznesowych):   wskaźnik 5: liczba miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty, utworzonych w wyniku działalności OWES we wspartych przedsiębiorstwach społecznych - w ciągu roku średnio minimum 15.  wskaźnik 6: procent wzrostu obrotu przedsiębiorstw społecznych objętych wsparciem - w ciągu roku średnio minimum 5. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | | wykonalności | | | | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.  W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
|  | |  | | | | | | B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | | | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy/ partnera | | | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | | | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne z budżetem projektu.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | | | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach.   W trakcie oceny kryterium istnieje możliwość skierowania projektu do negocjacji w celu uzupełnienia lub poprawy w zakresie wskazanym w karcie oceny. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | | | | | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | | strategiczne | | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **1 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej,  w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,  iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału  w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów zidentyfikowanych w projekcie.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | **2,5** | | | **5** |
|  | | |  | | | |  | | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | | | | | Ocenie podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  Cechy grupy docelowej  **0 pkt –** zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej nie mają wpływu na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **1 pkt –** większość zidentyfikowanych specyficznych cech grupy docelowej ma wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym nie w pełni stanowią one jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Problemy grupy docelowej  **0 pkt –** wskazane w projekcie problemy grupy docelowej nie zostały zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na jego podstawie zakresu zadań.  **1 pkt –** większość wskazanych w projekcie problemów grupy docelowej zostało zdefiniowane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań.  **3 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.  Dane i ich źródła pochodzenia  **0 pkt –** nie występuje powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i/lub wszystkie przedstawione dane nie spełniają łącznie następujących warunków:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **1 pkt –** występuje częściowe powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki:   * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia.   **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | **5** | | | **40** |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | | | | | | Ocenie podlega trwałość projektu pod kątem stopnia, w jakim wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **0 pkt –** wsparcie zaplanowane w projekcie na rzecz grupy docelowej nie przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **1 pkt –** większość zakresu wsparcia zaplanowanego w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują).  **2 pkt –** cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | **2,5** | | | **5** |
| **Razem A** | | | | | | | | | | | **50** | | | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | | | | | Ocenie podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Zadania w kontekście problemów  **0 pkt –** zadania i podzadania nie są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** większość zadań i podzadań jest logicznie i adekwatnie przyporządkowana do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  **2 pkt –** wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej.  Jakość zadań  **0 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia nie pozwoli na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **1 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia pozwoli częściowo na efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  **2 pkt –** jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu.  Zakres zadań  **0 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia nie jest adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym nie przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **1 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w większości adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym częściowo przyczyni się on do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej.  **3 pkt –** zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **5** | | | **35** |
|  | | |  | | | |  | | B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | | | | | | | Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) w zakresie stopnia, w jakim wskazane projekty/ przedsięwzięcia są zgodne z obecnym projektem pod kątem następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **0 pkt –** nie wykazano projektu/ przedsięwzięcia realizowanego  w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   których zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium).   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem wszystkich następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | **5** | | | **10** |
|  | | |  | | | |  | | B.3. Komplementarność projektu | | | | | | | | Ocenie podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania).  **0 pkt –** nie wskazano przykładu powiązań między projektami/ przedsięwzięciami zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujące warunki:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia)   albo   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **1 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi  w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie.   **2 pkt –** wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniającymi następujący warunek:   * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | **2,5** | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | | | | | | | **50** | | | |
|  | | |  | | | | C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Partnerstwo | | | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo z IOB w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **0 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie z IOB, które nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **1 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie z IOB, które przyczyni się do osiągnięcia większości rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.  **2 pkt** – projekt realizowany jest w partnerstwie z IOB, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania. | **4** | | | **8** |
|  | | |  | | | |  | | C.2. Skala oddziaływania | | | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt swoim zasięgiem obejmuje obszar województwa pomorskiego.  **0 pkt** – obszar realizacji projektu obejmuje terenu jednego powiatu województwa pomorskiego.  **1 pkt** – obszar realizacji projektu obejmuje cały teren dwóch powiatów województwa pomorskiego.  **2 pkt** – obszar realizacji projektu obejmuje cały teren więcej niż dwóch powiatów województwa pomorskiego. | **2** | | | **4** |
|  | | |  | | | |  | | C.3. Zatrudnienie w PES | | | | | | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczyni się do zatrudnienia uczestników projektu, będących osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym w podmiocie ekonomii społecznej.  **0 pkt** – mniej niż połowa uczestników projektu, będących osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, którzy uzyskali zatrudnienie w ramach projektu zostanie zatrudnionych w podmiocie ekonomii społecznej.  **1 pkt** – co najmniej połowa uczestników projektu, będących osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, którzy uzyskali zatrudnienie w ramach projektu zostanie zatrudnionych w podmiocie ekonomii społecznej.  **2 pkt** – wszyscy uczestnicy projektu, będących osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, którzy uzyskali zatrudnienie w ramach projektu zostaną zatrudnieni w podmiocie ekonomii społecznej. | **2** | | | **4** |
|  | | |  | | | | **Razem C** | | | | | | | | | | | **16** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **116** | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | | | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | | | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu | | | | | | | A.1. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | Ocenie podlega stopień, w jakim planowane efekty wniosą (na tle innych projektów) wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej RPO WP i uszczegółowionych w SzOOP[[234]](#footnote-234), wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  Wskaźniki produktu RPO WP  **0 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób nie przekracza 50% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **1 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób mieści się w przedziale 50% - 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **2 pkt –** suma wartości wskaźników produktu dotyczących osób przekracza 80% wartości sumy tych wskaźników określonych  w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  Wskaźniki rezultatu bezpośredniego RPO WP  **0 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób nie przekracza 50% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **1 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób mieści się w przedziale 50% - 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów.  **2 pkt –** suma wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego dotyczących osób przekracza 80% wartości sumy tych wskaźników określonych w projekcie, w którym suma ta osiągnęła najwyższy poziom, na tle innych ocenianych projektów. | | | | | **5** | | | **20** |
| A.2. Oddziaływanie projektu | | Ocenie podlega skala, w jakiej realizacja projektu (na tle innych projektów) oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniupod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) nieznacznie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **1 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) przeciętnie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **2 pkt –** realizacja projektu (na tle innych projektów) ponadprzeciętnie oddziaływać będzie na sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze jego realizacji w zakresie zniwelowania istotnych problemów tego obszaru, przy zachowaniu racjonalności przestrzennego rozłożenia interwencji.  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | | | | | **4** | | | **8** |
| A.3. Priorytetowość projektu | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt (na tle innych projektów) wniesie wkład w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **0 pkt –** projekt wniesie nieznaczny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **1 pkt –** projekt wniesie przeciętny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu.  **2 pkt –** projekt wniesie ponadprzeciętny wkład (na tle innych projektów) w zniwelowanie/ ograniczenie regionalnych problemów społeczno-gospodarczych, zdefiniowanych w RPO WP w odniesieniu do zakresu danej Osi Priorytetowej i wskazanych w regulaminie konkursu. | | | | | **6** | | | **12** |
| **Razem A** | | | | | | | | | | | | | | **40** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **40** | | | |
| PODDZIAŁANIE 6.3.3. KOORDYNACJA ROZWOJU SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | | | | A.1. (*skreślone*) | | | | (*skreślone*) | | | | | (*skreślon*e) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[235]](#footnote-235) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP  i doprecyzowanych w SzOOP[[236]](#footnote-236) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z *Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego* weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[237]](#footnote-237) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane  w SzOOP[[238]](#footnote-238) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie  w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[239]](#footnote-239) oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | | | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | | | | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowa projektu | | | | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | | | | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu/regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | | | | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Racjonalność i efektywność planowanych wydatków | | | | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
|  | | | | B.4. Kwalifikowalność wydatków | | | | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z *Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | | | | C.1. Potencjał finansowy wnioskodawcy / partnera | | | | Weryfikacji podlega potencjał finansowy wnioskodawcy  i partnera/-ów projektu (jeśli dotyczy) pod kątem:   * czy planowane roczne wydatki ujęte w budżecie projektu są równe lub mniejsze w odniesieniu do przychodów wnioskodawcy (lub łącznie wnioskodawcy i partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy, * czy w przypadku uwzględnienia w projekcie obrotów partnera/-ów, obroty wnioskodawcy stanowią co najmniej 50% rocznych wydatków ujętych w budżecie projektu, * czy informacje na temat przychodów wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) za ostatni zamknięty rok obrotowy są zgodne  z zapisami wskazanej w regulaminie konkursu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.2. Zasoby techniczne wnioskodawcy/ partnera | | | | Weryfikacji podlegają zasoby techniczne posiadane lub nabywane/ wynajmowane/ adaptowane przez wnioskodawcę (i/lub partnera/-ów) pod kątem:   * czy wykazane w projekcie sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe są niezbędne do prawidłowej realizacji wsparcia na rzecz grupy docelowej i osiągnięcia rezultatów zaplanowanych w projekcie, * czy wykazane sprzęt, wyposażenie i lokale użytkowe wykorzystane do realizacji działań na rzecz grupy docelowej są zgodne  z budżetem projektu. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | | | | Weryfikacji podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | | | **Nazwa kryterium** | | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | | | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | | A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła i przyczyny, | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
|  | | | | | * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały  i precyzyjny (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż  trzech lat w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | | | |  | | |
| A.3. Trwałość rezultatów | | | | | Weryfikacji podlega trwałość projektu pod kątem, czy cały zakres wsparcia zaplanowany w projekcie na rzecz grupy docelowej przyczyni się wymiernie do osiągnięcia celów szczegółowych RPO WP i rezultatów długoterminowych (jeśli występują). | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B. Metodyka projektu | | | | | B.1. Kompleksowość projektu | | | | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Doświadczenie wnioskodawcy / partnera | | | | | Weryfikacji podlega doświadczenie wnioskodawcy (i/lub partnera/-ów) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden projekt/ przedsięwzięcie realizowane w formie:   * projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programów Operacyjnych wdrażanych na terenie Polski od roku 2007   i/lub   * projektów albo innego rodzaju przedsięwzięć realizowanych  w okresie ostatnich trzech lat od daty złożenia obecnego wniosku o dofinansowanie (w tym w ramach bieżącej działalności wnioskodawcy/partnera), dla których źródłem finansowania  w żadnej części nie były środki Europejskiego Funduszu Społecznego,   którego zakres jest zgodny z obecnym projektem pod kątem co najmniej dwóch z następujących obszarów:   * grupa docelowa, * zadania merytoryczne, * obszar realizacji (terytorium). | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Komplementarność projektu | | | | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi projektami/ przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania) pod kątem, czy wykazano co najmniej jeden przykład powiązań między projektami/ przedsięwzięciami, zrealizowanymi, będącymi w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o przyznaniu dofinansowania (niezależnie od źródła finansowania), spełniający jeden z następujących warunków:   * projekty/ przedsięwzięcia wzmacniają się wzajemnie, * projekty/ przedsięwzięcia warunkują się wzajemnie (stanowią następujące po sobie etapy szerszego przedsięwzięcia). | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 7 ZDROWIE I OPIEKA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 7.1.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA – MECHANIZM ZIT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| formalne | | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | | | (*skreślon*e) | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu:   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja, czy wnioskodawca/partnerzy posiadają umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie działań objętych projektem.  W przypadku poszerzenia działalności podmiotu leczniczego weryfikacja zobowiązania wnioskodawcy/partnera do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym zakresie najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu lub, w przypadku braku kontraktu, zapewnienie finansowania świadczonych usług ze środków własnych.  W przypadku projektu z zakresu onkologii, w szczególności dotyczącego sal operacyjnych związanego z rozwojem usług medycznych lecznictwa onkologicznego w zakresie zabiegów chirurgicznych, może być on realizowany wyłącznie przez podmiot leczniczy, który przekroczył wartość progową (próg odcięcia) 60 zrealizowanych radykalnych i oszczędzających zabiegów chirurgicznych rocznie dla nowotworów danej grupy narządowej, zgodnie z właściwą mapą i (o ile jest to uzasadnione) przy wykorzystaniu danych zawartych w platformie lub na podstawie sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni rok sprawozdawczy. Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są zgodnie z dokumentem pn. *Lista procedur (wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi radykalne w wybranych grupach nowotworów w prognozie z zakresu onkologii)*[[240]](#footnote-240). | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja, czy:   * zakres interwencji jest zgodny odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w dokumencie *Krajowe ramy strategiczne.* *Policy paper dla obszaru zdrowia na lata 2014-2020;* * dla projektu uzyskano pozytywną opinię o celowości inwestycji; * projekt jest zgodny z danymi zawartymi we właściwej mapie potrzeb zdrowotnych powstałej na potrzeby realizacji warunku ex-ante 9.3 lub danymi źródłowymi do ww. mapy dostępnymi na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia lub na podstawie sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni rok sprawozdawczy, o ile dane wymagane do oceny projektu nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Specyficzne | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacji podlega posiadanie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) odpowiednich certyfikatów i systemów jakości. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| merytoryczne | | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub deklaracji sposobu jego uzyskania  (najpóźniej na dzień zakończenia projektu zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie) w kontekście działań objętych zakresem projektu, tj. zasobów technicznych, kadrowych i zarządczych. W szczególności weryfikacji podlega dysponowanie niezbędną do instalacji i użytkowania aparatury i sprzętu infrastrukturą techniczną oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną, która będzie obsługiwać produkty powstałe w wyniku realizacji projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.2. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu, osiągnięcia deklarowanych wskaźników oraz pozostałych uwarunkowań określonych w SzOOP na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Ocenie podlega także celowość i adekwatność skali i zakresu inwestycji (w tym zakupu aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego) z punktu widzenia zapotrzebowania na daną infrastrukturę oraz zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzenia oferty medycznej, zidentyfikowanych deficytów podaży świadczeń.  W szczególności weryfikacja, czy projekt uwzględnia konieczność dostosowania placówki do obowiązujących przepisów prawa lub spełnienia bądź przewyższenia wymogów płatnika w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.  Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.  Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej, zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy.  Weryfikacja deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zapewnienia po zakończeniu realizacji projektu lub najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu lub udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach oddziałów szpitalnych i AOS, szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| merytoryczne | | | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Weryfikacji podlega, czy cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania. W szczególności weryfikacji podlega, czy projekt przyczynia się do zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych.  Ponadto w odniesieniu do projektów z zakresu opieki koordynowanej weryfikacji podlega, czy projekt uwzględnia zwiększenie znaczenia podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega, czy projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania. W szczególności weryfikacji podlega planowany zakres działań z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych opracowanych na potrzeby realizacji warunku ex-ante 9.3. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Weryfikacji podlega, czy efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Weryfikacji podlega, czy realizacja projektu oddziaływać będzie na poprawę jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w skali co najmniej ponadlokalnej.  Ponadto weryfikacji podlega, czy zakres świadczonych usług jest zgodny z rekomendacjami Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia zapisanymi w SzOOP | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Podczas weryfikacji uwzględnia się w szczególności kompleksowość w kontekście poprawy dostępności, jakości i zakresu specjalistycznych usług zdrowotnych wraz z tworzeniem zintegrowanych, interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych, a także podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadr świadczących usługi zdrowotne.  Weryfikacji podlega również, czy projekt przyczynia się do wzrostu znaczenia podstawowej, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i/lub uwzględniające środowiskowe formy opieki. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega, czy projekt powiązany jest z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi specjalistycznych usług zdrowotnych (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz czy analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Stopień referencyjności podmiotu leczniczego  (*dotyczy projektów obejmujących zakresem usługi zdrowotne, dla których Minister Zdrowia określił standardy*) | Weryfikacji podlega fakt, czy w wyniku realizacji projektu podmiot leczniczy podwyższy dotychczasowy stopień referencyjności w obszarze specjalistycznych usług zdrowotnych będących przedmiotem wsparcia (spełni standardy określone przez Ministra Zdrowia).  W szczególności weryfikacji podlega czy podmiot leczniczy, w którym realizowany jest projekt posiada akredytację na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej lub posiada certyfikat normy EN 15224.  Preferencja będzie miała zastosowanie wyłącznie dla projektów dotyczących usług zdrowotnych, dla których Minister Zdrowia określił standardy. | | | | **TAK / NIE**  kryterium fakultatywne | | | |
| C.2. Rozwój wolontariatu | Weryfikacji podlegają działania w ramach projektu przyczyniające się do rozwoju idei wolontariatu, zwłaszcza na oddziałach szpitalnych. | | | | **TAK / NIE**  kryterium fakultatywne | | | |
| C.3. Partnerstwo i współpraca podmiotów | Weryfikacji podlega, czy projekt przyczynia się do rozwoju sieciowej współpracy podmiotów leczniczych, tj. weryfikowana jest zasadność i formy udziału partnerów, w szczególności innych podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych. Weryfikacji podlegają również działania konsolidacyjne lub inne formy współpracy podmiotów leczniczych uwzględnione w projekcie. | | | | **TAK / NIE**  kryterium fakultatywne | | | |
| C.4. Partnerstwo publiczno-prywatne | Weryfikacji podlega zasadność zastosowanego w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. | | | | **TAK / NIE**  kryterium fakultatywne | | | |
| D. Kryteria dodatkowe | | | D.1. Program restrukturyzacji | Weryfikacji podlega, czy projekt stanowi element programu restrukturyzacji podmiotu leczniczego mającego na celu poprawę jego struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania, zatwierdzonego przez podmiot tworzący. | | | | **TAK / NIE**  kryterium fakultatywne | | | |
| D.2. Średni czas hospitalizacji | Weryfikacji podlega, czy realizacja projektu przyczyni się do skrócenia średniego czasu hospitalizacji[[241]](#footnote-241) na oddziałach lub innych komórkach organizacyjnych szpitala objętych zakresem projektu w drugim roku po zakończeniu realizacji projektu w stosunku do roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie). | | | | **TAK / NIE**  kryterium fakultatywne | | | |
| D.3. Efektywność finansowa wnioskodawcy | Weryfikacji podlega, efektywność finansowa wnioskodawcy – podmiotu leczniczego realizującego projekt. | | | | **TAK / NIE**  kryterium fakultatywne | | | |
| D.4. Kompleksowość i koncentracja świadczeń opieki zdrowotnej | Weryfikacji podlega, czy podmiot realizujący projekt zapewnia lub będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania kompleksową opiekę specjalistyczną lub koncentrację wykonywanych zabiegów, zgodnie z definicjami określonymi w SzOOP na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. | | | | **TAK / NIE**  kryterium fakultatywne | | | |
| D5. Charakter oddziałów (*dotyczy projektów objętych mapą dla szpitali)* | Weryfikacji podlega:  - w przypadku oddziałów o charakterze zabiegowym - udział świadczeń zabiegowych w liczbie wszystkich świadczeń udzielanych na tym oddziale – min. 50%  - w przypadku oddziałów o charakterze zapobiegawczym – udział przyjęć w trybie nagłym we wszystkich przyjęciach – min 30 %. | | | | **TAK / NIE**  **kryterium obligatoryjne** | | | |
| PODDZIAŁANIE 7.1.2. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| formalne | | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | | | (*skreślon*e) | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu, w tym, w przypadku projektów dotyczących tworzenia poradni specjalistycznych, lokalizacja projektu na obszarach wykazujących deficyty w dostępie do świadczeń zdrowotnych.   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja, czy wnioskodawca/partnerzy posiadają umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie działań objętych projektem.  W przypadku poszerzenia działalności podmiotu leczniczego weryfikacja zobowiązania wnioskodawcy/partnera do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym zakresie najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu lub, w przypadku braku kontraktu, zapewnienie finansowania świadczonych usług ze środków własnych.  W przypadku projektu z zakresu onkologii, w szczególności dotyczącego sal operacyjnych związanego z rozwojem usług medycznych lecznictwa onkologicznego w zakresie zabiegów chirurgicznych, może być on realizowany wyłącznie przez podmiot leczniczy, który przekroczył wartość progową (próg odcięcia) 60 zrealizowanych radykalnych i oszczędzających zabiegów chirurgicznych rocznie dla nowotworów danej grupy narządowej, zgodnie z  właściwą mapą i (o ile jest to uzasadnione) przy wykorzystaniu danych zawartych w platformie lub na podstawie sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni rok sprawozdawczy. Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są zgodnie z dokumentem pn. *Lista procedur (wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi radykalne w wybranych grupach nowotworów w prognozie z zakresu onkologii*)[[242]](#footnote-242). | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
|  | | |  | |  | | | A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja, czy:   * zakres interwencji jest zgodny z odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w dokumencie *Krajowe ramy strategiczne.* *Policy paper dla obszaru zdrowia na lata 2014-2020*; * dla projektu uzyskano pozytywną opinię o celowości inwestycji; * projekt jest zgodny z danymi zawartymi we właściwej mapie potrzeb zdrowotnych powstałej na potrzeby realizacji warunku ex-ante 9.3 lub danymi źródłowymi do ww. mapy dostępnymi na internetowej platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia lub na podstawie sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia za ostatni rok sprawozdawczy, o ile dane wymagane do oceny projektu nie zostały uwzględnione w obowiązującej mapie. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.13. Zgodność z IS | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Specyficzne | | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacji podlega posiadanie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) odpowiednich certyfikatów i systemów jakości. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| merytoryczne | | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub deklaracji sposobu jego uzyskania  (najpóźniej na dzień zakończenia projektu zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie) w kontekście działań objętych zakresem projektu, tj. zasobów technicznych, kadrowych i zarządczych. W szczególności weryfikacji podlega dysponowanie niezbędną do instalacji i użytkowania aparatury i sprzętu infrastrukturą techniczną oraz odpowiednio wykwalifikowaną kadrą medyczną, która będzie obsługiwać produkty powstałe w wyniku realizacji projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.2. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu, osiągnięcia deklarowanych wskaźników oraz pozostałych uwarunkowań określonych w SzOOP na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Ocenie podlega także celowość i adekwatność skali i zakresu inwestycji (w tym zakupu aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego) z punktu widzenia zapotrzebowania na daną infrastrukturę oraz zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzenia oferty medycznej, zidentyfikowanych deficytów podaży świadczeń.  W szczególności weryfikacja, czy projekt uwzględnia konieczność dostosowania placówki do obowiązujących przepisów prawa lub spełnienia bądź przewyższenia wymogów płatnika w zakresie udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach publicznego systemu ubezpieczeń zdrowotnych.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.  Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.  Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy.  Weryfikacja deklaracji wnioskodawcy dotyczącej zapewnienia po zakończeniu realizacji projektu lub najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej po zakończeniu realizacji projektu, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w ramach oddziałów szpitalnych i AOS, szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** | | |
| merytoryczne | | strategiczne | | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych.  Ponadto w odniesieniu do projektów z zakresu opieki koordynowanej ocenie podlega, czy projekt uwzględnia zwiększenie znaczenia podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt** – założenia, cele lub zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania lub budzą poważne wątpliwości, w szczególności co do rzeczywistego wpływu projektu na zwiększenie dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych  **1 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu nawiązują do wyzwań, celów, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania oraz gwarantują rzeczywisty wpływ projektu na zwiększenie dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych, jednak projekt nie uwzględnia zwiększenia znaczenia podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu nawiązują do wyzwań, celów, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej /Działania/ Poddziałania oraz gwarantują rzeczywisty wpływ projektu na zwiększenie dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych, a także projekt uwzględnia zwiększenie znaczenia podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej  **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **2,5** | | **5** | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | Oceniany jest stopnień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega planowany zakres działań z uwzględnieniem map potrzeb zdrowotnych opracowanych na potrzeby realizacji warunku ex-ante 9.3.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt** – analiza potrzeb jest nieprzekonywująca, bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana analizą potrzeb zdrowotnych w kontekście mapy potrzeb zdrowotnych dla danego obszaru specjalistycznych usług zdrowotnych, lecz działania w ramach projektu nie charakteryzują się wystarczającą pilnością na tle innych projektów  **2 pkt** – potrzeba realizacji projektu została udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb zdrowotnych w kontekście mapy potrzeb zdrowotnych dla danego obszaru specjalistycznych usług zdrowotnych, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a działania w ramach projektu charakteryzują się wysoką pilnością na tle innych projektów  **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **5** | | **10** | | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/Poddziałaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania.  **0 pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt** – planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny  **1 pkt** – planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2 pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu | **10** | | **20** | | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na poprawę jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych.  W szczególności w ocenie brany jest pod uwagę przewidziany w projekcie przestrzenny zasięg obsługi na tle innych projektów (rozumiany jako rzeczywista skala obsługi, tj.: skala lokalna, ponadlokalna, regionalna), a także zakres świadczonych usług zgodnie z rekomendacjami Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia zapisanymi w SzOOP  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt** – projekt nie jest ukierunkowany na poprawę jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania i/lub projekt realizowany będzie w skali lokalnej, a także nie przewiduje działań przyczyniających się do realizacji rekomendacji Komitetu Sterującego  **1 pkt** – projekt jest ukierunkowany na poprawę jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych, a skala jego oddziaływania ma znaczenie ponadlokalne na tle innych projektów  **2 pkt** – projekt jest ukierunkowany na poprawę jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych, a skala jego oddziaływania ma znaczenie regionalne na tle innych projektów oraz przewiduje działania przyczyniające się do realizacji rekomendacji Komitetu Sterującego,  **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **7,5** | | **15** | | |
| **Razem A** | | | | | | **50** | | | | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | | | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  W ocenie uwzględnia się w szczególności kompleksowość w kontekście poprawy dostępności, jakości i zakresu specjalistycznych usług zdrowotnych wraz z tworzeniem zintegrowanych, interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych, a także podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadr świadczących usługi zdrowotne.  **0 pkt** – projekt obejmuje jeden aspekt /rodzaj działań i/lub projekt nie prowadzi do rozwiązania zdefiniowanego problemu  **1 pkt** – w ramach projektu przewidziano różne i uzasadnione działania, jednak nie zapewniają one pełnego rozwiązania zdefiniowanego problemu, bądź projekt obejmuje jeden aspekt/rodzaj działań, ale jest to uzasadnione z punktu widzenia całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu  **2 pkt** – projekt jest wielowątkowy, obejmuje uzasadnione działania, które kompleksowo rozwiązują określony w projekcie problem lub projekt przyczynia się do zwiększenia znaczenia podstawowej i/lub ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i/lub środowiskowych form opieki | **10** | | **20** | | |
| B.2. Komplementarność projektu | | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi specjalistycznych usług zdrowotnych (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt** – brak powiązań  **1 pkt** – projekt jest powiązany z innym projektem/ projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt** – projekt jest powiązany z innym projektem/ projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania | **2,5** | | **5** | | |
| **Razem B** | | | | | | **25** | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Stopień referencyjności podmiotu leczniczego  *(dotyczy projektów obejmujących zakresem usługi zdrowotne, dla których Minister Zdrowia określił standardy)* | | | Ocenie podlega fakt, czy w wyniku realizacji projektu podmiot leczniczy podwyższy dotychczasowy stopień referencyjności w obszarze specjalistycznych usług zdrowotnych będących przedmiotem wsparcia (spełni standardy określone przez Ministra Zdrowia).  W szczególności ocenie podlega czy podmiot leczniczy, w którym realizowany jest projekt posiada akredytację na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej lub posiada certyfikat normy EN 15224.  **0 pkt** – realizacja projektu nie pozwoli na spełnienie standardów dla podwyższenia stopnia referencyjności określonych przez Ministra Zdrowia dla obszaru specjalistycznych usług zdrowotnych objętych przedmiotem projektu lub podmiot leczniczy nie posiada certyfikatu normy EN 15224  **1 pkt** – realizacja projektu pozwoli na spełnienie standardów dla podwyższenia stopnia referencyjności określonych przez Ministra Zdrowia dla obszaru specjalistycznych usług zdrowotnych objętych przedmiotem projektu lub podmiot leczniczy, w którym realizowany jest projekt jest w trakcie wizyty akredytacyjnej lub podmiot leczniczy posiada certyfikat normy EN 15224 | **2** | | | **2** | |
| C.2. Rozwój wolontariatu | | | Ocenie podlegają działania w ramach projektu przyczyniające się do rozwoju idei wolontariatu, zwłaszcza na oddziałach szpitalnych.  **0 pkt** – w ramach projektu nie przewidziano działań przyczyniających się do rozwoju idei wolontariatu, lub projekt przewiduje działania przyczyniające się do rozwoju idei wolontariatu, lecz działania te nie są uzasadnione w świetle założonych celów i oczekiwanych efektów projektu  **1 pkt** – w ramach projektu przewidziano działania przyczyniające się do rozwoju idei wolontariatu, które są uzasadnione w świetle założonych celów i oczekiwanych efektów projektu | **5** | | | **5** | |
| C.3. Partnerstwo i współpraca podmiotów | | | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do rozwoju sieciowej współpracy podmiotów leczniczych, tj. zasadność i formy udział partnerów, w szczególności innych podmiotów leczniczych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych.  **0 pkt** – projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa lub udział partnerów nie jest uzasadniony, bądź też nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  **1 pkt** – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewiduje inne formy współpracy istotne dla realizacji jego celów, w tym współpracę sieciową podmiotów leczniczych  **2 pkt** – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej i/lub projekt przewiduje działania konsolidacyjne lub inne formy współpracy podmiotów leczniczych | **4** | | | **8** | |
| C.4. Partnerstwo publiczno-prywatne | | | Ocenie podlega zasadność zastosowanego w projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym  **0 pkt** – projekt nie jest realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym  **1 pkt** – projekt jest realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym | **2** | | | **2** | |
| C.5. Lokalizacja | | | Ocenie podlega lokalizacja projektu w: OMT (w szczególności Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wejherowie), Słupsku, Ustce, Chojnicach, Człuchowie, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdański, Lęborku, Kościerzynie, Prabutach i Bytowie.  **0 pkt** – projekt nie jest realizowany w podmiocie leczniczym zlokalizowanym na preferowanym obszarze  **1 pkt** – projekt jest realizowany w podmiocie leczniczym zlokalizowanym na preferowanym obszarze | **5** | | | **5** | |
| **Razem C** | | | | | | **22** | | | | |
| D. Kryteria dodatkowe | | D.1. Program restrukturyzacji | | Ocenie podlega, czy projekt stanowi element programu restrukturyzacji podmiotu leczniczego mającego na celu poprawę jego struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania, zatwierdzonego przez podmiot tworzący.  **0 pkt** – brak programu restrukturyzacji  **1 pkt** – przedstawiono program restrukturyzacji, jednak projekt nie jest jego elementem  **2 pkt** – projekt jest elementem programu restrukturyzacji | | **2** | | | | **4** |
| D.2. Średni czas hospitalizacji | | Ocenie podlega, czy realizacja projektu przyczyni się do skrócenia średniego czasu hospitalizacji[[243]](#footnote-243) na oddziałach lub innych komórkach organizacyjnych szpitala objętych zakresem projektu w drugim roku po zakończeniu realizacji projektu w stosunku do roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie)  **0 pkt** – realizacja projektu nie przyczyni się do skrócenia średniego czasu hospitalizacji  **1 pkt** – realizacja projektu przyczyni się do skrócenia średniego czasu hospitalizacji | | **2** | | | | **2** |
| D.3. Efektywność finansowa wnioskodawcy | | Ocenie podlega, efektywność finansowa wnioskodawcy – podmiotu leczniczego realizującego projekt.  **0 pkt** – wskaźniki efektywności finansowej wnioskodawcy są poniżej średniej dla wszystkich podmiotów uczestniczących w naborze  **1 pkt** – wskaźniki efektywności finansowej wnioskodawcy mieszczą się w średniej dla wszystkich podmiotów uczestniczących w naborze  **2 pkt** – wskaźniki efektywności finansowej wnioskodawcy charakteryzują się ponadprzeciętnymi wartościami w stosunku do średniej dla wszystkich podmiotów uczestniczących w naborze | | **2** | | | | **4** |
| D.4. Kompleksowość i koncentracja świadczeń opieki zdrowotnej | | Ocenie podlega, czy podmiot realizujący projekt zapewnia lub będzie zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania kompleksową opiekę specjalistyczną lub koncentrację wykonywanych zabiegów, zgodnie z definicjami określonymi w SzOOP na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  **0 pkt** – podmiot nie zapewnia ani nie zadeklarował świadczenia kompleksowej opieki specjalistycznej lub koncentracji wykonywania zabiegów kompleksowych  **1 pkt** – podmiot zapewnia lub zadeklarował świadczenie kompleksowej opieki specjalistycznej lub koncentrację wykonywania zabiegów kompleksowych  **2 pkt** – podmiot zapewnia lub zadeklarował świadczenie kompleksowej opieki specjalistycznej i koncentrację wykonywania zabiegów kompleksowych. | | **2** | | | | **4** |
| D.5. Charakter oddziałów  *(dotyczy projektów objętych mapą dla szpitali)* | | Ocenie podlega:   * w przypadku oddziałów o charakterze zabiegowym - udział świadczeń zabiegowych w liczbie wszystkich świadczeń udzielanych na tym oddziale, * w przypadku oddziałów o charakterze zapobiegawczym – udział przyjęć w trybie nagłym we wszystkich przyjęciach.   **0 pkt** - projekt dotyczy oddziałów, w których udział świadczeń zabiegowych i/lub przyjęć w trybie nagłym wynosi poniżej odpowiednio 50% i/lub 30%  **1 pkt** - projekt dotyczy oddziałów, w których udział świadczeń zabiegowych i/lub przyjęć w trybie nagłym mieści się w przedziale odpowiednio 50-75% i/lub 30-50%  **2 pkt** - projekt dotyczy oddziałów, w których udział świadczeń zabiegowych i/lub przyjęć w trybie nagłym wynosi odpowiednio powyżej 75% i/lub 50% | | **2** | | | | **4** |
| **Razem D** | | | | **18** | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | **115** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | | A.1. (skreślone) | | | (skreślone) | | | (skreślone) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[244]](#footnote-244) dla Działania oraz wezwaniu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[245]](#footnote-245) oraz wezwaniu.  W szczególności weryfikacja czy:   * wnioskodawca/partnerzy posiadają umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie działań objętych projektem, a w przypadku poszerzenia działalności podmiotu leczniczego weryfikacja zobowiązania wnioskodawcy/partnera do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym zakresie najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu lub, w przypadku braku kontraktu, zapewnienie finansowania świadczonych usług ze środków własnych; * wnioskodawca realizujący projekt dotyczący oddziału pediatrycznego jest podmiotem, który sprawozdał co najmniej 700 hospitalizacji na oddziale pediatrycznym. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | | | Weryfikacji podlega czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP[[246]](#footnote-246) oraz wezwaniu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z warunkami określonymi w wezwaniu, w szczególności z okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy) oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | | | (nie dotyczy) | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[247]](#footnote-247) oraz wezwaniu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | | | (nie dotyczy) | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[248]](#footnote-248) oraz wezwaniu.  W szczególności weryfikacja, czy:   * dla projektu uzyskano pozytywną opinię o celowości inwestycji; * projekt jest zgodny z właściwą mapą potrzeb zdrowotnych; * projekt jest zgodny z Wojewódzkim Planem Transformacji Województwa Pomorskiego na lata 2022-2026. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS[[249]](#footnote-249). | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS | | | (nie dotyczy) | | | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | | (nie dotyczy) | | | |
| B. Specyficzne | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP[[250]](#footnote-250) oraz wezwaniu.  W szczególności weryfikacji podlega czy projekt (jeśli zasadne):   * dotyczący oddziałów szpitalnych o charakterze zabiegowym będzie realizowany wyłącznie na rzecz oddziału, w którym udział świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych na tym oddziale wynosi co najmniej 50%; * nie zakłada zwiększenia liczby łóżek szpitalnych z wyjątkiem gdy:   + - * 1. taka potrzeba wynika z mapy potrzeb zdrowotnych lub  1. projekt zakłada konsolidację dwóch lub więcej oddziałów szpitalnych/ szpitali, przy czym liczba łóżek szpitalnych w skonsolidowanej jednostce nie może być większa niż suma łóżek w konsolidowanych oddziałach szpitalnych/ szpitalach (chyba, że spełniony jest warunek, o którym mowa w literze a.) – w przypadku projektów dotyczących leczenia szpitalnego. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub deklaracji sposobu jego uzyskania (najpóźniej na dzień zakończenia projektu zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie) w kontekście działań objętych zakresem projektu, tj. zasobów technicznych, kadrowych i zarządczych. W szczególności, w przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów medycznych weryfikacji podlega dysponowanie lub deklaracja dotycząca dysponowania na zakończenie projektu[[251]](#footnote-251) (jeśli zasadne):   * kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem; * infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.2. Możliwe warianty | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Zakres rzeczowy projektu | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu, osiągnięcia deklarowanych wskaźników oraz pozostałych uwarunkowań określonych w SzOOP[[252]](#footnote-252) na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Ocenie podlega także (jeśli dotyczy) celowość i adekwatność skali i zakresu inwestycji (w tym zakupu aparatury, specjalistycznego sprzętu medycznego oraz wyrobów medycznych) z punktu widzenia zapotrzebowania na daną infrastrukturę/produkty oraz zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzenia oferty medycznej, zidentyfikowanych deficytów podaży świadczeń.  W przypadku projektów dotyczących zakupu wyrobów medycznych analizowanych we właściwej mapie potrzeb zdrowotnych weryfikacja, czy wskaźnik liczby danego wyrobu medycznego na 100 tys. mieszkańców w województwie pomorskim jest niższy od lub równy średniej wartości określonej dla Polski. W przypadku, gdy wskaźnik ten jest wyższy, weryfikacja sposobu uzasadnienia przez wnioskodawcę zakupu stopniem zużycia danego wyrobu medycznego lub jego pełnym (100%) wykorzystaniem.  Ocena zgodności zakresu rzeczowego z uzyskanymi decyzjami warunkującymi inwestycję (jeśli dotyczy).  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych wezwaniu. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.4. Trwałość technologiczna | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | | B.1. Nakłady na realizację projektu | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP[[253]](#footnote-253) dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w wezwaniu. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.  Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu lub jej opisowej oceny.  Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód. Weryfikacja zgodności projektu z zasadami właściwego programu pomocowego (jeśli dotyczy). | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz weryfikacja czy podmiot leczniczy/szpital znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zagrażającej trwałości projektu. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Weryfikacji podlega, czy cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania. W szczególności weryfikacji podlega, czy projekt przyczynia się do zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Weryfikacji podlega, czy projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | Weryfikacji podlega, czy efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/Poddziałaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | Weryfikacji podlega, czy realizacja projektu oddziaływać będzie na poprawę jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w skali co najmniej ponadlokalnej. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Komplementarność projektu | | Weryfikacji podlega, czy projekt powiązany jest z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi specjalistycznych usług zdrowotnych (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz czy analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Stopień referencyjności podmiotu leczniczego  (dotyczy projektów obejmujących zakresem usługi zdrowotne, dla których Minister Zdrowia określił standardy) | | Weryfikacji podlega czy podmiot leczniczy, w którym realizowany jest projekt posiada akredytację na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej lub posiada certyfikat normy EN 15224. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D. Kryteria dodatkowe | | | D.1. Przeniesienie świadczeń na rzecz POZ/AOS | | Weryfikacji podlega, czy projekt zakłada działania ukierunkowane na przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz POZ i/lub AOS, w tym poprzez wprowadzenie lub rozwój opieki koordynowanej[[254]](#footnote-254) lub rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem, w szczególności środowiskowych form opieki[[255]](#footnote-255) (projekt zawiera działania mające na celu przejście od opieki instytucjonalnej do środowiskowej zgodnie z „Ogólnoeuropejskimi wytycznymi dotyczącymi przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności” oraz z „Krajowym Programem Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020”). | | | **TAK / NIE DOTYCZY**  kryterium fakultatywne |
| D.2. Jakość i dostępność AOS | | Weryfikacji podlega, czy projekt przyczynia się do zwiększenia jakości lub dostępności diagnostyki i leczenia pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.3. Wzmocnienie poradni | | Weryfikacji podlega, czy projekt jest realizowany na rzecz typu poradni[[256]](#footnote-256), dla których liczba porad na 100 tys. ludności w danym województwie jest mniejsza niż średnia wartość dla Polski. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.4. Współpraca i działania konsolidacyjne | | Jeżeli to zasadne weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest przez podmioty lecznicze, które zrealizowały, realizują lub planują realizację działań konsolidacyjnych lub podjęcie innych form współpracy z podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym w ramach modelu opieki koordynowanej. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.5. Program restrukturyzacji | | Jeżeli to zasadne weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest przed podmiot, który posiada zatwierdzony przez podmiot tworzący program restrukturyzacji zaktualizowany w oparciu o dane wynikające z map potrzeb zdrowotnych, zawierający działania prowadzące do poprawy ich efektywności (dotyczy szpitali). | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.6. Charakter oddziałów (dotyczy projektów dotyczących oddziałów szpitalnych) | | Jeżeli to zasadne, weryfikacji podlega:   * w przypadku oddziałów o charakterze zabiegowym – udział świadczeń zabiegowych w liczbie wszystkich świadczeń udzielanych na tym oddziale – powyżej 75%; * w przypadku oddziałów o charakterze zapobiegawczym – udział przyjęć w trybie nagłym we wszystkich przyjęciach – minimum 30%; * wskaźnik obłożenia standardowego łóżek w oddziałach pediatrycznych – powyżej 70%; * wskaźnik obłożenia standardowego łóżek w pozostałych oddziałach – powyżej 85%. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.7. Średni czas hospitalizacji | | Jeżeli to zasadne, weryfikacji podlega, czy projekt jest realizowany przez podmioty, w których odsetek hospitalizacji poniżej 4 dni jest wyższy niż wartość tego wskaźnika dla województwa, którym towarzyszy jednocześnie wysoki odsetek bardziej obciążonych pacjentów, tzn. suma udziału pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości „wysokim” i „bardzo wysokim” u danego świadczeniodawcy jest wyższa niż suma tych współczynników dla danego województwa. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.8. Kompleksowość i koncentracja świadczeń opieki zdrowotnej | | Jeżeli to zasadne weryfikacji podlega czy projekt przyczynia się do koncentracji wykonywania zabiegów kompleksowych w przypadku, gdy na oddziale są wykonywane takie zabiegi.  Oznacza to, że weryfikowane jest, czy projekt realizowany jest na rzecz oddziału, który wykonuje co najmniej 60 kompleksowych zabiegów rocznie lub ww. wartość progowa (próg odcięcia) zostanie przekroczona w wyniku jego realizacji. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.9. Dostęp do rehabilitacji | | Jeżeli to zasadne weryfikacji podlega czy projekt realizowany jest przez podmioty, które zapewniają (lub zobowiążą się do zapewnienia w wyniku realizacji projektu) dostęp do różnorodnych form opieki rehabilitacyjnej. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.10. Rehabilitacja po hospitalizacji | | Jeżeli to zasadne, weryfikacji podlega, czy podmiot realizujący projekt zobowiązał się do zwiększenia w wyniku realizacji projektu udziału pacjentów rehabilitowanych po hospitalizacji. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium  fakultatywne |
| **PROJEKTY SŁUŻĄCE OGRANICZENIU NEGATYWNYCH SKUTKÓW WYSTĄPIENIA COVID-19 ORAZ INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH** | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| formalne | | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | | | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacja zakresu projektu pod kątem jego zgodności z celem polegającym na ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz typem projektu określonym w wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega, czy występujące w projekcie partnerstwo (jeśli występuje) spełnia warunki określone we właściwych przepisach prawa[[257]](#footnote-257). | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | Weryfikacja wartości projektu pod kątem zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w wezwaniu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z warunkami określonymi w wezwaniu oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. *(skreślone)* | | (*skreślone*) | (skreślone) | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. *(skreślone)* | | (*skreślone*) | (*skreślon*e) | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w wezwaniu.  W szczególności weryfikacja, czy zakres projektu został uzgodniony z Wojewodą Pomorskim oraz wojewódzkim konsultantem ds. chorób zakaźnych. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | | | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. *(skreślone)* | | (*skreślone*) | (*skreślon*e) | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Weryfikacji podlega, czy projekt jest odpowiedzią na potrzeby wynikające z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 lub innych chorób zakaźnych. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.3. *(skreślone)* | | (*skreślone*) | (*skreślon*e) | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | Weryfikacji podlega, czy realizacja projektu oddziaływać będzie na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 lub innych chorób zakaźnych. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega, czy dobór działań przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 lub innych chorób zakaźnych. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 7.2. SYSTEMY INFORMATYCZNE I TELEMEDYCZNE** | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | |
| formalne | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) | | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja, czy zakres interwencji jest zgodny z odpowiednim narzędziem zdefiniowanym w dokumencie *Krajowe ramy strategiczne.* *Policy paper dla obszaru zdrowia na lata 2014-2020*.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. W szczególności posiadanie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) odpowiednich certyfikatów. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | |
| merytoryczne | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów (w szczególności w zakresie prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej), ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa wdrażanych systemów oraz bezpieczeństwa procesów przetwarzania danych.  W przypadku projektów polegających na dostosowaniu systemów informatycznych do wymiany informacji z Systemem Informacji Medycznej weryfikacja interoperacyjności i komplementarności przyjętych rozwiązań z funkcjonalnościami przewidzianymi w platformach krajowych W przypadku projektów konkursowych dotyczących rozwiązań w warstwie regionalnej (w szczególności w zakresie wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług o regionalnych) weryfikacja komplementarności proponowanych rozwiązań z założeniami projektu „Pomorskie eZdrowie”.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Trwałość technologiczna | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Założenia do analiz | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.  Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania.  W szczególności ocenie podlega, w jakim stopniu projekt przyczyni się do wdrożenia interoperacyjnych systemów informatycznych, w tym telemedycznych, obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek systemu zdrowia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt** – założenia, cele lub zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, lub budzą poważne wątpliwości co do rzeczywistego wpływu projektu na wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek systemu zdrowia  **1 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu nawiązują do wyzwań, celów, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania oraz gwarantują rzeczywisty wpływ projektu na wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek systemu zdrowia  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu nawiązują do celów, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania oraz gwarantują rzeczywisty wpływ projektu na wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek systemu zdrowia  **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ZPT | | **2,5** | | **5** | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopnień, w jakim projekt odpowiada na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności w ocenie bierze się pod uwagę terminy wynikające z przepisów prawa (określonych przez Ministra Zdrowia/CSIOZ).  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt** – potrzeba realizacji projektu nie została w dostatecznym stopniu udokumentowana analizą potrzeb lub analiza taka jest nieprzekonywująca, w szczególności w kontekście wymagań określonych przez Ministra Zdrowia/CSIOZ, bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana analizą potrzeb, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, lecz działania w ramach projektu nie charakteryzują się wystarczającą pilnością na tle innych projektów w kontekście wymagań określonych przez Ministra Zdrowia/CSIOZ  **2 pkt** – potrzeba realizacji projektu została udokumentowana przekonywującą analizą potrzeb, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a działania w ramach projektu charakteryzują się wysoką pilnością na tle innych projektów w kontekście wymagań określonych przez Ministra Zdrowia/CSIOZ jest wysokie  **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ZPT | | **5** | | **10** | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt** – planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt** – planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2 pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest korzystny | | **10** | | **20** | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala oddziaływania projektu tj. rzeczywisty zakres jego obsługi (liczba jednostek systemu zdrowia na danym obszarze objętych projektem).  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt** – projekt realizowany będzie w kilku jednostkach systemu zdrowia na danym obszarze  **1 pkt** – projekt realizowany będzie w większości jednostek systemu zdrowia na danym obszarze  **2 pkt** – projekt realizowany będzie we wszystkich jednostkach systemu zdrowia na danym obszarze  **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | **7,5** | | **15** | |
| **Razem A** | | | | | **50** | | | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniana jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  **0 pkt** – projekt obejmuje jeden aspekt /rodzaj działań i/lub projekt nie prowadzi do rozwiązania zdefiniowanego problemu  **1 pkt** – w ramach projektu przewidziano różne i uzasadnione działania, jednak nie zapewniają one pełnego rozwiązania zdefiniowanego problemu, bądź projekt obejmuje jeden aspekt/rodzaj działań, ale jest to uzasadnione z punktu widzenia całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu  **2 pkt** – w ramach projektu realizowane będą wielowątkowe i uzasadnione działania, które kompleksowo rozwiązują określony w projekcie problem | | **7,5** | | | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi wdrożenia interoperacyjnych systemów informatycznych, w tym telemedycznych (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt** – brak powiązań  **1 pkt** – projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt** – projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania | | **2,5** | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | **20** | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Partnerstwo | Oceniania jest zasadność i forma partnerskiej współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi i jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów projektu.  **0 pkt** – projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa lub udział partnerów nie jest uzasadniony, bądź też nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  **1 pkt** – projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewiduje inne formy współpracy istotne dla realizacji jego celów  **2 pkt** – projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej | | **10** | | | **20** |
| C.2. Działania z zakresu podnoszenia kwalifikacji kadry | Ocenie podlega zasadność przewidzianych w projekcie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadry z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia i wdrażanych usług.  **0 pkt** – w ramach projektu nie przewidziano działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadry, lub przewidziane działania nie mają większego znaczenia w świetle założonych celów i oczekiwanych efektów projektu  **1 pkt** – w ramach projektu przewidziano działania związane z podnoszeniem kwalifikacji kadry, które mają uzasadnienie w świetle założonych celów i oczekiwanych efektów projektu | | **10** | | | **10** |
| **Razem C** | | | | | **30** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | **100** | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | |
|
| merytoryczne | strategiczne | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, w szczególności w zakresie wdrożenia interoperacyjnych systemów informatycznych, w tym telemedycznych, obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek systemu zdrowia. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność działań, z uwzględnieniem wymagań ustawowych oraz innych wymagań określonych przez Ministra Zdrowia/CSIOZ. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | Weryfikacji podlega wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników (w tym ram wykonania), zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań, rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane, jako rzeczywisty zakres obsługi w odniesieniu do celów projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, z uwzględnieniem zwiększenia interoperacyjności systemów e-zdrowia.  Weryfikacji podlega również uzasadnienie partnerskiej współpracy pomiędzy podmiotami leczniczymi i jednostkami samorządu terytorialnego, w świetle zakładanych celów projektu.  Ponadto weryfikacji podlega uzasadnienie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji kadry z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia i wdrażanych usług, w świetle zakładanych celów i efektów projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Komplementarność projektu | | Weryfikacji podlega powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności dotyczącymi wdrożenia interoperacyjnych systemów informatycznych, w tym telemedycznych (niezależnie od źródła ich finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 7.3. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA** | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (PROJEKTY ZINTEGROWANE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY I USŁUG SPOŁECZNYCH)** | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (skreślone) | (skreślone) | (skreślone) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[258]](#footnote-258) dla Działania a wskazanymi w regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * zakresem wsparcia w obszarze usług opiekuńczych, miejsc opieki wytchnieniowej i wyręczającej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz mieszkań chronionych i wspomaganych, * grupą docelową. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[259]](#footnote-259) a wskazanych w regulaminie konkursu, w tym czy są to podmioty, które, zgodnie ze swoją działalnością statutową, prowadzą usługi społeczne lub jednocześnie usługi społeczne i zdrowotne (jeśli zasadne). | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega, czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i budżetu państwa oraz wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[260]](#footnote-260) a wskazanym w regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wymienionymi w UP, RPO WP, SzOOP[[261]](#footnote-261) a wskazanymi w regulaminie konkursu, w tym w szczególności:   * projekt uczestniczył w procesie uzgodnień projektów zintegrowanych w zakresie rozwoju infrastruktury i usług społecznych prowadzonym przez Zespół zadaniowy ds. usług społecznych i infrastruktury społecznej, powołany Uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 192/126/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, * czy zakres projektu jest zgodny z zakresem uzgodnionym pomiędzy IZ RPO WP a wnioskodawcą w ramach ww. procesu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z zakresem przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS[[262]](#footnote-262). | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Deinstytucjonalizacja usług | Weryfikacja spełniania przez projekt właściwych dla zakresu projektu limitów dotyczących:   1. liczby miejsc pobytu:  * mieszkanie wspomagane – do 7 miejsc, * mieszkanie chronione – do 10 miejsc, * ośrodek wsparcia – do 30 miejsc;  1. odsetka mieszkań wspomaganych/chronionych w obrębie nieruchomości:  * nieruchomość do 7 lokali włącznie – 100% * nieruchomość powyżej 7 lokali - 7 i 25% nadwyżki powyżej 7. | | **TAK / NIE /**  **NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Status projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 6.2.2. spełnił wszystkie kryteria formalne (za wyjątkiem kryterium B.3. Status projektu zintegrowanego; weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFS). | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem.  W przypadku projektów obejmujących swoim zakresem budowę nowej infrastruktury weryfikacja, czy zapewnienie infrastruktury objętej projektem nie jest możliwe w inny sposób i czy fakt ten został potwierdzony analizą potrzeb i trendów w ujęciu terytorialnym. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu, osiągnięcia deklarowanych wskaźników oraz jego zgodności z uzyskanymi decyzjami warunkującymi inwestycję (jeśli dotyczy).  Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i warunków w zakresie standardu lokalu mieszkalnego (w tym m.in. metrażu i wyposażenia) oraz projektowania uniwersalnego/mechanizmu racjonalnych usprawnień określonych w:   * Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, * Rozporządzeniu ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (jeśli dotyczy), * Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, * Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.   Ocena innowacyjności rozwiązań (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników.  Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP [[263]](#footnote-263) dla Działania a doprecyzowanymi w regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu.  Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.  Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.  Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej.  Weryfikacja zgodności projektu z zasadami właściwego programu pomocowego (jeśli dotyczy). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | strategiczne | C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Sposób świadczenia usług społecznych | Weryfikacja, czy usługi społeczne zaplanowane w ramach projektu mają charakter usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  Weryfikacji podlega w szczególności, czy usługi społeczne zaplanowane w ramach projektu są świadczone w sposób:   1. zindywidualizowany (dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby); 2. umożliwiający odbiorcom tych usług kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą; 3. zapewniający, że odbiorcy usług nie są odizolowani od ogółu społeczności lub nie są zmuszeni do mieszkania razem; 4. gwarantujący, że wymagania organizacyjne nie mają pierwszeństwa przed indywidualnymi potrzebami mieszkańców. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| D. Projekt zintegrowany | D.1. Status projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega, czy projekty składające się na projekt zintegrowany, złożone w ramach Poddziałania 6.2.2. oraz Działania 7.3., spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne, tj. wykonalności i strategiczne I stopnia w obszarach A. Wkład projektu w realizację Programu, B. Metodyka projektu oraz C. Specyficzne ukierunkowanie projektu (jeśli występują; weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFS). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | |
| **KRYTERIA WSPÓLNE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH EFRR i EFS** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu zintegrowanego | A.1. Efekt społeczny projektu zintegrowanego | Ocenie podlega konstrukcja przyjętych w projekcie rozwiązań, mechanizmów i zaplanowanych działań pod kątem zapewnienia zdefiniowanej grupie docelowej trwałych i spersonalizowanych usług świadczonych w środowisku lokalnym.  W ramach oceny (na tle innych projektów) uwzględnione zostaną kwestie:   * + 1. faktycznego dostosowania usług do potrzeb zdefiniowanej grupy docelowej,     2. przyczyniania się do trwałego rozwiązania problemu społecznego określonego w projekcie,     3. stopnia, w jakim realizacja projektu wpłynie w sposób trwały na pozycję organizacji społecznej jako podmiotu świadczącego profesjonalne usługi społeczne.   **0 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektu społecznego, lecz przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania nie dają gwarancji trwałości zaplanowanych efektów.  **1 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektu społecznego, lecz przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania dają gwarancję trwałości jedynie części zaplanowanych efektów.  **2 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektu społecznego, a przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania dają gwarancję trwałości wszystkich zaplanowanych efektów. | **15** | **30** |
| A.2. Spójność projektu zintegrowanego | Ocenie (na tle innych projektów) podlega stopień, w jakim planowane działania infrastrukturalne zostały logicznie powiązane z działaniami w obszarze usług społecznych i prowadzą do faktycznej deinstytucjonalizacji ww. usług.  W szczególności, ocenie podlegać będzie nadrzędność działań w zakresie usług społecznych nad działaniami infrastrukturalnymi oraz uzasadnienie racjonalności planowanych działań infrastrukturalnych w kontekście deinstytucjonalizacji ww. usług.  **0 pkt** – większość zaplanowanych w projekcie zintegrowanym działań infrastrukturalnych nie przyczynia się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie usług społecznych, w szczególności w kontekście ich deinstytucjonalizacji.  **1 pkt** – większość zaplanowanych w projekcie zintegrowanym działań infrastrukturalnych przyczynia się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie usług społecznych, w szczególności w kontekście ich deinstytucjonalizacji.  **2 pkt** – wszystkie zaplanowane w projekcie zintegrowanym działania infrastrukturalne przyczyniają się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie usług społecznych, w szczególności w kontekście ich deinstytucjonalizacji. | **8** | **16** |
| A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu zintegrowanego stanowią wkład w osiągnięcie założonych efektów Programu.  Ocena dokonywana jest na podstawie wartości wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu” zdefiniowanego w Poddziałaniu 6.2.2. oraz wartości nakładów na infrastrukturę w projektach złożonych w ramach Działania 7.3.  Ocena dokonywana jest na tle innych projektów, tj. w oparciu o:   * wartość mediany wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych, * uśrednioną wartość relacji nakładów na infrastrukturę do wartości wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych   ustalone na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie.  **0 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego nie wniosą istotnego wkładu w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowych, tj. wartość wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest niższa od wartości mediany tego wskaźnika ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie.  **0 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą istotny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowych (tj. wartość wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest równa lub wyższa od wartości mediany tego wskaźnika ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie), lecz stosunek wnioskowanego dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny (tj. wartość stosunku nakładów na infrastrukturę do wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest równa lub wyższa od średniej wartości ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie).  **1 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą istotny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowych (tj. wartość wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest równa lub wyższa od wartości mediany tego wskaźnika ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny (tj. wartość stosunku nakładów na infrastrukturę do wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest niższa od średniej wartości ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie).  **1 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą ponadprzeciętny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowych (tj. wartość wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych wynosi co najmniej 120% wartości mediany tego wskaźnika ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie), lecz stosunek wnioskowanego dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny (tj. wartość stosunku nakładów na infrastrukturę do wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest równa lub wyższa od średniej wartości ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie).  **2 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą ponadprzeciętny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowych (tj. wartość wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych wynosi co najmniej 120% wartości mediany tego wskaźnika ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie), a stosunek dofinansowania do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny (tj. wartość stosunku nakładów na infrastrukturę do wskaźnika dotyczącego liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych jest niższa od średniej wartości ustalonej na podstawie danych pochodzących z wszystkich projektów podlegających ocenie). | **10** | **20** |
| **Razem A** | | | **66** | |
| B. Kontekstprojektu zintegrowanego | B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego | Ocenie (na tle innych projektów) podlega związek projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami o analogicznym charakterze realizowanymi na tym samym obszarze (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi do realizacji w przyszłości, niezależnie od źródła finansowania) oraz stopień w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** projekt zintegrowany nie jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji oraz projektami przesądzonymi do realizacji w przyszłości w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie lub projekty warunkują się wzajemnie/stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania.  **1 pkt –** projekt zintegrowany jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji lub projektami przesądzonymi co do realizacji w przyszłości w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie.  **2 pkt –** projekt zintegrowany jest silnie powiązany zarówno z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji lub projektami przesądzonymi co do realizacji w przyszłości w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania. | **3** | **6** |
| **Razem B** | | | **6** | |
| C. Wartość dodana projektu zintegrowanego | C.1. Partnerstwo organizacji społecznej z innymi podmiotami | Ocenie (na tle innych projektów) podlega poziom efektywności i celowości zawiązanego na rzecz projektu partnerstwa, w szczególności analizie poddana zostanie kwestia, na ile realizacja przedsięwzięcia w partnerstwie wpłynie na realne i trwałe wzmocnienie potencjału organizacji społecznej, zwłaszcza w wymiarze infrastrukturalnym.  **0 pkt –** w ramach partnerstwa dominująca jest rola podmiotu innego niż organizacja społeczna.  **1 pkt –** realizacja projektu jedynie częściowo przyczyni się do realnego i trwałego wzmocnienia potencjału organizacji społecznej.  **2 pkt –** realizacja projektu w pełni przyczyni się do realnego i trwałego wzmocnienia potencjału organizacji społecznej. | **5** | **10** |
| C.2. Lokalizacja projektu zintegrowanego | Ocenie podlega lokalizacja infrastruktury na obszarach ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego, tj. charakteryzujących się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie dochodów własnych gmin per capita, odsetka bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym oraz odsetka gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną.  Weryfikacja nastąpi na podstawie wykazu obszarów ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego stanowiącego załącznik do Regulaminów konkursów dla Poddziałania 6.2.2. i Działania 7.3.  **0 pkt –** infrastruktura nie jest zlokalizowana na obszarach ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego.  **1 pkt –** infrastruktura jest częściowo zlokalizowana na obszarach ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego.  **2 pkt –** infrastruktura jest w całości zlokalizowana na obszarach ponadprzeciętnego poziomu wykluczenia społecznego. | **3** | **6** |
|  | C.3. Ponadlokalna skala oddziaływania | Ocenie podlega skala odziaływania projektu, tzn. czy projekt w sposób faktyczny wpływa na rozwiązanie problemu społecznego (wskazanego w diagnozie) w więcej niż jednej gminie województwa.  **0 pkt –** projekt nie wpływa w sposób faktyczny na rozwiązanie zdefiniowanego problemu społecznego w więcej niż jednej gminie województwa.  **1 pkt –** projekt w sposób faktyczny wpływa na rozwiązanie zdefiniowanego problemu społecznego w więcej niż jednej gminie województwa. | **2** | **2** |
|  | C.4. Wykorzystanie animacji środowiskowej i rozwój idei wolontariatu | Ocenie podlega stopień, w jakim projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do osiągnięcia zakładanych rezultatów projektu.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej lub wykorzystanie wolontariatu i/lub animacji środowiskowej nie przyczyni się do realizacji zadań merytorycznych w projekcie zintegrowanym.  **1 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do realizacji mniej niż połowy zadań merytorycznych w projekcie zintegrowanym.  **2 pkt –** projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wolontariatu i/lub animacji środowiskowej, które przyczynią się do realizacji co najmniej połowy zadań merytorycznych w projekcie zintegrowanym. | **5** | **10** |
|  |
| **Razem C** | | | **28** | |
| **Ocena całkowita** | | | | | **100** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 8 KONWERSJA** | | | | | | | |
| **DZIAŁANIE 8.1. KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE – WSPARCIE DOTACYJNE** | | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 8.1.1. KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE W MIASTACH OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA – MECHANIZM ZIT | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY (ZINTEGROWANE PROJEKTY REWITALIZACYJNE)** | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu:   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP.  W szczególności weryfikacja, czy zakres projektu jest zgodny z:   * zapisami właściwego Programu Rewitalizacji * treścią uzgodnień pomiędzy IZ RPO WP a wnioskodawcą | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Status projektu zintegrowanego | | Weryfikacji podlega czy wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach Poddziałania 6.1.1. lub 6.2.1. spełnił wszystkie kryteria formalne (za wyjątkiem kryterium B.4. Status projektu zintegrowanego; weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFS). | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.  Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.  Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.5. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| D. Projekt zintegrowany | | D.1. Status projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega, czy projekty składające się na projekt zintegrowany, złożone w ramach Poddziałania 6.1.1. lub 6.2.1. oraz Poddziałania 8.1.1., spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne, tj. wykonalności i strategiczne I stopnia w obszarach A. Wkład projektu w realizację Programu, B. Metodyka projektu oraz  C. Specyficzne ukierunkowanie projektu (jeśli występują; weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFS). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | | | |
| **KRYTERIA WSPÓLNE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH EFRR i EFS** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | | strategiczne | | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu zintegrowanego | A.1. Efekt rewitalizacyjny projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega skuteczność (na tle innych projektów) przyjętych rozwiązań, mechanizmów i zaplanowanych działań pod kątem osiągnięcia realnych i trwałych efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym.  W ramach weryfikacji uwzględnione zostaną m.in. wątki efektywności i celowości zawiązanego na rzecz projektu partnerstwa (w szczególności z instytucjami integracji społecznej i/lub instytucjami rynku pracy i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami ekonomii społecznej) oraz realnego zaangażowania pracodawców w działania projektowe. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Spójność projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega stopień w jakim planowane działania infrastrukturalne zostały logicznie powiązane z działaniami w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych (na tle innych projektów). W szczególności, weryfikacji podlegać będzie nadrzędność działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych nad działaniami infrastrukturalnymi oraz uzasadnienie racjonalności planowanych działań infrastrukturalnych w kontekście celów społecznych projektu zintegrowanego. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu | Weryfikacji podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu zintegrowanego stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów (na tle innych projektów), w tym przede wszystkim wskaźników/ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Poddziałaniu. W szczególności weryfikacji podlega wkład przedsięwzięcia we wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego zdefiniowane w ramach Podziałania 6.1.1. lub 6.2.1. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Priorytetowość realizacji projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania (na tle innych projektów). W szczególności weryfikacji podlega pilność realizacji projektu zintegrowanego w kontekście skali negatywnych zjawisk społecznych na obszarze zdegradowanym. Weryfikacja bazować będzie na analizie porównawczej wartości wskaźników przyjętych na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Kontekstprojektu zintegrowanego | B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega związek (na tle innych projektów) projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami o charakterze rewitalizacyjnym w danym mieście (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi do realizacji w przyszłości, niezależnie od źródła finansowania) oraz stopień w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  W szczególności weryfikacji podlegać będzie komplementarność projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami zaplanowanymi w Programie Rewitalizacji. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| C. Wartość dodana projektu zintegrowanego | C.1. Innowacyjne podejście | Weryfikacji podlega zastosowanie w ramach projektu zintegrowanego ponadstandardowych (na tle innych projektów), nie wymaganych prawem metod/narzędzi (szczególnie w zakresie kształtowania postaw społecznych i włączania lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne w ramach finansowania krzyżowego). | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| C.2. Ład przestrzenny | Weryfikacji podlega nawiązywanie działań infrastrukturalnych do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego oraz realizacja prac projektowych przy wykorzystaniu formuły konkursu architektonicznego, urbanistyczno-architektonicznego lub urbanistycznego. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| PODDZIAŁANIE 8.1.2. KOMPLEKSOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE W MIASTACH POZA OBSZAREM METROPOLITALNYM TRÓJMIASTA | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (ZINTEGROWANE PROJEKTY REWITALIZACYJNE)** | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W szczególności weryfikacja, czy zakres projektu jest zgodny z:   * zapisami właściwego Programu Rewitalizacji * treścią uzgodnień pomiędzy IZ RPO WP a wnioskodawcą | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | | B.1. Status projektu zintegrowanego | | Weryfikacji podlega czy wniosek o dofinansowanie projektu złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 6.1.2. lub 6.2.2. spełnił wszystkie kryteria formalne (za wyjątkiem kryterium B.4./B.3. Status projektu zintegrowanego; weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFS). | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.  Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.  Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | | | D. Projekt zintegrowany | D.1. Status projektu zintegrowanego | Weryfikacji podlega, czy projekty składające się na projekt zintegrowany, złożone w ramach Poddziałania 6.1.2. lub 6.2.2. oraz Poddziałania 8.1.2., spełniły wszystkie obligatoryjne kryteria merytoryczne, tj. wykonalności i strategiczne I stopnia w obszarach A. Wkład projektu w realizację Programu, B. Metodyka projektu oraz C. Specyficzne ukierunkowanie projektu (jeśli występują; weryfikacja na podstawie informacji przekazanej przez Komisję Oceny Projektów w ramach EFS). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE II STOPNIA** | | | | | | |
| **KRYTERIA WSPÓLNE DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH EFRR i EFS** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Oddziaływanie strategiczneprojektu zintegrowanego | A.1. Efekt rewitalizacyjny projektu zintegrowanego | Ocenie podlega skuteczność (na tle innych projektów) przyjętych rozwiązań, mechanizmów i zaplanowanych działań pod kątem osiągnięcia realnych i trwałych efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym.  W ramach oceny uwzględnione zostaną m.in. wątki efektywności i celowości zawiązanego na rzecz projektu partnerstwa (w szczególności z instytucjami integracji społecznej i/lub instytucjami rynku pracy i/lub organizacjami pozarządowymi i/lub podmiotami ekonomii społecznej) oraz realnego zaangażowania pracodawców w działania projektowe.  **0 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, lecz przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania nie dają gwarancji trwałości zaplanowanych efektów.  **1 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, lecz przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania dają gwarancję trwałości jedynie części zaplanowanych efektów.  **3 pkt** – realizacja projektu zintegrowanego przyczyni się do osiągnięcia efektów rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym, a przyjęte rozwiązania, mechanizmy i zaplanowane działania dają gwarancję trwałości wszystkich zaplanowanych efektów. | **10** | **30** |
| A.2. Spójność projektu zintegrowanego | Ocenie podlega stopień w jakim planowane działania infrastrukturalne zostały logicznie powiązane z działaniami w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych (na tle innych projektów). W szczególności, ocenie podlegać będzie nadrzędność działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych nad działaniami infrastrukturalnymi oraz uzasadnienie racjonalności planowanych działań infrastrukturalnych w kontekście celów społecznych projektu zintegrowanego.  **0 pkt** – większość zaplanowanych w projekcie zintegrowanym działań infrastrukturalnych nie przyczynia się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych.  **1 pkt** – większość zaplanowanych w projekcie zintegrowanym działań infrastrukturalnych przyczynia się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych.  **3 pkt** – wszystkie zaplanowane w projekcie zintegrowanym działania infrastrukturalne przyczyniają się do uzyskania zaplanowanych celów w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej/usług społecznych. | **10** | **30** |
| A.3. Wkład projektu zintegrowanego w zakładane efekty realizacji Programu | Ocenie podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu zintegrowanego stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów (na tle innych projektów), w tym przede wszystkim wskaźników/ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Poddziałaniu. W szczególności ocenie podlega wkład przedsięwzięcia we wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego zdefiniowane w ramach Podziałania 6.1.2. lub 6.2.2.  **0 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego nie wniosą istotnego wkładu w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania  **0 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą istotny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, lecz stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny.  **1 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą przeciętny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny.  **2 pkt –** planowane efekty projektu zintegrowanego wniosą ponadprzeciętny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, a stosunek dofinansowania do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny. | **10** | **20** |
| A.4. Priorytetowość realizacji projektu zintegrowanego | Ocenie podlega pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania (na tle innych projektów). W szczególności ocenie podlega pilność realizacji projektu zintegrowanego w kontekście skali negatywnych zjawisk społecznych na obszarze zdegradowanym. Ocena bazować będzie na analizie porównawczej wartości wskaźników przyjętych na etapie delimitacji obszaru zdegradowanego.  **0 pkt –** skala negatywnych zjawisk społecznych występujących na obszarze zdegradowanym nie wskazuje na ponadprzeciętną pilność realizacji projektu.  **1 pkt –** skala negatywnych zjawisk społecznych występujących na obszarze zdegradowanym wskazuje na ponadprzeciętną pilność realizacji projektu. | **5** | **5** |
| **Razem A** | | | **85** | |
| B. Kontekstprojektu zintegrowanego | B.1. Komplementarność projektu zintegrowanego | Ocenie podlega związek (na tle innych projektów) projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami o charakterze rewitalizacyjnym w danym mieście (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi do realizacji w przyszłości, niezależnie od źródła finansowania) oraz stopień w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  W szczególności ocenie podlegać będzie komplementarność projektu zintegrowanego z innymi przedsięwzięciami zaplanowanymi w Programie Rewitalizacji.  **0 pkt –** projekt zintegrowany nie jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji oraz projektami przesądzonymi do realizacji w przyszłości (w Programie Rewitalizacji) w taki sposób, że: ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie lub projekty warunkują się wzajemnie/stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania.  **1 pkt –** projekt zintegrowany jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji lub projektami przesądzonymi co do realizacji w przyszłości (w Programie Rewitalizacji) w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie.  **2 pkt –** projekt zintegrowany jest silnie powiązany zarówno z projektem/projektami zrealizowanymi/w trakcie realizacji, jak i z projektami przesądzonymi co do realizacji w przyszłości (w Programie Rewitalizacji) w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania. | **5** | **10** |
| **Razem B** | | | **10** | |
| C. Wartość dodana projektu zintegrowanego | C.1. Lokalizacja projektu zintegrowanego | Ocenie podlega lokalizacja projektu na terenie miasta rdzeniowego miejskiego obszaru funkcjonalnego (tj. Chojnic, Człuchowa, Malborka, Sztumu, Starogardu Gdańskiego, Kwidzyna, Lęborka, Słupska, Ustki, Kościerzyny, Bytowa).  **0 pkt –** projekt nie jest zlokalizowany na terenie miasta rdzeniowego miejskiego obszaru funkcjonalnego.  **1 pkt –** projekt jest zlokalizowany na terenie miasta rdzeniowego miejskiego obszaru funkcjonalnego. | **5** | **5** |
| C.2. Partnerstwo publiczno-prywatne | Ocenie podlega fakt zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) oraz stopień, w jakim ww. partnerstwo przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu zintegrowanego wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, w szczególności zdefiniowane w ramach Podziałania 6.1.2 lub 6.2.2.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany w formule PPP lub projekt jest realizowany w formule PPP, lecz jej zastosowanie nie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego.  **1 pkt –** projekt realizowany jest w formule PPP, co przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego. | **2** | **2** |
| C.3. Innowacyjne podejście | Ocenie podlega zastosowanie w ramach projektu zintegrowanego ponadstandardowych (na tle innych projektów), nie wymaganych prawem/regulaminem konkursu metod/narzędzi (szczególnie w zakresie kształtowania postaw społecznych i włączania lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne w ramach finansowania krzyżowego).  **0 pkt** – projekt nie przewiduje zastosowania innowacyjnego podejścia lub opis planowanych działań nie udowadnia w sposób przekonywujący innowacyjności zastosowanych metod/narzędzi.  **1 pkt** – projekt przewiduje zastosowanie innowacyjnego podejścia, a opis planowanych działań udowadnia w sposób przekonywujący innowacyjność zastosowanych metod/narzędzi. | **2** | **2** |
| C.4. Ład przestrzenny | Ocenie podlega nawiązywanie działań infrastrukturalnych do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego oraz realizacja prac projektowych przy wykorzystaniu formuły konkursu architektonicznego, urbanistyczno-architektonicznego lub urbanistycznego.  **0 pkt** – planowane działania infrastrukturalne projektu nie nawiązują do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego.  **1 pkt** – planowane działania infrastrukturalne projektu nawiązują do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego.  **2 pkt –** planowane działania infrastrukturalne projektu nawiązują do historii, tradycji i tożsamości tkanki miejskiej obszaru zdegradowanego, a przy ich projektowaniu wykorzystano formułę konkursu architektonicznego, urbanistyczno-architektonicznego lub urbanistycznego. | **2** | **4** |
| C.5. Funkcje ponadlokalne | Ocenie podlega w jaki sposób zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do stworzenia warunków dla rozwoju funkcji miejskich o oddziaływaniu ponadlokalnym, w szczególności o charakterze gospodarczym.  **0 pkt** – planowane w ramach projektu działania nie przyczynią się do stworzenia warunków dla rozwoju funkcji miejskich o oddziaływaniu ponadlokalnym.  **1 pkt** – planowane w ramach projektu działania przyczynią się do stworzenia warunków rozwoju funkcji miejskich o oddziaływaniu ponadlokalnym. | **2** | **2** |
| **Razem C** | | | **15** | |
| **Ocena całkowita** | | | | | **110** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 8.3. MATERIALNE I NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | | | (*skreślone*) | | | | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. W szczególności zgodność projektu z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz fakt wpisania do rejestru zabytków obiektów / układów urbanistycznych i ruralistycznych stanowiących przedmiot projektu. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.13. Zgodność z IS | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | | | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | | | | | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | | | | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Trwałość technologiczna | | | | | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | | | | | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | | | | | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Założenia do analiz | | | | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | | | | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu.  Ocena wpływu realizacji projektu na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | | | | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PROJEKTY Z ZAKRESU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | | | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych oraz kształtowania spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej i/lub kulturalnej.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** założenia, cele lub zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania lub budzą poważne wątpliwości, w szczególności co do rzeczywistego wpływu na zwiększenie atrakcyjności obszarów o szczególnych walorach kulturowych oraz kształtowanie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej i/lub kulturalnej  **1 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu nawiązują do celów, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania oraz gwarantują rzeczywisty wpływ na zwiększenie atrakcyjności obszarów o szczególnych walorach kulturowych oraz kształtowanie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej i/lub kulturalnej  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu nawiązują do celów, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania oraz gwarantują rzeczywisty wpływ na zwiększenie atrakcyjności obszarów o szczególnych walorach kulturowych oraz kształtowanie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej i/lub kulturalnej  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | | | **2,5** | | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega planowany zakres działań z uwzględnieniem stanu technicznego obiektu lub obszaru oraz zidentyfikowanych potrzeb w zakresie ich turystycznego wykorzystania.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została w dostatecznym stopniu udokumentowana analizą potrzeb w zakresie turystycznego wykorzystania obiektu lub obszaru oraz ich stanu technicznego lub analiza taka jest nieprzekonywująca bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana analizą potrzeb w zakresie turystycznego wykorzystania obiektu lub obszaru oraz ich stanu technicznego, lecz działania w ramach projektu nie charakteryzują się wysoką pilnością na tle innych projektów  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została udokumentowana przekonywującą analizą w zakresie turystycznego wykorzystania obiektu lub obszaru oraz ich stanu technicznego, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a działania w jego ramach charakteryzują się wysoką pilnością na tle innych projektów  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | | | **5** | | **10** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych) bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2 pkt –** planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny | | | | **10** | | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | | | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych, w szczególności ze względu na konkurencyjność i grono odbiorców powstałej oferty turystycznej lub kulturalnej, a także wydłużenie sezonu turystycznego. W ocenie uwzględnia się również stopień, w jakim realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zatrudnienia.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** projekt nie jest ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych lub będzie miał marginalny wpływ na ofertę turystyczną i/lub kulturalną województwa pomorskiego lub wydłużenie sezonu turystycznego bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt –** projekt jest ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych, ale będzie miał umiarkowany wpływ na ofertę turystyczną i/lub kulturalną województwa pomorskiego, oraz wydłużenie sezonu turystycznego, a także przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w stopniu umiarkowanym na tle innych projektów  **2 pkt –** projekt jest ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych oraz będzie miał znaczący wpływ na ofertę turystyczną i/lub kulturalną województwa pomorskiego oraz wydłużenie sezonu turystycznego, a także przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w stopniu znaczącym na tle innych projektów  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | | | **7,5** | | **15** |
| **Razem A** | | | | | | | | | **50** | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | | | | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  W ocenie uwzględnia się w szczególności kompleksowość projektu w kontekście ochrony poszczególnych typów obiektów lub obszarów dziedzictwa kulturowego charakterystycznych dla województwa pomorskiego, a także zastosowanie rozwiązań innowacyjnych, tj. nowych i niestandardowych rozwiązań z zakresu użycia nowych technologii lub rozwiązań organizacyjnych.  **0 pkt –** projekt obejmuje jeden aspekt/rodzaj działań, w tym pojedynczy obiekt lub obszar, i/lub projekt nie prowadzi do rozwiązania zdefiniowanego problemu  **1 pkt –** w ramach projektu przewidziano różne i uzasadnione działania, jednak nie zapewniają one pełnego rozwiązania zdefiniowanego problemu bądź projekt obejmuje jeden aspekt/rodzaj działań, ale jest to uzasadnione z punktu widzenia całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu  **2 pkt –** projekt jest wielowątkowy, obejmuje grupę obiektów lub obszarów dziedzictwa kulturowego powiązaną stylistyką architektoniczną, funkcją lub czasem powstania, a także przewiduje zastosowanie rozwiązań innowacyjnych i jest to uzasadnione w świetle całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu, założonych celów i oczekiwanych efektów projektu | | | **7,5** | | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | | | | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami, dotyczącymi, w szczególności ochrony, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z innymi projektem/projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest powiązany z innymi projektem/projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania lub projekt wynika z lokalnego programu rewitalizacji | | | **2,5** | | **5** |
| **Razem B** | | | | | | | | | **20** | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Sieciowość | | Ocenie podlega sieciowość projektu, tj. czy stanowi on element produktu turystycznego o skali ponadlokalnej będącego efektem trwałej współpracy wielu podmiotów (w tym gospodarczych) oraz czy charakteryzuje się społeczną akceptacją.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany w ramach sieciowej współpracy, a także nie udokumentowano żadnej formy konsultacji społecznych projektu  **1 pkt –** projekt jest realizowany w ramach sieciowej współpracy, jednak jego udział w kreowaniu produktu turystycznego o randze ponadlokalnej jest niski, a także projekt został poddany konsultacjom społecznym  **2 pkt –** projekt jest realizowany w ramach sieciowej współpracy i jego udział w kreowaniu produktu turystycznego o randze ponadlokalnej jest znaczący, a także projekt został poddany konsultacjom społecznym i uzyskał pozytywna opinię lokalnej społeczności na obszarze objętym projektem | | | | | **5** | | **10** |
| C.2. Zgodność z programem opieki nad zabytkami | | Ocenie podlega zgodność projektu z powiatowymi/gminnymi programami opieki nad zabytkami.  **0 pkt –** działania przewidziane w projekcie nie wynikają bezpośrednio z zapisów gminnego i/lub powiatowego programu opieki nad zabytkami  **1 pkt –** działania przewidziane w projekcie wynikają bezpośrednio z zapisów gminnego lub powiatowego programu opieki nad zabytkami | | | | | **5** | | **5** |
| C.3. Lokalizacja projektu | | Oceniania jest lokalizacja projektu na obszarach o wysokim potencjale turystyczno-rekreacyjnym środowiska kulturowego, tj. w:   * miastach o najwyższej koncentracji nieruchomych i ruchomych elementów dziedzictwa kulturowego: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Malbork, * strefach koncentracji charakterystycznych dla regionu elementów dziedzictwa kulturowego, określonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.   **0 pkt –** projekt nie dotyczy tych obszarów lub dotyczy w minimalnym stopniu  **1 pkt –** większa część projektu realizowana jest na tych obszarach  **2 pkt –** projekt w całości dotyczy tych obszarów | | | | | **5** | | **10** |
| C.4. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) | | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni, tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru  **1 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego  **2 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego (w tym z co najmniej jednym podmiotem spoza Polski)  **2 pkt –** projekt posiada status projektu flagowego SUERMB | | | | | **2,5** | | **5** |
| **Razem C** | | | | | | | | | **30** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | | **100** | | |
| **PROJEKTY Z ZAKRESU ROZWOJU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i podkreślenia walorów kulturowych przestrzeni publicznej w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków.  **0 pkt –** założenia, cele lub zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania lub budzą poważne wątpliwości, w szczególności co do rzeczywistego wpływu na zwiększenie atrakcyjności i podniesienie walorów kulturowych przestrzeni publicznej  **1 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu nawiązują do celów, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania oraz gwarantują rzeczywisty wpływ na zwiększenie atrakcyjności i podniesienie walorów kulturowych przestrzeni publicznej  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu nawiązują do celów, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania oraz gwarantują rzeczywisty wpływ na zwiększenie atrakcyjności i podniesienie walorów kulturowych przestrzeni publicznej | | | | **2,5** | | | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega planowany zakres działań z uwzględnieniem stanu technicznego obiektu lub obszaru.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została w dostatecznym stopniu udokumentowana analizą potrzeb w zakresie stanu technicznego obiektu lub obszaru lub analiza taka jest nieprzekonywująca bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana analizą potrzeb w zakresie stanu technicznego obiektu lub obszaru, lecz działania w jego ramach nie charakteryzują się wysoką pilnością na tle innych projektów  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została udokumentowana przekonywującą analizą w zakresie stanu technicznego obiektu lub obszaru, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a działania w jego ramach charakteryzują się wysoką pilnością na tle innych projektów | | | | **5** | | | **10** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych) bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2 pkt –** planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu, jest korzystny | | | | **5** | | | **10** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na polepszenie sytuacji na obszarach ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego (tj. charakteryzujących się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie dochodów własnych gmin per capita, odsetka bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym, odsetka gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną).  **0 pkt –** projekt nie oddziałuje na polepszenie sytuacji na obszarach ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt –** projekt oddziałuje na polepszenie sytuacji na obszarach ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego, ale będzie miał umiarkowany wpływ  **2 pkt –** projekt oddziałuje na polepszenie sytuacji na obszarach ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego oraz będzie miał znaczący wpływ | | | | **10** | | | **20** |
| **Razem A** | | | | | | | | | **45** | | | |
| B. Metodyka projektu | | | | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania. W ocenie uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście układów urbanistycznych i ruralistycznych charakterystycznych dla województwa pomorskiego.  **0 pkt –** projekt obejmuje jeden aspekt/rodzaj działań, w tym pojedynczy obiekt lub obszar, i/lub projekt nie prowadzi do rozwiązania zdefiniowanego problemu  **1 pkt –** w ramach projektu przewidziano różne i uzasadnione działania, jednak nie zapewniają one pełnego rozwiązania zdefiniowanego problemu bądź projekt obejmuje jeden aspekt/rodzaj działań, ale jest to uzasadnione z punktu widzenia całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu  **2 pkt –** projekt jest wielowątkowy, obejmuje powiązaną stylistyką architektoniczną, funkcją lub czasem powstania grupę obiektów lub obszarów i jest to uzasadnienie w świetle całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu, założonych celów i oczekiwanych efektów projektu | | | | **7,5** | | | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami, dotyczącymi, w szczególności podnoszenia jakości przestrzeni publicznej (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z innymi projektem/projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest powiązany z innymi projektem/projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania lub projekt wynika z lokalnego programu rewitalizacji | | | | **2,5** | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | | | | | **20** | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | C.1. Podejście oddolne i społeczna akceptacja | Ocenie podlega, czy projekt jest identyfikowany i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integruje aktywność wielu podmiotów i wynika ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy.  **0 pkt –** projekt nie jest identyfikowany i realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego w oparciu o wspólną strategię działania, ani nie udokumentowano żadnej formy konsultacji społecznych projektu lub opis nie jest przekonujący i/lub nie pozwala na miarodajną ocenę  **1 pkt –** projekt został zidentyfikowany i będzie realizowany z wykorzystaniem podejścia oddolnego w oparciu o wspólną strategię działania, a także został poddany konsultacjom społecznym i uzyskał pozytywną opinię lokalnej społeczności na obszarze objętym projektem  **2 pkt –** projekt został zidentyfikowany i będzie realizowany z wykorzystaniem podejścia oddolnego w oparciu o wspólną strategię działania, a także został opracowany w formie uspołecznionej – społeczność lokalna brała aktywny udział w opracowywaniu projektu i miała wpływ na decyzję o wyborze wariantu planowanego do realizacji w jego ramach oraz będzie zaangażowana w proces jego realizacji | | | | **10** | | | **20** |
| C.2. Lokalizacja projektu | Oceniana jest lokalizacja projektu na obszarach o wysokim potencjale turystyczno-rekreacyjnym środowiska kulturowego, tj. w:  • miastach o najwyższej koncentracji nieruchomych i ruchomych elementów dziedzictwa kulturowego: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Malbork,  • strefach koncentracji charakterystycznych dla regionu elementów dziedzictwa kulturowego, określonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.  **0 pkt –** projekt nie dotyczy tych obszarów lub dotyczy w minimalnym stopniu  **1 pkt –** większa część projektu realizowana jest na tych obszarach  **2 pkt –** projekt w całości dotyczy tych obszarów | | | | **5** | | | **10** |
| C.3. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni, tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru  **1 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego  **2 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego (w tym z co najmniej jednym podmiotem spoza Polski)  **2 pkt –** projekt posiada status projektu flagowego SUERMB | | | | **2,5** | | | **5** |
| **Razem C** | | | | | | | | | **35** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | | | **100** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 8 KONWERSJA** | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁANIE 8.4. WSPARCIE ATRAKCYJNOŚCI WALORÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO** | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| formalne | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[264]](#footnote-264) dla Działania/Poddziałania a wskazanymi w regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[265]](#footnote-265) a wskazanych w regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[266]](#footnote-266) a wskazanym w regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wymienionymi w UP, RPO WP, SzOOP[[267]](#footnote-267) a wskazanymi w regulaminie konkursu. W szczególności zgodność projektu z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS[[268]](#footnote-268). | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
|  | |  | |  | | A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Możliwe warianty | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Trwałość technologiczna | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
|  |  | | B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Nakłady na realizację projektu | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP [[269]](#footnote-269) dla Działania/Poddziałania a doprecyzowanymi w regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Założenia do analiz | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej.  Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu.  Ocena wpływu realizacji projektu na rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (PRZEDSIĘWZIĘCIA STRATEGICZNE)** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
|
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, w szczególności poprzez zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych oraz kształtowanie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność działań w kontekście wpływu na ofertę turystyczną województwa pomorskiego, w szczególności rozwój produktów sieciowych z zakresu turystyki. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Weryfikacji podlega wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników (w szczególności ram wykonania) zdefiniowanych dla Osi Priorytetowej/Działania oraz efektywność przyjętych rozwiązań, rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane jako wpływ projektu na powstanie produktu turystycznego o skali ponadlokalnej, będącego efektem trwałej współpracy wielu podmiotów, w szczególności ze względu na konkurencyjność i grono odbiorców powstałej oferty turystycznej lub kulturalnej, a także wydłużenie sezonu turystycznego. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, w szczególności w kontekście ochrony poszczególnych typów obiektów lub obszarów dziedzictwa przyrodniczego charakterystycznych dla województwa pomorskiego.  Weryfikacji podlega również zastosowanie rozwiązań innowacyjnych, tj. nowych i niestandardowych rozwiązań z zakresu użycia nowych technologii lub rozwiązań organizacyjnych.  Ponadto weryfikacji podlegają uwzględnione w ramach projektu działania ukierunkowane na potrzeby grup defaworyzowanych i wykluczonych – m.in. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.  Weryfikacji podlega także uspołecznienie wypracowania koncepcji i szczegółowych założeń projektu oraz włączenie społeczności zarówno na etapie planowania, jak i realizacji. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, w szczególności dotyczącymi dziedzictwa przyrodniczego (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Podejście oddolne | Weryfikacji podlega, czy projekt został zidentyfikowany i będzie realizowany z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywność wielu podmiotów oraz czy projekt wynika ze wspólnej strategii działania dla danego obszaru, przyjętej i wdrażanej przez podmiot funkcjonujący w ujęciu trójsektorowym, łączącym sektor publiczny, społeczny i gospodarczy. | **TAK/NIE**  kryterium fakultatywne |
| C.2. Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań turysty | Weryfikacji podlegają działania ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb i oczekiwań turysty w zależności od profilu podróży turystycznej w ramach projektu. | **TAK / NIE** kryterium fakultatywne |
| C.3. Lokalizacja | Weryfikacji podlega lokalizacja projektu na:   * obszarach objętych ochroną w formie parków krajobrazowych wraz z ich otulinami, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów NATURA 2000, * obszarach gmin Delty Wisły, Doliny Dolnej Wisły oraz gmin nadmorskich. | **TAK / NIE** kryterium fakultatywne |
| C.4. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB. | **TAK / NIE** kryterium fakultatywne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 9 MOBILNOŚĆ** | | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁANIE 9.1. TRANSPORT MIEJSKI** | | | | | | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 9.1.1. TRANSPORT MIEJSKI – MECHANIZM ZIT | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | | (*skreślon*e) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. W szczególności zgodność projektu z zapisami gminnych dokumentów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (np. strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej) zawierającymi elementy zrównoważonych planów mobilności miejskiej.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | | | |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Możliwe warianty | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.3. Trwałość technologiczna | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Nakłady na realizację projektu | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
| B.2. Założenia do analiz | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | | |
|  | | B.3. Analiza finansowa projektu | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu. Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, w szczególności w zakresie integracji różnych form transportu niskoemisyjnego (w tym obsługiwanych przez różnych przewoźników) w regionie. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność działań, w odniesieniu do potrzeby mierzonej liczbą połączeń do i z węzła w ciągu doby (w przypadku inwestycji w węzły integracyjne) lub poprawą spójności funkcjonowania systemu transportu zbiorowego i jego atrakcyjności dla pasażera. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | Weryfikacji podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań, rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu na cały OMT. W przypadku inwestycji w węzły integracyjne, weryfikacji podlega oddziaływanie węzła wynikające z rangi węzła lub węzłów ustalonej w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania. W weryfikacji uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście działań służących wzrostowi przewozów pasażerskich, a w przypadku realizacji węzłów przesiadkowych dodatkowo weryfikuje się funkcjonalność węzła, jako miejsca integracji różnych podsystemów transportu publicznego, w tym realizacja kampanii informacyjno - edukacyjnych promujących transport zbiorowy. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Komplementarność projektu | | Weryfikacji podlega związek projektu z innymi przedsięwzięciami, dotyczącymi, w szczególności infrastruktury transportowej (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Zgodność z PZPWP | | Weryfikacji podlega zgodność z celami i kierunkami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz właściwymi dla nich zasadami. | | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | |
| C.2. Zgodność z planami zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jednostek samorządu terytorialnego lub ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z planami zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jednostek samorządu terytorialnego lub OMT. | | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | |
| C.3. Spełnienie najwyższych obowiązujących norm emisji spalin oraz oszczędność energii (dla inwestycji taborowych) | | Weryfikacji podlega zgodność z preferencją dla projektów taborowych spełniających najwyższe obowiązujące normy emisji spalin, a dla taboru napędzanego paliwami alternatywnymi najlepsze parametry w zakresie zużycia energii. | | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PODDZIAŁANIE 9.1.2. TRANSPORT MIEJSKI | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. W szczególności zgodność projektu z zapisami gminnych dokumentów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (np. strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej) zawierającymi elementy zrównoważonych planów mobilności miejskiej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE /**  **NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Możliwe warianty | | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość technologiczna | | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
|  |  | A.4. Poprawność procedury OOŚ | | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Nakłady na realizację projektu | | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
|  |  |  | | B.3. Analiza finansowa projektu | | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu. Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
|  |  | B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania. W szczególności ocenie podlega integracja różnych form transportu niskoemisyjnego w regionie.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** założenia, cele lub zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania lub budzą poważne wątpliwości, w szczególności co do wpływu na integrację różnych form transportu niskoemisyjnego w regionie  **1 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu nawiązują do celów, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania oraz gwarantują rzeczywisty wpływ na integrację różnych form transportu niskoemisyjnego w regionie  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu nawiązują do celów, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania oraz gwarantują rzeczywisty wpływ integracji różnych form transportu niskoemisyjnego w regionie  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **2,5** | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega potrzeba mierzona liczbą połączeń do i z węzła w ciągu doby.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została w dostatecznym stopniu udokumentowana analizą potrzeb mierzoną liczbą połączeń do i z węzła w ciągu doby lub analiza taka jest nieprzekonywująca bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została w dostatecznym stopniu udokumentowana analizą potrzeb mierzona liczbą połączeń do i z węzła w ciągu doby, ale w świetle wskaźnika dostępności nie występuje wysoka pilność na tle innych projektów  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została udokumentowana przekonywującą analizą mierzona liczbą połączeń do i z węzła w ciągu doby a obecny poziom wykorzystania transportu zbiorowego wskazuje na wysoką pilność na tle innych projektów  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **5** | **10** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników i ram wykonania) bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów jest niekorzystny w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania  **1 pkt –** planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **2 pkt –** planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania w świetle celów projektu jest korzystny | **10** | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na faktyczny zasięg obsługi systemu transportowego wynikający z rangi węzła.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** projekt oddziałuje w znikomym stopniu na faktyczny zasięg obsługi systemu transportowego wynikający z rangi węzła bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt –** projekt oddziałuje w umiarkowanym stopniu na faktyczny zasięg obsługi systemu transportowego wynikający z rangi węzła,  **2 pkt –** projekt oddziałuje w istotnym stopniu na faktyczny zasięg obsługi systemu transportowego wynikający z rangi węzła,  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **7,5** | **15** |
| **Razem A** | | | | **50** | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania. W ocenie uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście funkcjonalności węzła, jako miejsca integracji różnych podsystemów transportu publicznego, oraz działań służących wzrostowi przewozów pasażerskich.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy element infrastruktury transportu zbiorowego  **1 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy element infrastruktury transportu zbiorowego, ale jest to uzasadnione w świetle dotychczas zrealizowanych działań lub obejmuje więcej elementów infrastruktury transportu zbiorowego, ale nie przewiduje działań służących wzrostowi przewozów pasażerskich  **2 pkt –** projekt jest wielowątkowy i obejmuje w sposób kompleksowy realizację elementów infrastruktury transportu zbiorowego oraz działań służących wzrostowi przewozów pasażerskich, a także – w ramach finansowania krzyżowego – działania dotyczące kampanii informacyjno-edukacyjnych promujących transport zbiorowy | **10** | **20** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami, dotyczącymi, w szczególności infrastruktury transportowej (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z innymi projektem/projektami zrealizowanymi, w taki sposób, ze ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest powiązany z innymi projektem/projektami zrealizowanymi w taki sposób, że ich rezultaty warunkują się wzajemnie i/lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania | **2,5** | **5** |
| **Razem B** | | | | **25** | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Zgodność z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i określonymi w nim zasadami | Oceniana jest zgodność z celami i kierunkami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz właściwymi dla nich zasadami.  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w żaden cel i kierunek Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego  **1 pkt –** projekt wpisuje się we właściwy cel i kierunek Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, ale nie jest zgodny z zasadami zagospodarowania przestrzennego, właściwymi dla danego celu i kierunku  **2** **pkt –** projekt wpisuje się we właściwy cel i kierunek planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz jest zgodny z zasadami zagospodarowania przestrzennego, właściwymi dla danego celu i kierunku bądź też projekt wpisuje się we właściwy cel i kierunek, dla których szczegółowe zasady nie zostały określone | **5** | **10** |
| C.2. Zgodność z planami zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jednostek samorządu terytorialnego lub MOF | Oceniana jest zgodność projektu z planami zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jednostek samorządu terytorialnego lub MOF.  **0 pkt –** projekt nie jest zgodny z planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jednostek samorządu terytorialnego lub MOF lub taki plan nie istnieje  **1 pkt –** projekt jest zgodny z planami zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jednostek samorządu terytorialnego lub MOF i nie budzi wątpliwości z punktu widzenia zapisów planu | **5** | **5** |
| C.3. Spełnienie najwyższych obowiązujących norm emisji spalin oraz oszczędność energii (dla inwestycji taborowych) | Oceniana jest zgodność z preferencją dla projektów taborowych spełniających najwyższe obowiązujące normy emisji spalin, a dla taboru napędzanego paliwami alternatywnymi najlepsze parametry w zakresie zużycia energii.  **0 pkt –** tabor nie spełnia najwyższych obowiązujących norm emisji spalin, a w przypadku taboru napędzanego paliwami alternatywnymi nie spełnia najlepszych parametrów w zakresie zużycia energii, emisji CO2, NOx, PM10 itp.  **1 pkt –** tabor całościowo spełnia najwyższe obowiązujące normy emisji spalin, a tabor napędzany paliwami alternatywnymi najlepsze parametry w zakresie zużycia energii | **10** | **10** |
| **Razem C** | | | | **25** | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | **100** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 9.2. REGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA** | | | | | | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 9.2.1. REGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA – MECHANIZM ZIT | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Trwałość technologiczna | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Założenia do analiz | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | | |
| merytoryczne | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, w szczególności w zakresie poprawy spójności terytorialnej i społecznej regionu poprzez poprawę dostępności do liniowej i węzłowej infrastruktury transportowej. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność działań, w odniesieniu do średniodobowej liczby przejazdów pociągów. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | Weryfikacji podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań, rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane, jako funkcja przedmiotowego odcinka kolejowego w sieci regionalnej. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| A.5. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, poprzez działania w zakresie modernizacji i rehabilitacji infrastruktury liniowej, punktowej oraz towarzyszącej. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| B.2. Komplementarność projektu | | Weryfikacji podlega powiązanie z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi infrastruktury transportowej, w szczególności przedłużenia odcinka już zrealizowanego lub w trakcie realizacji (zasada kontynuacji), eliminacja tzw. „wąskich gardeł” (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Zgodność z PZPWP | | Weryfikacji podlega zgodność z celami i kierunkami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz właściwymi dla nich zasadami. | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | | |
| PODDZIAŁANIE 9.2.2. REGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | | |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ** | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | | | (*skreślone*) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.13. Zgodność z IS | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar**  **kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu w kontekście jego celów, wskazanych problemów, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar**  **kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | | |
| **Waga** | | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopnień w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowego projektu wpisują się w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, w szczególności w zakresie poprawy spójności terytorialnej i społecznej regionu poprzez poprawę dostępności do liniowej i węzłowej infrastruktury transportowej.  **0 pkt** – założenia, cele lub zakres przedmiotowy projektu nie prowadzą w sposób istotny do poprawy dostępności do liniowej i węzłowej infrastruktury transportowej.  **1** **pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu prowadzą do poprawy dostępności do liniowej i węzłowej infrastruktury transportowej.  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu prowadzą do znaczącego zwiększenia dostępności do liniowej i węzłowej infrastruktury transportowej. | | **3** | | | | **6** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopnień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę realizacji (na podstawie *Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego*) oraz pilność, w szczególności, w odniesieniu do działań na rzecz poprawy przepustowości linii kolejowej lub reaktywacji nieczynnej linii kolejowej.  **0** **pkt** – potrzeba realizacji projektu nie została w dostatecznym stopniu udokumentowana analizą potrzeb oraz pilnością działań.  **1** **pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana analizą potrzeb oraz pilnością działań.  **2 pkt** – potrzeba realizacji projektu została w sposób niebudzący wątpliwości udokumentowana analizą potrzeb oraz pilnością działań. | | **6** | | | | **12** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej, Działaniu/Poddziałaniu oraz efektywność projektu rozumiana jako stosunek nakładów do planowanych rezultatów w świetle celów projektu.  **0** **pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Programu bądź też nie zostały one dostatecznie opisane.  **0** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Programu, ale stosunek nakładów w stosunku do efektów, w świetle celów projektu, jest niekorzystny.  **1** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Programu, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem nakładów do efektów w świetle celów projektu. | | **2** | | | | **2** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest funkcja przedmiotowego odcinka kolejowego w sieci regionalnej zgodnie z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego w kontekście poprawy spójności terytorialnej i społecznej regionu oraz dostępności do regionalnych i subregionalnych ośrodków miejskich.  **0** **pkt** – rezultaty projektu nie poprawią spójności regionu lub nie poprawią dostępności do regionalnych i subregionalnych ośrodków miejskich.  **1** **pkt** – rezultaty projektu poprawią spójność regionu lub dostępność do regionalnych i subregionalnych ośrodków miejskich.  **1** **pkt** – rezultaty projektu umiarkowanie poprawią spójność regionu oraz dostępność do regionalnych i subregionalnych ośrodków miejskich.  **2** **pkt** – rezultaty projektu znacząco poprawią spójność regionu oraz dostępność do regionalnych i subregionalnych ośrodków miejskich. | | **7** | | | | **14** |
| **Razem A** | | | | **34** | | | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniana jest kompleksowość rozumiana jako całościowe spojrzenie na zdefiniowany problem mający doprowadzić do osiągnięcia określonego efektu jakim będzie możliwość przystąpienia do realizacji inwestycji infrastrukturalnej.  **0 pkt** – projekt obejmuje pojedynczy element dokumentacji projektowej lub przedprojektowej, a w celu realizacji inwestycji infrastrukturalnej wymagane będą kolejne opracowania.  **1** **pkt** – opracowana w sposób kompleksowy dokumentacja projektowa pozwoli na realizację inwestycji infrastrukturalnej.  **1** **pkt** – projekt obejmuje jeden lub kilka elementów dokumentacji projektowej lub przedprojektowej, jednak są to opracowania komplementarne do dokumentacji już zrealizowanej i łącznie pozwolą na realizację inwestycji infrastrukturalnej. | | **10** | | | | **10** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami infrastruktury kolejowej (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi co do realizacji w przyszłości) oraz stopień w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0** **pkt** – brak powiązań.  **1 pkt** – projekt jest powiązany z innymi projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, ze ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie.  **2** **pkt** – projekt jest powiązany z innymi projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, ze ich rezultaty warunkują się wzajemnie. | | **3** | | | | **6** |
| **Razem B** | | | | **16** | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | **50** | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | (*skreślone*) | | | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | | | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Możliwe warianty | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość technologiczna | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Nakłady na realizację projektu | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
|
| merytoryczne | | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, w szczególności w zakresie poprawy spójności terytorialnej i społecznej regionu poprzez poprawę dostępności do liniowej i węzłowej infrastruktury transportowej. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność działań, w odniesieniu do średniodobowej liczby przejazdów pociągów. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | Weryfikacji podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań, rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane jako funkcja przedmiotowego odcinka kolejowego w sieci regionalnej. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, poprzez działania w zakresie modernizacji i rehabilitacji infrastruktury liniowej, punktowej oraz towarzyszącej. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Komplementarność projektu | | Weryfikacji podlega powiązanie z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi infrastruktury transportowej, w szczególności przedłużenia odcinka już zrealizowanego lub w trakcie realizacji (zasada kontynuacji), eliminacja tzw. „wąskich gardeł” (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Zgodność z PZPWP | | Weryfikacji podlega zgodność z celami i kierunkami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz właściwymi dla nich zasadami. | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE ZAKUPU TABORU** | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | | dopuszczalności | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.13. Zgodność z IS | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu. Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
|
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, w szczególności w zakresie poprawy atrakcyjności pasażerskiego transportu kolejowego. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność działań, w odniesieniu do konieczności wymiany zdekapitalizowanego taboru. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Weryfikacji podlega efekt, jaki realizacja projektu stanowi wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań, rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Weryfikacji podlega wykorzystanie taboru do obsługi zmodernizowanych linii kolejowych, na których zgodnie z *Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa pomorskiego* odbywają się wojewódzkie przewozy pasażerskie. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, poprzez działania w zakresie zapewnienia jakości i komfortu podróżowania (w tym osobom niepełnosprawnym) w sposób odpowiadający współczesnym standardom oraz zmniejszenia zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega powiązanie z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi infrastruktury transportowej (zrealizowane lub w trakcie realizacji), niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego oraz czy te projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Zgodność z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i określonymi w nim zasadami | Weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego rozumianymi jako obsługę taborem linii kolejowych szczególnie ważnych dla dostępności wewnętrznej województwa. | **TAK / NIE** kryterium fakultatywne |
| C.2. Poprawa spójności terytorialnej województwa i dostępności do regionalnych i subregionalnych ośrodków miejskich | Weryfikacji podlega poprawa spójności terytorialnej województwa i dostępności do regionalnych i subregionalnych ośrodków miejskich. | **TAK / NIE** kryterium fakultatywne |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 9.3. REGIONALNA INFRASTRUKTURA DROGOWA** | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość technologiczna | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
|
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projekty w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania, w szczególności w odniesieniu do poprawy dostępności drogowej miejskich obszarów funkcjonalnych do Trójmiasta, a także jakości powiązań drogowych między nimi. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność działań w szczególności w kontekście natężenia ruchu, eliminacji tzw. „wąskich gardeł” i zatorów drogowych. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Weryfikacji podlega stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane jako funkcja przedmiotowego odcinka drogowego w sieci regionalnej. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, w tym z uwzględnieniem dostosowania parametrów technicznych dróg do odpowiednich standardów oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności dotyczącymi infrastruktury transportowej, w tym połączenie z infrastrukturą TENT, kontynuacja ciągu drogi wojewódzkiej (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Zgodność z PZPWP | Weryfikacji podlega zgodność z celami i kierunkami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz właściwymi dla nich zasadami. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| C.2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Weryfikowana jest realizacja projektu na drogach wojewódzkich o co najwyżej średnim poziomie bezpieczeństwa określonym według Europejskiego Programu Oceny Ryzyka na Drogach. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| C.3.Poprawa stanu technicznego dróg | Weryfikowana jest realizacja projektu na drogach wojewódzkich o co najwyżej zadowalającym stanie technicznym określonym według oceny stanu technicznego nawierzchni. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| C.4. Lokalizacja projektu (powiązania regionalne i ponadregionalne) | Weryfikowane jest powiązanie regionalne i ponadregionalne w kontekście poprawy dostępności drogowej do Trójmiasta z obszarów pozostających poza izochroną 60 minut. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| C.5. Lokalizacja projektu (powiązania miast powiatowych z ich otoczeniem funkcjonalnym) | Weryfikowane jest powiązanie miast powiatowych z ich otoczeniem funkcjonalnym w kontekście poprawy dostępności drogowej z obszarów pozostających poza izochroną 30 minut. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 10 ENERGIA** | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁANIE 10.1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – MECHANIZM ZIT** | | | | | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 10.1.1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – MECHANIZM ZIT – WSPARCIE DOTACYJNE | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  W przypadku projektów dotyczących wymiany indywidualnych źródeł ciepła na gazowe weryfikacja: zasadności ich wymiany (t.j. znaczne zwiększenie efektywności energetycznej lub szczególnie pilna potrzeba), zgodności poziomu redukcji CO2 z wartością określoną RPO WP oraz możliwości i ekonomicznej zasadności podłączenia do sieci ciepłowniczej.  Weryfikacja przyjętych technologii pod kątem spełniania obowiązujących wymagań prawnych (w tym m.in. wynikających z dyrektyw 2009/125/WE i EE 2012/27/EU) oraz osiągnięcia oczekiwanych efektów: zwiększenia efektywności energetycznej oraz ograniczenia zapotrzebowania na energię w wysokości określonej w RPO WP. Ocena zgodności zaplanowanych działań z ustaleniami audytu energetycznego.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość technologiczna | | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania, w szczególności wpływ projektu na obniżenie zapotrzebowania na energię w budynkach. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu, w szczególności adekwatność przewidzianych do wsparcia działań (w tym dobór budynków) względem zdiagnozowanych potrzeb. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Weryfikacji podlega wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań, rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane przede wszystkim, jako przestrzenny zasięg jego realizacji. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT | Weryfikacji podlega wpływ projektu na realizację Strategii ZIT, analizowany w następujących aspektach:   * zgodności z celami Strategii ZIT, * zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, * oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), * uzasadnienia potrzeby realizacji, * zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT, * wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, w szczególności dobór jak najszerszego spektrum działań inwestycyjnych w ramach głębokiej modernizacji energetycznej budynków. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega powiązanie z innymi przedsięwzięciami (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz ich wzajemne warunkowanie, w szczególności dotyczącymi rozwoju scentralizowanych systemów ciepłowniczych (tam gdzie sieć funkcjonuje) bądź głębokiej termomodernizacji. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Zgodność z gminnymi dokumentami z zakresu gospodarki niskoemisyjnej | Weryfikacji podlega zgodność projektu z gminnymi dokumentami z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (np. strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej). | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium  fakultatywne | |
| C.2. Zgodność z PZPWP | Weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium  fakultatywne | |
| C.3. Upowszechnienie wykorzystania OZE | Weryfikacji podlega stopień (intensywność) wykorzystania odnawialnych źródeł energii w projekcie. | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium  fakultatywne | |
| C.4. Efekt ekologiczny | Weryfikacji podlega efekt ekologiczny projektu, wyrażony stosunkiem wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10) do nakładów finansowych. | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium  fakultatywne | |
| C.5. Oszczędność energetyczna | Weryfikacji podlega stopień poprawy efektywności energetycznej. | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium  fakultatywne | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 10.2. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA** | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 10.2.1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA - WSPARCIE DOTACYJNE | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  W przypadku projektów dotyczących wymiany indywidualnych źródeł ciepła na gazowe weryfikacja: zasadności ich wymiany (t.j. znaczne zwiększenie efektywności energetycznej lub szczególnie pilna potrzeba), zgodności poziomu redukcji CO2 z wartością określoną RPO WP oraz możliwości i ekonomicznej zasadności podłączenia do sieci ciepłowniczej.  Weryfikacja przyjętych technologii pod kątem spełniania obowiązujących wymagań prawnych (w tym m.in. wynikających z dyrektyw 2009/125/WE i EE 2012/27/EU) oraz osiągnięcia oczekiwanych efektów: zwiększenia efektywności energetycznej oraz ograniczenia zapotrzebowania na energię w wysokości określonej w RPO WP. Ocena zgodności zaplanowanych działań z ustaleniami audytu energetycznego.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | A.3. Trwałość technologiczna | | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Założenia do analiz | | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | strategiczne | | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega wpływ projektu na obniżenie zapotrzebowania na energię w budynkach.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania bądź też budzą poważne wątpliwości co do ich wpływu na obniżenie zapotrzebowania na energię w zabudowie  **1 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania, w szczególności w zakresie ich wpływu na obniżenie zapotrzebowania na energię w zabudowie  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w istotny sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania, w szczególności w zakresie ich wpływu na obniżenie zapotrzebowania na energię w zabudowie  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | **2,5** | | | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega adekwatność przewidzianych do wsparcia działań (w tym dobór budynków) względem zdiagnozowanych potrzeb.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź też projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a dobór obiektów objętych wsparciem nie potwierdza pilności podjęcia działań.  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji w zakresie doboru wspieranych obiektów, nie jest wysokie  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji w zakresie doboru wspieranych obiektów jest wysokie  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | | **5** | | | **10** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/ Poddziałaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej /Działania/Poddziałania szczególnie w zakresie liczby budynków objętych wsparciem, ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością oszczędności energii w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty realizacji projektu wniosą umiarkowany wkład na tle innych projektów w realizację założonych rezultatów, w tym wskaźników zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu, w szczególności w zakresie liczby budynków objętych wsparciem, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością oszczędności energii w świetle celów projektu  **2 pkt –** planowane efekty realizacji projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w realizację założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu, w szczególności w zakresie liczby budynków objętych wsparciem, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością oszczędności energii w świetle celów projektu | | **10** | | | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | Oceniana jest skala (lokalna, powiatowa, regionalna), w jakiej realizacja projektu będzie oddziaływać, w szczególności przestrzenny zasięg jego realizacji.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy obiekt  **1 pkt –** projekt na tle innych projektów obejmuje znaczącą liczbę budynków, jednak zasięg nie wykracza poza obszar jednej gminy  **1 pkt –** projekt na tle innych projektów obejmuje niewielką liczbę budynków, a zasięg wykracza poza obszar jednej gminy  **2 pkt –** projekt na tle innych projektów obejmuje znaczącą liczbę budynków, a zasięg wykracza poza obszar jednej gminy  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | **7,5** | | | **15** |
| **Razem A** | | | | | **50** | | | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  W szczególności ocena dotyczy zakresu rzeczowego projektu oraz doboru możliwie jak najszerszego spektrum działań inwestycyjnych w ramach głębokiej modernizacji energetycznej budynku.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedyncze działanie inwestycyjne, nieprowadzące do rozwiązania zdefiniowanego problemu.  **1 pkt –** projekt częściowo (w ramach niektórych budynków) wpisuje się w tzw. głęboką modernizację energetyczną (część budynków obejmuje „dokończenie” termomodernizacji) bądź projekt obejmuje jeden aspekt/rodzaj działań, ale jest to uzasadnione z punktu widzenia całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu.  **2 pkt –** projekt w większości budynków zakłada realizację tzw. głębokiej modernizacji energetycznej i jest to uzasadnione w świetle całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu. | | **7,5** | | | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego), w szczególności z zakresu rozwoju scentralizowanych systemów ciepłowniczych (tam gdzie sieć funkcjonuje) bądź głębokiej termomodernizacji oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania | | **2,5** | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | **20** | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Zgodność z gminnymi dokumentami z zakresu gospodarki niskoemisyjnej | Oceniana jest zgodność z gminnymi dokumentami z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (np. strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej).  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w plany gospodarki niskoemisyjnej gmin bądź plany gospodarki niskoemisyjnej nie istnieją  **1 pkt –** projekt w co najmniej połowie budynków wpisuje się w plany gospodarki niskoemisyjnej gmin  **2 pkt –** wszystkie budynki objęte projektem wpisują się w plany gospodarki niskoemisyjnej gmin | | **3** | | | **6** |
| C.2. Zgodność z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i określonymi w nim zasadami | Oceniana jest zgodność z celami i kierunkami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz właściwymi dla nich zasadami.  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w żaden cel i kierunek planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego  **1 pkt –** projekt wpisuje się we właściwy cel i kierunek planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, ale nie jest zgodny z zasadami zagospodarowania przestrzennego, właściwymi dla danego celu i kierunku  **2** **pkt –** projekt wpisuje się we właściwy cel i kierunek planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz jest zgodny z zasadami zagospodarowania przestrzennego, właściwymi dla danego celu i kierunku bądź też projekt wpisuje się we właściwy cel i kierunek, dla których szczegółowe zasady nie zostały określone | | **2** | | | **4** |
| C.3. Wykorzystanie OZE | Oceniany jest stopień (intensywność) wykorzystania odnawialnych źródeł energii w projekcie.  **0 pkt –** projekt nie przewiduje wykorzystania OZE  **1 pkt –** projekt przewiduje wykorzystanie OZE w niewielkim stopniu  **2 pkt –** projekt przewiduje wykorzystanie OZE w znaczącym stopniu | | **2,5** | | | **5** |
| C.4. Efekt ekologiczny | Oceniany jest stosunek wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10) do nakładów finansowych.  **0 pkt –** efekt ekologiczny projektu mierzony stosunkiem wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10) do nakładów finansowych jest niekorzystny na tle innych projektów.  **1 pkt –** efekt ekologiczny projektu mierzony stosunkiem wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10) do nakładów finansowych jest zbliżony do średniej wartości wskaźnika dla analizowanej grupy projektów.  **2 pkt –** efekt ekologiczny projektu mierzony stosunkiem wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10) do nakładów finansowych wyróżnia się pozytywnie na tle analizowanej grupy projektów. | | **2,5** | | | **5** |
| C.5. Oszczędność energetyczna | Oceniany jest stopień poprawy efektywności energetycznej.  **0 pkt –** projekt prowadzi globalnie do osiągnięcia oszczędności energii poniżej 40%  **1 pkt –** projekt prowadzi globalnie do osiągnięcia oszczędności energii powyżej 40% lecz poniżej 60%  **2 pkt –** projekt prowadzi globalnie do osiągnięcia oszczędności energii wynoszącej co najmniej 60% | | **5** | | | **10** |
| **Razem C** | | | | | **30** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | **100** | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania, w szczególności wpływ projektu na obniżenie zapotrzebowania na energię w budynkach. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu, w szczególności adekwatność przewidzianych do wsparcia działań (w tym dobór budynków) względem zdiagnozowanych potrzeb. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Weryfikacji podlega wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań, rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane przede wszystkim, jako przestrzenny zasięg jego realizacji. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, w szczególności dobór jak najszerszego spektrum działań inwestycyjnych w ramach głębokiej modernizacji energetycznej budynków. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega powiązanie z innymi przedsięwzięciami (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz ich wzajemne warunkowanie, w szczególności dotyczącymi rozwoju scentralizowanych systemów ciepłowniczych (tam gdzie sieć funkcjonuje) bądź głębokiej termomodernizacji (niezależnie od źródła ich finansowania). | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Zgodność z gminnymi dokumentami z zakresu gospodarki niskoemisyjnej | Weryfikacji podlega zgodność projektu z gminnymi dokumentami z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (np. strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej). | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | |
| C.2. Zgodność z PZPWP | Weryfikacji podlega zgodność projektu z zasadami zagospodarowania przestrzennego określonymi w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | |
| C.3. Upowszechnienie wykorzystania OZE | Weryfikacji podlega stopień (intensywność) wykorzystania odnawialnych źródeł energii w projekcie. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | |
| C.4. Efekt ekologiczny | Weryfikacji podlega efekt ekologiczny projektu, wyrażony stosunkiem wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10) do nakładów finansowych. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | |
| C.5. Oszczędność energetyczna | Weryfikacji podlega stopień poprawy efektywności energetycznej. | | | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 10.3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII** | | | | | | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 10.3.1. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - WSPARCIE DOTACYJNE | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.13. Zgodność z IS | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  W przypadku projektów dotyczących produkcji i wykorzystania biomasy lub biogazu oraz jego dystrybucji weryfikacja, czy działania objęte projektem nie stoją w sprzeczności z właściwym programem ochrony powietrza.  W przypadku projektów obejmujących systemy i instalacje zasilające niskotemperaturowe wewnętrzne instalacje grzewcze oraz instalacje na biomasę weryfikacja faktu braku podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej.  W przypadku projektów dotyczących energetyki wodnej weryfikacja, czy zachowano pełną drożność dla przemieszczeń fauny wodnej.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu.  W przypadku projektów dotyczących energetyki wodnej weryfikacja, czy projekt nie ma negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód (w tym, czy jest wymieniony w załączniku nr 1 do Masterplanu dorzeczy Wisły i Odry). W odniesieniu do projektów o negatywnym wpływie weryfikacja, czy inwestycja jest wymieniona w załączniku nr 2 do Masterplanu dorzeczy Wisły i Odry.  Weryfikacja, czy realizacja projektu nie pogorszy stanu zasobów obszarów Natura 2000 (w szczególności obszarów specjalnej ochrony ptaków), a także nie naruszy ciągłości szlaków migracyjnych. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** | | |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega wpływ projektu na rozwój generacji rozproszonej oraz preferowanych w Programie technologii.  **0 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania, bądź też budzą poważne wątpliwości co do ich wpływu na rozwój generacji rozproszonej oraz preferowanych w Programie technologii  **1 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania, w szczególności w zakresie ich wpływu na rozwój generacji rozproszonej oraz preferowanych w Programie technologii  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w istotny sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania, w szczególności w zakresie ich wpływu na rozwój generacji rozproszonej oraz preferowanych w Programie technologii | **5** | | **10** | | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopnień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii lub poprawy jakości powietrza.  **0 pkt** – potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca, bądź też projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom.  **1 pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania pilnej realizacji przedsięwzięcia w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii lub poprawy jakości powietrza, nie jest wysokie.  **2 pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania pilnej realizacji przedsięwzięcia w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii lub poprawy jakości powietrza jest wysokie. | **5** | | **10** | | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w szczególności związanych ze zwiększaniem zdolności wytwarzania energii z OZE oraz redukcji emisji CO2, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/Poddziałaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt** – planowane efekty realizacji projektu nie wniosą lub wniosą minimalny wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/ Poddziałaniu, bądź też nie zostały dostatecznie opisane.  **0 pkt** – planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/ Poddziałaniu, ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością dodatkowej zdolności wytwarzania energii z OZE w świetle celów projektu jest niekorzystny.  **1 pkt** – planowane efekty realizacji projektu wniosą umiarkowany wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/ Poddziałaniu, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością dodatkowej zdolności wytwarzania energii z OZE w świetle celów projektu.  **2 pkt** – planowane efekty realizacji projektu wniosą istotny wkład w realizację założonych rezultatów, w tym wskaźników zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością dodatkowej zdolności wytwarzania energii z OZE w świetle celów projektu. | **7,5** | | **15** | | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala (lokalna, powiatowa, regionalna) w jakiej realizacja projektu będzie oddziaływać, w szczególności przestrzenny zasięg jego realizacji.  **0 pkt** – zasięg projektu obejmuje obszar jednej gminy, bądź opis nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania.  **1 pkt** – zasięg projektu wykracza poza obszar jednej gminy, bądź projekt dotyczy budowy tzw. "wyspy energetycznej". | **10** | | **10** | | |
| **Razem A** | | | | | **45** | | | | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  W szczególności ocena dotyczy zakresu rzeczowego projektu, w tym pakietowego ukierunkowania interwencji, wykorzystania rozwiązań innowacyjnych (np. wysokosprawna kogeneracja, "wyspy energetyczne") oraz uwzględnienia działań dot. sieci elektroenergetycznych.  **0 pkt** – projekt obejmuje pojedyncze źródło/instalację OZE, bez wykorzystania technologii innowacyjnych, nieprowadzące do całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu bądź projekt dotyczy wyłącznie działań dot. sieci elektroenergetycznych.  **1 pkt** – projekt obejmuje realizację co najmniej dwóch źródeł/instalacji OZE, jednak bez wykorzystania rozwiązań innowacyjnych, bądź projekt obejmuje pojedyncze źródło/instalację OZE, ale jest to uzasadnione z punktu widzenia całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu.  **2 pkt** – projekt przewiduje realizację co najmniej dwóch źródeł/instalacji OZE, wykorzystujących rozwiązania innowacyjne i jest to uzasadnione w świetle całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu bądź projekt wnosi wkład w realizację koncepcji tzw. "wyspy energetycznej". | **5** | | | **10** | |
| B.2. Komplementarność projektu | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami (niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego) w szczególności z zakresu wykorzystania OZE oraz stopień w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt** – brak powiązań  **1 pkt** – projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania | **2,5** | | | **5** | |
| **Razem B** | | | | | **15** | | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Zgodność z gminnymi dokumentami z zakresu energetyki lub gospodarki niskoemisyjnej | | Oceniana jest zgodność z gminnymi dokumentami z zakresu energetyki lub gospodarki niskoemisyjnej (np. założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, strategie/plany gospodarki niskoemisyjnej).  **0** **pkt** – projekt nie wpisuje się w gminne dokumenty z zakresu energetyki lub gospodarki niskoemisyjnej, bądź dokumenty takie nie istnieją.  **1 pkt** – projekt wpisuje się w gminne dokumenty z zakresu energetyki lub gospodarki niskoemisyjnej. | **5** | | | **5** | |
| C.2. Zgodność z Planem  zagospodarowania  przestrzennego województwa  pomorskiego i określonymi w  nim zasadami | | Oceniana jest zgodność z celami i kierunkami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz właściwymi dla nich zasadami  **0** **pkt** – projekt nie wpisuje się w żaden cel i kierunek planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.  **1** **pkt** – projekt wpisuje się we właściwy cel i kierunek planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, ale nie jest zgodny z zasadami zagospodarowania przestrzennego, właściwymi dla danego celu i kierunku.  **2 pkt** – projekt wpisuje się we właściwy cel i kierunek planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz jest zgodny z zasadami zagospodarowania przestrzennego, właściwymi dla danego celu i kierunku bądź też projekt wpisuje się we właściwy cel i kierunek, dla których szczegółowe zasady nie zostały określone. | **2,5** | | | **5** | |
| C.3. Zaangażowanie kapitału prywatnego | | Oceniany jest poziom zaangażowania kapitału prywatnego w realizację projektu.  **0** **pkt** – projekt nie przewiduje udziału kapitału prywatnego  **1 pkt** – stopień współfinansowania projektu z kapitału prywatnego wynosi do 20% wkładu krajowego  **2** **pkt** – stopień współfinansowania projektu z kapitału prywatnego wynosi powyżej 20% wkładu krajowego | **2,5** | | | **5** | |
| C.4. Efekt ekologiczny | | Oceniany jest efekt ekologiczny projektu mierzony stosunkiem nakładów finansowych do planowanych efektów realizacji projektu w postaci wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (PM10, benzo(α)piren).  **0** **pkt** – efekt ekologiczny projektu we wszystkich parametrach jest niekorzystny na tle analizowanej grupy projektów.  **1** **pkt** – efekt ekologiczny projektu we wszystkich parametrach jest zbliżony do średniej wartości wskaźnika dla analizowanej grupy projektów.  **1** **pkt** – efekt ekologiczny projektu w części parametrów jest niekorzystny, a w części wyróżnia się pozytywnie na tle analizowanej grupy projektów.  **2** **pkt** – efekt ekologiczny projektu we wszystkich parametrach wyróżnia się pozytywnie na tle analizowanej grupy projektów. | **7,5** | | | **15** | |
| C.5. Współpraca mieszkańców | | Oceniane jest zaangażowanie mieszkańców lub ich reprezentacji w przygotowanie projektu, w szczególności wypracowanie jego zakresu oraz lokalizacji, a także akceptacja społeczna.  **0 pkt** – przygotowanie projektu odbyło się bez zaangażowania mieszkańców lub ich reprezentacji.  **1 pkt** – przygotowanie projektu odbyło się z zaangażowaniem mieszkańców lub ich reprezentacji. | **5** | | | **5** | |
| C.6. SUERMB | | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  **0 pkt** – projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni, tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru.  **1 pkt** – projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego.  **2 pkt** – projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań, tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza.  **2 pkt** – projekt posiada status projektu flagowego SUERMB | **2,5** | | | **5** | |
| **Razem C** | | | | | **40** | | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | **100** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 10.4. REDUKCJA EMISJI** | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślon*e) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[270]](#footnote-270) dla Działania/Poddziałania a wskazanymi w regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[271]](#footnote-271) a wskazanych w regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[272]](#footnote-272) a wskazanym w regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wymienionymi w UP, RPO WP, SzOOP[[273]](#footnote-273) a wskazanymi w regulaminie konkursu.  W przypadku projektów dotyczących sieci ciepłowniczych, źródeł ciepła oraz modernizacji oświetlenia zewnętrznego weryfikacji podlega zgodność projektu z zapisami gminnych dokumentów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej.  W przypadku projektów dotyczących sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła weryfikacji podlega lokalizacja projektu poza obszarem OMT.  W przypadku projektów z zakresu rozbudowy systemu monitoringu powietrza weryfikacji podlega lokalizacja projektu na obszarze, na którym nie ma stacji automatycznego pomiaru. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS | Weryfikacji podlega zgodność projektu z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP [[274]](#footnote-274) a wskazanymi w regulaminie konkursu.  W przypadku projektów z zakresu modernizacji oświetlenia zewnętrznego weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest w formie ukierunkowanego terytorialnie pakietu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem, z uwzględnieniem (w przypadku projektów dotyczących indywidualnych źródeł ciepła) kwestii związanych z przeciwdziałaniem ubóstwu energetycznemu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu – jeśli występuje) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  W przypadku projektów dotyczących budowy nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz innych urządzeń energetycznego spalania weryfikacja, czy zapewniają one minimalizację emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza (w tym PM10).  W przypadku projektów dotyczących przebudowy istniejących źródeł ciepła weryfikacja, czy zapewniają one redukcję emisji CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do stanu wyjściowego.  W przypadku projektów dotyczących lokalnych źródeł ciepła weryfikacja przyjętych technologii pod kątem spełniania obowiązujących wymagań prawnych (w tym m.in. wynikających z dyrektyw 2009/125/WE i EE 2012/27/EU) oraz   1. czy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej, 2. czy istnieje szczególnie pilna potrzeba inwestycji, 3. czy nastąpi znaczna redukcja emisji CO2 (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa) i innych zanieczyszczeń powietrza), 4. czy nastąpi znaczne zwiększenie oszczędności energii.   Ponadto weryfikacji podlega możliwość i ekonomiczna zasadność podłączenia do sieci ciepłowniczej.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP[[275]](#footnote-275) dla Działania/Poddziałania a doprecyzowanymi w regulaminie konkursu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE SIECI CIEPŁOWNICZYCH I ŹRÓDEŁ CIEPŁA** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania. W szczególności ocenie podlega wpływ projektu na poprawę jakości powietrza oraz na zwiększenie efektywności funkcjonowania infrastruktury energetycznej.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania, bądź też budzą poważne wątpliwości w szczególności co do jego wpływu na poprawę jakości powietrza oraz na zwiększenie efektywności funkcjonowania infrastruktury energetycznej.  **1 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania, w szczególności w zakresie jego wpływu na poprawę jakości powietrza oraz na zwiększenie efektywności funkcjonowania infrastruktury energetycznej  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w istotny sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania, w szczególności w zakresie jego wpływu na poprawę jakości powietrza oraz na zwiększenie efektywności funkcjonowania infrastruktury energetycznej  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | **2,5** | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega potrzeba i pilność realizacji projektu w kontekście konieczności podjęcia działań naprawczych prowadzących do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana, potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź też projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom i nie potwierdza pilności podjęcia działań, szczególnie w kontekście konieczności podjęcia działań naprawczych prowadzących do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji, szczególnie w kontekście konieczności podjęcia działań naprawczych prowadzących do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, nie jest wysokie  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji, szczególnie w kontekście konieczności podjęcia działań naprawczych prowadzących do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza, jest wysokie  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT. | **5** | **10** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/ Poddziałaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej /Działania/Poddziałania, ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty realizacji projektu wniosą umiarkowany wkład na tle innych projektów w realizację założonych rezultatów, w tym wskaźników zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w świetle celów projektu  **2 pkt –** planowane efekty realizacji projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w realizację założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w świetle celów projektu | **10** | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu będzie oddziaływać, w szczególności przestrzenny zasięg jego realizacji mierzony możliwością przyłączania nowych odbiorców ciepła.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt** – zasięg projektu obejmuje niewielki fragment jednej miejscowości/miasta bądź opis nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt** – zasięg projektu obejmuje znaczący fragment jednej miejscowości/miasta  **2 pkt –** zasięg projektu obejmuje co najmniej obszar całej miejscowości/miasta  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **7,5** | **15** |
| **Razem A** | | | **50** | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  W szczególności ocena dotyczy zakresu rzeczowego projektu obejmującego wszystkie elementy systemu ciepłowniczego, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedyncze działanie inwestycyjne, bez wykorzystania technologii innowacyjnych, nieprowadzące do całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu  **1 pkt –** projekt przewiduje realizację kompleksowych działań prowadzących do częściowego rozwiązania zdefiniowanego problemu i bez wykorzystania rozwiązań innowacyjnych.  **1 pkt –** projekt obejmuje jeden aspekt/rodzaj działań, ale jest to uzasadnione z punktu widzenia całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu, jednak bez wykorzystania rozwiązań innowacyjnych.  **2 pkt** – projekt przewiduje realizację kompleksowych działań prowadzących do całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu, jednak bez wykorzystania rozwiązań innowacyjnych.  **3 pkt** – projekt przewiduje realizację kompleksowych działań, wykorzystujących rozwiązania innowacyjne i jest to uzasadnione w świetle całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu. | **5** | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego), w szczególności z zakresu rozwoju scentralizowanych systemów ciepłowniczych (tam gdzie sieć funkcjonuje) bądź głębokiej termomodernizacji oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania | **2,5** | **5** |
| **Razem B** | | | **20** | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Efekt ekologiczny | Oceniany jest stosunek wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10) do nakładów finansowych.  **0 pkt** – efekt ekologiczny projektu mierzony stosunkiem wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10) do nakładów finansowych jest niekorzystny na tle innych projektów.  **1 pkt** – efekt ekologiczny projektu mierzony stosunkiem wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10) do nakładów finansowych jest zbliżony do średniej wartości wskaźnika dla analizowanej grupy projektów.  **2 pkt** – efekt ekologiczny projektu mierzony stosunkiem wielkości redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza (w szczególności PM10) do nakładów finansowych wyróżnia się pozytywnie na tle analizowanej grupy projektów. | **7,5** | **15** |
| C.2. Partnerstwo | Oceniane jest zaangażowanie partnerów oraz kapitału prywatnego w realizację projektu.  **0 pkt** – projekt nie przewiduje udziału parterów i jest realizowany bez udziału środków prywatnych lub ich udział jest niewielki (poniżej 20% wkładu krajowego).  **1 pkt** – projekt przewiduje udział parterów, jednak jest realizowany bez udziału środków prywatnych.  **1 pkt** – projekt nie przewiduje udział parterów, jednak stopień współfinansowania projektu z kapitału prywatnego wynosi powyżej 20% wkładu krajowego.  **2 pkt** – projekt przewiduje udział parterów, a stopień współfinansowania projektu z kapitału prywatnego wynosi powyżej 20% wkładu krajowego. | **5** | **10** |
| C.3. Wykorzystanie OZE | Oceniane jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w projekcie.  **0 pkt** – projekt nie przewiduje wykorzystania OZE  **1 pkt** – projekt przewiduje wykorzystanie OZE | **5** | **5** |
| **Razem C** | | | **30** | |
| **Ocena całkowita** | | | | | **100** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE MODERNIZACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega wpływ projektu na zmniejszenie zużycia energii przez infrastrukturę oświetleniową.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania bądź też budzą poważne wątpliwości w szczególności co do ich wpływu na zmniejszenie zużycia energii przez infrastrukturę oświetleniową  **1 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania, w szczególności w zakresie jego wpływu na zmniejszenie zużycia energii przez infrastrukturę oświetleniową  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w istotny sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania, w szczególności w zakresie jego wpływu na zmniejszenie zużycia energii przez infrastrukturę oświetleniową  **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **5** | **10** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie potrzeba i pilność realizacji projektu w kontekście konieczności ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury oświetleniowej.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt** – potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana, potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź też projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom i nie potwierdza pilności podjęcia działań szczególnie w kontekście konieczności ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury oświetleniowej  **1 pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji szczególnie w kontekście konieczności ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury oświetleniowej, nie jest wysokie  **2 pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji szczególnie w kontekście konieczności ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem infrastruktury oświetleniowej, jest wysokie  **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **5** | **10** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/ Poddziałaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt** – planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej /Działania/Poddziałania, ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez infrastrukturę oświetleniową w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt** – planowane efekty realizacji projektu wniosą umiarkowany wkład na tle innych projektów w realizację założonych rezultatów, w tym wskaźników zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez infrastrukturę oświetleniową w świetle celów projektu  **2 pkt** – planowane efekty realizacji projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w realizację założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów mierzonych wielkością ograniczenia zużycia energii elektrycznej przez infrastrukturę oświetleniową w świetle celów projektu | **10** | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala (lokalna, powiatowa, regionalna), w jakiej realizacja projektu będzie oddziaływać, w szczególności przestrzenny zasięg jego realizacji.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt** – zasięg projektu nie wykracza poza obszar jednej gminy bądź opis nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt** – zasięg projektu wykracza poza obszar jednej gminy  **2 pkt** – zasięg projektu obejmuje co najmniej obszar jednego powiatu, w tym miasta na prawach powiatu  **2 pkt** – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **7,5** | **15** |
| **Razem A** | | | | **55** | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  W szczególności ocena dotyczy objęcia projektem jak największej liczby punktów w danym systemie, rozumianym jako obszar gminy (lub miasta) bądź jego jednostki pomocniczej (o ile została wydzielona) oraz wykorzystania innowacyjnych rozwiązań (np. systemów zarządzania energią).  **0 pkt** – projekt obejmuje mniej niż 25% punktów świetlnych z danego systemu i nie przewiduje wykorzystania innowacyjnych rozwiązań  **1 pkt** – projekt obejmuje mniej niż 25% punktów świetlnych z danego systemu, jednak przewiduje wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań  **2 pkt** – projekt obejmuje powyżej 25% punktów świetlnych z danego systemu i przewiduje wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań | **7,5** | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego), w szczególności z zakresu ograniczenia zużycia energii elektrycznej, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt** – brak powiązań  **1 pkt** – projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania | **2,5** | **5** |
| **Razem B** | | | | **20** | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Efekt ekologiczny | | Oceniany jest stosunek wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych do nakładów finansowych.  **0 pkt** – efekt ekologiczny projektu mierzony stosunkiem wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych do nakładów finansowych jest niekorzystny na tle innych projektów  **1 pkt** – efekt ekologiczny projektu mierzony stosunkiem wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych do nakładów finansowych jest zbliżony do średniej wartości wskaźnika dla analizowanej grupy projektów  **2 pkt** – efekt ekologiczny projektu mierzony stosunkiem wielkości redukcji emisji gazów cieplarnianych do nakładów finansowych wyróżnia się pozytywnie na tle analizowanej grupy projektów | **7,5** | **15** |
| C.2. Partnerstwo | | Oceniane jest zaangażowanie partnerów oraz kapitału prywatnego w realizację projektu.  **0 pkt** – projekt nie przewiduje udziału jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej  **1 pkt** – projekt przewiduje udział jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej i jest realizowany bez udziału środków prywatnych  **1 pkt** – projekt przewiduje udział jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej, a także udział środków prywatnych, przy czym stopień współfinansowania projektu z kapitału prywatnego wynosi do 20% wkładu krajowego  **2 pkt** – projekt przewiduje udział jednostki samorządu terytorialnego lub jej jednostki organizacyjnej, a także udział środków prywatnych, przy czym stopień współfinansowania projektu z kapitału prywatnego wynosi powyżej 20% wkładu krajowego. | **5** | **10** |
| **Razem C** | | | | **25** | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | **100** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE MONITORINGU POWIETRZA** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania. W szczególności ocenie podlega zakres planowanego w ramach projektu monitoringu jakości powietrza.  **0 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania bądź też budzą poważne wątpliwości  **1 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w istotny sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania | | **5** | **10** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocena dotyczy potrzeby prowadzenia monitoringu jakości powietrza.  **0 pkt** – potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana, potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź też projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom i nie potwierdza pilności podjęcia działań  **1 pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji, nie jest wysokie  **2 pkt** – potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji, jest wysokie | | **10** | **20** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/ Poddziałaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/ Działania.  **0 pkt** – planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania, ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów mierzonych w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt** – planowane efekty realizacji projektu wniosą umiarkowany wkład na tle innych projektów w realizację założonych rezultatów, w tym wskaźników zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów mierzonych w świetle celów projektu  **2 pkt** – planowane efekty realizacji projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w realizację założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/ Działaniu/Poddziałaniu, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów mierzonych w świetle celów projektu | | **10** | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu będzie oddziaływać, w szczególności przestrzenny zasięg planowanych do realizacji stacji pomiarowych.  **0 pkt** – zasięg projektu nie wykracza poza obszar jednej miejscowości bądź opis nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt** – zasięg projektu wykracza poza obszar jednej miejscowości  **2 pkt** – zasięg projektu wykracza poza obszar jednej gminy | | **10** | **20** |
| **Razem A** | | | | **70** | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  **0 pkt** – projekt obejmuje pojedyncze działanie inwestycyjne, nieprowadzące do rozwiązania zdefiniowanego problemu  **1 pkt** – projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap, ale prowadzi on do całkowitego rozwiązania problemu  **1 pkt** –projekt przewiduje realizację kompleksowych działań, ale prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **2 pkt** – projekt przewiduje realizację kompleksowych działań i jest to uzasadnione w świetle całkowitego rozwiązania zdefiniowanego problemu | **10** | **20** |
| B.2. Komplementarność projektu | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego), w szczególności z zakresu monitoringu środowiska oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt** – brak powiązań  **1 pkt** – projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu działania | **5** | **10** |
| **Razem B** | | | | **30** | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | **100** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 11 ŚRODOWISKO** | | | | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁANIE 11.1. OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ NATURALNYCH** | | | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | dopuszczalności | | | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | | | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu.  W przypadku projektów dotyczących jednostek OSP weryfikacja faktu ich funkcjonowania w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.13. Zgodność z IS | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Możliwe warianty | | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  W przypadku projektów zlokalizowanych na obszarach zagrożonych powodzią weryfikacja rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie pod kątem uwzględniania ryzyka zagrożenia powodzią.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Trwałość technologiczna | | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu.  W przypadku projektów z zakresu małej retencji, weryfikacja, czy projekt spełnia wymagania określone w dyrektywie 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. oraz dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  W przypadku projektów z zakresu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz małej retencji weryfikacja, czy projekt nie ma negatywnego wpływu na stan lub potencjał jednolitych części wód (w tym, czy jest wymieniony w załączniku nr 1 do Masterplanu dorzeczy Wisły i Odry). W odniesieniu do projektów o negatywnym wpływie weryfikacja, czy inwestycja jest wymieniona w załączniku nr 2 do Masterplanu dorzeczy Wisły i Odry. | | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Nakłady na realizację projektu | | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.  Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Założenia do analiz | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.  Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | | | | |
| **PROJEKTY Z ZAKRESU SYSTEMÓW ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH** | | | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do zwiększenia odporności regionu na skutki zmian klimatu takie jak powódź czy susza.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania bądź też budzą poważne wątpliwości odnośnie tego, czy wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **1 pkt –** założenia, cele i zakres projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w sposób istotny w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | **2,5** | | | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega pilność realizacji planowanego zakresu działań w odniesieniu do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi lub suszy oraz ich skutków, a także czy projekt wpisuje się w kierunki działań zawarte w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom lub projekt nie wpisuje się w kierunki działań zawarte w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”  **1 pkt –** projekt wpisuje się w kierunki działań zawarte w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, potrzeba jego realizacji została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania pilnej jego realizacji nie jest wysokie  **2 pkt –** projekt wpisuje się w kierunki działań zawarte w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, potrzeba jego realizacji została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania pilnej jego realizacji jest wysokie  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | **5** | | | **10** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu nie wniosą istotnego wkładu lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, (w tym wskaźników ilościowych) bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2 pkt –** planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu jest korzystny | | **10** | | | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na zapobieganie zagrożeniom takim, jak powodzie, lokalne podtopienia czy susze, w szczególności na powierzchnię zlewni, na którą oddziałuje realizowany projekt.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** oddziaływanie projektu obejmuje nieznaczny na tle innych projektów procent powierzchni danej zlewni bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt –** oddziaływanie projektu obejmuje przeciętny na tle innych projektów procent powierzchni danej zlewni  **2 pkt –** oddziaływanie projektu obejmuje znaczny na tle innych projektów procent powierzchni danej zlewni  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | **7,5** | | | **15** |
| **Razem A** | | | | | | | **50** | | | |
| B. Metodyka projektu | | | | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania. W ocenie uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście zabezpieczenia danego obszaru przed konsekwencjami zmian klimatu takimi, jak powódź lub susza.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap w ramach większego przedsięwzięcia, co przekłada się na częściowe rozwiązanie zdefiniowanego problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap, ale prowadzi on do całkowitego rozwiązania problemu  **1 pkt** – projekt obejmuje sekwencję kilku wątków lub etapów, ale prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **2 pkt –** projekt obejmuje sekwencję wielu powiązanych etapów niezbędnych do osiągnięcia określonego efektu i całościowego rozwiązania problemu | | **7,5** | | **15** | |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami, w szczególności dotyczącymi adaptacji do zmian klimatu i ochrony środowiska (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania | | **2,5** | | **5** | |
| **Razem B** | | | | | | | **20** | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | | C.1. Retencjonowanie wody | Oceniane jest czy projekt zawiera komponenty retencjonujące wody opadowe i roztopowe.  **0 pkt –** projekt nie zawiera komponentów retencjonujących wody opadowe i roztopowe  **1 pkt –** w zakresie rzeczowym projektu znajduje się zbiornik lub zbiorniki retencyjne o łącznej nowej pojemności mniej niż 2 000 m3  **2 pkt –** w zakresie rzeczowym projektu znajduje się zbiornik lub zbiorniki retencyjne o łącznej nowej pojemności od 2 000 m3 do mniej niż 10 000 m3  **3 pkt –** w zakresie rzeczowym projektu znajduje się zbiornik lub zbiorniki retencyjne o łącznej nowej pojemności 10 000 m3 i więcej | | **5** | | **15** | |
| C.2. Redukcja zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych | Oceniany jest poziom redukcji zawiesiny ogólnej w wodach opadowych i roztopowych trafiających do odbiornika.  **0 pkt –** projekt nie doprowadzi do redukcji poziomu zawiesiny ogólnej w wodach opadowych i roztopowych jeżeli jest ona wymagana lub nie określono wartości poziomu redukcji zawiesiny ogólnej  **1 pkt –** projekt doprowadzi do nieznacznej redukcji poziomu zawiesiny ogólnej w wodach opadowych i roztopowych  **2 pkt –** projekt doprowadzi do znacznej redukcji poziomu zawiesiny ogólnej w wodach opadowych i roztopowych lub redukcja poziomu zawiesiny ogólnej nie jest wymagana | | **3** | | **6** | |
| Oceniany jest poziom redukcji węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych trafiających do odbiornika..  **0 pkt –** projekt nie doprowadzi do redukcji poziomu węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych jeżeli jest ona wymagana lub nie określono wartości poziomu redukcji węglowodorów ropopochodnych  **1 pkt –** projekt doprowadzi do nieznacznej redukcji poziomu węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych  **2 pkt –** projekt doprowadzi do znacznej redukcji poziomu węglowodorów ropopochodnych w wodach opadowych i roztopowych lub redukcja poziomu węglowodorów ropopochodnych nie jest wymagana | | **3** | | **6** | |
| C.3. Udział mieszkańców (dot. mini programów przygotowywanych przez gminy lub stowarzyszenia założone przez mieszkańców) | Oceniany jest poziom zaangażowania finansowego i rzeczowego mieszkańców w realizację mini programu.  **0 pkt –** brak jest wkładu mieszkańców w realizację mini programu lub jest on nieznaczący  **1 pkt –** wkład mieszkańców w realizację mini programu jest znaczący | | **3** | | **3** | |
| **Razem C** | | | | | | | **30** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | | **100** | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE SYSTEMÓW REAGOWANIA I RATOWNICTWA** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do wzmocnienia systemów reagowania oraz ratownictwa w sytuacji wystąpienia katastrof spowodowanych czynnikami naturalnymi.  **0 pkt –** założenia, cele lub zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania bądź też budzą poważne wątpliwości odnośnie tego czy wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **1 pkt –** założenia, cele i zakres projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w sposób istotny w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania | **5** | **10** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega planowany zakres działań w odniesieniu do zwiększenia skuteczności funkcjonowania systemów reagowania i ratownictwa w sytuacji wystąpienia katastrof spowodowanych czynnikami naturalnymi.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji nie jest wysokie  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji jest wysokie | **10** | **20** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu nie wniosą istotnego wkładu lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2 pkt –** planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu jest korzystny | **10** | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na wzmocnienie systemów reagowania oraz ratownictwa w sytuacji wystąpienia katastrof spowodowanych czynnikami naturalnymi, w szczególności jego zasięg przestrzenny.  **0 pkt –** oddziaływanie projektu obejmuje 1 gminę bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt –** oddziaływanie projektu obejmuje kilka gmin lub powiatów  **2 pkt –** oddziaływanie projektu obejmuje całe województwo | **10** | **20** |
| **Razem A** | | | **70** | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  W ocenie uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście zapewnienia mieszkańcom danego obszaru bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia katastrofy spowodowanej czynnikami naturalnymi.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap w ramach większego przedsięwzięcia, co przekłada się na częściowe rozwiązanie zdefiniowanego problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap, ale prowadzi on do całkowitego rozwiązania problemu  **1 pkt** – projekt obejmuje sekwencję kilku wątków lub etapów, ale prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **2 pkt –** projekt obejmuje sekwencję wielu powiązanych etapów niezbędnych do osiągnięcia określonego efektu i całościowego rozwiązania problemu | **10** | **20** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi, w szczególności adaptacji do zmian klimatu oraz systemów reagowania na zagrożenia i ratownictwa (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania | **5** | **10** |
| **Razem B** | | | **30** | |
| **Ocena całkowita** | | | | | **100** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTY Z ZAKRESU BUDOWY LUB PRZEBUDOWY ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH ORAZ UTRZYMANIA I ROZWIJANIA NATURALNYCH EKOSYSTEMÓW RETENCJONUJĄCYCH WODĘ** | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega stopień, w jakim projekt przyczynia się do zwiększenia odporności regionu na skutki zmian klimatu takie jak powódź czy susza.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** założenia, cele lub zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania bądź też budzą poważne wątpliwości odnośnie tego czy wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **1 pkt –** założenia, cele i zakres projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w sposób istotny w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | **5** | **10** | |
| A2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega pilność realizacji planowanego zakresu działań w odniesieniu do zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi lub suszy oraz ich skutków, a także czy projekt wpisuje się w kierunki działań zawarte w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom lub projekt nie wpisuje się w kierunki działań zawarte w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”  **1 pkt –** projekt wpisuje się w kierunki działań zawarte w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, potrzeba jego realizacji została dostatecznie udokumentowana, projekt odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania pilnej realizacji przedsięwzięcia nie jest wysokie  **2 pkt –** projekt wpisuje się w kierunki działań zawarte w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, potrzeba jego realizacji została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji jest wysokie  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | **10** | **20** | |
| A3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu nie wniosą istotnego wkładu lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, (w tym wskaźników ilościowych) bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2 pkt –** planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu jest korzystny | | **10** | **20** | |
| A4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na zapobieganie zagrożeniom takim jak powodzie, lokalne podtopienia, czy susze, w szczególności na powierzchnię zlewni, na którą oddziałuje realizowany projekt.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** oddziaływanie projektu obejmuje nieznaczny na tle innych projektów procent powierzchni danej zlewni bądź też opis projektu nie pozwala na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt –** oddziaływanie projektu obejmuje przeciętny na tle innych projektów procent powierzchni danej zlewni  **2 pkt –** oddziaływanie projektu obejmuje znaczny na tle innych projektów procent powierzchni danej zlewni  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | | **10** | **20** | |
| **Razem A** | | | | | **70** | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | | | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.W ocenie uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście zabezpieczenia danego obszaru przed konsekwencjami zmian klimatu takimi jak powódź lub susza.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap w ramach większego przedsięwzięcia, co przekłada się na częściowe rozwiązanie zdefiniowanego problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap, ale prowadzi on do całkowitego rozwiązania problemu  **1 pkt** – projekt obejmuje sekwencję kilku wątków lub etapów, ale prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **2 pkt –** projekt obejmuje sekwencję wielu powiązanych etapów niezbędnych do osiągnięcia określonego efektu i całościowego rozwiązania problemu | **10** | | **20** |
| B.2. Komplementarność projektu | | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi, w szczególności adaptacji do zmian klimatu i ochrony przed powodzią lub suszą (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania | **5** | | **10** |
| **Razem B** | | | | | **30** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | **100** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 11.2. GOSPODARKA ODPADAMI** | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. W szczególności zgodność projektu z planem inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.13. Zgodność z IS | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników i oczekiwanych rezultatów. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega czy projekt został zaplanowany z uwzględnieniem hierarchii postępowania z odpadami i czy prowadzi on do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów komunalnych.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** założenia, cele lub zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania bądź też budzą poważne wątpliwości odnośnie tego czy wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **1 pkt –** założenia, cele i zakres projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w sposób istotny w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **2,5** | | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega, w jakim stopniu projekt przyczynia się do zwiększenia efektywności systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w regionie gospodarki odpadami.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji nie jest wysokie  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji jest wysokie  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **5** | | **10** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  W szczególności ocenie podlega poziom redukcji masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania i/lub poziom przygotowania odpadów komunalnych do recyklingu.  **0 pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą istotnego wkładu lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania bądź też nie zostały one dostatecznie opisane, a poziom redukcji masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania i/lub poziom przygotowania odpadów komunalnych do recyklingu są nieznaczące na tle innych projektów.  **0 pkt** – planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi priorytetowej/Działania ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt** – planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu oraz poziom redukcji masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania i/lub poziom przygotowania odpadów komunalnych do recyklingu są przeciętne na tle innych projektów  **2 pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu jest korzystny oraz poziom redukcji masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania i/lub poziom przygotowania odpadów komunalnych do recyklingu są znaczące na tle innych projektów | **10** | | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na system gospodarki odpadami prowadzony w danym regionie gospodarki odpadami, w szczególności biorąc pod uwagę wpływ na środowisko.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** projekt nie prowadzi do trwałego rozwiązania problemu lub brak jest informacji w opisie projektu pozwalających na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt –** projekt prowadzi do rozwiązania problemu w jednej gminie  **2 pkt –** projekt prowadzi do rozwiązania problemu na terenie obszaru obsługiwanego przez Regionalną Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub regionu gospodarki odpadami  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **7,5** | | **15** |
| **Razem A** | | | | **50** | | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania  W ocenie uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście skutecznego i trwałego rozwiązania problemu w regionie gospodarki odpadami zaplanowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap w ramach większego przedsięwzięcia, co przekłada się na częściowe rozwiązanie zdefiniowanego problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap, ale prowadzi on do całkowitego rozwiązania problemu  **1 pkt** – projekt obejmuje sekwencję kilku wątków lub etapów, ale prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **2 pkt –** projekt obejmuje sekwencję wielu powiązanych etapów niezbędnych do osiągnięcia określonego efektu i całościowego rozwiązania problemu | **7,5** | | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi, w szczególności gospodarki odpadami (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania | **2,5** | | **5** |
| **Razem B** | | | | **20** | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Zaangażowanie kapitału prywatnego | Oceniany jest poziom zaangażowania kapitału prywatnego w projekt.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego  **1 pkt –** projekt jest realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego | **4** | | **4** |
| C.2. Zastosowanie efektywnych rozwiązań technologicznych | Oceniane jest czy w projekcie zastosowano efektywne rozwiązania technologiczne.  **0 pkt –** w projekcie zastosowano standardowe rozwiązania technologiczne zapewniające efektywność  **1 pkt –** w projekcie zastosowano wyróżniające się na tle innych projektów rozwiązania technologiczne zapewniające efektywność | **8** | | **8** |
| C.3. Redukcja negatywnych oddziaływań środowiskowych | Oceniany jest zakres redukcji negatywnych oddziaływań środowiskowych innych niż ograniczanie masy odpadów komunalnych kierowanych do składowania oraz przygotowanie odpadów komunalnych do recyklingu.  **0 pkt –** w wyniku realizacji projektu inne negatywne oddziaływania środowiskowe będą redukowane w sposób nieznaczny na tle innych projektów lub w projekcie nie określono, jakie inne negatywne oddziaływania środowiskowe będą redukowane  **1 pkt –** w wyniku realizacji projektu inne negatywne oddziaływania środowiskowe będą redukowane w sposób przeciętny na tle innych projektów  **2 pkt –** w wyniku realizacji projektu inne negatywne oddziaływania środowiskowe będą redukowane w sposób znaczący na tle innych projektów | **5** | | **10** |
| C.4. Zaangażowanie mieszkańców | Oceniane jest jak projekt będzie wpływał na tworzenie warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności poprzez kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych zaplanowanych w ramach cross-financingu.  **0 pkt –** w projekcie zaplanowano typowe działania dotyczące tworzenia warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami  **1 pkt –** w projekcie zaplanowano wyróżniające się na tle innych projektów, innowacyjne działania dotyczące tworzenia warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami | **8** | | **8** |
| **Razem C** | | | | **30** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | **100** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 11.3. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA** | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. W szczególności zgodność z zapisami aktualizowanego Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych / Masterplanu dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG / właściwego planu aglomeracji.  W przypadku projektów pozakonkursowych weryfikacji podlega, czy projekt został wpisany do *Wykazu projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego* w następstwie procesu identyfikacji dokonanej zgodnie z procedurą określoną w SzOOP. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.13. Zgodność z IS | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | |
| **PROJEKTY Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ** | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega wpływ projektu na ograniczenie presji na środowisko oraz poprawę środowiskowych warunków życia mieszkańców.  **0 pkt –** założenia, cele lub zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania bądź też budzą poważne wątpliwości odnośnie tego czy wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **1 pkt –** założenia, cele i zakres projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania.  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w sposób istotny w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania | **2,5** | | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega wpływ projektu na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych przez aglomerację ściekową w zakresie gospodarki ściekowej.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji nie jest wysokie  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji jest wysokie | **7,5** | | **15** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu nie wniosą istotnego wkładu lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, (w tym wskaźników ilościowych) bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych) ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2 pkt –** planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu jest korzystny | **10** | | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na obszary objęte formami ochrony przyrody.  **0 pkt –** projekt nie jest realizowany na obszarach objętych formami ochrony przyrody  **1 pkt –** projekt nie jest realizowany na obszarach objętych formami ochrony przyrody, ale będzie oddziaływał pozytywnie na takie obszary  **2 pkt –** projekt jest realizowany na obszarach objętych formami ochrony przyrody | **5** | | **10** |
| **Razem A** | | | | **50** | | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  W ocenie uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście skutecznego i trwałego rozwiązania problemu odbioru i oczyszczania ścieków w skali całej aglomeracji ściekowej.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap w ramach większego przedsięwzięcia i prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap, ale prowadzi on do całkowitego rozwiązania problemu  **1 pkt** – projekt obejmuje sekwencję kilku wątków lub etapów, ale prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **2 pkt –** projekt obejmuje sekwencję wielu powiązanych etapów niezbędnych do osiągnięcia określonego efektu i całościowego rozwiązania problemu | **10** | | **20** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi ochrony środowiska w tym gospodarki ściekami (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania | **5** | | **10** |
| **Razem B** | | | | **30** | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach | Oceniany jest poziom redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.  **0 pkt –** poziom redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska jest nieznaczny na tle innych projektów  **1 pkt –** poziom redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska jest przeciętny na tle innych projektów  **2 pkt –** poziom redukcji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska jest znaczący na tle innych projektów | **10** | | **20** |
| **Razem C** | | | | **20** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | **100** | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJEKTY Z ZAKRESU MONITORINGU WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega zakres planowanego w ramach projektu monitoringu wód powierzchniowych lub podziemnych.  **0 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania bądź też budzą poważne wątpliwości odnośnie tego czy wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **1 pkt –** założenia, cele i zakres projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania.  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w sposób istotny w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania | **5** | | **10** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.W szczególności ocenie podlega konieczność prowadzenia działań monitoringowych.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji nie jest wysokie  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji jest wysokie | **10** | | **20** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu nie wniosą istotnego wkładu lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, (w tym wskaźników ilościowych) bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  2 **pkt –** planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu jest korzystny | **10** | | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na zasięg przestrzenny planowanych do realizacji działań monitoringowych.  **0 pkt –** projektem będzie objęta jedna (1) jednolita część wód powierzchniowych lub podziemnych  **1 pkt –** projektem będzie objętych kilka wybranych jednolitych części wód powierzchniowych lub podziemnych  **2 pkt –** projekt będzie objętych większość jednolitych części wód powierzchniowych lub podziemnych w granicach województwa pomorskiego | **10** | | **20** |
| **Razem A** | | | **70** | | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap w ramach większego przedsięwzięcia i prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap, ale prowadzi on do całkowitego rozwiązania problemu  **1 pkt** – projekt obejmuje sekwencję kilku wątków lub etapów, ale prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **2 pkt –** projekt obejmuje sekwencję wielu powiązanych etapów niezbędnych do osiągnięcia określonego efektu i całościowego rozwiązania problemu | **10** | | **20** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi ochrony wód oraz monitoringu środowiska (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania | **5** | | **10** |
| **Razem B** | | | **30** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | **100** | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
|
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Weryfikacji podlega wpisywanie się założeń, celów i zakresu przedmiotowego projektu w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania, w szczególności w zakresie poprawy środowiskowych warunków życia mieszkańców. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega zakres przedmiotowy projektu w odniesieniu do zdiagnozowanej potrzeby jego realizacji oraz pilność działań, z uwzględnieniem zapewnienia wody pitnej o odpowiedniej jakości. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Weryfikacji podlega wkład efektów realizacji projektu w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników (w szczególności ram wykonania) zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań, rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Weryfikacji podlega oddziaływanie projektu rozumiane, jako poprawa jakości wody pitnej. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania, z uwzględnieniem zapewnienia użytkownikom dostaw wody pitnej o właściwej jakości. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej (niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 11.4. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ** | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | |
| formalne | dopuszczalności | | A. Podstawowe | | A.1. (*skreślone*) | (*skreślone*) | | (*skreślon*e) | | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z:   * warunkami określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu, * okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy)   oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| A.7. Pomoc publiczna | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.9. Cross-financing | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.13. Zgodność z IS | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Specyficzne | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | |
| merytoryczne | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu (w tym zasadności cross-financingu) w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu oraz osiągnięcia deklarowanych wskaźników. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności (jeżeli zasadne) oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.3. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| A.4. Poprawność procedury OOŚ | Weryfikacja zgodności postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z właściwymi przepisami prawa na podstawie dokumentów określonych w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w regulaminie konkursu/wezwaniu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analiz finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych. Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód lub zasady zawarte w rozporządzeniach w sprawie udzielania pomocy publicznej. Weryfikacja zgodności projektu z właściwym programem pomocowym. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY** | | | | | | | | | | |
| **PROJEKTY Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega zakres ograniczenia presji na środowisko przyrodnicze oraz wpływ projektu na ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania bądź też budzą poważne wątpliwości odnośnie tego czy wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **1 pkt –** założenia, cele i zakres projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania.  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w sposób istotny w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **2,5** | | | **5** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega potrzeba i pilność zabezpieczenia danych zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych. W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji nie jest wysokie  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji jest wysokie  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **5** | | | **10** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu nie wniosą istotnego wkładu lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, (w tym wskaźników ilościowych) bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2 pkt –** planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu jest korzystny | **10** | | | **20** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest skala, w jakiej realizacja projektu oddziaływać będzie na otoczenie projektu, w szczególności biorąc pod uwagę rangę obszaru chronionego i/lub gatunki oraz siedliska będące przedmiotem ochrony w ramach projektu.  W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** projekt nie prowadzi do trwałego rozwiązania problemu ze względu na doraźny charakter podejmowanych działań lub znikomą skalę oddziaływania bądź też brak jest informacji w opisie projektu pozwalających na miarodajną ocenę jego oddziaływania  **1 pkt –** projekt prowadzi do częściowego rozwiązania problemu przy znacznej skali oddziaływania lub do całkowitego rozwiązania problemu przy znikomej skali oddziaływania  **2 pkt –** projekt prowadzi do całkowitego i trwałego rozwiązania problemu przy znacznej skali oddziaływania  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **7,5** | | | **15** |
| **Razem A** | | | | | **50** | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  W ocenie uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście, np. łączenia ochrony siedlisk lub odtwarzania populacji gatunków z ukierunkowaniem ruchu turystycznego w sposób zabezpieczający walory przyrodnicze przed nadmierną presją.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap w ramach większego przedsięwzięcia i prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap, ale prowadzi on do całkowitego rozwiązania problemu  **1 pkt** – projekt obejmuje sekwencję kilku wątków lub etapów ale prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **2 pkt –** projekt obejmuje sekwencję wielu powiązanych etapów niezbędnych do osiągnięcia określonego efektu i całościowego rozwiązania problemu | **7,5** | | | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi ochrony środowiska (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania | **2,5** | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | **20** | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Partnerstwo | Oceniana jest zasadność i forma współpracy partnerskiej, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów projektu.  **0 pkt –** projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa lub udział partnerów nie jest uzasadniony bądź też nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  **1 pkt –** projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewiduje inne formy współpracy istotne dla realizacji jego celów  **2 pkt –** projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej  **3 pkt –** projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej z udziałem jednostki lub jednostek samorządu terytorialnego | **2** | | | **6** |
| C.2. Zaangażowanie mieszkańców | Oceniane jest jak projekt będzie wpływał na tworzenie warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie ochrony przyrody, w szczególności poprzez kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych.  **0 pkt –** w projekcie nie zastosowano narzędzi stwarzających warunki do wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie ochrony przyrody oraz nie wykorzystano narzędzi wpływających na kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych w zakresie ochrony przyrody  **1 pkt –** w projekcie zastosowano powszechne narzędzia tworzące warunki do wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie ochrony przyrody lub wpływające na kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych w zakresie ochrony przyrody  **2 pkt –** w projekcie zastosowano innowacyjne narzędzia tworzące warunki do wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie ochrony przyrody lub wpływające na kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych w zakresie ochrony przyrody | **2** | | | **4** |
| C.3. Poprawa stanu środowiska | Oceniany jest stopień, w jaki projekt wpływa na poprawę stanu środowiska.  **0 pkt –** projekt nie wpływa na poprawę stanu środowiska lub projekt w niewielkim stopniu wpływa na poprawę stanu środowiska  **1 pkt –** projekt w umiarkowanym stopniu wpływa na poprawę stanu środowiska  **2 pkt –** projekt w znacznym stopniu wpływa na poprawę stanu środowiska | **5** | | | **10** |
| C.4. Lokalizacja projektu | Ocenie podlega lokalizacja projektu (dotyczy projektów z zakresu ochrony wód i ekosystemów od wód zależnych)  **0 pkt –** projekt nie jest zlokalizowany na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody ani na obszarach wpisujących się w strukturę korytarzy ekologicznych według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego  **1 pkt –** projekt jest zlokalizowany na na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody lub na obszarach wpisujących się w strukturę korytarzy ekologicznych według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego  **2 pkt –** projekt jest zlokalizowany na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody lub na obszarach wpisujących się w strukturę korytarzy ekologicznych według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i jednocześnie dotyczy wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych  **3 pkt –** projekt jest zlokalizowany na obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody lub na obszarach wpisujących się w strukturę korytarzy ekologicznych według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i jednocześnie dotyczy jezior wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych | **2** | | | **6** |
| C.5. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru.  **1 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego.  **2 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego (w tym z co najmniej jednym podmiotem spoza Polski)  **2 pkt –** projekt posiada status projektu flagowego SUERMB. | **2** | | | **4** |
| **Razem C** | | | | | **30** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | **100** | | | |
| **PROJEKTY DOTYCZĄCE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I CENTRÓW EDUKACYJNYCH** | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** | | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** | |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega zakres planowanych do realizacji działań edukacji ekologicznej prowadzących do zwiększania świadomości mieszkańców na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałania zmianom klimatu.  W zakresie budowy centrów edukacyjnych w ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania bądź też budzą poważne wątpliwości odnośnie tego czy wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **1 pkt –** założenia, cele i zakres projektu wpisują się w umiarkowany sposób w realizację celu, rezultatów i ukierunkowania Osi Priorytetowej/Działania.  **2 pkt –** założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w sposób istotny w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **2,5** | | **5** | |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Oceniany jest stopień, w jakim projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania.  W szczególności ocenie podlega zakres zidentyfikowanych niedoborów w świadomości ekologicznej mieszkańców, których niwelowaniu ma służyć projekt.  W ramach oceny projektów z zakresu budowy centrów edukacyjnych, zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** potrzeba realizacji projektu nie została dostatecznie udokumentowana lub opisana potrzeba realizacji jest nieprzekonywująca bądź projekt nie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom  **1 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, jednak ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji nie jest wysokie  **2 pkt –** potrzeba realizacji projektu została dostatecznie udokumentowana, przedsięwzięcie odpowiada zdiagnozowanym potrzebom, a ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji zaniechania jego pilnej realizacji jest wysokie  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **5** | | **10** | |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników i ram wykonania zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana, jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania.  **0 pkt –** planowane efekty projektu nie wniosą istotnego wkładu lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania, (w tym wskaźników ilościowych) bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0 pkt –** planowane efekty projektu wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1 pkt –** planowane efekty projektu wniosą umiarkowany na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2 pkt –** planowane efekty projektu wniosą istotny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów, w świetle celów projektu jest korzystny | **7,5** | | **15** | |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Oceniana jest wielkość zasięgu oddziaływania projektu.  W ramach oceny projektów z zakresu budowy centrów edukacyjnych, zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.  **0 pkt –** projekt z zakresu edukacji ekologicznej realizowany jest co najwyżej na obszarze dwóch powiatów  **0 pkt –** zasięg oddziaływania centrum edukacji ekologicznej nie obejmuje całego województwa  **1 pkt –** projekt z zakresu edukacji ekologicznej realizowany jest na obszarze trzech powiatów  **1 pkt –** zasięg oddziaływania centrum edukacji ekologicznej obejmuje całe województwo  **2 pkt –** projekt z zakresu edukacji ekologicznej realizowany jest na obszarze co najmniej czterech powiatów  **2 pkt –** zasięg oddziaływania centrum edukacji ekologicznej ma skalę ponadregionalną  **2 pkt –** projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT | **10** | | **20** | |
| **Razem A** | | | | | **50** | | | |
| B. Metodyka projektu | | | B.1. Kompleksowość projektu | Oceniany jest dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  W ocenie uwzględnia się, w szczególności kompleksowość projektu w kontekście zaproponowanego w projekcie pakietu narzędzi i zagadnień edukacji ekologicznej.  **0 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap w ramach większego przedsięwzięcia i prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **1 pkt –** projekt obejmuje pojedynczy wątek lub etap, ale prowadzi on do całkowitego rozwiązania problemu  **1 pkt** – projekt obejmuje sekwencję kilku wątków lub etapów, ale prowadzi do częściowego rozwiązania problemu  **2 pkt –** projekt obejmuje sekwencję wielu powiązanych etapów niezbędnych do osiągnięcia określonego efektu i całościowego rozwiązania problemu | **7,5** | | | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu edukacji ekologicznej (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem..  **0 pkt –** brak powiązań  **1 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2 pkt –** projekt jest powiązany z innym projektem/projektami w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu lub planu działania | **2,5** | | | **5** |
| **Razem B** | | | | | **20** | | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | | C.1. Zaangażowanie mieszkańców | Oceniane jest jak projekt będzie wpływał na tworzenie warunków dla wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie ochrony środowiska, w szczególności poprzez kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych.  **0 pkt –** w projekcie nie zastosowano narzędzi stwarzających warunki do wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie ochrony środowiska oraz nie wykorzystano narzędzi wpływających na kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych  **1 pkt –** w projekcie zastosowano powszechne narzędzia tworzące warunki do wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie ochrony środowiska lub wpływające na kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych  **2 pkt –** w projekcie zastosowano innowacyjne narzędzia tworzące warunki do wysokiej aktywności mieszkańców w zakresie ochrony środowiska lub wpływające na kształtowanie i umacnianie pożądanych postaw proekologicznych | **2** | | | **4** |
| C.2. Partnerstwo (dotyczy projektów z zakresu edukacji ekologicznej) | Oceniana jest zasadność i forma współpracy partnerskiej, w szczególności z punktu widzenia zakładanych celów projektu.  **0 pkt –** projekt nie przewiduje jakiejkolwiek formuły partnerstwa lub udział partnerów nie jest uzasadniony bądź też nie ma większego znaczenia w świetle celów projektu  **1 pkt –** projekt nie jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej, ale przewiduje inne formy współpracy istotne dla realizacji jego celów  **2 pkt –** projekt jest realizowany w formie projektu partnerskiego w rozumieniu ustawy wdrożeniowej | **2** | | | **4** |
| C.3. Upowszechnianie nowych rozwiązań technologicznych | Oceniane jest czy projekt upowszechnia nowe rozwiązania technologiczne.  **0 pkt –** projekt nie upowszechnia nowych rozwiązań technologicznych  **1 pkt –** projekt upowszechnia nowe rozwiązania technologiczne w niewielkim stopniu  **2 pkt –** projekt upowszechnia nowe rozwiązania technologiczne w znacznym stopniu  **3 pkt –** projekt jest nowatorskim przedsięwzięciem bazującym na nowych rozwiązaniach technologicznych | **3** | | | **9** |
| C.4. Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi (dotyczy projektów z zakresu edukacji ekologicznej) | Oceniana będzie liczba osób planowana do objęcia bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi.  **0 pkt –** liczba osób planowana do objęcia bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi wynosi do 2500 osób  **1 pkt –** liczba osób planowana do objęcia bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi wynosi od 2501 do 10000 osób  **2 pkt –** liczba osób planowana do objęcia bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi wynosi od 10001 do 25000 osób  **3 pkt –** liczba osób planowana do objęcia bezpośrednimi działaniami edukacyjnymi wynosi od 25001 osób | **3** | | | **9** |
| C.5. Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB) | Oceniane jest powiązanie projektu z obszarami priorytetowymi Planu Działań SUERMB, dotyczące, w szczególności: wnoszenia przez projekt wkładu we wskaźniki danego Obszaru, realizacji projektu w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego oraz posiadania przez projekt statusu projektu flagowego SUERMB.  **0 pkt –** projekt nie wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań SUERMB lub powiązanie to ma charakter ogólny/pośredni tj. projekt nie wnosi wkładu we wskaźniki danego Obszaru.  **1 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru, lecz nie jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego.  **2 pkt –** projekt wpisuje się w konkretny obszar priorytetowy Planu Działań tj. projekt wnosi wkład we wskaźniki danego Obszaru i jest realizowany w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego (w tym z co najmniej jednym podmiotem spoza Polski)  **2 pkt –** projekt posiada status projektu flagowego SUERMB. | **2** | | | **4** |
| **Razem C** | | | | | **30** | | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | **100** | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 12 POMOC TECHNICZNA** | | | | | |
| **DZIAŁANIE 12.1. POMOC TECHNICZNA** | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Podstawowe | A.1. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania | Weryfikacji podlega zgodność wskaźników opisujących projekt z listą wskaźników monitoringowych oraz ich adekwatność do opisu projektu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie:   * promowania zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji   oraz czy spełniają one standard minimum w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Zgodność z kategoriami interwencji | Weryfikacji podlega zgodność projektu z kategoriami interwencji określonymi w RPO WP 2014-2020 oraz w SzOOP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Zdolność administracyjna, finansowa i operacyjna wnioskodawcy | Weryfikacji podlega zdolność administracyjna, finansowa i operacyjna wnioskodawcy. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Przestrzeganie obowiązujących przepisów | W przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, weryfikacji będzie podlegać przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.6. Zgodność z prawodawstwem i dokumentami programowymi | Weryfikacji podlega zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym oraz dokumentami programowymi w tym SzOOP oraz wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.7. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega zgodność wydatków kwalifikowalnych ujętych w projekcie w formie Rocznego Planu Działania z zasadami określonymi w wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 oraz wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 13 ODBUDOWA I ODPORNOŚĆ (REACT-EU)** | | | | | | | | | | | |
| **DZIAŁANIE 13.1. MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU** | | | | | | | | | | | |
| PODDZIAŁANIE 13.1.1. MIKRO, MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE | | | | | | | | | | | |
| **TRYB KONKURSOWY (PROJEKTY GRANTOWE)** | | | | | | | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| formalne | dopuszczalności | | | A. Podstawowe | | A.1. (skreślone) | | (skreślone) | | (skreślone) | |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[276]](#footnote-276) dla Poddziałania a wskazanymi w regulaminie konkursu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[277]](#footnote-277) a wskazanych w regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.4. Partnerstwo | | Weryfikacji podlega:   * czy w projekcie występuje partnerstwo (dotyczy wyłącznie naborów z określonym wymogiem partnerstwa), * czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w regulaminie konkursu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z warunkami określonymi w regulaminie konkursu, w szczególności z okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad dotyczących REACT-EU (tj. rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wydatków od 1 lutego 2020 r.) i zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy). | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.7. Pomoc publiczna | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania pomocy publicznej, weryfikacji podlega deklaracja wnioskodawcy w zakresie wystąpienia bądź braku wystąpienia pomocy publicznej. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[278]](#footnote-278) a wskazanym w regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.9. Cross-financing | | W przypadku naborów z określonym wymogiem zastosowania cross-financingu, weryfikacji podlega:   * czy występuje on w projekcie, * czy spełnia on warunki określone w RPO WP i doprecyzowane w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| A.13. Zgodność z IS | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z co najmniej jednym obszarem inteligentnych specjalizacji regionu, polegająca na wpisywaniu się jego zakresu rzeczowego w obszar Inteligentnej Specjalizacji Pomorza określony we właściwej uchwale ZWP i wynikający z porozumień *na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.* | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| A.14. Zgodność ze  Strategią ZIT | | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze Strategią ZIT w zakresie:   * przedłożenia przez wnioskodawcę pozytywnej opinii Związku ZIT, wydanej w zakresie: zgodności z celami Strategii, zgodności z kryteriami wyłaniania przedsięwzięć, przyjętymi w Strategii ZIT, oddziaływania na OMT (w tym wzmacniania funkcji metropolitalnych), uzasadnienia potrzeby realizacji, zgodności zakresu rzeczowego z przedsięwzięciem opisanym w Strategii, wpływu na efekty realizacji Strategii (w tym wskaźniki), * zgodności zakresu rzeczowego projektu  z określonym przedsięwzięciem opisanym w Strategii ZIT. | | **TAK / NIE/  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| B. Specyficzne | | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP oraz wezwaniu/regulaminie konkursu. | | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | |
| merytoryczne | wykonalności | | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub sposobu jego uzyskania w kontekście działań objętych zakresem projektu, w szczególności zasobów technicznych, kadrowych i zarządczych.  Weryfikacja doświadczenia wnioskodawcy w zakresie realizacji projektów grantowych w obszarze obsługi przedsiębiorstw lub wsparcia MŚP.  Analiza stabilności finansowej oraz zdolności instytucjonalnej wnioskodawcy. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.2. Zakres rzeczowy projektu | | Analiza strategii działania wnioskodawcy - koncepcji wsparcia przedsiębiorstw zidentyfikowanych do objęcia wsparciem w kontekście wpływu pandemii COVID-19 na sytuację społeczno-gospodarczą regionu oraz sposobu wychodzenia ze stanu kryzysowego, w tym weryfikacja:  - trafności zaproponowanych w ramach projektu zadań;  - sposobu identyfikacji i wyłaniania grantobiorców, w szczególności w kontekście uzasadnienia wybranych branż, sektorów lub przedsiębiorstw;  ~~-~~ poziomu wskaźników.  Ocena dokonywana m.in. na podstawie propozycji dokumentacji konkursowej na udzielenie grantu (w szczególności przedmiotu konkursu i kryteriów wyboru grantobiorców). | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| A.3. Sposób realizacji projektu | | Analiza systemu realizacji projektu w szczególności w kluczowych procesach dotyczących wyboru, kontraktowania, rozliczania, kontroli i monitorowania grantobiorców oraz mechanizmów zapewniających jakość i efektywność wsparcia przedsiębiorców, w tym wstępna weryfikacja propozycji szczegółowych procedur normujących realizację projektu grantowego.  Analiza ryzyka zarządczego dotyczącego wystąpienia zagrożeń w ww. procesach. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | | B.1. Koszty i budżet projektu | | Weryfikacja kwalifikowalności wydatków oraz wysokości i zasadności kosztów zarządzania w stosunku do portfela grantobiorców i zakresu przewidywanych zadań. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.2. Założenia do analiz | | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| B.3. Analiza finansowa projektu | | Weryfikacja wiarygodności prognoz finansowych oraz przepływów finansowych w projekcie pod kątem ich zgodności ze strategią działania wnioskodawcy oraz wymagań dla ostatecznych grantobiorców. | | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne | |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | | Weryfikacja opisowej oceny kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne | |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | | **Nazwa kryterium** | | **Definicja kryterium** | | **Opis znaczenia** | | |
| **Waga** | | **Max. liczba punktów** |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | | Oceniany jest stopień, w jakim założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania.  W szczególności ocenie podlega ukierunkowanie projektu na zwiększenie poziomu inwestycji MŚP w odbudowywanie ich pozycji rynkowej, zwiększenie odporności i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych m.in. poprzez działania na rzecz cyfrowej i zielonej transformacji firm.  **0 pkt** –założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu, w niedostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania bądź też budzą wątpliwości, w szczególności co do ukierunkowania projektu na poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, wzmacnianie zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi, bądź co do ukierunkowania na zwiększenie produktywności, m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, cyfrowych lub ekoefektywnych bądź opis celów i rezultatów podejmowanych działań uniemożliwia jednoznaczną ocenę w tym zakresie  **1 pkt** –założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w dostatecznym stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania i w dostatecznym stopniu wskazują na ukierunkowanie projektu na poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, wzmacnianie zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi, bądź ukierunkowanie na zwiększenie produktywności, m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, cyfrowych lub ekoefektywnych,  **2 pkt** – założenia, cele i zakres przedmiotowy projektu w wysokim stopniu wpisują się w cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania i gwarantują poprawę potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw, wzmacnianie zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi, a także zwiększenie produktywności, m.in. poprzez wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, cyfrowych lub ekoefektywnych. | | **5** | | **10** |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | | Oceniany jest stopień, w jakim projekt przewiduje skuteczne metody bieżącego uwzględniania potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców (w szczególności mikro i małych) w zakresie rozwoju potencjału i zwiększania odporności pomorskiej gospodarki, a także potencjał wnioskodawcy gwarantujący całościową koordynację przedsięwzięcia i efektywną dystrybucję wsparcia.  **0 pkt** – w projekcie nie dokonano w sposób przejrzysty i przekonujący identyfikacji branż najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w województwie pomorskim bądź identyfikacji przedsiębiorców kwalifikujących się do objęcia wsparciem w branżach najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w województwie pomorskim bądź też wnioskodawca nie dysponuje potencjałem lub doświadczeniem adekwatnym do zakresu planowanych działań  **1** **pkt** – w projekcie dokonano w sposób przejrzysty i przekonujący identyfikacji branż najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w województwie pomorskim oraz identyfikacji przedsiębiorców kwalifikujących się do objęcia wsparciem w branżach najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w województwie pomorskim, jednak wnioskodawca posiada niewielkie doświadczenie w zakresie dystrybucji środków lub posiada ograniczony potencjał do aktywnego zarządzania przedsięwzięciem o skali regionalnej  **2 pkt** – w projekcie dokonano w sposób przejrzysty i przekonujący identyfikacji branż najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w województwie pomorskim oraz identyfikacji przedsiębiorców kwalifikujących się do objęcia wsparciem w branżach najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w województwie pomorskim, a wnioskodawca dysponuje odpowiednim potencjałem i doświadczeniem w zakresie dystrybucji środków i zarządzania przedsięwzięciem o skali regionalnej | | **7,5** | | **15** |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | | Oceniany jest stopień, w jakim efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/Poddziałaniu (w szczególności wskaźnik*ów* i ram wykonania).  Ocenie podlega również skala finansowa projektu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania.  **0** **pkt** – planowane efekty projektu nie wniosą lub wniosą minimalny na tle innych projektów wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej, Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), bądź też nie zostały one dostatecznie opisane  **0** **pkt** – planowane efekty wniosą wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), ale stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest niekorzystny  **1** **pkt** – planowane efekty projektu wnoszą umiarkowany, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/ Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a projekt cechuje się korzystnym stosunkiem dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu  **2** **pkt** – planowane efekty projektu wniosą istotny, na tle innych projektów, wkład w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania (w tym wskaźników ilościowych i ram wykonania), a stosunek dofinansowania z Programu do efektów w świetle celów projektu jest korzystny | | **7,5** | | **15** |
| A.4. Oddziaływanie projektu | | Oceniany będzie stopień, w jakim realizacja projektu oddziaływać będzie na ekologiczną i cyfrową odbudowę gospodarki regionu po pandemii COVID-19 oraz wzmacnianie odporności MŚP w przyszłości.  **0** **pkt** – projekt nie wpłynie lub wpłynie w niewielkim stopniu na zwiększenie poziomu inwestycji MŚP ukierunkowanych na odbudowywanie ich pozycji rynkowej, zwiększenie odporności i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych, m.in. poprzez działania na rzecz cyfrowej i zielonej transformacji firm  **1 pkt** – realizacja projektu wpłynie na czasowe zwiększenie poziomu inwestycji MŚP ukierunkowanych na odbudowywanie ich pozycji rynkowej, zwiększenie odporności i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych, m.in. poprzez działania na rzecz cyfrowej i zielonej transformacji firm  **2** **pkt** – realizacja projektu gwarantuje stworzenie optymalnego modelu wsparcia umożliwiającego zwiększenie poziomu inwestycji MŚP ukierunkowanych na odbudowywanie ich pozycji rynkowej, zwiększenie odporności i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych, m.in. poprzez działania na rzecz cyfrowej i zielonej transformacji firm | | **10** | | **20** |
| **Razem A** | | | | | | **60** | | |
| B. Metodyka projektu | | B.1. Kompleksowość projektu | | Ocenie podlega dobór działań w projekcie, ich wieloaspektowość i adekwatność z punktu widzenia możliwości stworzenia efektywnie funkcjonującego regionalnego modelu wsparcia potencjału i zwiększania odporności MŚP oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki regionu zwiększającej jej odporność.  W szczególności weryfikacji podlegają następujące aspekty:   * Wnioskodawca zapewnił merytoryczne doradztwo w zakresie realizacji przedsięwzięć, w szczególności mających na celu zmiany w obszarach ucyfrowienia oraz ekoefektywności, * Wnioskodawca zapewnił przejrzysty mechanizm udzielania grantów na realizację inwestycji prowadzących do odbudowy i rozwoju potencjału przedsiębiorstw oraz zwiększenia ich odporności na sytuacje kryzysowe.   **0 pkt** – koncepcja przedsięwzięcia nie obejmuje co najmniej jednego ze wskazanych aspektów niezbędnych dla stworzenia i efektywnego funkcjonowania modelu wsparcia potencjału i zwiększania odporności MŚP oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki regionu zwiększającej jej odporność  **1 pkt** –koncepcja przedsięwzięcia obejmuje szeroki wachlarz działań (w tym wszystkie wymienione aspekty), ale nie rozwiązuje w sposób kompleksowy zdefiniowanych problemów, bądź też planowane działania nie są wystarczająco spójne i skoordynowane lub koncepcja uwzględnia działania, które nie są uzasadnione  **2 pkt** – koncepcja przedsięwzięcia obejmuje wielowątkowe i uzasadnione działania w ramach wszystkich niezbędnych etapów procesu tworzenia i koordynacji potencjału i zwiększania odporności MŚP oraz przygotowania do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki regionu zwiększającej jej odporność (w tym wszystkie wymienione aspekty), które całkowicie rozwiązują zdefiniowany problem, a realizacja projektu gwarantuje stworzenie w regionie efektywnie funkcjonującego oraz otwartego modelu wsparcia. | | **7,5** | | **15** |
| B.2. Komplementarność projektu | | Oceniany jest związek projektu z innymi przedsięwzięciami z zakresu wspierania rozwoju firm, w szczególności w zakresie wspierania MŚP, niezależnie od źródła finansowania i podmiotu realizującego (zrealizowanymi, w trakcie realizacji, przesądzonymi co do realizacji w przyszłości) oraz stopień, w jakim analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem.  **0** **pkt** – brak powiązań  **1 pkt** –projekt jest powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że ich rezultaty wzmacniają się wzajemnie  **2** **pkt** – projekt jest silnie powiązany z projektem/projektami zrealizowanymi, w trakcie realizacji lub które uzyskały decyzję o finansowaniu w taki sposób, że projekty warunkują się wzajemnie lub stanowią następujące po sobie etapy określonego programu/planu działania | | **5** | | **10** |
| **Razem B** | | | | | | **25** | | |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | | C.1. Ukierunkowanie na cyfryzację i zieloną transformację | | Ocenie podlega ukierunkowanie projektu na działania na rzecz cyfrowej i zielonej transformacji firm.  **0 pkt** – koncepcja przedsięwzięcia nie przewidujeodrębnej oferty ani preferencji dla przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania cyfrowe lub inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych lub usługowych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii  **1 pkt** –koncepcja przedsięwzięcia zakłada stworzenie odrębnej oferty lub preferencji dla przedsiębiorstw wdrażających rozwiązania cyfrowe lub inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych lub usługowych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii | | **7,5** | | **7,5** |
| C.2. Ukierunkowanie na branże najbardziej dotknięte skutkami kryzysu | | Ocenie podlega ukierunkowanie projektu na wsparcie branż najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w województwie pomorskim  **0** **pkt** – koncepcja przedsięwzięcia nie przewidujeodrębnej oferty ani preferencji dla przedsiębiorstw z branż najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w województwie pomorskim  **1 pkt** – koncepcja przedsięwzięcia zakłada stworzenie odrębnej oferty lub preferencji dla przedsiębiorstw z branż najbardziej dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 w województwie pomorskim | | **7,5** | | **7,5** |
| **Razem C** | | | | | | **15** | | |
| **Ocena całkowita** | | | | | | | | | **100** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DZIAŁANIE 13.2. OCHRONA ZDROWIA – REACT-EU** | | | | | |
| **TRYB POZAKONKURSOWY** | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (skreślone) | (skreślone) | (skreślone) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP i doprecyzowanymi w SzOOP[[279]](#footnote-279) dla Działania oraz wezwaniu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[280]](#footnote-280) oraz wezwaniu.  W szczególności weryfikacja czy:   * wnioskodawca/partnerzy posiadają umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie działań objętych projektem, a w przypadku poszerzenia działalności podmiotu leczniczego weryfikacja zobowiązania wnioskodawcy/partnera do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w tym zakresie najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu lub, w przypadku braku kontraktu, zapewnienie finansowania świadczonych usług ze środków własnych; * wnioskodawca/partnerzy w wyniku badania sprawozdania finansowego przez niezalenego biegłego rewidenta za ostatni zamknięty rok finansowy nie otrzymali negatywnej opinii w zakresie sytuacji majątkowej i finansowej.   W przypadku projektu z zakresu onkologii związanych z rozwojem usług medycznych lecznictwa onkologicznego w zakresie zabiegów chirurgicznych, w szczególności dotyczące sal operacyjnych, mogą być realizowane wyłącznie przez podmiot leczniczy, który przekroczył wartość progową (próg odcięcia) 60 zrealizowanych radykalnych i oszczędzających zabiegów chirurgicznych rocznie dla nowotworów danej grupy narządowej. Radykalne zabiegi chirurgiczne rozumiane są zgodnie z listą procedur wg klasyfikacji ICD9 zaklasyfikowanych jako zabiegi radykalne w wybranych grupach nowotworów zamieszczoną na platformie danych Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych udostępnionej przez Ministerstwo Zdrowia[[281]](#footnote-281). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega czy występujące w projekcie partnerstwo spełnia warunki określone w art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w SzOOP[[282]](#footnote-282) oraz wezwaniu określono maksymalną/minimalną wartość projektu, weryfikacji podlega spełnienie przez projekt warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z warunkami określonymi w wezwaniu, w szczególności z okresem kwalifikowalności wydatków wynikającym z zasad dotyczących REACT-EU (tj. rozpoczęcie okresu kwalifikowalności wydatków od 1 lutego 2020r.) i zasad przyznawania pomocy publicznej (jeśli dotyczy). | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. Pomoc publiczna | (nie dotyczy) | |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania z EFRR i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[283]](#footnote-283) oraz wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. Cross-financing | (nie dotyczy) | |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi w UP, RPO WP, SzOOP[[284]](#footnote-284) oraz wezwaniu.  W szczególności weryfikacja, czy:   * projekt jest zgodny z Regionalnym Planami Transformacji, o ile zakres działań zaplanowanych w projekcie jest ujęty w danym Planie[[285]](#footnote-285); * dla projektu uzyskano pozytywną opinię o celowości inwestycji; * projekt jest zgodny z regionalnymi i lokalnymi potrzebami wynikającymi z aktualnych danych statystycznych, w tym danych demograficznych, epidemiologicznych. Powyższe powinno wynikać z mapy potrzeb zdrowotnych za 2020 r. lub w przypadku jej braku analizy aktualnych danych dokonanych przez wnioskodawcę. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym | Weryfikacji podlega zgodność projektu z ramami przedsięwzięcia strategicznego wymienionego we właściwym RPS[[286]](#footnote-286). | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.13. Zgodność z IS | (nie dotyczy) | |
| A.14. Zgodność ze Strategią ZIT | (nie dotyczy) | |
| B. Specyficzne | Kwalifikowalność specyficzna dla Działania/Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność projektu z innymi warunkami wynikającymi ze specyfiki Działania/Poddziałania określonymi w SzOOP[[287]](#footnote-287) oraz wezwaniu.  W szczególności weryfikacji podlega czy projekt (jeśli zasadne):   * dotyczący oddziałów szpitalnych o charakterze zabiegowym będzie realizowany wyłącznie na rzecz oddziału, w którym udział świadczeń zabiegowych we wszystkich świadczeniach udzielanych na tym oddziale wynosi co najmniej 50%; * nie zakłada zwiększenia liczby łóżek szpitalnych (oprócz łóżek szpitalnych utworzonych dla pacjentów chorych na COVID-19) – z wyjątkiem gdy:   + - * 1. taka potrzeba wynika z mapy potrzeb zdrowotnych **lub**  1. projekt zakłada konsolidację dwóch lub więcej oddziałów szpitalnych/ szpitali, przy czym liczba łóżek szpitalnych w skonsolidowanej jednostce nie może być większa niż suma łóżek w konsolidowanych oddziałach szpitalnych/ szpitalach (chyba, że spełniony jest warunek, o którym mowa w literze a.) – w przypadku projektów dotyczących leczenia szpitalnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów | Ocena potencjału wnioskodawcy oraz ewentualnych partnerów (jeśli występują) lub deklaracji sposobu jego uzyskania (najpóźniej na dzień zakończenia projektu zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie) w kontekście działań objętych zakresem projektu, tj. zasobów technicznych, kadrowych i zarządczych. W szczególności, w przypadku projektu przewidującego zakup wyrobów medycznych weryfikacji podlega dysponowanie lub deklaracja dotycząca dysponowania na zakończenie projektu[[288]](#footnote-288) (jeśli zasadne):   * kadrą medyczną odpowiednio wykwalifikowaną do obsługi wyrobów medycznych objętych projektem; * infrastrukturą techniczną niezbędną do instalacji i użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem; * systemami teleinformatycznymi do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej niezbędnej przy użytkowaniu wyrobów medycznych objętych projektem; * wdrożoną i zaktualizowaną polityką bezpieczeństwa w zakresie użytkowania wyrobów medycznych objętych projektem. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.2. Możliwe warianty | Weryfikacja analizy różnych wariantów realizacji przedsięwzięcia (inne możliwe sposoby osiągnięcia celu projektu) oraz wyboru wariantu do realizacji wraz z uzasadnieniem. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. Zakres rzeczowy projektu | Weryfikacja zakresu rzeczowego projektu w kontekście jego celów, wskazanych problemów, lokalizacji, konstrukcji budżetu, osiągnięcia deklarowanych wskaźników oraz pozostałych uwarunkowań określonych w SzOOP[[289]](#footnote-289) na podstawie rekomendacji Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia. Ocena przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych pod kątem spełniania obowiązujących norm i standardów, ich innowacyjności oraz efektywnego wykorzystania zasobów.  Ocenie podlega także (jeśli dotyczy):   * celowość i adekwatność skali i zakresu inwestycji (w tym zakupu aparatury i specjalistycznego sprzętu medycznego) z punktu widzenia zapotrzebowania na daną infrastrukturę oraz zakresu udzielanych przez podmiot świadczeń opieki zdrowotnej lub, w przypadku poszerzenia oferty medycznej, zidentyfikowanych deficytów podaży świadczeń; * ukierunkowanie zaplanowanych inwestycji na rozwój opieki koordynowanej lub rozwój współpracy z innymi zakresami świadczeń (np. POZ, AOS, rehabilitacją, opieką długoterminową, opieką paliatywną i hospicyjną).   Ocena zgodności zakresu rzeczowego z uzyskanymi decyzjami warunkującymi inwestycję (jeśli dotyczy).  Weryfikacja na podstawie dokumentów określonych wezwaniu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.4. Trwałość technologiczna | Ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu pod kątem zapewnienia ich trwałości w wymaganym okresie referencyjnym. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu | B.1. Nakłady na realizację projektu | Ocena nakładów na realizację projektu oraz nakładów odtworzeniowych dotyczących jego eksploatacji z uwzględnieniem ich niezbędności i adekwatności (zasadności) w kontekście planowanych do uzyskania wskaźników. Weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Weryfikacja zgodności wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku z zasadami kwalifikowania wydatków określonymi w RPO WP, SzOOP[[290]](#footnote-290) dla Działania/Poddziałania i doprecyzowanymi w wezwaniu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Założenia do analiz | Ocena realności założeń przyjętych na potrzeby analizy finansowej i ekonomicznej w kontekście stanu faktycznego oraz zdiagnozowanych problemów i potrzeb. Analiza planu funkcjonowania po zakończeniu realizacji projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Analiza finansowa projektu | Weryfikacja metodologii, wyników kalkulacji przychodów ze sprzedaży w oparciu o analizę popytu oraz prognozy kosztów eksploatacyjnych inwestora, a w przypadku projektów generujących dochód – poprawności wyliczenia luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). Analiza płynności finansowej inwestora w związku z realizacją projektu w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.  Weryfikacja wskaźników finansowej efektywności projektu oraz opisowa ocena efektywności finansowej projektu.  Weryfikacja poprawności ustalenia poziomu dofinansowania w oparciu o zasady przewidziane dla projektów generujących dochód. Weryfikacja zgodności projektu z zasadami właściwego programu pomocowego (jeśli dotyczy). | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.4. Analiza ekonomiczna projektu | Weryfikacja metodologii przeprowadzanej analizy ekonomicznej. Weryfikacja wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Opisowa ocena kosztów i korzyści ekonomicznych projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.5. Trwałość instytucjonalno-finansowa | Weryfikacja opisu sposobu zarządzania majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (jeśli dotyczy), a także jego eksploatacji z uwzględnieniem utrzymania celów projektu. Analiza stabilności finansowej oraz weryfikacja czy podmiot leczniczy / szpital znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zagrażającej trwałości projektu.  W przypadku projektów realizowanych przez podmioty lecznicze udzielające świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego: weryfikacja oświadczenia wnioskodawcy dotyczącego zgodności inwestycji będącej przedmiotem projektu z ustawą reformującą sektor szpitalnictwa po jej wejściu w życie. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu | Weryfikacji podlega, czy cele i zakres przedmiotowy projektu wpisują się w wyzwania, cele, rezultaty i ukierunkowanie Osi Priorytetowej/Działania/ Poddziałania oraz czy stanowią odpowiedź na zidentyfikowane w Programie wyzwania. W szczególności weryfikacji podlega, czy projekt przyczynia się do zwiększenia dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega, czy projekt jest odpowiedzią na istotną, zdiagnozowaną potrzebę, jak również pilność proponowanych działań na tle konsekwencji ich zaniechania. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu | Weryfikacji podlega, czy efekty realizacji projektu stanowią wkład w osiągnięcie założonych rezultatów, w tym wskaźników zdefiniowanych w Osi Priorytetowej/Działaniu/Poddziałaniu oraz efektywność przyjętych rozwiązań rozumiana jako stosunek dofinansowania z Programu do planowanych rezultatów w świetle oczekiwanych efektów Osi Priorytetowej/Działania/Poddziałania. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Oddziaływanie projektu | Weryfikacji podlega, czy realizacja projektu oddziaływać będzie na poprawę jakości, zakresu i dostępności specjalistycznych usług zdrowotnych w skali co najmniej ponadlokalnej.  Ponadto weryfikacji podlega, czy zakres świadczonych usług jest zgodny z rekomendacjami Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia zapisanymi w SzOOP[[291]](#footnote-291)(jeśli zasadne). | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania.  Podczas weryfikacji uwzględnia się w szczególności kompleksowość w kontekście poprawy dostępności, jakości i zakresu specjalistycznych usług zdrowotnych wraz z tworzeniem zintegrowanych, interdyscyplinarnych zespołów diagnostycznych, a także podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych kadr świadczących usługi zdrowotne.  Weryfikacji podlega również, czy projekt przyczynia się do wzrostu znaczenia podstawowej, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i/lub uwzględniające środowiskowe formy opieki. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| B.2. Komplementarność projektu | Weryfikacji podlega, czy projekt powiązany jest z innymi przedsięwzięciami dotyczącymi specjalistycznych usług zdrowotnych (niezależnie od źródeł finansowania i podmiotu realizującego) oraz czy analizowane projekty i ich rezultaty warunkują lub wzmacniają się nawzajem. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| C. Specyficzne ukierunkowanie projektu | C.1. Stopień referencyjności podmiotu leczniczego  (dotyczy projektów obejmujących zakresem usługi zdrowotne, dla których Minister Zdrowia określił standardy) | Weryfikacji podlega fakt, czy w wyniku realizacji projektu podmiot leczniczy podwyższy dotychczasowy stopień referencyjności w obszarze specjalistycznych usług zdrowotnych będących przedmiotem wsparcia (spełni standardy określone przez Ministra Zdrowia).  W szczególności weryfikacji podlega czy podmiot leczniczy, w którym realizowany jest projekt posiada akredytację na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia lub jest w okresie przygotowawczym do przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej lub posiada certyfikat normy EN 15224. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D. Kryteria dodatkowe | D.1. Przeniesienie świadczeń na rzecz POZ/AOS | Jeżeli to zasadne, weryfikacji podlega, czy projekt zakłada działania ukierunkowane na przeniesienie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z poziomu lecznictwa szpitalnego na rzecz POZ i/lub AOS, w tym poprzez wprowadzenie lub rozwój opieki koordynowanej lub rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki nad pacjentem, w szczególności środowiskowych form opieki. | **TAK / NIE DOTYCZY**  kryterium fakultatywne |
| D.2. Jakość i dostępność AOS | Weryfikacji podlega, czy projekt przyczynia się do zwiększenia jakości lub dostępności diagnostyki i leczenia pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.3. Wzmocnienie AOS | Weryfikacji podlega, czy projekt jest realizowany na rzecz poradni AOS, dla których średnia liczba porad na 100 tys. ludności w danym województwie jest mniejsza niż średnia wartość dla Polski. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.4. Współpraca i działania konsolidacyjne | Jeżeli to zasadne weryfikacji podlega, czy projekt realizowany jest przez podmioty lecznicze, które zrealizowały, realizują lub planują realizację działań konsolidacyjnych lub podjęcie innych form współpracy z podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym w ramach modelu opieki koordynowanej. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.5. Program restrukturyzacji | Jeżeli to zasadne weryfikacji podlega, czy projekt stanowi element programu restrukturyzacji podmiotu leczniczego mającego na celu poprawę jego struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania, zatwierdzonego przez podmiot tworzący. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.6. Charakter oddziałów (dotyczy projektów dotyczących oddziałów szpitalnych) | Jeżeli to zasadne, weryfikacji podlega:   * w przypadku oddziałów o charakterze zabiegowym – udział świadczeń zabiegowych w liczbie wszystkich świadczeń udzielanych na tym oddziale – powyżej 75%; * w przypadku oddziałów o charakterze zapobiegawczym – udział przyjęć w trybie nagłym we wszystkich przyjęciach – minimum 30%; * wskaźnik obłożenia standardowego łóżek – powyżej 85%. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.7. Opieka onkologiczna (dotyczy projektów w zakresie onkologii) | Jeżeli to zasadne weryfikacji podlega, czy projekt zakłada realizację działań przyczyniających się do:   * zwiększenia wykrywalności tych nowotworów, dla których struktura stadiów jest najmniej korzystna w danym regionie lub * w zakresie chemioterapii – zwiększenia udziału świadczeń z ww. zakresu w trybie jednodniowym lub ambulatoryjnym lub * wcześniejszego wykrywania nowotworów złośliwych, np. poprzez premiowanie projektów realizowanych w podmiotach leczniczych, które wdrażają programy profilaktyczne w powiatach, w których dane epidemiologiczne (np. standaryzowany współczynnik chorobowości) wynikające z mapy potrzeb zdrowotnych są najwyższe w danym województwie. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.8. Kompleksowa opieka onkologiczna (dotyczy projektów w zakresie onkologii) | Jeżeli to zasadne, weryfikacji podlega czy projekt jest realizowany przez podmioty lecznicze, które zapewniają lub będą zapewniać najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych po zakończeniu realizacji projektu, kompleksową opiekę onkologiczną, rozumianą jako:   * udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oprócz zakresów onkologicznych, tj. chirurgia onkologiczna, onkologia kliniczna, w minimum 2 innych zakresach w ramach lecznictwa szpitalnego i AOS o tym samym profilu oraz * udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do świadczeń z zakresu chemioterapii, radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej - w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.9. Średni czas hospitalizacji | Jeżeli to zasadne, weryfikacji podlega, czy projekt jest realizowany przez podmioty lecznicze, w których odsetek hospitalizacji poniżej 4 dni jest wyższy niż średnia wartość tego wskaźnika dla województwa, w którym znajdują się te podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom bardziej obciążonym, tzn. suma udziału pacjentów ze współczynnikiem wielochorobowości „wysokim” i „bardzo wysokim” u danego świadczeniodawcy jest wyższa niż suma tych współczynników dla danego województwa. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | D.10. Efektywność finansowa wnioskodawcy | Jeżeli to zasadne, weryfikacji podlega, efektywność finansowa wnioskodawcy – podmiotu leczniczego realizującego projekt. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.11. Kompleksowość i koncentracja świadczeń opieki zdrowotnej | Jeżeli to zasadne weryfikacji podlega czy projekt przyczynia się do koncentracji wykonywania zabiegów kompleksowych (tj. typu zabiegów zdefiniowanych zgodnie z grupami wyróżnionymi w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów), w przypadku, gdy na oddziale są wykonywane takie zabiegi.  Oznacza to, że weryfikowane jest, czy projekt realizowany jest na rzecz oddziału, który wykonuje co najmniej 60 kompleksowych zabiegów rocznie lub ww. wartość progowa (próg odcięcia) zostanie przekroczona w wyniku jego realizacji. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.12. Dostęp do rehabilitacji | Jeżeli to zasadne weryfikacji podlega czy projekt realizowany jest przez podmioty lecznicze, które zapewniają (lub zobowiążą się do zapewnienia w wyniku realizacji projektu) dostęp do różnorodnych form opieki rehabilitacyjnej. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium fakultatywne |
| D.13. Rehabilitacja po hospitalizacji | Jeżeli to zasadne, weryfikacji podlega, czy podmiot lecznicy realizujący projekt zobowiązał się do zwiększenia w wyniku realizacji projektu udziału pacjentów rehabilitowanych po hospitalizacji. | **TAK / NIE DOTYCZY** kryterium  fakultatywne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŚ PRIORYTETOWA 14 INTEGRACJA IMIGRANTÓW** | | | | | |
| **DZIAŁANIE 14.1. INTEGRACJA IMIGRANTÓW** | | | | | |
| **TRYB NADZWYCZAJNY** | | | | | |
| **KRYTERIA FORMALNE** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| formalne | dopuszczalności | A. Podstawowe | A.1. (skreślone) | (skreślone) | (skreślone) |
| A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/ Poddziałania | Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP  i doprecyzowanymi w SzOOP[[292]](#footnote-292) dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu, w tym:   * typem projektu, * obszarem realizacji projektu   oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:   * grupą docelową, * odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów | Weryfikacji podlega spełnienie przez wnioskodawcę  i ewentualnych partnerów (jeśli występują) warunków określonych  w RPO WP i doprecyzowanych w SzOOP[[293]](#footnote-293) oraz wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.4. Partnerstwo | Weryfikacji podlega, czy występujące w projekcie partnerstwo (jeśli występuje) spełnia warunki określone we właściwych przepisach prawa[[294]](#footnote-294). | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.5. Kwalifikowalność wartości projektu | W przypadku Działań/Poddziałań, dla których w wezwaniu określono maksymalną/ minimalną wartość projektu oraz obowiązek zastosowania uproszczonych form rozliczania i limitów dla określonych rodzajów kosztów wynikających z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 weryfikacji podlega spełnienie przez projekt określonych warunków w tym zakresie. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu | Weryfikacji podlega zgodność okresu realizacji projektu z warunkami określonymi w wezwaniu oraz czy projekt nie został zakończony, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.7. (skreślone) | (skreślone) | (skreślone) |
| A.8. Montaż finansowy projektu | Weryfikacji podlega poprawność i kompletność montażu finansowego oraz zgodność wnioskowanego procentowego udziału dofinansowania  z EFRR lub EFS i wysokości kwoty wsparcia (jeśli dotyczy) z maksymalnym limitem przewidzianym w SzOOP[[295]](#footnote-295) oraz wezwaniu. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.9. (*skreślone*) | (*skreślone*) | (*skreślone*) |
| A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE | Weryfikacji podlega wpisywanie się rozwiązań zawartych w projekcie w polityki horyzontalne UE w zakresie promowania:   * zrównoważonego rozwoju, * równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, * równości szans kobiet i mężczyzn. | **TAK / NIE** kryterium obligatoryjne |
| A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi | Weryfikacji podlega zgodność projektu ze specyficznymi wymaganiami formalno-prawnymi warunkującymi realizację projektu wskazanymi  w RPO WP, SzOOP[[296]](#footnote-296) oraz wezwaniu. | **TAK / NIE /  NIE DOTYCZY** kryterium obligatoryjne |
| B. Specyficzne | B.1. Efektywność społeczna | Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społecznej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na minimalnym poziomie:   * dla osób z niepełnosprawnościami – 34%, * dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KRYTERIA WYKONALNOŚCI** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | wykonalności | A. Wykonalność rzeczowa projektu | A.1. Wykonalność rzeczowa projektu | Weryfikacji podlega wykonalnośćrzeczowa projektu pod kątem:   * czy możliwa jest realizacja zaplanowanych w projekcie zadań  w zakładanym terminie, * czy możliwe jest osiągnięcie założonych w projekcie rezultatów poprzez zaplanowane w projekcie zadania, * czy zidentyfikowane ryzyko i sposoby jego ograniczania zostało trafnie określone w kontekście osiągania rezultatów projektu, * czy zastosowane w projekcie wskaźniki monitoringowe są adekwatne do wybranego typu projektu, zadań i rezultatów projektu, * czy sposób realizacji projektu jest zgodny z przepisami prawa odpowiednimi dla wybranych w ramach danego projektu specyficznych form/rodzajów wsparcia, * czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi oraz standardami realizacji wsparcia określonymi w wezwaniu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B. Wykonalność finansowa projektu | B.1. Poprawność sporządzenia budżetu | Weryfikacji podlega poprawność sporządzenia budżetu pod kątem, czy planowane wydatki zostały wykazane i opisane w budżecie projektu zgodnie z zapisami wskazanej w wezwaniu instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.2. Niezbędność planowanych wydatków na realizację projektu | Weryfikacji podlega niezbędność planowanych wydatków  w budżecie na realizację projektu pod kątem:   * czy wynikają one bezpośrednio z zakresu zadań w projekcie, * czy przyczyniają się one do osiągnięcia rezultatów projektu. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.3. Racjonalność  i efektywność planowanych wydatków | Weryfikacji podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod kątem:   * czy są racjonalne i efektywne w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu i czasu jego realizacji, * czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, * czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów realizacji zadań, * czy są adekwatne do planowanych rezultatów projektu  z uwzględnieniem jego zakresu i specyfiki. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| B.4. Kwalifikowalność wydatków | Weryfikacji podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem, czy są one zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| C. Wykonalność instytucjonalna projektu | C.1. (skreślone) | (skreślone) | (skreślone) |
| C.2. (skreślone) | (skreślone) | (skreślone) |
| C.3. Sposób zarządzania projektem | Ocenie podlega sposób zarządzania projektem pod kątem:   * czy zakresy obowiązków przypisane poszczególnym stanowiskom są adekwatne do zakresu rzeczowo-finansowego projektu, * czy kwalifikacje i kompetencje osób zajmujących dane stanowisko są adekwatne do zakresu obowiązków przypisanego do tego stanowiska, * czy przyjęta metodyka i/lub struktura zarządzania projektem zapewnia prawidłową jego realizację, * czy przyjęte zasady i narzędzia kontroli i monitoringu umożliwią zapewnienie właściwej oceny i kontroli realizacji harmonogramu, budżetu i wskaźników projektu oraz należyte zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem w poszczególnych zadaniach. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| **KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA** | | | | | |
| **Rodzaj kryteriów** | **Grupa kryteriów** | **Obszar kryteriów** | **Nazwa kryterium** | **Definicja kryterium** | **Opis znaczenia** |
| merytoryczne | strategiczne | A. Wkład projektu w realizację Programu | A.2. Potrzeba realizacji projektu | Weryfikacji podlega istota i waga zidentyfikowanego problemu/-ów  w powiązaniu ze specyficznymi cechami grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie w kontekście wskazanych danych i źródeł jego/ich pochodzenia pod kątem:   * czy wszystkie zidentyfikowane specyficzne cechy grupy docelowej mają bezpośredni wpływ na wystąpienie określonego w projekcie problemu/-ów, a tym samym w pełni stanowią jego/ich źródła  i przyczyny, * czy wszystkie wskazane w projekcie problemy grupy docelowej zostały nazwane i opisane w sposób zrozumiały i precyzyjny  (z uwzględnieniem potrzeb, oczekiwań uczestników projektu oraz barier, które napotykają uczestnicy) w kontekście możliwości zidentyfikowania na ich podstawie zakresu zadań, * czy występuje pełne powiązanie merytoryczne między danymi  a zdefiniowanymi problemami i jednocześnie wszystkie przedstawione dane spełniają łącznie następujące warunki: * są aktualne (zostały pozyskane w okresie nie więcej niż trzech lat  w stosunku do roku, w którym składany jest wniosek  o dofinansowanie), * są efektem analiz/konsultacji przeprowadzonych bezpośrednio na potrzeby zdiagnozowania sytuacji problemowej dla danego projektu (w szczególności na obszarze realizacji projektu  i z udziałem potencjalnej/ wybranej grupy docelowej), * są weryfikowalne poprzez określenie źródła ich pochodzenia. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |
| A.3. (skreślone) | (skreślone) | (skreślone) |
| B. Metodyka projektu | B.1. Kompleksowość projektu | Weryfikacji podlega dobór działań w świetle zdefiniowanego problemu oraz ich wieloaspektowość i kompleksowość z punktu widzenia zdolności do jego skutecznego i trwałego rozwiązania pod kątem:   * czy wszystkie zadania i podzadania są logicznie i adekwatnie przyporządkowane do zidentyfikowanych problemów grupy docelowej, * czy jakość i zaplanowany przebieg wsparcia w pełni gwarantują efektywne i skuteczne zrealizowanie zakresu rzeczowego projektu  z uwzględnieniem podmiotu odpowiedzialnego za realizację zadań, okresu realizacji zadań oraz identyfikacji ryzyka i sposobów jego ograniczania, w tym dotyczącego procesu rekrutacji uczestników do projektu, * czy zakres (rodzaj i charakter) udzielanego wsparcia jest  w pełni adekwatny i dopasowany do potrzeb, barier  i problemów uczestników projektu, a tym samym w całości przyczyni się do zniwelowania i/lub rozwiązania problemów grupy docelowej. | **TAK / NIE**  kryterium obligatoryjne |

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. *ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006*. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. *uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego*. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dokument przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1285/100/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zgodnie z zadaniami instytucji zarządzającej w odniesieniu do wyboru operacji wynikającymi z art. 125 ust. 3 w powiązaniu z art. 37 ust. 3 (dotyczącym sporządzenia oceny *ex-ante* dla instrumentów finansowych) *Rozporządzenia ogólnego*, to IZ RPO WP podejmuje decyzję o dokonaniu wkładów z RPO WP do instrumentu finansowego. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tryby wyboru projektów określone w pkt 12 *Opisu Działań i Poddziałań* SzOOP wynikają bezpośrednio z kierunkowych zasad wyboru zawartych w RPO WP. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nie dotyczy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych. Zasady oceny ww. projektów zamieszczone zostały odpowiednio w Rozdziałach 8.3.1.5. i 8.3.1.6. niniejszego dokumentu. [↑](#footnote-ref-6)
7. W przypadku projektów współfinansowanych z EFS ocena strategiczna I stopnia jest dokonywana niezależnie od wyniku oceny wykonalności. [↑](#footnote-ref-7)
8. Z wyłączeniem Działań/Poddziałań RPO WP, dla których kryteria mają charakter zerojedynkowy (tak/nie). [↑](#footnote-ref-8)
9. j.w. [↑](#footnote-ref-9)
10. Oznacza to, iż kryteria strategiczne mają charakter rozstrzygający dla ostatecznego wyniku naboru. [↑](#footnote-ref-10)
11. Nie dotyczy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych oraz projektów zintegrowanych w zakresie infrastruktury i usług społecznych. Zasady oceny ww. projektów zamieszczone zostały odpowiednio w Rozdziałach 8.3.1.5. i 8.3.1.6. niniejszego dokumentu. [↑](#footnote-ref-11)
12. jw. [↑](#footnote-ref-12)
13. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest wystosowanie wezwania do złożenia wniosku projektu pozakonkursowego po zakończeniu procesu identyfikacji, przed jego wpisaniem do *Wykazu*. W takim przypadku termin złożenia wniosku określany jest na podstawie *Karty projektu* składanej w ww. procesie. [↑](#footnote-ref-13)
14. jw. [↑](#footnote-ref-14)
15. W przypadku Poddziałania 5.1.1 *Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT*. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r.). [↑](#footnote-ref-16)
17. W przypadku Poddziałania 5.1.1. *Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT.* [↑](#footnote-ref-17)
18. W związku z połączeniem oceny wykonalności i oceny strategicznej I stopnia w jeden etap oceny. [↑](#footnote-ref-18)
19. Uchwała Nr 1277/4/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie*powołania Zespołu ds. rewitalizacji odpowiedzialnego za koordynację prac zmierzających do przygotowania przez uprawnione Miasta zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, które otrzymają dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020* ze zm. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lista stanowi załącznik do uchwały nr 754/347/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 lipca 2018 r. (ze zm.). [↑](#footnote-ref-20)
21. Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP zostały zatwierdzone przez KM RPO WP uchwałą nr 4/V/16 z dnia 12.02.2016 r. a następnie zmienione uchwałami nr 5/16 z dnia 28.12.2016 r. oraz 10/X/17 z dnia 25.10.2017 r. [↑](#footnote-ref-21)
22. Zgodnie z modelem drugim wskazanym w piśmie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 czerwca 2021 r. (znak sprawy: DRP-IIa.6610.22.2021.OZ.2, identyfikator koszulki: 1696394). [↑](#footnote-ref-22)
23. Dz.U. z 2022 r. poz. 1079 [↑](#footnote-ref-23)
24. Dz. U. z 2021 r. poz. 986 ze zm. [↑](#footnote-ref-24)
25. Tryb opisany w rozdziale 8.3.2 nie ma zastosowania do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, któremu powierzenie funkcji menadżera funduszu funduszy odbywa się bezpośrednio na podstawie art. 38 ust. 4 lit. b) tiret (i) *Rozporządzenia ogólnego*. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dokument przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1285/100/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. Zgodnie z art. 37 ust. 3 dyskusja na temat oceny ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach RPO WP, w tym na temat *Strategii Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w RPO WP* oraz kryteriów wyboru podmiotów wdrażających instrumenty finansowe w formie funduszu funduszy została przeprowadzona na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WP w dniach 1-2 grudnia 2015 r. [↑](#footnote-ref-26)
27. W związku z połączeniem oceny wykonalności i oceny strategicznej w jeden etap oceny. [↑](#footnote-ref-27)
28. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-28)
29. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-29)
30. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-30)
31. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-31)
32. W rozumieniu art. 2 pkt 23) Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.). [↑](#footnote-ref-32)
33. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-33)
34. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-34)
35. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-35)
36. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-36)
37. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-37)
38. W wersji obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-38)
39. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-39)
40. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-40)
41. Tj. art. 2 pkt 18 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 roku ze zm.). [↑](#footnote-ref-41)
42. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-42)
43. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-43)
44. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-44)
45. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-45)
46. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-46)
47. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-47)
48. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-48)
49. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-49)
50. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-50)
51. W wersji obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-51)
52. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-52)
53. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-53)
54. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-54)
55. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-55)
56. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-56)
57. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-57)
58. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-58)
59. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-59)
60. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-60)
61. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-61)
62. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-62)
63. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-63)
64. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-64)
65. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-65)
66. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-66)
67. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-67)
68. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-68)
69. Według kursu obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-69)
70. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-70)
71. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-71)
72. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-72)
73. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-73)
74. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-74)
75. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-75)
76. Według kursu obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-76)
77. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-77)
78. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-78)
79. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-79)
80. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-80)
81. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-81)
82. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-82)
83. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-83)
84. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-84)
85. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-85)
86. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-86)
87. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-87)
88. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-88)
89. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-89)
90. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-90)
91. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-91)
92. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-92)
93. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-93)
94. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-94)
95. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-95)
96. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-96)
97. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-97)
98. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-98)
99. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-99)
100. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-100)
101. Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020* minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej są ustalane przez MIiR i podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez MIiR: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale *Zapoznaj się z prawem i dokumentami*, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok jego obowiązywania. [↑](#footnote-ref-101)
102. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-102)
103. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-103)
104. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-104)
105. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-105)
106. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-106)
107. Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020* minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej są ustalane przez MIiR i podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez MIiR: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale *Zapoznaj się z prawem i dokumentami*, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok jego obowiązywania. [↑](#footnote-ref-107)
108. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-108)
109. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-109)
110. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-110)
111. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-111)
112. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-112)
113. Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020* minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej są ustalane przez MIiR i podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez MIiR: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale *Zapoznaj się z prawem i dokumentami*, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok jego obowiązywania. [↑](#footnote-ref-113)
114. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-114)
115. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-115)
116. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-116)
117. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-117)
118. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-118)
119. Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020* minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej są ustalane przez MIiR i podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez MIiR: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale *Zapoznaj się z prawem i dokumentami*, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok jego obowiązywania. [↑](#footnote-ref-119)
120. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-120)
121. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-121)
122. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-122)
123. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-123)
124. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-124)
125. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-125)
126. Zgodnie z *Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020* minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej są ustalane przez MIiR i podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez MIiR: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale *Zapoznaj się z prawem i dokumentami*, nie później niż do końca października roku poprzedzającego rok jego obowiązywania. [↑](#footnote-ref-126)
127. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-127)
128. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-128)
129. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-129)
130. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-130)
131. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-131)
132. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-132)
133. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-133)
134. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-134)
135. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-135)
136. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-136)
137. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-137)
138. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-138)
139. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-139)
140. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-140)
141. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-141)
142. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-142)
143. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-143)
144. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-144)
145. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-145)
146. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-146)
147. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-147)
148. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-148)
149. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-149)
150. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-150)
151. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-151)
152. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-152)
153. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku [↑](#footnote-ref-153)
154. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku [↑](#footnote-ref-154)
155. tj. art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* lub Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku *o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.* [↑](#footnote-ref-155)
156. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku [↑](#footnote-ref-156)
157. W wersji obowiązującej w dniu przekazania wezwania do złożenia wniosku [↑](#footnote-ref-157)
158. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-158)
159. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-159)
160. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-160)
161. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-161)
162. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-162)
163. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-163)
164. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-164)
165. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-165)
166. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-166)
167. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-167)
168. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-168)
169. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-169)
170. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-170)
171. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-171)
172. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-172)
173. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru [↑](#footnote-ref-173)
174. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-174)
175. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-175)
176. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-176)
177. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-177)
178. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-178)
179. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-179)
180. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-180)
181. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-181)
182. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-182)
183. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-183)
184. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-184)
185. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-185)
186. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-186)
187. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-187)
188. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-188)
189. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-189)
190. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-190)
191. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-191)
192. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-192)
193. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-193)
194. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-194)
195. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-195)
196. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-196)
197. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-197)
198. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-198)
199. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-199)
200. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-200)
201. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-201)
202. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-202)
203. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-203)
204. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-204)
205. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-205)
206. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-206)
207. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-207)
208. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-208)
209. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-209)
210. Według kursu obowiązującego w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-210)
211. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-211)
212. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-212)
213. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-213)
214. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-214)
215. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-215)
216. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-216)
217. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-217)
218. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-218)
219. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku [↑](#footnote-ref-219)
220. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku [↑](#footnote-ref-220)
221. tj. art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* lub Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku *o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.* [↑](#footnote-ref-221)
222. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku [↑](#footnote-ref-222)
223. W wersji obowiązującej w dniu przekazania wezwania do złożenia wniosku [↑](#footnote-ref-223)
224. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-224)
225. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-225)
226. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-226)
227. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-227)
228. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-228)
229. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-229)
230. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-230)
231. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-231)
232. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-232)
233. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-233)
234. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-234)
235. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-235)
236. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-236)
237. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-237)
238. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-238)
239. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-239)
240. Lista stanowi załącznik nr 1 do publikacji pn. *Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb* pod redakcją naukową Barbary Więckowskiej, Warszawa 2015, Ministerstwo Zdrowia, od str. 169. [↑](#footnote-ref-240)
241. Średni czas hospitalizacji jest ilorazem sumy liczby dni hospitalizacji wszystkich pacjentów w danym roku kalendarzowym na oddziałach lub innych jednostkach organizacyjnych szpitala objętych zakresem projektu i liczby pacjentów tych oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych szpitala objętych zakresem projektu w danym roku kalendarzowym. [↑](#footnote-ref-241)
242. Lista stanowi załącznik nr 1 do publikacji pn. *Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb* pod redakcją naukową Barbary Więckowskiej, Warszawa 2015, Ministerstwo Zdrowia, od str. 169. [↑](#footnote-ref-242)
243. Średni czas hospitalizacji jest ilorazem sumy liczby dni hospitalizacji wszystkich pacjentów w danym roku kalendarzowym na oddziałach lub innych jednostkach organizacyjnych szpitala objętych zakresem projektu i liczby pacjentów tych oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych szpitala objętych zakresem projektu w danym roku kalendarzowym. [↑](#footnote-ref-243)
244. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-244)
245. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-245)
246. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-246)
247. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-247)
248. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-248)
249. W wersji obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-249)
250. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-250)
251. Rozumianego jako dzień zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określony w umowie o dofinansowanie projektu. [↑](#footnote-ref-251)
252. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-252)
253. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-253)
254. Rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (str. 191). [↑](#footnote-ref-254)
255. Zgodnie z zapisami Krajowych ram strategicznych. Polic paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 (str. 133 i dalsze). [↑](#footnote-ref-255)
256. Definiowanego wg VIII części kodu resortowego. [↑](#footnote-ref-256)
257. tj. art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku *o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020* lub Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku *o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.* [↑](#footnote-ref-257)
258. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-258)
259. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-259)
260. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-260)
261. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-261)
262. W wersji obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-262)
263. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-263)
264. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-264)
265. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-265)
266. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-266)
267. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-267)
268. W wersji obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-268)
269. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-269)
270. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-270)
271. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-271)
272. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-272)
273. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-273)
274. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-274)
275. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-275)
276. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-276)
277. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-277)
278. W wersji obowiązującej w dniu ogłoszenia naboru. [↑](#footnote-ref-278)
279. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-279)
280. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-280)
281. Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych dostępna jest pod adresem: <https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=2103> [↑](#footnote-ref-281)
282. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-282)
283. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-283)
284. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-284)
285. Kryterium ma zastosowanie w przypadku ogłoszenia przez wojewodę planu transformacji przed przyjęciem Planu działań w sektorze zdrowia [↑](#footnote-ref-285)
286. W wersji obowiązującej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. [↑](#footnote-ref-286)
287. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-287)
288. Rozumianego jako dzień zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków określony w umowie o dofinansowanie projektu. [↑](#footnote-ref-288)
289. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-289)
290. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-290)
291. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania. [↑](#footnote-ref-291)
292. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku. [↑](#footnote-ref-292)
293. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku. [↑](#footnote-ref-293)
294. tj. art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. [↑](#footnote-ref-294)
295. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku [↑](#footnote-ref-295)
296. W wersji obowiązującej w dniu wystosowania wezwania do złożenia wniosku [↑](#footnote-ref-296)